АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2007г.	 № 72

г. Колпашево

Об утверждении Порядка проведения и финансирования работ по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности Колпашевского городского поселения

В целях реализации полномочий местного самоуправления  и решения вопросов местного значения,  руководствуясь  Уставом Колпашевского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения и финансирования работ по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности  Колпашевского городского поселения (Приложение ) .

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы поселения Иванова Ю.С.

3. Постановление опубликовать в установленном порядке.

Глава поселения				Ю.Г. Зяблицев

Приложение к Постановлению Главы Колпашевского городского поселения № 72 от 24.04.2007г.

Порядок

проведения и финансирования работ по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности Колпашевского городского поселения

Глава 1. Область применения.

Настоящий документ устанавливает порядок проведения и финансирования работ по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности  Колпашевского городского поселения (жилых домов,  фасадов зданий, инженерных сетей и т.п.).

Глава 2. Общие положения.

1. Проект решения о проведении капитального и текущего ремонта объекта муниципальной собственности принимает соответствующий отдел по принадлежности объекта  (отдел УМХ или отдел культуры и спорта) администрации поселения.

2. Организация, обслуживающая объект муниципальной собственности, представляет в соответствующий отдел администрации Колпашевского городского поселения (по принадлежности объекта) обоснование необходимости проведения ремонта (согласно ведомственных строительных норм ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально - культурного назначения") и предварительный расчет стоимости ремонта муниципального объекта.

3. Сектор ГАГЗ администрации поселения производит проверку заявки в соответствии с  ведомственными строительными нормами ВСН 58-88 (р) с выездом на объект. Результаты проверки заявки оформляются актом и передаются в  соответствующий отдел администрации поселения (по принадлежности объекта).

4. Соответствующий отдел администрации поселения (по принадлежности объекта) составляет проект плана  проведения ремонта муниципальных объектов на очередной финансовый год и передает проект плана   Главе поселения  на утверждение.

5. После утверждения Главой поселения плана проведения ремонта соответствующий отдел администрации поселения (по принадлежности объекта) составляет заявку (с включением информации об объекте, видах работ, стоимости работ, предлагаемых сроках) и представляет данную заявку в финансово-экономический  отдел администрации поселения  для включения в прогноз бюджета поселения на соответствующий год.

Глава 3. Порядок проведения и финансирования работ.

6. После утверждения бюджета на основании плана проведения ремонта муниципальных объектов, утвержденного Главой поселения, соответствующий отдел администрации поселения (по принадлежности объекта) организует выбор подрядчика на выполнение работ по ремонту объекта в установленном порядке (проведение  конкурса, котировки и т.п.) с заключением муниципального контракта.

7. Контроль за выполнением работ по ремонту муниципальных объектов осуществляет сектор ГАГЗ администрации поселения  (за исключением случаев, особо оговоренных в муниципальном контракте на проведение ремонта объекта).

8. Приемка законченного ремонта муниципального объекта осуществляется в соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН 58-88 (р) комиссией, которая создается постановлением Главы поселения.

9. Акт приемки установленной формы, подписанный членами комиссии, утверждается Главой поселения и является основанием для завершения расчетов по муниципальному контракту.