АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2009                     № 106

г. Колпашево

О плане Колпашевского городского поселения по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов от лесных пожаров

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, распоряжением Губернатора Томской области от 11.03.2009 № 66-р «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах Томской области в 2009 году» и с целью предотвращения или минимизации ущерба действия лесных пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план Колпашевского городского поселения по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов от лесных пожаров по проведению мероприятий, которые будут проводиться в пределах средств, заложенных в бюджете городского поселения, (приложение).

2. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                    Ю.Г. Зяблицев

Утвержден

Постановлением Главы Колпашевского

городского  поселения от 29.04.2009 № 106

План

Колпашевского городского поселения по обеспечению пожарной безопасности  населенных пунктов от лесных пожаров

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Издание распоряжения Администрации поселения о подготовке поселения к пожароопасному периоду в лесах | до 30.04.2009 | Глава городского поселения Зяблицев Ю.Г. |
| 2. | Разработка плана привлечения сил и средств для защиты населенных пунктов, объектов от лесных и торфяных пожаров | до 15.05.2009 | Главный специалист сектора ГАГЗ поселения |
| 3. | Определение порядка привлечения населения, пожарной техники, транспортных и других средств организаций для тушения лесных пожаров при угрозах их распространения на населенные пункты и объекты | до 15.05.2009 | Первый заместитель Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 4. | Заключение договоров на привлечение сил и средств для борьбы с палами на территории муниципального образования | до 30.05.2009 | Глава городского поселения Зяблицев Ю.Г. |
| 5. | Определение порядка оповещения населения при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров | до 30.05.2009 | Первый заместитель Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 6. | Определение безопасных мест эвакуации населения и мест отгона скота, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения. | до 15.05.2009 | Первый заместитель Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 7. | Введение ограничений на посещение населением лесов при осложнении лесопожарной обстановки | по мере необходимости | Глава городского поселения Зяблицев Ю.Г. |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 8. | Проведение очистки территории населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы | до 30.04.2009 | Начальник отдела УМХ поселения Травков В.А. |
| 9. | Организовать устройство минерализованных полос по периметру населенных пунктов | до 30.04.2009 | Начальник отдела УМХ поселения Травков В.А. |
| 10. | Создание условия для забора воды из источников наружного водоснабжения | до 30.04.2009 | Начальник отдела УМХ поселения Травков В.А. |
| 11. | Определение порядка создания запаса ГСМ, продовольствия и других материальных средств | до 30.04.2009 | Первый заместитель Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 12. | Создание и оснащение нештатных формирований для локализации и ликвидации лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам | до 30.04.2009 | Первый заместитель Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 13. | Проведение мероприятий первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | до 30.04.2009 | Первый заместитель Главы поселения Иванов Ю.С. |
| III. Разъяснительная работа с населением |  |  |  |
| 14. | Обучение населения действиям при посещении лесов и соблюдению мер пожарной безопасности | до 15.05.2009 | Первый заместитель Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 15. | Порядок действий при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров и в случае перехода лесного пожара на населенный пункт | до 15.05.2009 | Первый заместитель Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 16. | Порядок эвакуации населения и скота | до 15.05.2009 | Первый заместитель Главы поселения Иванов Ю.С. |