АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2009                       №  229

г. Колпашево

Об организации работы по введению новых систем оплаты труда в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» в 2009 году

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях организации работы в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» (далее - МО «Колпашевское городское поселение») по внедрению новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и образования, финансируемых за счет средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение», и формирования мотивации к повышению качества и результативности труда

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать рабочую группу по введению новых систем оплаты труда в МО «Колпашевское городское поселение» согласно приложению 1.

- Утвердить план мероприятий по введению новых систем оплаты труда в МО «Колпашевское городское поселение» на 2009 год согласно приложению 2.

3.   Установить, что при подготовке  примерных положений об оплате труда руководителей и работников муниципальных учреждений МО «Колпашевское городское поселение» (далее - примерное Положение) следует руководствоваться методическими рекомендациями по введению новых систем оплаты труда, утверждёнными Департаментом труда и занятости населения Томской области, а также методическими рекомендациями по стимулированию работников, разработанными соответствующими отраслевыми департаментами Администрации Томской области.

4. Руководителям МУ «Библиотека», МУ «Городской молодежный центр», МУ «Центр культуры и досуга»  в срок  до 01.12.2009.г. согласовать проекты Положений по оплате труда руководителей и работников с начальником финансово-экономического отдела администрации Колпашевского городского поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы  администрации Колпашевского городского поселения   Иванова Ю.С.

##### Глава поселения                                                                                     Ю.Г. Зяблицев

Приложение 1

к  постановлению администрации

Колпашевского  городского  поселения

от 23.09.2009  №  229

СОСТАВ

рабочей группы по введению новых систем оплаты труда

в МО «Колпашевское городское поселение»

| Иванов Ю.Г. | Первый заместитель Главы администрации Колпашевского городского поселения, руководитель группы |
| --- | --- |
| Сусолина Н.В. | Начальник финансово-экономического отдела администрации Колпашевского городского поселения |
| Терехина Л.С. | Начальник отдела по вопросам культуры молодежной политики и спорта администрации Колпашевского городского поселения |
| Панова И.В. | Директор МУ «ЦКД» |
| Волкова М.М. | Директор МУ «Библиотека» |
| Кривошеина О.В. | И.о. директора МУ «Городской молодежный центр» |
| Смыченко А.М. | Главный специалист по юридическим вопросам администрации Колпашевского городского поселения |
| Аверина Ж.В. | Главный специалист по кадрам и делопроизводства администрации Колпашевского городского поселения |
| Кондрашова Н.В. | Главный специалист, экономист по финансированию бюджетной сферы администрации Колпашевского городского поселения |
| Панова Е.В. | Главный специалист, бухгалтер администрации Колпашевского городского поселения |

Приложение 2

к  постановлению администрации

Колпашевского  городского  поселения

от 23.09.2009  №  229

#### ПЛАН

мероприятий по введению новых систем оплаты труда

в МО «Колпашевское городское поселение» в 2009 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта по внесению изменений в решение Совета Колпашевского городского поселения от 25.12.2008 № 71 «О введении новых систем оплаты труда | 30.11.2009 | Сусолина Н.В. |
| 2 | Подготовка проекта постановления Главы Колпашевского городского поселения о сроках введения новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и образования, финансируемых за счет средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение» | 20.10.2009 | Сусолина Н.В. |
| 3 | Разработка примерных положений об оплате труда по видам экономической деятельности | 15.11.2009. | Руководители муниципальных учреждений |
| 4 | Презентация и рассмотрение на рабочей группе примерных положений об оплате труда, указанных в пункте 3 настоящего плана | 15.11.2009 | Руководители муниципальных учреждений |
| 5 | Согласование в финансово-экономическом отделе администрации Колпашевского городского поселения Положений по оплате труда руководителей и работников по соответствующим муниципальным учреждениям | 25.11.2009 | Руководители муниципальных учреждений |
| 6 | Согласование и направление проектов примерных положений (положений) об оплате труда, указанных в пункте 3 настоящего плана, Главе Колпашевского городского поселения | 25.11.2009 | Руководитель рабочей группы |
| 7 | Обеспечение осуществления мероприятий в муниципальных учреждениях МО «Колпашевское городское поселение», связанных с изменением условий трудовых договоров с работниками в соответствии с трудовым законодательством | до 31.12.2009 | Руководители муниципальных учреждений |