АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2010                          № 186

г. Колпашево

О подготовке  Колпашевского городского поселения к пожароопасному периоду 2010 года в лесах

В целях предупреждения и ликвидации лесных пожаров, обеспечения выполнения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план профилактических мероприятий по предупреждению и защите населения и территории Колпашевского городского поселения от лесных пожаров в 2010 году, которые будут проводиться в пределах средств, заложенных в бюджете городского поселения, согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы поселения                                                            Ю.С. Иванов

Приложение к постановлению администрации

Колпашевского городского поселения

от 25.06.2010  №  186

План

профилактических мероприятий по предупреждению и защите населения и территории Колпашевского городского поселения от лесных пожаров

в 2010 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать информирование населения посредством листовок о соблюдении правил пожарной безопасности при нахождении в лесу | до 30.06.2010 | и.о. Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 2. | Провести проверку готовности добровольного пожарного формирования к организации тушения пожаров в лесах | до 30.06.2010 | и.о. Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 3. | Провести обучение лиц, ответственных за первичные средства пожарной безопасности и лиц, обслуживающих пожарные мотопомпы | до 10.07.2010 | и.о. Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 4. | Создать резервный запас ГСМ | до 30.06.2010 | и.о. Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 5. | Проверить приведение в готовность пожарных гидрантов и водонапорных башен | до 30.06.2010 | начальник отдела УМХ Травков В.А. |
| 6. | Провести работы по устройству минерализованных полос по периметру населенных пунктов | до 30.07.2010 | начальник отдела УМХ Травков В.А. |
| 7. | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы | до 30.06.2010 | начальник отдела УМХ Травков В.А. |