АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2014											    № 409

- Об утверждении Правил принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение»;

- о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на осуществление

- капитальных вложений в объекты капитального строительства

- муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

Во исполнение статей 79 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях установления порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселения» и о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Правила принятия решений о предоставлении субсидии бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, из бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Колпашевское городское поселение» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Колпашевского городского поселения Бегаева А.Н.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.А. Черников |
| --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Колпашевского городского поселения

от 31.07.2014 № 409

- Правила
принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

- в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

- I. Основные положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (далее соответственно – инвестиции, бюджет поселения) в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее соответственно - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества), в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности (далее - решение).

2. Не допускается при исполнении бюджета поселения предоставление инвестиций на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения.

3. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение в которые необходимо осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (далее – поселение), исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития, муниципальных программ, а также документов территориального планирования Колпашевского городского поселения;

б) по решению и поручению Главы Колпашевского городского поселения.

- II. Подготовка принятия решения о реализации бюджетных инвестиций

- 4. Решение оформляется в форме постановления Администрации Колпашевского городского поселения.

- 5. Инициатором подготовки решения о реализации бюджетных инвестиций являются структурные подразделения Администрации Колпашевского городского поселения по направлению их деятельности, которые предполагают осуществлять инвестиции в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества. Структурные подразделения готовят проект постановления Администрации Колпашевского городского поселения в порядке, установленном настоящими Правилами (далее – проект постановления). В проекте постановления устанавливается способ реализации бюджетных инвестиций:

- - в рамках муниципальной программы;

- - либо вне рамок муниципальной программы.

6. В проект постановления может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

В проект постановления включается объект капитального строительства, либо объект недвижимого имущества, в отношении которого инвестиционный проект соответствует качественным и количественным критериям и предельному значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, проведенной финансово-экономическим отделом в соответствии с Порядком, проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение», направленных на капитальные вложения, установленным Администрацией Колпашевского городского поселения (далее – Порядок).

7. Проект постановления содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства, либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия на дату подготовки проекта решения утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта недвижимого имущества (далее - инвестиционный проект);

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименования главного распорядителя и муниципального заказчика;

г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

д) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

е) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

ж) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

8. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте постановления могут быть предусмотрены средства бюджета поселения  соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

9. Согласованный в установленном порядке проект постановления с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием с приложением необходимых документов и расчетом объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства после его ввода в эксплуатацию или объекта недвижимого имущества после его приобретения на финансовый год (расчет производится структурными подразделениями администрации Колпашевского городского поселения), передается для подготовки заключения об эффективности использования бюджетных средств в соответствии с требованиями, установленными администрацией Колпашевского городского поселения Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения, в финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения:

ежегодно до 1 июля в части инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в очередном году и плановом периоде для работы по формированию проекта бюджета на очередной финансовый год;

в течение года в части инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в текущем году – для работы по внесению изменений в бюджет на текущий финансовый год.

10. Обязательным условием согласования проекта постановления для принятия решения является положительное заключение об эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения.

В случае выдачи отрицательного заключения об эффективности использования бюджетных средств, направляемых для осуществления инвестиций в объекты капитального строительство и (или) приобретение объектов недвижимого имущества такой объект подлежит исключению из проекта постановления.

11. После выдачи заключения проект постановления в срок до 25 августа направляется Главе Колпашевского городского поселения для рассмотрения и подписания.

12. Подписанное Главой Колпашевского городского поселения постановление о принятии решения по подготовке и реализации инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность является основанием для планировании расходов бюджета на очередной финансовый год в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность путем:

- включения в соответствующую муниципальную программу, в рамках которой будет производиться финансирование мероприятий, направленных на капитальные вложения;

- включения в расходы бюджета в разрезе отдельных статей, согласно ведомственной структуре расходов бюджета поселения, в случае если финансирование будет производится вне рамок муниципальной программы

13. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для его принятия.

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Колпашевского городского поселения

от 31.07.2014 № 409

Правила принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

1. Основные положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о предоставлении муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям (далее – учреждения) и муниципальным унитарным предприятиям (далее- предприятия) бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (далее – бюджет поселения) в виде субсидии на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (далее – поселение) и объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (далее соответственно – решение о предоставлении субсидии, объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества, субсидия).

2. Не допускается при исполнении бюджета поселения предоставление субсидии, если в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

Принятие решения о предоставлении субсидии в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания последнего утратившим силу.

3. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение», исходя из прогноза программы социально-экономического развития поселения, а также документов территориального планирования поселения;

б) поручений Главы Колпашевского городского поселения.

4. Субсидия на капитальные вложения, предоставляемая предприятию не направляется на финансовое обеспечение следующих работ:

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного назначения) и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

б) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства;

в) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

г) проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), которых планируется осуществлять с использованием субсидии.

5. Субсидия на капитальные вложения, предоставляемая учреждению не направляется на обеспечение работ, указанных в пункте 4 настоящих правил, если иное не предусмотрено решением о предоставлении субсидии на капитальные вложения.

II Подготовка принятия решения о предоставлении субсидии

6. Решение о предоставлении субсидии оформляется в форме постановления Администрации Колпашевского городского поселения.

7. Инициатором подготовки решения о предоставлении субсидии    являются структурные подразделения Администрации Колпашевского городского поселения по направлению их деятельности. Структурные подразделения готовят проект постановления Администрации Колпашевского городского поселения в порядке, установленном настоящими Правилами (далее – проект постановления). В проекте постановления устанавливается способ представления субсидии:

- в рамках муниципальной программы;

- вне рамок муниципальной программы.

8. Проектом постановления о предоставлении субсидии могут предусматриваться один или несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения или предприятия.

В проект постановления включаются объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества, в отношении которого инвестиционный проект соответствует качественным и количественным критериям (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, проведенной финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования бюджетных средств, бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение», направленных на капитальные вложения, установленным Администрацией Колпашевского городского поселения (далее – Порядок).

9. Проект постановления содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства, либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

б) направление капитального вложения инвестирования (строительство, (реконструкция, в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя бюджетных средств, предоставляющего субсидию:

г) наименование учреждения, предприятия – получателя субсидии;

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства или срок приобретения объекта недвижимого имущества;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (согласно паспорту инвестиционного проекта) либо (предполагаемая) предельная стоимость   приобретения объекта недвижимого имущества;

и) общий (предельный) размер субсидии с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации а также с выделением средств в случае необходимости на проведение технологического и ценового аудита.;

к) распределение общего (предельного) размера субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

л) общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта при наличии такого софинансирования;

м) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего размера средств учреждения либо предприятия, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта при наличии такого софинансирования;

10. Согласованный в установленном порядке проект постановления о принятии решения о предоставлении субсидии с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием инвестиционного проекта с приложением необходимых документов и расчетом объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию с указанием источников их финансового обеспечения, передается для подготовки заключения об эффективности использования бюджетных средств в соответствии с требованиями, установленными администрацией Колпашевского городского поселения Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение», направляемых на капитальные вложения, в финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения:

ежегодно до 1 июля в части инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в очередном году и плановом периоде для работы по формированию проекта бюджета на очередной финансовый год;

в течении года в части инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в текущем году – для работы по внесению изменений в бюджет на текущий финансовый год.

11. Обязательным условием согласования проекта постановления о принятии решения о предоставлении субсидии является положительное заключение об эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта на капитальное строительство и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, подготовленное финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения.

В случае выдачи отрицательного заключения об эффективности использования бюджетных средств, направляемых для осуществления инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества такой объект подлежит исключению из проекта постановления.

12. После получения положительного заключения проект постановления о принятии решения о предоставлении субсидии, в срок до 25 августа,  направляется Главе Колпашевского городского поселения для рассмотрения и подписания.

13. Подписанное Главой Колпашевского городского поселения  постановление о принятии решения о предоставлении субсидии является основанием для планирования расходов бюджета на очередной финансовый год объема субсидий, направляемых для осуществления инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества путем включения:

- в муниципальную программу, в рамках которой будет производится финансирование мероприятий направленных на капитальные вложения в очередном финансовом году;

- в расходы бюджета в разрезе отдельных статей, согласно ведомственной структуре расходов бюджета поселения, в случае если финансирование будет осуществляться вне рамок муниципальной программы.

14. Внесение изменений в решение о предоставлении субсидии  осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.