АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2016											     № 660

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

(в редакции постановления от 04.09.2015 № 885)

В целях совершенствования актов органов местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение», утвержденный постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевского городского поселения» следующие изменения:

  - Пункт 17 дополнить абзацем 6 следующего содержания:

«ФЭО проверяет утвержденную ВЦП на соответствие показателям сводной бюджетной росписи и в случае установления несоответствия приостанавливает финансирование мероприятий ВЦП на основании правового акта до устранения выявленных нарушений.».

  - Пункт 22 изложить в новой редакции:

«22. Мониторинг реализации ВЦП осуществляется по состоянию: на 01 июля текущего финансового года и на 01 января следующего за отчетным годом.».

1.3. Пункт 23 изложить в новой редакции:

«23. Мониторинг реализации ВЦП по состоянию: на 01 июля текущего финансового года и на 01 января следующего за отчетным годом осуществляется СБП самостоятельно, и предполагает оценку:

- фактически достигнутых показателей непосредственного результата деятельности;

- возможностей достижения показателей непосредственного результата в случае их отклонения от запланированных.

При существенных отклонениях фактических показателей от планируемых выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется СБП.

Результаты мониторинга по состоянию на 01 июля текущего финансового года и 01 января следующего за отчетным годом отражаются по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Результаты мониторинга направляются Куратору в срок до 20 числа следующего за отчетной датой. В срок до 25 числа следующего за отчетной датой Куратор передает результаты мониторинга ВЦП Главе поселения.».

- Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции:

«Приложение 2 к Порядку разработки,

утверждения, реализации и мониторинга

реализации ведомственных целевых программ

МО «Колпашевское городское поселение»

Утверждаю

«_________»_______________ ___г

______________________________

Руководитель СБП

Мониторинг ВЦП

на _______________года

_________________________________________________

(наименование ВЦП)

_________________________________________________

(наименование СБП)

Дата проведения мониторинга ________________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм | плановое значение | фактич. значение | откл % | причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП | предложения по повышению результативности мероприятия | Код классификации | плановое значение | фактич. значение | откл. % |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственное лицо ________________/____________________/

(подпись)       (расшифровка подписи).»

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

- Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

- Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела Администрации Колпашевского городского поселения Чукова А.А.

| И.о. Главы Колпашевского городского поселения | Ю.С.Иванов |
| --- | --- |

А.А. Чуков

5 58 94