АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2016											     № 788

Об утверждении перечня мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения «Городской молодежный центр» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Городской молодежный центр»

В целях повышения качества предоставляемых муниципальных услуг, осуществления мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения «Городской молодежный центр» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Городской молодежный центр»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения «Городской молодежный центр» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Городской молодежный центр» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского городского поселения Баранова С.А.

Глава Колпашевского

городского поселения                                                                                А.В.Щукин

А.А.Чуков

5 58 94

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 17.10.2016 № 788

Перечень мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения «Городской молодежный центр» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Городской молодежный центр»

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и внесение необходимых изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 23.05.2011 № 143 «Об утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципального бюджетного и казенного учреждения, утверждения устава муниципального бюджетного и казенного учреждения и внесения изменений в него» (актуализация требованиям действующего законодательства) | 15.10.2016 | Организационный отдел Администрации Колпашевского городского поселения (Устюгова Н.А.) |
| 2. | Разработка и внесение на согласование проекта решения Совета Колпашевского городского поселения, определяющего дату (не позднее 1 января 2017 года), начиная с которой осуществляется зачисление в бюджет Колпашевского городского поселения доходов, полученных муниципальным казенным учреждением от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | не позднее 15.11.2016 | Финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения (Чуков А.А.) |
| 3. | Разработка и внесение на согласование проекта постановления Главы Колпашевского городского поселения о создании муниципального казенного учреждения путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения | 01.12.2016 | Администрация Колпашевского городского поселения (Иванов А.А.) |
| 4. | Разработка и внесение на согласование проекта постановления Администрации Колпашевского городского поселения, определяющего порядок контроля за деятельностью муниципальных казенных учреждений (при необходимости) | 01.12.2016 | Администрация Колпашевского городского поселения (Иванов А.А.) |
| 5. | Подготовка проекта устава муниципального казенного учреждения «Городской молодежный центр» | 01.12.2016 | Директор МБУ «Городской молодежный центр» |
| 6. | Подготовка правового акта Администрации Колпашевского городского поселения «Об утверждении устава МКУ «ГМЦ» | 10.12.2016 | Организационный отдел Администрации Колпашевского городского поселения (Устюгова Н.А.) |
| 7. | Сообщение в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о создании МКУ «Городской молодежный центр» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Городской молодежный центр», предоставление в межрайонную ИФНС России № 4 по Томской области для государственной регистрации устава в новой редакции | в соответствии с действующим законодатель-ством | Директор МБУ «Городской молодежный центр» |
| 8. | Предоставление Учредителю устава в новой редакции с отметкой о государственной регистрации | В срок не позднее 10 рабочих дней со дня государствен-ной регистрации устава в ИФНС | Директор МБУ «Городской молодежный центр» |
| 9. | Внесение необходимых записей в трудовые книжки работников | В соответствии с действующим законодатель-ством | Директор МБУ «Городской молодежный центр» |
| 10. | Размещение информации о создании МКУ «ГМЦ» на сайте учреждения, на официальном сайте Администрации Колпашевского городского поселения об организации | В течение 3-х рабочих дней с даты государствен-ной регистрации устава в новой редакции | Директор МБУ «Городской молодежный центр» Организационный отдел Администрации Колпашевского городского поселения (Устюгова Н.А.) |
| 11. | Письменное уведомление контрагентов (кредиторов, дебиторов, иных партнеров) о создании МКУ «ГМЦ» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «ГМЦ» | В срок не позднее 10 рабочих дней со дня государствен-ной регистрации устава в ИФНС | Директор МБУ «Городской молодежный центр» |
| 12. | Осуществление всех кассовых выплат за счет средств муниципального бюджетного учреждения в пределах остатка средств, ему поступивших; | 23.12.2016 | Директор МБУ «Городской молодежный центр» |
| 13. | Перечисление в бюджет МО «Колпашевское городское поселение» остатков средств, полученных муниципальным бюджетным учреждением | 25.12.2016 | Директор МБУ «Городской молодежный центр» |
| 14. | Представление в Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района документов для открытия новых лицевых счетов для отражения операций со средствами казенного учреждения | 30.12.2016 | Директор МБУ «Городской молодежный центр» |
| 15. | Предоставление в Управление Федерального казначейства документов для закрытия действующих лицевых счетов | 09.01.2017 | Директор МБУ «Городской молодежный центр» |
| 16. | Представить в МКУ «Имущество» ходатайство «Об исключении из реестра особо ценного имущества» | Январь 2017 | Директор МКУ «ГМЦ» |
| 17. | Замена печати и штампа МКУ «ГМЦ» | Январь 2017 | Директор МКУ «ГМЦ» |