АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2018																		    № 988

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 20 апреля 2018 года № 240 «О создании рабочей группы по разработке, корректировке и актуализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

«Колпашевское городское поселение»

В целях приведения в соответствие актов органов местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 20 апреля 2018 года № 240 «О создании рабочей группы по разработке, корректировке и актуализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение»  следующие изменения:

1) Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4 к постановлению

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 20.04.2018 № 240

              - Календарный план

              - работы над Стратегией социально-экономического развития

              - муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

              - до 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналитический этап |  |  |  |
| 1. | 1. Анализ социально-экономического положения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2013-2017 годы (оценка результатов достижения показателей, установленных Программой социально-экономического развития Колпашевского городского поселения на 2013-2018 годы, выводы о причинах, ограничениях и факторах, повлиявших на сложившиеся значения показателей социально-экономического развития Колпашевского городского поселения). 2. Выявление проблем социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и конкурентных преимуществ поселения. 3. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ) социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение». | ФЭО, отделы Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «Имущество», МКУ «ГМЦ», МБУ «Библиотека», МБУ «ЦКД» | До 1 июня 2018 года |
|  | 4. Обсуждение результатов стратегического анализа на заседании рабочей группы. | Состав, утвержденной рабочей группы | До 9 июня 2018 года |
| Этап целеполагания |  |  |  |
| 2. | 1. Определение главной цели, целей и задач социально-экономического развития Колпашевского городского поселения. 2. Обозначение ожидаемых результатов с определением индикаторов, задач, определение этапов долгосрочного развития Колпашевского городского поселения. | ФЭО, отделы Администрации Колпашевского городского поселения , МКУ «Имущество», МКУ «ГМЦ», МБУ «Библиотека», МБУ «ЦКД» | До 1 августа 2018 года |
| Прогнозный этап |  |  |  |
| 3. | 1. Определение наиболее вероятных сценариев долгосрочного планирования Колпашевского городского поселения. 2. Определение базового (целевого) сценария социально-экономического развития Колпашевского городского поселения. 3. Определение ресурсного обеспечения Стратегии. | ФЭО | До 1 сентября 2018 года |
| Заключительный этап |  |  |  |
| 4. | 1. Оформление проекта Стратегии в соответствии с инструкцией по делопроизводству. | ФЭО | До 10 октября 2018 года |
|  | 2. Согласование проекта Стратегии. 3. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения. 4. Проведение публичных слушаний проекта Стратегии. | ФЭО | До 26 ноября 2018 года |
|  | 5. Утверждение Стратегии Советом Колпашевского городского поселения. | ФЭО | До 1 декабря 2018 года |

».

2. Опубликовать настоящее постановления в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского городского поселения Чукова А.А.

Глава Колпашевского

городского поселения                                                                                А.В.Щукин

А.В.Муратов

5-58-94