АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2019									                         № 338

О внесении изменения в постановление Администрации Колпашевского

городского поселения от 29 декабря 2018 года № 1075 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» на 2019 год

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с решением Совета Колпашевского городского поселения от 4 декабря 2018 года № 44 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2019 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от 29 декабря 2018 года № 1075 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» на 2019 год» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 «Мероприятия ВЦП» ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» на 2019 год изложить в следующей редакции:

«5. Мероприятия ВЦП

| Раздел 5. Мероприятия ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен-ный исполнитель Ф.И.О. | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприя-тие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | значение |
| 1.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление минерализо-ванной противопожарной полосы у границ населенного пункта д.Север | заключение муниципально-го контракта (договора) на выполнение работ по опаш-ке минерализо-ванной полосы; приемка выпол ненных работ | 01.05.2019 | 30.05.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Администрация КГП | 226 | 60,0 | Протяженность минерализованной полосы | 3300 м |
| 1.2. | Очистка от снега вертолетной площадки в д.Север | заключение муниципально-го контракта (договора) на выполнение работ по очист-ке от снега вертолётной площадки, приемка выполненных работ | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 226 | 13,1 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | 1 шт |
| 1.3. | Скашивание травы на вертолетной площадке в д.Север | заключение договора на выполнение работ по скашиванию травы на вертолётной площадке с физическим лицом, еже-месячная приемка выпол ненных работ по договору | 01.06.2019 | 31.08.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 226 | 7,5 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | 1 шт |
| 1.4. | Создание резерва топлива и ГСМ на паводковый и пожароопас-ный период 2019 года д.Север и мкр. Рейд, с.Тогур | приобретение ГСМ в д. Север и мкр. Рейд, с.Тогур бензина | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 343 | 11,6 | Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | 2 шт |
| 1.5. | Осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона «Рейд», с. Тогур. | заключение договора по итогам проведения котировок оказания услуг по контролю за пожарной обстановкой в мкр. «Рейд» и поддержанию в рабочем состоя нии источника пожарного водоснабжения (скважины) с физическим лицом; ежемесячная приемка выполненных работ по договору. | 01.04 2019 | 30.09.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП; Победитель по итогам конкурса (котировок) на проведение работ. | 226 | 80,0 | Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | 1 шт |
| 1.6. | Осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по мониторингу за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть. | заключение договора оказания услуг о развитии опасных геологических процессов в прибрежной полосе, приемка выполненных работ по договору. | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 226 | 70,0 | Количество жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению. | 5 шт |
| 1.7 | Транспортировка спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр.Рейд с.Тогур и в д.Север Колпашевского городского поселения | заключение договора оказания услуг по Транспортировке спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр.Рейд с.Тогур и в д.Север Колпашевского городского поселения | 01.05.2019 | 30.11.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 222 | 35,5 | Количество населенных пунктов в которые необходимо перевозить речным транспортом пожарные машины | 2 шт |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,7 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,7 |  |  |

.»».».».».».»

2. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации Колпашевского городского поселения Брауна Н.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

Н.А.Браун

4 20 64