АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019											     № 487

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29 декабря 2018 года № 1084 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства» на 2019 год»

- В соответствии с решением Совета Колпашевского городского поселения от 29 мая 2019 года № 15 «О внесении изменений в решение Совета Колпашевского городского поселения от 4 декабря 2018 года № 44 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2019 год», в связи с изменением объема финансирования

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29 декабря 2018 года № 1084 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства» следующие изменения:

- 1.1. Приложение к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от 29 декабря 2018 года № 1084 изложить в следующей редакции:

- «

Приложение к постановлению

администрации Колпашевского

городского поселения

от 29.12.2018 № 1084

Ведомственная целевая программа

«Организация мероприятий в области коммунального хозяйства» на 2019 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование СБП |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  | Первый тип |  |  |
| Соответствие ВЦП целям (задачам) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (при наличии) |  | ВЦП соответствует задаче 3.2. «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении». В структуре мероприятия подразумевается разработать и принять целевую программу по организации мероприятий в области коммунального хозяйства: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение. |  |  |
| Цель ВЦП |  | Организация мероприятий в области коммунального хозяйства МО «Колпашевское городское поселение |  |  |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты |
| Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства МО «Колпашевское городское поселение |  |  | шт. | 8 |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |
| 0502 | 88 0 01 00000 | 240 |  | 305,00 |
| 0502 | 88 0 01 00000 | 240 |  | 4 056,56 |
| 0502 | 88 0 01 00000 | 850 |  | 2,84 |
| 0502 | 88 0 01 S0910 | 240 |  | 635,6 |
| Итого |  |  |  | 5 000,00 |

Раздел 1. Характеристика проблемы и целей СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия и большими потерями энергоносителей. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | За последние годы на объектах коммунального хозяйства проводится только выборочный капитальный ремонт, и то в минимальных объемах. Неудовлетворительное техническое состояние, изношенность конструктивных элементов объектов коммунального хозяйства остается одной из наиболее острых проблем. Цель ВЦП - Проведение ремонта и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства МО «Колпашевское городское поселение» |
| Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Заключение муниципальных контрактов и договоров по ремонту объектов с целью поддержания удовлетворительного технического состояния коммунального хозяйства МО «Колпашевское городское поселение» |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателей | Единицы измере- ния | Положительная динамика (рост/снижения) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Наличие проектов (ПСД) | шт. | Наличие подготовленных проектов (ПДС) на объекты коммунального хозяйства | Наличие проектов на конец года равное и большее 3 | Подписанные акты выполненных работ на подготовлен-ные проекты (ПСД) |
| 2. Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства | шт. | Увеличение доли отремонтированного муниципального имущества коммунального хозяйства в общем объеме муниципального имущества коммунального хозяйства | Наличие отремонтированных объектов коммунального хозяйства на конец года равное или большее 8 | Подписанные акты выполненных работ на отремонтированные объекты |
| 3. Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства | шт. | Увеличение доли отремонтированного муниципального имущества коммунального хозяйства в общем объеме муниципального имущества коммунального хозяйства | Наличие отремонтированных объектов коммунального хозяйства на конец года равное или большее 1 | Подписанные акты выполненных работ на отремонтированные объекты |
| 4. Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства | шт. | Увеличение доли отремонтированного муниципального имущества коммунального хозяйства в общем объеме муниципального имущества коммунального хозяйства | Наличие отремонтированных объектов коммунального хозяйства на конец года равное или большее 1 | Подписанные акты выполненных работ на отремонтированные объекты |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | 1. Подготовка плана мероприятий в области коммунального хозяйства. 2. Сбор и подготовка необходимых данных для формирования технического задания. 3. Формирование технических заданий на подготовку проектов и выполнение работ по проведению ремонта объектов коммунального хозяйства. 4. Подготовка и согласование документации для объявления котировок и аукционов на выполнение работ по ремонту объектов коммунального хозяйства. 5. Заключение муниципального контракта. 6. Осуществление контроля за ходом выполнения работ по муниципальным контрактам. 7. Подписание актов выполненных работ после выполнения работ по муниципальным контрактам. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и состояние форм отчетности и реализации ВЦП | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела управления муниципальным хозяйством. |
| Сроки мониторинга реализации ВЦП | Мониторинг реализации ВЦП по состоянию: на 01 июля текущего финансового года и на 01 января следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм полугодового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. №399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. №399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаток средств в бюджете Колпашевского городского поселения, на реализацию мероприятий ВЦП. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Непредвиденные обстоятельства (чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера) Отсутствие подрядчика. Не своевременное выполнение работ подрядчиком. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не выявлено |

5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации ВЦП | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) | Показатель непосредственного результата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  | наименование показателя | непосред- ственный результат |
| 1.Осуществление мероприятий в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в области коммунального хозяйства | Подготовка проектов на: - водопроводные сети и объекты, -канализационные сети и объекты, тепловые, ГВС сети и объекты, -электрические сети и объекты | 01. 2019г | 12. 2019г | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения Соловьёв В.А. | Администрация поселения | согласно заключаемых муниципальных контрактов на основании проводимых аукционов, запросов котировок и др. в соответствии с ФЗ № 44 | 226 | 305,00 | Наличие подготовленных проектов (ПСД) (шт.) | Не менее 3 |
| 1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту в области коммунального хозяйства | Выполнение работ на: - водопроводных сетях и объектах, -канализационных сетях и объектах , тепловых, ГВС сетях и объектах,-электрических сетях и объектов | 01. 2019г | 12. 2019г | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения Соловьёв В.А. | Администрация поселения | согласно заключаемых муниципальных контрактов на основании проводимых аукционов, запросов котировок и др. в соответствии с ФЗ № 44 | 225 | 4 056,56 | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства (шт.) | Не менее 8 |
| 1.3. | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту в области коммунального хозяйства | Выполнение работ на: - водопроводных сетях и объектах, -канализационных сетях и объектах , тепловых, ГВС сетях и объектах,-электрических сетях и объектов | 01. 2019г | 12. 2019г | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения Соловьёв В.А. | Администрация поселения | согласно заключаемых муниципальных контрактов на основании проводимых аукционов, запросов котировок и др. в соответствии с ФЗ № 44 | 293 | 2,84 | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства (шт.) | Не менее 1 |
| 1.4. | Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту в области коммунального хозяйства | Выполнение работ на: - водопроводных сетях и объектах, -канализационных сетях и объектах , тепловых, ГВС сетях и объектах,-электрических сетях и объектов | 01. 2019г | 12. 2019г | Главный специалист по вопросам коммунального хозяйства отдела УМХ Администрации Колпашевского городского поселения Соловьёв В.А. | Администрация поселения | согласно заключаемых муниципальных контрактов на основании проводимых аукционов, запросов котировок и др. в соответствии с ФЗ № 44 | 225 | 635,600 | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства (шт.) | Не менее 1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Волкова А.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

А.А.Волков

5 63 33