АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2019											        № 525

Об утверждении муниципальной программы

«Газификация Колпашевского городского поселения

на период 2020 – 2025 г.г.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета Колпашевского городского поселения от 30 ноября 2018 года № 35 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года», постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21 сентября 2011 года № 294 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение», в целях осуществления комплекса мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социальных, экономических, культурных, экологических и других задач муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2020 – 2025 г.г.» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и на сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского городского поселения Чукова А.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

- А.А.Чуков

- 4 17 37

2

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 30.08.2019 № 525

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Газификация Колпашевского городского поселения

на период 2020 - 2025 г.г.»

г. Колпашево

2020г.

3

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2020-2025 г.г.» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел градостроительства и землеустройства Администрации Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители муниципальной программы | Перечень исполнителей программы: организации – подрядчики по проектированию газораспределительных сетей, организации – подрядчики по строительству газораспределительных сетей, организации – подрядчики по строительству газовых котельных, организации – подрядчики по газификации домовладений. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Основной целью муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения Томской области на период 2020 – 2025 г.г.» является: Повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения путем развития газовых сетей и газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи муниципальной программы | Программой планируется решение следующих задач: проектирование газораспределительных сетей, км; строительство газораспределительных сетей, км; газификация домовладений. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень основных направлений программы | - Проектирование сетей. - Строительство газопроводов. - Газификация домовладений. |  |  |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы (областной и местный бюджеты) | Всего (млн. рублей) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | 413,4 | 65,2 | 15,2 | 137,7 | 76,5 | 71,8 | 47,0 |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | увеличение запроектированных газораспределительных сетей на 44,95 км.; увеличение протяженности построенных газораспределительных сетей на 51,3 км.; увеличение количества газифицированных домовладений на 1233 единиц. |  |  |  |  |  |  |
| Система организации управления и контроля за исполнением муниципальной программы | Управление и контроль осуществляется отделом градостроительства и землеустройства Администрации Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |

- 5

- 1. Общие положения

# Муниципальная программа «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2020 – 2025 г.г.» (далее – Программа) разработана на основе Схемы газораспределительных сетей г. Колпашево и с. Тогур, разработанной Томским отделом Новосибирского филиала ОАО «ГипроНИИгаз» в 2005 году.

Программа содержит комплекс мероприятий по приоритетным направлениям решения задачи газификации Колпашевского городского поселения.

Особенностью Программы является ее целевая социальная направленность – улучшение бытовых условий населения, реализация мероприятий реформы жилищно-коммунального хозяйства без снижения уровня жизни населения.

Программа предусматривает строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов, газораспределительных шкафов, газопроводов к жилым домам, муниципальным котельным, предприятиям и учреждениям.

Выполнение Программы позволит прежде всего за счет поставок для коммунальных нужд природного газа вместо угля снизить затраты населения на оплату коммунальных услуг, поднять уровень жизни, решив тем самым ряд важных социальных проблем.

- 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

На территории Колпашевского городского поселения за период 2005 -2019г.г. в результате газификации:

построено 224,7 км газораспределительных сетей (ГРС);

газ подведен к более 4000 домовладениям,

закрыто 30 угольных и нефтяных котельных,

построено 20 газовых модульных котельных, в том числе 14 котельных за счет частных средств, 6 котельных за счет средств бюджета

Строительство газопроводов позволило выполнить поквартальную газификацию в пяти многоквартирных двухэтажных домах, отапливаемых ранее от угольной котельной «Феникс». Перевод жилья с централизованного теплоснабжения на автономное позволило гражданам многоквартирных домов сократить расходы на теплоснабжение минимум в 5 раз.

В 2018-2019 годах выполнялись работы по строительству внутрипоселковых газопроводов 7 очереди. Построено 23,9 км газопроводов. Газифицировано 582 домовладений жилых микрорайонов в г. Колпашево и с. Тогур.

Тем не менее, по-прежнему, в структуре топливного баланса по населению ведущее место занимают дрова. Для непроизводственной сферы (теплоснабжающие организации жилищно-коммунального хозяйства) характерно использование дальнепривозного топлива (угля).

Для эффективного функционирования народно-хозяйственного комплекса и социальной сферы необходимо сформировать оптимальный топливно-энергетический баланс и обеспечить максимальную независимость от привозных топливно-энергетических ресурсов.

Недостаточно высокий уровень газификации в поселении населением вызваны:

слабым развитием системы газоснабжения;

высокой стоимостью первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газификации;

недостаточные объемы строительства объектов газификации, которые напрямую зависят от ограниченных возможностей финансовых средств.

Развитие газификации является одним из решающих факторов социально - экономического развития поселения. Различия в условиях жизни населения в различных

6

микрорайонах г. Колпашево (м-н Геолог, м-н Пески, м-н Матьянга и др.) и с. Тогур (м-н Восточный, м-н Шпальный и др.) воспринимаются обществом как нарушение принципов социальной справедливости. Дальнейшее развитие газификации позволит значительно улучшить социально-бытовые условия жизни населения, повысить уровень комфортности жилищ, сократить существующее в настоящее время социальное неравенство территорий.

Основными потенциальными потребителями газа в поселении являются энергоёмкие объекты жилищно-коммунальной сферы – муниципальные и частные газовые котельные, на долю которых приходится до 95% потребляемых энергетических ресурсов, в свою очередь приоритетными потребителями тепловой энергии от этих котельных являются бюджетная сфера и население. Прочие потребители газа (промышленность, частные предприятия) составляют незначительную долю и оцениваются как 5% от общего прогнозируемого объема потребления природного газа.

Таким образом, основными заинтересованными сторонами реализации муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2020 – 2025 г.г.» являются бюджеты различных уровней и население г. Колпашево и с. Тогур.

Газификация призвана решить следующие вопросы:

максимально эффективно использовать средства бюджетов всех уровней;

создать условия для привлечения инвесторов на строительство газораспределительных сетей;

стабилизировать тарифы на предоставление жилищно-коммунальных услуг теплоснабжающими организациями;

стабилизировать затраты населения на теплоснабжение и пищеприготовление.

Переход к использованию природного газа в режиме поквартирной газификации позволяет населению снизить затраты на пищеприготовление (в 1,5 – 2 раза по сравнению с использованием дровяного топлива, в 5 - 6 раз по сравнению с использованием электричества) и на теплоснабжение (в 4 – 5 раз).

снизить затраты предприятий на производство продукции, повысить её конкурентоспособность за счёт снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции;

улучшить экологическое состояние воздушного бассейна. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь, позволит не только сократить объем вредных выбросов в атмосферу, но и решить проблему утилизации угольного шлака.

Решение проблемы снабжения населения Томской области природным газом требует скоординированной работы бюджетов различных уровней по финансированию, организации и контролю по реализации программы, а также скоординированной работы различных производственных предприятий и организаций. Такая работа может быть выполнена с наибольшим эффектом при условии разработки комплекса мероприятий по развитию газораспределительной системы Колпашевского городского поселения в виде муниципальной Программы.

- 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- Цели программы

Основными целями муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2020 – 2025 г.г.» являются:

Целью муниципальной программы является повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения путем развития газовых сетей и газоснабжения.

- 7

- Задачи программы

Программой планируется решение следующих задач:

проектирование газораспределительных сетей, км;

строительство газораспределительных сетей, км.

В результате реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

увеличение запроектированных газораспределительных сетей на 44,95 км;

увеличение протяженности построенных газораспределительных сетей на 51,3 км.

- 4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы - 2020 – 2025 г.г.

- 5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий и структура Программы определяется ее задачами, существующей схемой газоснабжения, необходимостью загрузки существующих и строящихся ГРС (приложение 1). Программные мероприятия ежегодно будут уточняться при формировании годовых планов и составлении бюджетных заявок.

- 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы оценивается в 413,4 млн. руб., в т.ч :

проектирование газораспределительных сетей – 33,8 млн. рублей (областной и местный бюджет);

строительство газораспределительных сетей – 231,7 млн. рублей (областной и местный бюджет);

газификация домовладений – 147,9 млн. руб. (средства населения).

Необходимый объём финансовых средств с указанием возможных источников представлен в таблице 1.

Перечень, объёмы и необходимые капитальные вложения на строительство распределительных газопроводов представлены в приложении № 1.

Перечень муниципальных котельных, переводимых на газообразное топливо, представлен в приложении № 2.

Таблица 1

Прогнозируемые источники финансирования

муниципальной программы газификации Колпашевского городского поселения

млн. руб.

| Источник финансирования | Потребность в финансовых ресурсах, млн.руб. |
| --- | --- |
| Областной бюджет | 248,6 |
| Местный бюджет | 16,9 |
| Прочие источники* | 147,9 |
| Всего | 413,4 |

*- участие газифицируемого населения (прогнозируемые финансовые средства).

- 7. МЕХАНИЗМ И УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕй ПРОГРАММЫ

- 8

Заказчиком Программы является Администрация Колпашевского городского поселения.

Выполнение Программы контролируется и координируется Главой Колпашевского городского поселения.

Перечень исполнителей Программы:

организации – подрядчики по проектированию газораспределительных сетей;

организации – подрядчики по строительству газораспределительных сетей;

организации – подрядчики по строительству газовых котельных;

организации – подрядчики по газификации домовладений.

На основе данных приложения № 1, а так же информации, поступающей от участвующих в Программе, ежегодно Администрацией Колпашевского городского поселения будут формироваться годовые планы и бюджетные заявки на текущий год.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании бюджетов на очередной финансовый год.

Мероприятия Программы, связанные с реализацией проектов по строительству распределительных газопроводов, строительству и реконструкции котельных, реализуются на конкурсной основе.

8. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОТРАЖАЮЩИХ ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы газификации на территории поселения будет обеспечено:

газификация г. Колпашево и с. Тогур с потреблением природного газа населением и предприятиями;

закрытие 2 угольных котельных (таблица 2);

стабилизация тарифа на отпускаемое тепло газифицируемыми котельными;

сокращение выбросов вредных веществ (ВВ) в атмосферу до 80,92 тонн в год (таблица 2);

повышение качества и степени надёжности системы теплогазоснабжения.

Выполнение Программы и ее экономических показателей обеспечивается при выполнении каждым участвующим в ней субъектом финансовых обязательств в приведенных объемах.

9

Таблица 2

Перечень муниципальных угольных котельных

| N п\п | Наименование муниципальной котельной \ адрес | Объем замещаемого топлива (уголь), т\год | Затраты на замещаемое топливо (уголь), млн.руб./год | Прогнозный годовой расход газа, тыс.м3/год | Прогнозные затраты на газ, млн.руб./год | Экологические штрафы, млн.руб. | Экономия, млн.руб./ год | Ожидаемое снижение выбросов ВВ, тонн/год | План газификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «НГСС»\ г. Колпашево, ул. Науки, 9 | 896,4 | 4,303 | 282,5 | 2,371 | 0,011 | 1,921 | 69,52 | Строитель-ство газового модуля |
| 2 | «Телецентр» \ г. Колпашево, ул. Селекционная, 167 | 170 | 0,816 | 42,84 | 0,359 | 0,002 | 0,455 | 11,4 | Поквартир-ная газификация |

10

Приложение № 1

Система программных мероприятий

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки реализации \ год | Объём и источники финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Сред ства федера льного бюдже та | Сред ства областно го бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные средства | наименование | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения путем развития газовых сетей и газоснабжения | Организации – победители конкурсов | 2020-2025 | 413,4 | 0,0 | 248,6 | 16,9 | 147,9 | Протяженность построенных газопроводов (км) Газифицировано домовладений (ед.) | 51,3 1233 |
| 1.1 | Задача 1. Проектирование газораспределительных сетей |  | 2021-2024 | 33,8 | 0,0 | 16,9 | 16,9 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Проектирование газораспределительных сетей г. Колпашево. 8 очередь 2 этап (ГРПШ №№1,38,39,41,43) |  | 2021 | 15,2 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | Наличие подготовленной ПСД | 1 |
|  | Мероприятие 1.2. Проектирование газораспределительных сетей г. Колпашево. 9 очередь. (ГРПШ № 48,49) мкр. НГСС |  | 2022 | 8,5 | 0,0 | 4,25 | 4,25 | 0,0 | Наличие подготовленной ПСД | 1 |
|  | Мероприятие 1.3. Проектирование газораспределительных сетей г. Колпашево. 10 очередь. (ГРПШ № 20,31,33,36) |  | 2023 | 6,2 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | Наличие подготовленной ПСД | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятие 1.4. Проектирование газораспределительных сетей г. Колпашево. 11 очередь (ГРПШ № 40,42) |  | 2024 | 3,9 | 0,0 | 1,95 | 1,95 | 0,0 | Наличие подготовленной ПСД | 1 |
| 1.2 | Задача 2. Строительство газораспределительных сетей | Организации – победители конкурсов | 2020-2025 | 379,6 | 0,0 | 231,7 | 0,0 | 147,9 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. Строительство газораспределительных сетей г. Колпашево и с. Тогур 8 очередь 1 этап (ГРПШ ул. Белинского 13 сооружение 7, ГРПШ № 10) |  | 2020 | 65,2 | 0,0 | 49,6 | 0,0 | 15,6 | Построенные газопроводы (км) Газифицировано домовладений (ед.) | 6,35 130 |
|  | Мероприятие 2.2. Строительство газораспределительных сетей г. Колпашево. 8 очередь 2 этап (ГРПШ №1,38,39,41,43) |  | 2022 | 129,2 | 0,0 | 81,7 | 0,0 | 47,5 | Построенные газопроводы (км) Газифицировано домовладений (ед.) | 20,15 396 |
|  | Мероприятие 2.3. Строительство газораспределительных сетей г. Колпашево. 9 очередь. ГРПШ № 48,49 (мкр. НГСС) |  | 2023 | 70,3 | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 24,5 | Построенные газопроводы (км) Газифицировано домовладений (ед.) | 11,3 204 |
|  | Мероприятие 2.4. Строительство газораспределительных сетей г. Колпашево. 10 очередь. ГРПШ № 20,31,33,36 |  | 2024 | 67,9 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 34,3 | Построенные газопроводы (км) Газифицировано домовладений (ед.) | 8,3 286 |
|  | Мероприятие 2.5 Строительство газораспределительных сетей г. Колпашево. 11 очередь. ГРПШ № 40,42 |  | 2025 | 47,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 26,0 | Построенные газопроводы (км) Газифицировано домовладений (ед.) | 5,2 217 |
|  | ВСЕГО |  |  | 413,4 | 0,0 | 248,6 | 16,9 | 147,9 |  |  |

- 12

- Приложение № 2

Перечень муниципальных котельных, переводимых на газовое топливо

|  | Наименование угольной котельной \ адрес | Годовой отпуск тепла, Гкал | Отапливаемые объекты | Наименование газовой модульной котельной \ адрес | Мощность, мвт | Стоимость газового модуля (включая проектирование, экспертизу, подключение к инженерным сетям), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «НГСС» \ г. Колпашево, ул. Науки, 9 | 1852 | 99 домовладений, детский сад, административное здание НГСС и др. | «НГСС»\ г. Колпашево, ул. Науки, 9\1 | 1 | 26 (прогнозная) |