АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2020											        № 826

Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации

и мониторинга реализации ведомственных целевых программ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 66 части 1 статьи 44 Устава муниципального образования «Колпашевское городское поселение», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения соответствия качества услуг, оказываемых населению за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29 июля 2013 года № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»;

2) постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 4 сентября 2015 года № 885 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»;

3) постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 7 сентября 2016 года № 660 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (в редакции постановления от 04.09.2015 № 885)»;

4) постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 30 сентября 2016 года № 746 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (в редакции постановлений от 04.09.2015 № 885, от 07.09.2016 № 660)»;

5) постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 7 октября 2016 года № 754 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (в редакции постановлений от 04.09.2015 № 885, от 07.09.2016 № 660, от 30.09.2016 № 746)»;

6) постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 24 декабря 2018 года № 1035 «О внесении изменения в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29 июля 2013 года № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»;

7) постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 17 декабря 2019 года № 867 «О внесении изменения в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29 июля 2013 года № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

- 4. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела Администрации Колпашевского городского поселения Ивченко К.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

К.А.Ивченко

5 58 94

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского городского поселения

от 21.12.2020 № 826

Порядок разработки, утверждения, реализации

и мониторинга реализации ведомственных целевых программ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

  - Глава 1. Основные понятия и термины

1. Настоящий Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (далее - Порядок) регулирует процедуры разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (далее – МО «Колпашевское городское поселение»).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

1) субъект бюджетного планирования (далее — СБП) – главные распорядители средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение», разрабатывающие ведомственные целевые программы;

2) муниципальные учреждения, подведомственные СБП – муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения, в отношении которых СБП, осуществляют функции и полномочия учредителя, а также муниципальные казенные учреждения, находящиеся в ведении главного распорядителя средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение», являющегося СБП;

3) ведомственная целевая программа (далее — ВЦП) – документ, содержащий целевые индикаторы и включающий в себя комплекс мероприятий, увязанный по ресурсам и срокам, финансируемый за счет средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение», направленный на решение одной из задач СБП;

4) мероприятия ВЦП – действие или несколько взаимосвязанных действий, направленных на реализацию полномочий СБП, в том числе по оказанию муниципальных услуг и (или) выполнению работ;

5) непосредственный результат – выраженный в количественно измеримых показателях результат, характеризующий реализацию мероприятий, в том числе предоставление муниципальных услуг соответствующего качества, определенной категории и /или группе получателей;

6) конечный результат – выраженный в количественно измеримых показателях результат достижения цели, решения задачи СБП, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;

7) итоговая оценка эффективности реализации ВЦП – совокупный итог оценок  эффективности достижения показателей непосредственного и конечного результатов.

## Глава 2. Общие положения

3. Решение о разработке ВЦП принимается СБП исходя из необходимости достижения одной из ведомственных целей СБП, направленной на достижение соответствующей стратегической цели социально-экономического развития Колпашевского городского поселения.

4. Работа СБП с ВЦП включает следующие последовательные стадии:

1) разработка проектов ВЦП и отражение их в планах деятельности СБП;

2) утверждение ВЦП;

3) реализация ВЦП;

4) мониторинг реализации ВЦП.

5. ВЦП разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период с учетом:

1) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного финансово- экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения               (далее — ФЭО) до СБП, на соответствующий финансовый год и плановый период;

2) нормативных документов, регулирующих деятельность СБП (Положения, Устава);

3) анализа деятельности СБП за отчетный период о результатах и основных направлениях деятельности СБП;

4) анализа данных мониторинга реализации ВЦП в отчетном году.

6. ВЦП могут формироваться двух типов:

1) первый тип ВЦП состоит из мероприятий, связанных с реализацией функций СБП, носящих постоянный характер, включая оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, подведомственными СБП, в качестве основных видов деятельности;

2) второй тип ВЦП направлен на реализацию мероприятий, носящих срочный характер (срок реализации которых не превышает трех лет).

7. Мероприятия ВЦП, входящей в состав одной муниципальной программы (при наличии), не могут дублировать мероприятия ВЦП, входящей в состав другой муниципальной программы.

В случае принятия решения о составлении местных бюджетов на основе муниципальных программ, ВЦП будут являться мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы).

Проект ВЦП, разрабатываемой на очередной финансовый год и плановый период, мероприятия которой будут являться мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) направляется ответственным исполнителем в ФЭО в срок до 01 августа текущего года.

8. ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы.

9. В состав ВЦП не включаются расходы, включенные в перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых за счет средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение».

10. Расходы на реализацию ВЦП отражаются в сводной бюджетной росписи.

11. В состав расходов на реализацию ВЦП не включаются расходы на реализацию муниципальных программ МО «Колпашевское городское поселение», а также расходы, относящиеся к непрограммной деятельности, а именно:

1) создание резервного фонда Администрации Колпашевского городского поселения;

2) ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и эпидемий;

3) предоставление муниципальных гарантий МО «Колпашевское городское поселение»;

4) бюджетные инвестиции;

5) исполнение судебных актов;

6) проведение выборов и референдумов;

7) оплату членских взносов Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»;

8) мероприятия за счет межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов;

9) обеспечение функционирования органов местного самоуправления;

10) мобилизационную подготовку экономики;

11) осуществление полномочий, переданных органу местного самоуправления Колпашевского городского поселения субъектом Российской Федерации.

12. Совокупность расходов на реализацию ВЦП СБП должна охватывать все расходы СБП и муниципальных учреждений, подведомственных СБП, на очередной финансовый год и плановый период, за исключением расходов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.

Глава 3. Разработка и утверждение ВЦП

13. ВЦП формируется СБП на основании состава целей и задач СБП, исходя из доведенных предельных объемов финансирования СБП и с учетом результатов мониторинга реализации ВЦП в отчетном периоде, осуществляемого в соответствии с Главой 5 настоящего Порядка.

ВЦП может иметь не более 3 целей.

14. ВЦП должна быть:

1) реализуемая в рамках установленных расходных обязательств СБП;

2) реализуемая в рамках целей и задач СБП, утвержденных нормативным документом, регулирующим деятельность СБП (Положения, Устава);

3) направлена на достижение стратегических целей и решение тактических задач ответственного за реализацию ВЦП, позволяющих улучшить состояние дел в сфере, отнесенной к компетенции ВЦП.

15. ВЦП разрабатывается по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ МО «Колпашевское городское поселение» и должна включать в себя наименование ВЦП, паспорт ВЦП, описание разделов ВЦП и программные мероприятия ВЦП.

16. В паспорте ВЦП указываются:

1) наименование СБП, тип ВЦП;

2) цель ВЦП (задача СБП);

3) показатели конечного результата реализации ВЦП (результата достижения цели ВЦП (задачи СБП));

4) объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП на очередной финансовый год и плановый период с указанием кода классификации расходов бюджета (раздел, подраздел, код целевой статьи, вид расходов).

17. ВЦП состоит из следующих разделов:

1) характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП;

2) описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП), предусматривающих в том числе указание на то, какой должна быть положительная динамика значения показателя при реализации мероприятия в течение финансового года (рост, снижение или стабильность значения показателя);

3) порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП;

4) оценка рисков реализации ВЦП (с выделением внутренних и внешних рисков);

5) мероприятия ВЦП.

18. Мероприятия ВЦП формируются СБП исходя из необходимости обеспечения достижения цели ВЦП (задачи СБП) и состоят из:

1) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в качестве основных видов деятельности, предусмотренных Перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденным постановлением Администрации Колпашевского городского поселения (далее - Перечень муниципальных услуг (работ));

2) мероприятий, реализуемых СБП самостоятельно либо путем осуществления закупок для муниципальных нужд;

3) мероприятий, предусмотренных пунктом 24 настоящего Порядка;

4) иных мероприятий, реализуемых СБП.

19. Мероприятия ВЦП должны соответствовать расходным обязательствам МО «Колпашевское городское поселение», функциям СБП, закрепленным в нормативном документе, регулирующим деятельность СБП (Положения, Устава) и в иных правовых актах.

20. Раздел «Мероприятия ВЦП» должен содержать следующие сведения:

1) наименование мероприятия;

2) содержание мероприятия;

3) сроки реализации мероприятия;

4) сведения об исполнителе мероприятия;

5) объем расходов на реализацию мероприятия;

6) показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) и их значения.

21. Для каждого мероприятия должно быть определено одно значение, характеризующее объем проводимого мероприятия. Данный показатель не может измеряться в процентах.

22. Показатели непосредственного результата (мероприятий ВЦП) не могут дублировать показатели конечного результата (цели ВЦП).

23. В случае если мероприятие ВЦП заключается в оказании муниципальных услуг муниципальными учреждениями, показатель непосредственного результата должен соответствовать показателю объема муниципальной услуги, указанному в Перечне муниципальных услуг (работ).

24. Мероприятие ВЦП имеет показатели, характеризующие качество проводимого мероприятия ВЦП. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, должны соответствовать показателям Перечня муниципальных услуг (работ).

25. В целях реализации единых подходов по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений СБП, ответственному за организацию предоставления муниципальных услуг, в перечне мероприятий ВЦП необходимо предусматривать следующие мероприятия:

1) содержание имущества муниципальных учреждений;

2) выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения (в случае необходимости);

3) приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений (в случае необходимости).

26. При разработке проекта ВЦП на очередной финансовый год и плановый период должна быть обеспечена преемственность целей, мероприятий и показателей, установленных в ВЦП, действующих в текущем финансовом году.

27. СБП формируют проекты ВЦП в срок до 25 августа текущего года на очередной финансовый год и плановый период.

28. ВЦП должна соответствовать целям Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

29. Разработанные СБП проекты ВЦП согласовываются заместителем Главы Колпашевского городского поселения, курирующим соответствующие направления работы (далее — Куратор), а также ФЭО на предмет соответствия ВЦП настоящему Порядку, расходным обязательствам МО «Колпашевское городское поселение», полномочиям СБП, мероприятиям ВЦП, соответствия указанных в ВЦП объемов финансирования доведенным ФЭО предельным объемам бюджетных ассигнований на действующие и принимаемые обязательства на очередной финансовый год и плановый период, правильности указания кодов классификации расходов бюджетов.

30. Одновременно с проектом ВЦП, СБП представляются расчеты и обоснования объемов расходов к ВЦП СБП.

31. При изменении формулировок целей, мероприятий, значений показателей в проекте ВЦП по сравнению с действующей ВЦП необходимо представить Куратору одновременно с проектом ВЦП письменное обоснование необходимости соответствующих изменений.

32. Копии согласованных проектов ВЦП направляются в ФЭО в срок до 05 сентября текущего года.

33. ВЦП утверждается в срок не позднее одного месяца после принятия решения Совета Колпашевского городского поселения о бюджете МО «Колпашевское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период.

34. В случае если объемы финансирования, указанные в проекте ВЦП, не соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Совета Колпашевского городского поселения о бюджете МО «Колпашевское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период, проект ВЦП до ее утверждения подлежит доработке СБП в части приведения расходов на реализацию ВЦП в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями в течение 10 рабочих дней после принятия решения Совета Колпашевского городского поселения о бюджете МО «Колпашевское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период.

35. ВЦП утверждаются правовыми актами СБП.

36. ВЦП имеет индивидуальный номер (код) ВЦП, соответствующий дополнительному коду расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение», присваиваемый ФЭО в процессе составления сводной бюджетной росписи бюджета МО «Колпашевское городское поселение».

37. Копии утвержденных, ВЦП в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения направляются СБП в ФЭО.

38. Утвержденные ВЦП размещаются СБП на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

39. Внесение изменений в ВЦП в течение финансового года допускается только при изменении объемов бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование расходов на реализацию мероприятий ВЦП в соответствии с внесенными изменениями в решение Совета Колпашевского городского поселения о бюджете МО «Колпашевское городское поселение» на текущий финансовый год и плановый период, а также при уточнении целей, задач ВЦП, в том числе на соответствие ВЦП целям (задачам) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

Внесение изменений в ВЦП по истечении финансового года не допускается.

40. При изменении объемов бюджетных ассигнований ВЦП подлежат доработке, в том числе в части:

1) объема расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП;

2) состава мероприятий ВЦП;

3) плановых показателей достижения непосредственных и конечных результатов ВЦП.

41. Копии изменений, внесенных в ВЦП, направляются СБП в ФЭО в течение 3-х рабочих дней со дня их утверждения.

42. ФЭО проверяет утвержденную ВЦП на соответствие показателям сводной бюджетной росписи и в случае установления несоответствия приостанавливает финансирование мероприятий ВЦП на основании служебной записки до устранения выявленных нарушений.

Глава 4. Реализация ВЦП

43. Реализация ВЦП осуществляется СБП путем выполнения предусмотренных в ВЦП мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов ВЦП.

44. Порядок реализации ВЦП устанавливается СБП самостоятельно.

45. Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета МО «Колпашевское городское поселение».

46. Руководитель СБП несет ответственность за достижение показателей целей и задач утвержденных ВЦП.

Глава 5. Мониторинг и отчет о реализации ВЦП

47. Мониторинг реализации ВЦП осуществляется по состоянию: на 01 июля текущего финансового года и на 01 января следующего за отчетным годом (нарастающим итогом).

48. Мониторинг реализации ВЦП по состоянию: на 01 июля текущего финансового года и на 01 января следующего за отчетным годом (нарастающим итогом) осуществляется СБП самостоятельно и предполагает оценку:

1) фактически достигнутых показателей непосредственного результата деятельности;

2) возможностей достижения показателей непосредственного результата в случае их отклонения от запланированных.

49. При существенных отклонениях фактических показателей от планируемых выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется СБП.

50. Результаты мониторинга по состоянию на 01 июля текущего финансового года и 01 января следующего за отчетным годом (нарастающим итогом) отражаются по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Результаты мониторинга направляются Куратору в срок до 20 числа месяца следующего за отчетной датой. В срок до 25 числа месяца следующего за отчетной датой Куратор передает результаты мониторинга ВЦП Главе поселения.

51. Отчет о реализации ВЦП и оценка эффективности реализации ВЦП формируется СБП по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и направляется Куратору и в ФЭО, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

52. К отчету о реализации ВЦП для решения выявленных проблем СБП вправе представить предложения о разработке нормативных правовых актов органа местного самоуправления, связанных с необходимостью межведомственного взаимодействия, обоснованные предложения об изменении бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП.

53. По результатам мониторинга Куратор вправе дать обязательные для СБП указания по пересмотру целей, задач, показателей и мероприятий ВЦП на следующий финансовый год и плановый период.

54. Отчет о реализации ВЦП подлежит обязательному размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

Глава 6. Оценка эффективности ВЦП

55. Оценка эффективности реализации ВЦП проводится по итогам ее реализации.

56. Оценка эффективности реализации ВЦП осуществляется по следующим направлениям:

1) оценка достижения показателей непосредственного результата;

2) оценка достижения показателей конечного результата.

57. По результатам оценки достижения показателей непосредственного результата и оценки достижения показателей конечного результата производится итоговая оценка эффективности реализации программы.

58. Для определения оценки эффективности достижения показателей непосредственного результата ВЦП рассчитывается уровень достижения показателей непосредственного результата по формуле:

N

У1 = SUM K ỉ /N, где:

i =1

У1 - уровень достижения показателей непосредственного результата;

Kỉ - степень достижения показателя непосредственного результата ỉ мероприятия;

N - количество мероприятий программы.

59. Степень достижения показателя непосредственного результата ỉ мероприятия рассчитывается по формуле:

K ỉ  = П ỉ факт/П ỉ план *100%, где

П ỉ факт - фактическое значение показателя непосредственного результата ỉ мероприятия, достигнутое в ходе реализации программы;

П ỉ план  - плановое значение показателя непосредственного результата ỉ мероприятия.

60. В случае, если фактическое значение показателя непосредственного результата превышает плановое, то значение степени достижения непосредственного результата принимается равным 100%.

61. Оценка эффективности достижения показателей непосредственного результата (О1) осуществляется в соответствии с таблицей:

| Уровень достижения показателей непосредственного результата | Значение оценки критерия в баллах |
| --- | --- |
| У1 = 100% | 10 |
| 95%≤ У1 < 100% | 8 |
| 85% ≤ У1 < 95% | 4 |
| У1 < 85% | 0 |

62. Для определения оценки эффективности достижения показателей конечного результата ВЦП рассчитывается уровень достижения показателей конечного результата и уровень произведенных бюджетных расходов в целях достижения конечного результата.

63. Уровень достижения показателей конечного результата определяется по формуле:

N

У2=SUM Mỉ / N, где:

ỉ  =1

У2 - уровень достижения показателей конечного результата;

M ỉ - степень достижения ỉ показателя конечного результата;

N - число показателей конечного результата.

64. Степень достижения ỉ показателя конечного результата рассчитывается по формуле:

M ỉ  = N ỉ  факт /N ỉ  план*100, где

N ỉ факт - фактическое значение ỉ показателя конечного результата, достигнутое в ходе реализации программы;

N ỉ план - плановое значение ỉ показателя конечного результата.

65. В случае, если фактическое значение показателя конечного результата превышает плановое, то значение степени достижения показателя конечного результата принимается равным 100%.

66. Уровень расходов бюджетных средств, произведенных в целях достижения конечного результата определяется по формуле:

У3= Vфакт/Vплан *100%, где

У3 - уровень расходов бюджетных средств, произведенных в целях достижения конечного результата;

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию ВЦП;

Vплан - плановый объем бюджетных средств на реализацию ВЦП.

67. Оценка эффективности достижения показателей конечного результата (О2) осуществляется в соответствии с таблицей:

| Баллы | Уровень достижения показателей конечного результата (У2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень произведенных расходов бюджетных средств (У3) | У2< 85% | 85%≤У2< 95% | 95%≤У2<100% | У2 = 100 |
| У3 < 85% | 1 | 5 | 9 | 10 |
| 85% ≤ У3 < 95% | 0 | 4 | 8 | 10 |
| 95% ≤ У3 < 100% | 0 | 3 | 8 | 10 |

68. Итоговая оценка эффективности реализации ВЦП осуществляется по формуле:

О итог = О1 + О2, где

О итог - итоговая оценка эффективности реализации программы.

69. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей:

| Значение О итог в баллах | Интерпретация оценки |
| --- | --- |
| О итог ≥ 19 | Высокоэффективная целевая программа |
| О итог = 16, 17, 18 | Эффективная целевая программа |
| О итог = 14, 15 | Малоэффективная целевая программа |
| О итог < 14 | Неэффективная целевая программа |

70. ФЭО осуществляет подготовку Сводного заключения о реализации ВЦП по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и аналитическую записку о реализации ВЦП, которая включает в себя оценку эффективности реализации ВЦП, факторы негативно повлиявшие на реализацию ВЦП, и в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом,  аналитическая записка, сводное заключение и копии отчетов СБП по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, направляются Главе поселения.

71. По результатам представленного заключения и аналитической записки и отчетов СБП Глава поселения принимает решение:

1) о целесообразности разработки ведомственной целевой программы на следующий год;

2) об уменьшении или увеличении в установленном порядке средств бюджета поселения, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию ведомственной целевой программы.

72. В случае принятия решения о составлении местных бюджетов на основе муниципальных программ, ФЭО на основании сводных результатов оценки эффективности в отношении муниципальной программы, которая признана неэффективной, направляет в срок до 20 апреля текущего финансового года ответственному исполнителю предложения по изменению (дальнейшей реализации) ВЦП, в том числе:

- о необходимости пересмотра (исключений) мероприятий ВЦП, показателей непосредственного результата;

- о возможности и (или) целесообразности пересмотра наименований и (или) ВЦП, входящих в состав муниципальной программы;

- о прекращении действия ВЦП в очередном финансовом году и плановом периоде.

Приложение № 1 к Порядку                                                                                  разработки, утверждения, реализации и                                                                                  мониторинга реализации ведомственных                                                                                  целевых программ МО «Колпашевское                                                                                  городское поселение»

__________________________________________________________

Наименование программы

Паспорт ведомственной целевой программы

| ### Наименование СБП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ВЦП |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) |  |  |  |  |
| ## Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Показатель (очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
|  |  | ______ год | ______ год | ______ год |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

| ## Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации |  |  | Сумма (тыс. рублей) на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ______ год | ______ год | ______ год |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы |  |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП |  |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП |  |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом |  |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП |  |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП |  |
| Сроки мониторинга реализации ВЦП |  |
| Порядок установления форм мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП |  |
| Сроки формирования годового отчета |  |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП |  |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП |  |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП |  |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер |  |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наи менова ние мероприятия | Содержание меро прия тия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | Код классификации расходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/год) |  |  |  |  |  |  | наименование показателя | Значе ние, ед. измере ния |
|  | Очередной финансовый год ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановый период ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановый период ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ «Колпашевское городское поселение»

Утверждаю

«_________»_______________ ___г

______________________________

Руководитель СБП

Мониторинг ВЦП

на ______________года

_________________________________________________

(наименование ВЦП)

_________________________________________________

(наименование СБП)

Дата проведения мониторинга ________________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм | плановое значение | фактич. значение | откл % | причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП | предложения по повышению результативности мероприятия | Код бюджетной классификации | плановое значение | Факти ческое значе-ние | отклонение, % |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственное лицо ________________/____________________/

(подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение № 3 к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ МО «Колпашевское городское поселение»

Утверждаю

«___» _______________  ________г

______________________________

Отчет о реализации ВЦП

за______________год

___________________________________________________________________________

(наименование ВЦП)

___________________________________________________________________________

(наименование СБП)

Раздел 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов |  |  | План тыс. рублей | Факт тыс. рублей | Отклонения |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. рублей | % |  |
| Всего бюджетных ассигнований на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2 Отчет достижения показателей непосредственного результата

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию показателей непосредственного результата |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3 Отчет достижения показателей конечного результата ВЦП

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели результатов деятельности |  | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактически достигнутые результаты |  |  |

Раздел 4 Оценка эффективности реализации ВЦП

| Оценка степени достижения показателей непосредственного результата | Оценка степени достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка реализации программы | Оценка эффективности реализации программы (выводы) |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственное лицо _______________/_______________________/

(подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение № 4 к Порядку разработки, утверждения, реализации и                                                                                                                                  мониторинга реализации ведомственных целевых программ МО                                                                                                                                   «Колпашевское городское поселение»

Сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ

по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение»

за______________год

| № п/п | Наименование программы | Информация о программе |  | Оценка эффективности реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель | Сумма фактических затрат | Оценка эффективности достижения показателей непосредственного результата | Оценка эффективности достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка | Выводы эффективности реализации программы |

Начальник ФЭО ________________/____________________/

(подпись)         (расшифровка подписи)