АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2021											        № 334

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 12.02.2021 № 73 «Об утверждении ведомственной целевой программы

«Территория спорта»

# В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с решением Совета Колпашевского городского поселения от 27.11.2020 № 29 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от 12.02.2021 № 73 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Территория спорта» следующие изменения:

1.1. Паспорт ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

«

Паспорт ведомственной целевой программы

| ### Наименование СБП |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ВЦП |  |  | первый |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) |  |  | Увеличение количества населения Колпашевского городского поселения регулярно занимающихся спортом. |  |
| ## Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Показатель (очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. Доля участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий относительно численности населения поселения | % | 5,1 | 5,2 | 5,3 |

| ## Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации |  |  | Сумма (тыс. рублей) на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 11 02 11 02 | 38 001 00000 38 001 00000 | 240 360 | 802,5 0,0 | 780,0 180,0 | 780,0 180,0 |
| 11 02 11 02 | 38 002 00000 38 002 00000 | 120 240 | 54,5 17,0 | 77,0 17,0 | 77,0 17,0 |
| ИТОГО: |  |  | 874,0 | 1 054,00 | 1 054,0 |

».

1.2. Таблицу Раздела 5. Мероприятия ВЦП изложить в новой редакции:

«

| № п/п | Наимено вание мероприя тия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен ный исполни тель (Ф.И.О.) | Организа ция, ответствен ная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | Код классификации расходов (раздел, подраз дел, целевая статья, вид расходов) | Рас ходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/ год) | по (мес/ год) |  |  |  |  |  | Наимено вание показателя | Значе ние, ед. изме рения |
|  | Очередной финансовый год 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение физкультурно-оздоровитель ных и спортивных мероприятий | Организация и проведение физкультурно-оздоровитель ных и спортивных мероприятий на территории Колпашевского городского поселения согласно утверждённого плана | 01.21 | 12.21 | Главный специалист по вопросам молодёжной политики и спорта Иванов А.А. | Администрация Колпашевского городского поселения | Исполнитель, определённый в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1102 38001 00000 240 | 802,50 | Коли чество участников физкуль турно-оздоровительных и спортив ных мероприя тий | 1526 (чел.) |
| 2 | Обеспечение выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней | Планирование и организация выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней в соответствии с утверждённым планом | 01.21 | 12.21 | Главный специалист по вопросам молодёжной политики и спорта Иванов А.А. | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского городского поселения | 1102 38002 00000 120 1102 38002 00000 240 | 54,5 17,0 | Коли чество выездов сборных спортив ных команд Колпашев ского городского поселения на соревнова ния различных уровней | 3 (раз) |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,0 |  |  |
|  | Плановый период 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение физкультурно-оздоровитель ных и спортивных мероприятий | Организация и проведение физкультурно-оздоровитель ных и спортивных мероприятий на территории Колпашевского городского поселения согласно утверждённого плана | 01.22 | 12.22 | Главный специалист по вопросам молодёжной политики и спорта Иванов А.А. | Администрация Колпашевского городского поселения | Исполнитель, определённый в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1102 38001 00000 240 1102 38001 00000 360 | 780,00 180,00 | Коли чество участников физкуль турно-оздоровительных и спортив ных мероприя тий | 1556 (чел.) |
| 2 | Обеспечение выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней | Планирование и организация выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней в соответствии с утверждённым планом | 01.22 | 12.22 | Главный специалист по вопросам молодёжной политики и спорта Иванов А.А. | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского городского поселения | 1102 38002 00000 120 1102 38002 00000 240 | 77,0 17,0 | Коли чество выездов сборных спортив ных команд Колпашев ского городского поселения на соревнова ния различных уровней | 3 (раз) |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1054,0 |  |  |
|  | Плановый период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение физкультурно-оздоровитель ных и спортивных мероприятий | Организация и проведение физкультурно-оздоровитель ных и спортивных мероприятий на территории Колпашевского городского поселения согласно утверждённого плана | 01.23 | 12.23 | Главный специалист по вопросам молодёжной политики и спорта Иванов А.А. | Администрация Колпашевского городского поселения | Исполнитель, определённый в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1102 38001 00000 240 1102 38001 00000 360 | 780,00 180,00 | Коли чество участников физкуль турно-оздоровительных и спортив ных мероприя тий | 1586 (чел.) |
| 2 | Обеспечение выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней | Планирование и организация выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней в соответствии с утверждённым планом | 01.23 | 12.23 | Главный специалист по вопросам молодёжной политики и спорта Иванов А.А. | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского городского поселения | 1102 38002 00000 120 1102 38002 00000 240 | 77,0 17,0 | Коли чество выездов сборных спортив ных команд Колпашев ского городского поселения на соревнова ния различных уровней | 3 (раз) |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1054,0 |  |  |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

Глава Колпашевского

городского поселения                                                                                                       А.В.Щукин

А.А.Иванов

5 28 26