АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2022											      № 874

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского

городского поселения от 27 декабря 2021 года № 837 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с решением Совета Колпашевского городского поселения от 30 ноября 2021 года № 49 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от 27 декабря 2021 года № 837 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» (далее - ведомственная целевая программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП» паспорта ведомственной целевой программы в столбце 2022 год цифры «675,7» заменить цифрами «735,1».

1.2. Раздел 1 «Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП» ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы: В состав Колпашевского городского поселения входят деревня Север, микрорайон «Рейд» села Тогур, которые не имеют дорожного сообщения с твердым покрытием с п.Тогур и г.Колпашево, а также мест дислокации подразделений государственной противопожарной службы. Время прибытия на пожар в указанных территориях подразделений государственной противопожарной службы в летний пожароопасный период вместо 20 минут по нормативу составляет от двух до шести часов с использованием речного парома. Пожарная безопасности указанных территорий и проживающего там населения может быть обеспечена только с использованием местных людских ресурсов, так же необходимо создание условий для своевременного обнаружения очагов пожаров в границах и у границ населенных пунктов и их тушения. На территории Колпашевского городского поселения находятся реки Обь и Кеть, берега которых ежегодно разрушаются, вследствие изменения русла рек. На территории Колпашевского городского поселения находятся 75 пожарных гидрантов, которые необходимо очищать от снега и льда в осенне-зимний период времени. На территории Колпашевского городского поселения находятся четыре действующих системы видеонаблюдения. Они находятся в местах массового пребывания людей. Данные системы видеонаблюдения необходимо обслуживать и производить ремонт выходящего из строя оборудования.

Описание проблем и цели ВЦП Деревня Север, находится в непосредственной близости от лесных массивов, время прибытия на пожар подразделений государственной противопожарной службы в летний пожароопасный составляет от двух до шести часов с использованием речного парома, для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации и, как следствие, защиты населения и территории деревни от угрозы лесных пожаров в летний пожароопасный период требуется ежегодная вспашка минерализованной противопожарной полосы протяженностью 3 300 метров и шириной 3 метра. Микрорайон «Рейд» села Тогур находится на правом берегу р.Кеть, время прибытия на пожар подразделений государственной противопожарной службы составляет до двух часов с использованием речного парома, для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайной ситуации необходим контроль за пожарной обстановкой и проведение первичных действий по тушению возгораний на территории населенного пункта. Учитывая отсутствие устойчивого транспортного сообщения в деревне Север в весенний и летний период, необходимо производить очистку от снега и скос травы на вертолетной площадке, для беспрепятственной посадки вертолетов санитарной авиации. Для целей обеспечения безопасности населения, проживающих в непосредственной близости рек Обь и Кеть, берега которых разрушаются вследствие изменения русла рек, необходимо обследование береговой зоны, которое позволит снизить риск возникновения чрезвычайной ситуации. На территории Колпашевского городского поселения находятся водоёмы, с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо информирование населения, путем установки запрещающих знаков на водных объектах, это позволит снизить уровень гибели и травматизма населения. На территории Колпашевского городского поселения находятся 75 пожарных гидрантов, которые необходимо очищать от снега и льда в осенне-зимний период времени. На территории Колпашевского городского поселения находятся четыре действующих системы видеонаблюдения. Данные системы видеонаблюдения необходимо обслуживать и производить ремонт выходящего из строя оборудования.

Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП - Организация первичных мер пожарной безопасности на территории д.Север и микрорайона «Рейд» в с.Тогур. - Мониторинг за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть, а также расселение граждан из жилья, которое подвержено воздействию данных процессов. - Информирование населения с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в границах Колпашевского городского поселения. - Очистка от снега и скос травы на вертолетной площадке в д.Север, для беспрепятственной посадки вертолетов санитарной авиации. - Организация первичных мер пожарной безопасности на территории г.Колпашево и с.Тогур путем очистки пожарных гидрантов от снега и льда в осенне-зимний период времени. - Ремонт и обслуживание действующих систем видеонаблюдения.

».

1.3. В разделе 2 «Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)» ведомственной целевой программы дополнить таблицу строкой следующего содержания:

«

| Количество мест с массовым пребыванием людей, оборудованных рабочими системами видеонаблюдения | шт. | - | Суммирование количества мест с массовым пребыванием людей, оборудованных рабочими системами видеонаблюдения | Информация из актов выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.»

1.4. Раздел 5 «Мероприятия ВЦП» ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

«5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен-ный исполнитель Ф.И.О. | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | Код классификации расходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприя-тие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/год) |  |  |  |  |  | Наименова ние показателя | Значение, ед. измере ния |
| 1.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очередной финансовый год — 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опашка минерализо-ванной противо пожарной полосы у границ населенного пункта д.Север | заключение муниципального контракта на выполнение работ по опаш-ке минерализо-ванной полосы; приемка выпол ненных работ | 01.05.2022 | 30.05.2022 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 98,8 | Протяжен ность минерализо ванной полосы | 3300 м |
| 2 | Очистка от снега вертолетной площадки в д.Север | заключение муниципального контракта на выполнение работ по очист-ке от снега вертолётной площадки, приемка выполненных работ | 01.03.2022 | 01.04.2022 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 13,1 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуата ции | 1 шт |
| 3 | Скашивание травы на вертолетной площадке в д.Север | заключение муниципального контракта на выполнение услуг по скашиванию травы на вертолётной площадке с физическим лицом, еже-месячная приемка выпол ненных услуг по договору | 01.06.2022 | 31.08.2022 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 7,5 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуата ции | 1 шт |
| 4 | Изготовление предупреж дающих и запрещаю щих знаков | заключение муниципального контракта на изготовление предупреждающих и запрещающих знаков, приемка выполненных работ | 01.02.2022 | 31.06.2022 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 17,1 | Количество мест, оборудован ных предупреж дающими и запрещаю щими знаками, от общего количества мест несанкционированного выхода граждан на лед, мест несанкционированного купания, мест обрушающе гося берега | 6 шт |
| 5 | Контроль за пожарной обстановкой и поддержание в рабочем состоянии источника пожарного водоснабже ния (скважины) микрорайона «Рейд», с. Тогур | заключение муниципального контракта на оказание услуг по контролю за пожарной обстановкой в мкр. «Рейд» и поддержанию в рабочем состоя нии источника пожарного водоснабжения (скважины) с физическим лицом; ежемесячная приемка выполненных услуг | 01.04.2022 | 30.09.2022 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 80,0 | Количество населенных пунктов, в которых организова ны первичные меры пожарной безопаснос ти | 1 шт |
| 6 | Мониторинг за развитием опасных геологичес ких процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть | заключение муниципально го контракта на оказание услуг о развитии опасных геологических процессов в прибрежной полосе, приемка выполненных услуг | 01.07.2022 | 30.07.2022 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 108,0 | Количество жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологичес ких процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению | 5 шт |
| 7 | Транспорти ровка спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр.Рейд с.Тогур и в д.Север Колпашевского городского поселения | заключение муниципального контракта на оказание услуг по транспортиров ке спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр.Рейд с.Тогур и в д.Север Колпашевского городского поселения, приемка выполненных услуг | 01.05.2022 | 30.11.2022 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 31,0 | Количество населенных пунктов в которые необходимо перевозить речным транспортом пожарные машины | 2 шт |
| 8 | Очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в г.Колпашево | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по очистке от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в г.Колпашево, приемка выполнен-ных работ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 238,6 | Количество пожарных гидрантов требующих очистки | 60 |
| 9 | Очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в с.Тогур | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по очистке от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в с.Тогур, приемка выполненных работ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 61,0 | Количество пожарных гидрантов требующих очистки | 15 |
| 10 | Опашка минерализо ванных противопожарных полос в д.Волково, с.Тогур и г.Колпашево | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по опашке минерализованных противопожарных полос в д.Волково, с.Тогур и г.Колпашево, приемка выполненных работ | 01.04.2022 | 01.06.2022 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 60,0 | Протяжен ность минерализо ванной полосы | 14 800 м |
| 11 | Техническое обслужива ние и ремонт систем видеонаблю дения | заключение муниципального контракта на работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту систем видеонаблюдения | 01.11.2022 | 30.12.2022 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 20,0 | Количество исправных систем видеонаблю дения на территории Колпашевского городского поселения | 4 шт |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 735,1 |  |  |
| Плановый период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опашка минерализо-ванной противо пожарной полосы у границ населенного пункта д.Север | заключение муниципального контракта на выполнение работ по опаш-ке минерализо-ванной полосы; приемка выпол ненных работ | 01.05.2023 | 30.05.2023 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 59,4 | Протяжен ность минерализо ванной полосы | 3300 м |
| 2 | Очистка от снега вертолетной площадки в д.Север | заключение муниципального контракта на выполнение работ по очист-ке от снега вертолётной площадки, приемка выполненных работ | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 13,1 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуата ции | 1 шт |
| 3 | Скашивание травы на вертолетной площадке в д.Север | заключение муниципального контракта на выполнение услуг по скашиванию травы на вертолётной площадке с физическим лицом, еже-месячная приемка выпол ненных услуг по договору | 01.06.2023 | 31.08.2023 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 7,5 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуата ции | 1 шт |
| 4 | Изготовление предупреж дающих и запрещаю щих знаков | заключение муниципального контракта на изготовление предупреждающих и запрещающих знаков, приемка выполненных работ | 01.02.2023 | 31.06.2023 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 17,1 | Количество мест, оборудован ных предупреждающими и запрещаю щими знаками, от общего количества мест несанкционированного выхода граждан на лед, мест несанкционированного купания, мест обрушающе гося берега | 6 шт |
| 5 | Контроль за пожарной обстановкой и поддержание в рабочем состоянии источника пожарного водоснабже ния (скважины) микрорайона «Рейд», с. Тогур | заключение муниципального контракта на оказание услуг по контролю за пожарной обстановкой в мкр. «Рейд» и поддержанию в рабочем состоя нии источника пожарного водоснабжения (скважины) с физическим лицом; ежемесячная приемка выполненных услуг | 01.04.2023 | 30.09.2023 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 80,0 | Количество населенных пунктов, в которых организова ны первичные меры пожарной безопаснос ти | 1 шт |
| 6 | Мониторинг за развитием опасных геологичес ких процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть | заключение муниципально го контракта на оказание услуг о развитии опасных геологических процессов в прибрежной полосе, приемка выполненных услуг | 01.07.2023 | 30.07.2023 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 70,0 | Количество жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологичес ких процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению | 5 шт |
| 7 | Транспорти ровка спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр.Рейд с.Тогур и в д.Север Колпашевского городского поселения | заключение муниципального контракта на оказание услуг по транспортиров ке спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр.Рейд с.Тогур и в д.Север Колпашевского городского поселения, приемка выполненных услуг | 01.05.2023 | 30.11.2023 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 31,0 | Количество населенных пунктов в которые необходимо перевозить речным транспортом пожарные машины | 2 шт |
| 8 | Очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в г.Колпашево | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по очистке от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в г.Колпашево, приемка выполненных работ | 10.01.2023 | 31.12.2023 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 238,6 | Количество пожарных гидрантов требующих очистки | 60 |
| 9 | Очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в с.Тогур | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по очистке от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в с.Тогур, приемка выполненных работ | 10.01.2023 | 31.12.2023 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 61,0 | Количество пожарных гидрантов требующих очистки | 15 |
| 10 | Опашка минерализованных противопожарных полос в д.Волково, с.Тогур и г.Колпашево | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по опашке минерализован ных противопожар ных полос в д.Волково, с.Тогур и г.Колпашево, приемка выполненных работ | 01.04.2023 | 01.06.2023 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 60,0 | Протяжен ность минерализо ванной полосы | 14 800 м |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,7 |  |  |
| Плановый период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опашка минерализо-ванной противо пожарной полосы у границ населенного пункта д.Север | заключение муниципального контракта на выполнение работ по опаш-ке минерализо-ванной полосы; приемка выпол ненных работ | 01.05.2024 | 30.05.2024 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 59,4 | Протяженность минерализо ванной полосы | 3300 м |
| 2 | Очистка от снега вертолетной площадки в д.Север | заключение муниципального контракта на выполнение работ по очист-ке от снега вертолётной площадки, приемка выполненных работ | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 13,1 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуата ции | 1 шт |
| 3 | Скашивание травы на вертолетной площадке в д.Север | заключение муниципального контракта на выполнение услуг по скашиванию травы на вертолётной площадке с физическим лицом, еже-месячная приемка выпол ненных услуг по договору | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 7,5 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуата ции | 1 шт |
| 4 | Изготовление предупреж дающих и запрещаю щих знаков | заключение муниципального контракта на изготовление предупреждающих и запрещающих знаков, приемка выполненных работ | 01.02.2024 | 31.06.2024 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 17,1 | Количество мест, оборудован ных предупреждающими и запрещаю щими знаками, от общего количества мест несанкцион ированного выхода граждан на лед, мест несанкционированного купания, мест обрушающе гося берега | 6 шт |
| 5 | Контроль за пожарной обстановкой и поддержание в рабочем состоянии источника пожарного водоснабже ния (скважины) микрорайона «Рейд», с. Тогур | заключение муниципального контракта на оказание услуг по контролю за пожарной обстановкой в мкр. «Рейд» и поддержанию в рабочем состоя нии источника пожарного водоснабжения (скважины) с физическим лицом; ежемесячная приемка выполненных услуг | 01.04.2024 | 30.09.2024 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 80,0 | Количество населенных пунктов, в которых организова ны первичные меры пожарной безопаснос ти | 1 шт |
| 6 | Мониторинг за развитием опасных геологичес ких процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть | заключение муниципально го контракта на оказание услуг о развитии опасных геологических процессов в прибрежной полосе, приемка выполненных услуг | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 70,0 | Количество жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологичес ких процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению | 5 шт |
| 7 | Транспортировка спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр.Рейд с.Тогур и в д.Север Колпашевского городского поселения | заключение муниципального контракта на оказание услуг по транспортиров ке спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр.Рейд с.Тогур и в д.Север Колпашевского городского поселения, приемка выполненных услуг | 01.05.2024 | 30.11.2024 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 31,0 | Количество населенных пунктов в которые необходимо перевозить речным транспортом пожарные машины | 2 шт |
| 8 | Очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в г.Колпашево | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по очистке от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в г.Колпашево, приемка выполненных работ | 10.01.2024 | 31.12.2024 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 238,6 | Количество пожарных гидрантов требующих очистки | 60 |
| 9 | Очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в с.Тогур | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по очистке от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в с.Тогур, приемка выполненных работ | 10.01.2024 | 31.12.2024 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 61,0 | Количество пожарных гидрантов требующих очистки | 15 |
| 10 | Опашка минерализованных противопожарных полос в д.Волково, с.Тогур и г.Колпашево | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по опашке минерализованных противопожарных полос в д.Волково, с.Тогур и г.Колпашево, приемка выполненных работ | 01.04.2024 | 01.06.2024 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Подрядчик (исполнитель) определенный по результатам процедур в рамках 44 Федерального закона | 0310 8400100000 240 | 60,0 | Протяжен ность минерализо ванной полосы | 14 800 м |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,7 |  |  |

.»».».».».».»

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

| И.о. Главы Колпашевского городского поселения | А.А.Чуков |
| --- | --- |

Н.А.Браун

4 20 64