АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022											       № 984

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29 декабря 2021 года № 862 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Территория спорта»

В целях совершенствования муниципальных нормативных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в приложение к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от 29 декабря 2021 года № 862 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Территория спорта» следующие изменения:

  - Паспорт ведомственной программы «Территория спорта» изложить в следующей редакции:

«Паспорт ведомственной целевой программы

| ### Наименование СБП |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ВЦП |  |  | первый |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) |  |  | Увеличение количества населения Колпашевского городского поселения регулярно занимающихся спортом |  |
| ## Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Показатель (очередной финансовый год и плановый период) |  |  |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Доля участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий относительно численности населения поселения | % | 4,0 | 4,1 | 4,2 |

| ## Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации |  |  | Сумма (тыс. рублей) на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 11 02 11 02 | 38 001 00000 38 001 00000 | 240 360 | 808,0 100,9 | 780,0 180,0 | 780,0 180,0 |
| 11 02 11 02 | 38 002 00000 38 002 00000 | 120 240 | 40,0 20,5 | 77,0 17,0 | 77,0 17,0 |
| ИТОГО: |  |  | 969,40 | 1 054,00 | 1 054,0 |

».

  - Раздел 5. Мероприятия ВЦП изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наимено вание мероприя тия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен ный исполни тель (Ф.И.О.) | Организа ция, ответствен ная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | Код классификации расходов (раздел, подраз дел, целевая статья, вид расходов) | Рас ходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/ год) | по (мес/ год) |  |  |  |  |  | Наимено вание показателя | Значе ние, ед. изме рения |
|  | Очередной финансовый год 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение физкультурно-оздоровитель ных и спортивных мероприятий | Организация и проведение физкультурно-оздоровитель ных и спортивных мероприятий на территории Колпашевского городского поселения согласно утверждённого плана | 01.22 | 12.22 | Главный специалист по вопросам молодёжной политики и спорта. | Администрация Колпашевского городского поселения | Исполнитель, определённый в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1102 38001 00000 240 1102 38001 00000 360 | 808,0 100,9 | Коли чество участников физкуль турно-оздоровительных и спортив ных мероприя тий | 1180 (чел.) |
| 2 | Обеспечение выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней | Планирование и организация выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней в соответствии с утверждённым планом | 01.22 | 12.22 | Главный специалист по вопросам молодёжной политики и спорта | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского городского поселения | 1102 38002 00000 120 1102 38002 00000 240 | 40,0 20,5 | Коли чество выездов сборных спортив ных команд Колпашев ского городского поселения на соревнова ния различных уровней | 2 (раз) |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,4 |  |  |
|  | Плановый период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение физкультурно-оздоровитель ных и спортивных мероприятий | Организация и проведение физкультурно-оздоровитель ных и спортивных мероприятий на территории Колпашевского городского поселения согласно утверждённого плана | 01.23 | 12.23 | Главный специалист по вопросам молодёжной политики и спорта | Администрация Колпашевского городского поселения | Исполнитель, определённый в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1102 38001 00000 240 1102 38001 00000 360 | 780,0 180,0 | Коли чество участников физкуль турно-оздоровительных и спортив ных мероприя тий | 1209 (чел.) |
| 2 | Обеспечение выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней | Планирование и организация выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней в соответствии с утверждённым планом | 01.23 | 12.23 | Главный специалист по вопросам молодёжной политики и спорта | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского городского поселения | 1102 38002 00000 120 1102 38002 00000 240 | 77,0 17,0 | Коли чество выездов сборных спортив ных команд Колпашев ского городского поселения на соревнова ния различных уровней | 2 (раз) |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1054,0 |  |  |
|  | Плановый период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение физкультурно-оздоровитель ных и спортивных мероприятий | Организация и проведение физкультурно-оздоровитель ных и спортивных мероприятий на территории Колпашевского городского поселения согласно утверждённого плана | 01.24 | 12.24 | Главный специалист по вопросам молодёжной политики и спорта | Администрация Колпашевского городского поселения | Исполнитель, определённый в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1102 38001 00000 240 1102 38001 00000 360 | 780,0 180,00 | Коли чество участников физкуль турно-оздоровительных и спортив ных мероприя тий | 1238 (чел.) |
| 2 | Обеспечение выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней | Планирование и организация выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней в соответствии с утверждённым планом | 01.24 | 12.24 | Главный специалист по вопросам молодёжной политики и спорта | Администрация Колпашевского городского поселения | Администрация Колпашевского городского поселения | 1102 38002 00000 120 1102 38002 00000 240 | 77,0 17,0 | Коли чество выездов сборных спортив ных команд Колпашев ского городского поселения на соревнова ния различных уровней | 2 (раз) |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1054,0 |  |  |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

Глава Колпашевского

городского поселения                                                                                                       А.В.Щукин

А.А.Чуков

4 17 37