АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2023											        № 807

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории

Колпашевского городского поселения на 2024 – 2028 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21 сентября 2011 № 294 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение», распоряжением Администрации Колпашевского городского поселения от 25 сентября 2023 № 401 О принятии решения по разработке муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения на 2024 – 2028 г.г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения на 2024 – 2028 г.г.» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

3. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Колпашевского городского поселения А.А.Волкова.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

Н.А.Браун

4 20 64

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Колпашевского городского поселения

от 25.10.2023 № 807

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

на территории Колпашевского городского поселения на 2024 – 2028 г.г.»

г. Колпашево

2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ

| Наименование программы | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения на 2024 – 2028 г.г.» (далее-Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 21.12.1994 № 68-ФЗ. 2. Распоряжение Администрации Колпашевского городского поселения от от 25 сентября 2023 № 401 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения на 2024 – 2028 г.г.». |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения |  |  |  |  |  |
| Куратор программы | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2024 – 2028 годы |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Снижение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием природных факторов в границах Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Основные задачи программы | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы | 1. Организация первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Колпашевского городского поселения. 2. Мониторинг за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть. 3. Информирование населения с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в границах Колпашевского городского поселения. 4. Очистка от снега и скос травы на вертолетной площадке в д.Север, для беспрепятственной посадки вертолетов санитарной авиации. |  |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования целевой программы | Общий объём финансирования, в тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |  |  |  |  |  |
| По источникам финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Всего: | 752,4 | 752,4 | 752,4 | 752,4 | 752,4 | 3 762,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 752,4 | 752,4 | 752,4 | 752,4 | 752,4 | 3 762,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Отсутствие тяжких последствий для жизни и здоровья населения, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием природных факторов в границах Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Координатор деятельности - Заместитель Главы Колпашевского городского поселения Исполнитель - Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Ежегодная отчетность по форме предусмотренной постановлением администрации Колпашевского городского поселения от 21 сентября 2011 № 294. |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Приоритетной задачей органов местного самоуправления является защита жизни, здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. Реализация программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения на 2024 – 2028 г.г.» поможет снизить последствия возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием природных факторов в границах Колпашевского городского поселения.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - снижение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием природных факторов в границах Колпашевского городского поселения.

Задачи муниципальной программы:

1) организация первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Колпашевского городского поселения;

2) мониторинг за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть;

3) информирование населения с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в границах Колпашевского городского поселения;

4) очистка от снега и скос травы на вертолетной площадке в д.Север, для беспрепятственной посадки вертолетов санитарной авиации.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа предполагает реализацию мероприятий в течение пяти лет, с 2024 года по 2028 год, с возможной ежегодной корректировкой. Программа реализуется без выделения этапов.

4. Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки реализации годы | Объём и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные средства | наименование | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Организация первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Колпашевского городского поселения |  | 2024-2028г.г. | 2 713,0 | 0 | 0 | 2 713,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Опашка минерализованной противопожарной полосы у границ населенного пункта д.Север | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения | 2024 | 59,4 | 0 | 0 | 59,4 | 0 | Протяженность минерализованной полосы | 3300 м (ежегодно) |  |  |
|  |  |  | 2025 | 59,4 | 0 | 0 | 59,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 59,4 | 0 | 0 | 59,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 59,4 | 0 | 0 | 59,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 59,4 | 0 | 0 | 59,4 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Контроль за пожарной обстановкой и поддержание в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона «Рейд», с. Тогур |  | 2024 | 94,0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | 1 шт (ежегодно) |  |  |
|  |  |  | 2025 | 94,0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 94,0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 94,0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 94,0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Транспортировка спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр.Рейд с.Тогур и в д д.Север Колпашевского городского поселения |  | 2024 | 29,5 | 0 | 0 | 29,5 | 0 | Количество населенных пунктов, в которые необходимо перевозить речным транспортом пожарные машины | 2 шт (ежегодно) |  |  |
|  |  |  | 2025 | 29,5 | 0 | 0 | 29,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 29,5 | 0 | 0 | 29,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 29,5 | 0 | 0 | 29,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 29,5 | 0 | 0 | 29,5 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в г.Колпашево и с.Тогур |  | 2024 | 299,7 | 0 | 0 | 299,7 | 0 | Количество пожарных гидрантов, требующих очистки | 80 (ежегодно) |  |  |
|  |  |  | 2025 | 299,7 | 0 | 0 | 299,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 299,7 | 0 | 0 | 299,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 299,7 | 0 | 0 | 299,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 299,7 | 0 | 0 | 299,7 | 0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Опашка минерализованных противопожарных полос в д.Волково, с.Тогур и г.Колпашево |  | 2024 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | Протяженность минерализованной полосы | 14 800 м (ежегодно) |  |  |
|  |  |  | 2025 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Мониторинг за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть. |  | 2024-2028г.г. | 540,0 | 0 | 0 | 540,0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Мониторинг за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть. | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения | 2024 | 108,0 | 0 | 0 | 108,0 | 0 | Количество жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению | 18 (ежегодно) |  |  |
|  |  |  | 2025 | 108,0 | 0 | 0 | 108,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 108,0 | 0 | 0 | 108,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 108,0 | 0 | 0 | 108,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 108,0 | 0 | 0 | 108,0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Информирование населения с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в границах Колпашевского городского поселения. |  | 2024-2028г.г. | 320,0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление предупреждающих и запрещающих знаков | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения | 2024 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | Количество мест, оборудованных предупреждающими и запрещающими знаками, от общего количества мест несанкционированного выхода граждан на лед, мест несанкционированного купания, мест обрушающегося берега | 8 (ежегодно) |  |  |
|  |  |  | 2025 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Установка заграждений в зоне обрушения реки Обь |  | 2024 | 44,0 | 0 | 0 | 44,0 | 0 | Количество мест, оборудованных заграждениями в зоне обрушения реки Обь | 8 (ежегодно) |  |  |
|  |  |  | 2025 | 44,0 | 0 | 0 | 44,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 44,0 | 0 | 0 | 44,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 44,0 | 0 | 0 | 44,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 44,0 | 0 | 0 | 44,0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Очистка от снега и скос травы на вертолетной площадке в д. Север, для беспрепятственной посадки вертолетов санитарной авиации. |  | 2024-2028г.г. | 189,0 | 0 | 0 | 189,0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Очистка от снега вертолетной площадки в д. Север | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения | 2024 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | 1 шт (ежегодно) |  |  |
|  |  |  | 2025 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.2 | Скашивание травы на вертолетной площадке в д. Север |  | 2024 | 7,8 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | 1 шт (ежегодно) |  |  |
|  |  |  | 2025 | 7,8 | 0 | 0 | 7,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 7,8 | 0 | 0 | 7,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 7,8 | 0 | 0 | 7,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 7,8 | 0 | 0 | 7,8 | 0 |  |  |  |  |

5. Механизм реализации муниципальной программы

Управление программой и контроль за ее выполнением осуществляется следующим образом:

1. Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения проводит программные мероприятия в течение года. Каждое из мероприятий обязательно к выполнению. По окончании года формируется отчет по показателям эффективности программы, который передается куратору программы.

2. Куратор программы:

осуществляет контроль за своевременной и качественной реализацией мероприятий программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения программы;

организует размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения информации о программе;

на основании предоставленных отчетов принимает решение о эффективности программы и дальнейшей ее реализации.

6. Система показателей реализации программы, отражающих ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности (в процентном содержании):

1. Отсутствие тяжких последствий для жизни и здоровья населения, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием природных факторов в границах Колпашевского городского поселения.