АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2008                № 146

г. Колпашево

Об утверждении графика разработки

прогноза социально-экономического развития

городского поселения и проекта бюджета

Колпашевского городского поселения на 2009 год

Во исполнение распоряжения Главы Колпашевского района от 23.06.2008      № 455 «Об утверждении графика разработки Прогноза социально-экономического развития Колпашевского района и проекта консолидированного бюджета Колпашевского района на 2009 год», в целях формирования бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на 2009 год и прогноза социально-экономического развития городского поселения на 2009-2011 годы

1. Утвердить график разработки прогноза социально-экономического развития городского поселения и проекта  бюджета на 2009 год (далее – график) согласно приложению.

2. Исполнителям в соответствии с графиком  подготовить и представить необходимые материалы  в указанные сроки по указанным направлениям.

3. Контроль за настоящим распоряжением возложить на  первого заместителя Главы поселения Иванова Ю.С.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

И.о. Главы поселения                                                           Ю.С.Иванов

Приложение к распоряжению Главы

Колпашевского городского поселения

от  27.06.2008   №  146

График

разработки прогноза социально-экономического развития Колпашевского городского поселения и проекта бюджета на 2009 год

| № пп | Наименование мероприятия, Документа, показателя | Исполнитель | Срок представления | Кому предоставляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование прогноза социально-экономического развития городского поселения на очередной финансовый год и плановый период по перечню показателей, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации с приложением пояснительной записки, оформленной в соответствии с методическими рекомендациями департамента экономики Администрации Томской области | ФЭО Администрации поселения | До 01.07.2008 | Главе поселения |
| 2 | Проект программы поступления платежей от приватизации (продажи) муниципального имущества на 2009 год и плановый период | МУ «Имущество» | До 05.07.2008 | ФЭО Администрации поселения |
| 3. | Оценка ожидаемого поступления неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 2008 году и прогноз на 2009 год | МУ «Имущество» | До 05.07.2008 | ФЭО Администрации поселения |
| 3а | Оценка ожидаемого поступления неналоговых доходов от сдачи внаем муниципального жилищного фонда. (Прогноз платы за наем за 1 кв.м. на 2009 год) | ФЭО Администрации поселения | До 05.07.2008 |  |
| 3б | Оценка ожидаемого поступления налоговых доходов на 2009 год Свод прогноза доходов | ФЭО Администрации поселения | До 05.07.2008 |  |
| 4. | Мероприятия по повышению эффективности использования бюджетных средств (оптимизации расходов) на 2009 год и плановый период | МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр» | До 05.07.2008 | ФЭО Администрации поселения |
| 5. | Уточненные проекты сметы доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2009 – 2011 год | МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр» | До 10.07.2008 | ФЭО Администрации поселения |
| 6. | Данные о предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м. общей площади жилого фонда в месяц и предельной стоимости капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв.м. в месяц. - данные о площади жилищного фонда поселения по состоянию на 01.01.2008 года кв.м. - данные о площади муниципального жилищного фонда по состоянию на 01.01.2008 года | Отдел управления муниципальным хозяйством Администрации поселения | До 05.07.2008 | ФЭО Администрации поселения |
| 7. | Информация о протяженности автомобильных дорог общего пользования, в том числе по видам дорог (твердое покрытие, гравийное, прочие), с расчетами необходимых средств на содержание и ремонт дорог, капитальный ремонт выделить отдельно | Отдел управления муниципальным хозяйством Администрации поселения | До 07.07.2008 | ФЭО Администрации поселения |
| 8. | Информация о проведении капитальных и текущих ремонтов в 2009 году муниципального имущества | Отдел управления муниципальным хозяйством Администрации поселения, МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр» | До 10.07.2008 | ФЭО Администрации поселения |
| 9. | Проект перечня бюджетных услуг МО «Колпашевское городское поселение» на 2009 год | Отдел управления муниципальным хозяйством Администрации поселения, МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр» | До 12.07.2008 | ФЭО Администрации поселения |
| 10. | Проекты лимитов штатной численности бюджетных учреждений городского поселения | МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр», Администрация городского поселения | До 12.07.2008 | ФЭО Администрации поселения |
| 11. | Расчеты и обоснования по расходам главных распорядителей бюджетных средств на выполнение действующих и принимаемых обязательств за счет средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на 2009 год Свод прогнозных данных расходов по классификации: Разделам, подразделам. целевым статьям, видам расходов | МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр», Администрация городского поселения | До 15.07.2008 | ФЭО Администрации поселения |
| 12. | Свод прогнозных данных расходов по классификации: Разделам, подразделам. целевым статьям, видам расходов в целом по МО «Колпашевское городское поселение» | ФЭО Администрации городского поселения | До 20.07.2008 | УФЭП Администрации района |
| 13. | Реестр расходных обязательств на плановый период МО «Колпашевское городское поселение» | ФЭО Администрации городского поселения | До 25.07.2008 | УФЭП Администрации района |
| 14. | Показатели проекта бюджета городского поселения на 2009 год по форме установленной УФЭП Администрации района | ФЭО Администрации городского поселения | До 05.07.2008 | УФЭП Администрации района |
| 15. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств, предельных объемов ассигнований на выполнение действующих и принимаемых обязательств на 2009 год по разделам функциональной классификации расходов | ФЭО Администрации городского поселения | До 05.08.2008 | МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр», Администрация городского поселения |
| 16. | Проект бюджета городского поселения на 2009 год | ФЭО Администрации городского поселения | До 01.09.2008 | УФЭП Администрации района |
| 17. | Проект решения Совета Колпашевского городского поселения об утверждении бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | ФЭО Администрации городского поселения | До 15.10.2008 | Главе городского поселения, Совет поселения |
| 18. | Представление информации для разработки плана развития муниципального сектора экономики | Одел управления муниципальным хозяйством Администрации поселения, ФЭО Администрации поселения, МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр» | В сроки, установленные запросами ФЭО | ФЭО Администрации поселения |
| 19. | Формирование плана развития муниципального сектора экономики муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на очередной финансовый год | ФЭО Администрации городского поселения | До 01.09.2008 | Главе поселения |
| 20. | Составление среднесрочного финансового плана МО «Колпашевское городское поселение» на 2009год и плановый период в два этапа, подготовка проекта Постановления Главы поселения об его утверждении | ФЭО Администрации городского поселения | До 25.09.2008 | Главе поселения |
| 21. | Прогноз объема продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств бюджета поселения | ФЭО Администрации поселения, МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр» | В сроки, установленные ФЭО Администрации поселения | ФЭО Администрации поселения |
| 22. | Сводный прогноз объемов продукции по МО «Колпашевское городское поселение» | ФЭО Администрации поселения | В сроки установленные запросами МУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом и размещению муниципального заказа» | МУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом и размещению муниципального заказа» |