АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.10.2009                   №  162

г. Колпашево

Об утверждении графика разработки

прогноза социально-экономического развития

городского поселения и проекта бюджета

Колпашевского городского поселения на 2010 год

Во исполнение распоряжения Главы Колпашевского района от 25.09.2008      № 711 «Об утверждении графика разработки прогноза социально-экономического развития Колпашевского района и проекта консолидированного бюджета Колпашевского района на 2010 год», в целях формирования бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на 2010 год и прогноза социально-экономического развития городского поселения на 2010-2012 годы

1. Утвердить прилагаемый график разработки прогноза социально-экономического развития городского поселения и проекта  бюджета на 2010 год (далее – график).

2. Исполнителям в соответствии с графиком  подготовить и представить необходимые материалы  в указанные сроки по указанным направлениям.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

4. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой.

И.о. Главы поселения                                                           Ю.С. Иванов

Утвержден

распоряжением администрации

Колпашевского  городского  поселения

от  06.10.2009 № 162

График

разработки прогноза социально-экономического развития

Колпашевского городского поселения и проекта бюджета на 2010 год

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок представления | Кому предоставляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование прогноза социально-экономического развития городского поселения на очередной финансовый год и плановый период по перечню показателей, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации с приложением пояснительной записки, оформленной в соответствии с методическими рекомендациями департамента экономики Администрации Томской области | ФЭО администрации поселения | В сроки, установленные УФЭП Администрации Колпашевского района | Главе поселения |
| 2. | Проект программы поступления платежей от приватизации (продажи) муниципального имущества на 2010 год и плановый период | МУ «Имущество» | до 12.10.2009 | ФЭО администрации поселения |
| 3. | Оценка ожидаемого поступления неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 2008 году и прогноз на 2010 год | МУ «Имущество» | до 12.10.2009 | ФЭО администрации поселения |
| 3а | Оценка ожидаемого поступления неналоговых доходов от сдачи внаем муниципального жилищного фонда (Прогноз платы за наем за 1 кв. м на 2010 год) | МУ «Имущество» | до 12.10.2009 |  |
| 3б | Оценка ожидаемого поступления налоговых доходов на 2010 год. Свод прогноза доходов. | ФЭО администрации поселения | до 12.10.2009 |  |
| 4. | Мероприятия по повышению эффективности использования бюджетных средств (оптимизации расходов) на 2010 год и плановый период | МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр» | до 12.10.2009 | ФЭО администрации поселения |
| 5. | Уточненные проекты сметы доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2010 – 2012 год | МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр» | до 10.10.2009 | ФЭО администрации поселения |
| 6. | - данные о предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилого фонда в месяц и предельной стоимости капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. м в месяц.; - данные о площади жилищного фонда поселения по состоянию на 01.01.2009 года кв. м; - данные о площади муниципального жилищного фонда по состоянию на 01.01.2009 | отдел управления муниципальным хозяйством администрации поселения | до 10.10.2009 | ФЭО администрации поселения |
| 7. | Информация о протяженности автомобильных дорог общего пользования, в том числе по видам дорог (твердое покрытие, гравийное, прочие), с расчетами необходимых средств на содержание и ремонт дорог (капитальный ремонт выделить отдельно) | отдел управления муниципальным хозяйством администрации поселения | до 07.10.2009 | ФЭО администрации поселения |
| 8. | Информация о проведении капитальных и текущих ремонтов в 2010 году муниципального имущества | отдел управления муниципальным хозяйством администрации поселения, МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр» | до 10.10.2009 | ФЭО администрации поселения |
| 9. | Проект перечня бюджетных услуг МО «Колпашевское городское поселение» на 2010 год | отдел управления муниципальным хозяйством администрации поселения, МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр» | до 12.10.2009 | ФЭО администрации поселения |
| 10. | Проекты лимитов штатной численности бюджетных учреждений городского поселения | МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр», администрация поселения | до 12.10.2009 | ФЭО администрации поселения |
| 11. | Расчеты и обоснования по расходам главных распорядителей бюджетных средств на выполнение действующих и принимаемых обязательств за счет средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на 2010 год. Свод прогнозных данных расходов по классификации: разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов. | МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр», администрация поселения | до 15.10.2009 | ФЭО администрации поселения |
| 12. | Свод прогнозных данных расходов по классификации: разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов в целом по МО «Колпашевское городское поселение» | ФЭО администрации поселения | до 20.10.2009 | УФЭП Администрации района |
| 13. | Реестр расходных обязательств на плановый период МО «Колпашевское городское поселение» | ФЭО администрации поселения | до 01.11.2009 | ФЭО администрации поселения |
| 14. | Показатели проекта бюджета городского поселения на 2010 год по форме, установленной УФЭП Администрации района | ФЭО администрации поселения | до 20.10.2009 | ФЭО администрации поселения |
| 15. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств, предельных объемов ассигнований на выполнение действующих и принимаемых обязательств на 2010 год по разделам функциональной классификации расходов | ФЭО администрации поселения | до 05.10.2009 | МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр», администрация поселения |
| 16. | Проект бюджета городского поселения на 2010 год | ФЭО администрации поселения | до 01.11.2009 | ФЭО администрации поселения |
| 17. | Проект решения Совета Колпашевского городского поселения об утверждении бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | ФЭО администрации поселения | до 15.11.2009 | Главе поселения, Совет поселения |
| 18. | Представление информации для разработки плана развития муниципального сектора экономики | Отдел управления муниципальным хозяйством администрации поселения, ФЭО администрации поселения, МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр» | В сроки, установленные запросами ФЭО | ФЭО администрации поселения |
| 19. | Формирование плана развития муниципального сектора экономики муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на очередной финансовый год | ФЭО администрации поселения | до 01.11.2009г. | Главе поселения |
| 20. | Составление среднесрочного финансового плана МО «Колпашевское городское поселение» на 2010год и плановый период в два этапа, подготовка проекта Постановления администрации поселения об его утверждении | ФЭО администрации поселения | до 25.10.2009 | Главе поселения |
| 21. | Прогноз объема продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств бюджета поселения | ФЭО администрации поселения, МУ «Библиотека», МУ «ЦКД», МУ «Имущество», МУ «Городской молодежный центр» | В сроки, установленные ФЭО администрации поселения | ФЭО администрации поселения |
| 22. | Сводный прогноз объемов продукции по МО «Колпашевское городское поселение» | ФЭО администрации поселения | В сроки установленные запросами МУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом и размещению муниципального заказа» | МУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом и размещению муниципального заказа» |