АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.04.2009                    №  78

г. Колпашево

О подготовке Колпашевского городского поселения к пожароопасному периоду в лесах на 2009 год

В целях предупреждения и ликвидации лесных пожаров, обеспечения выполнения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.06.2007 № 417

1. Утвердить план профилактических мероприятий по предупреждению и защите населения и территории Колпашевского городского поселения от лесных пожаров в 2009 году, которые будут проводиться в пределах средств, заложенных в бюджете городского поселения, (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы поселения Иванова Ю.С.

Глава поселения                                                                     Ю.Г. Зяблицев

Утвержден

Распоряжением Главы Колпашевского

городского  поселения от  29.04.2009 № 78

План

профилактических мероприятий по предупреждению и защите населения

и территории Колпашевского городского поселения

от лесных пожаров в 2009 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать информирование населения посредством листовок о соблюдении правил пожарной безопасности при нахождении в лесу | до 30.05.2009 | Первый заместитель Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 2. | Провести проверку готовности добровольного пожарного формирования к организации тушения пожаров в лесах | до 30.04.2009 | Первый заместитель Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 3. | Провести обучение лиц, ответственных за первичные средства пожарной безопасности и лиц, обслуживающих пожарные мотопомпы | до 01.06.2009 | Первый заместитель Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 4. | Создать резервный запас ГСМ | до 30.05.2009 | Первый заместитель Главы поселения Иванов Ю.С. |
| 5. | Проверить приведение в готовность пожарных гидрантов и водонапорных башен | до 30.04.2009 | Начальник отдела УМХ поселения Травков В.А. |
| 6. | Провести работы по устройству минерализованных полос по периметру населенных пунктов | до 30.04.2009 | Начальник отдела УМХ поселения Травков В.А. |
| 7. | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы | до 30.04.2009 | Начальник отдела УМХ поселения Травков В.А. |