АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.09.2010                       №  161

г. Колпашево

Об утверждении графика разработки

прогноза социально-экономического

развития Колпашевского городского поселения

и проекта бюджета на 2011 год

В целях формирования  бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2011 год и прогноза социально-экономического развития на 2010-2012 годы

1. Утвердить график разработки прогноза социально-экономического развития Колпашевского городского поселения и проекта бюджета  Колпашевского городского поселения на 2011 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Исполнителям в соответствии с графиком подготовить и представить необходимые материалы в указанные сроки в соответствии с указанными направлениями.

3.  Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

4. Контроль, за выполнением  данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы администрации Колпашевского городского поселения       Иванова Ю.С.

Глава поселения                                                           Ю.Г. Зяблицев

Приложение к распоряжению администрации

Колпашевского городского поселения

от  07.09.2010 №  161

График

разработки прогноза социально-экономического развития

Колпашевского городского поселения и проекта бюджета на 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок представления | Кому представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка материала по разработке предварительного прогноза социально-экономического развития Колпашевского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, по перечню показателей, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации, с приложением пояснительной записки в соответствии с методическими рекомендациями Департамента экономики Администрации Томской области по разработке данного проекта | отдел УМХ администрации поселения, отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорту, МУ «Имущество, МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», ФЭО администрации поселения | В сроки, установленные запросами финансово-экономического отдела | ФЭО администрации поселения |
| 2. | Формирование прогноза социально-экономического развития Колпашевского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период с приложением пояснительной записки | ФЭО администрации поселения | До 10.10.2010 |  |
| 3. | Проект программы приватизации продажи муниципального имущества МО «Колпашевское городское поселение» на 2011 год | МУ «Имущество» | До 25.09.2010 |  |
| 4. | План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств (оптимизация расходов) на 2011 год | МУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», ФЭО администрации поселения | До 30.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 5. | Оценка ожидаемого поступления доходов в 2010 году и прогноз на 2011 год (с приложением всех расчетов) по видам администрируемых доходных источников МО «Колпашевское городское поселение» | МУ «Имущество», ФЭО администрации поселения | До 30.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 6. | Оценка ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2010 году формирование доходной части бюджета на 2011 год | ФЭО администрации поселения | До 10.10.2010 |  |
| 7. | Представление информации о кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в собственности, постоянном бессрочном пользовании, пожизненно наследуемом владении по категориям земель и видам функционального использования в разрезе Колпашевского городского поселения на основании данных Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Томской области | Сектор газификации, архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации поселения | До 30.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 8. | Прогноз доходов и расходов по приносящей доход деятельности на очередной финансовый год | МУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ» | До 25.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 6. | Прогноз платы на 2011 год за пользование жилым помещением (плата за наем муниципального жилья) на 1 кв./м. Данные о площади жилого фонда поселения, находящегося в муниципальной собственности поселения по состоянию на 01.01. текущего финансового года и движение жилищного фонда в течение 2011 года | Отдел УМХ администрации поселения | До 25.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 7. | Информация о протяженности автомобильных дорог городского поселения в том числе дорог с твердым покрытием, гравийным покрытием. Расчет необходимых средств на содержание и ремонт дорог на 2011 год | Отдел УМХ администрации поселения | До 25.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 8. | Представление информации по коммунальным объектам, жилищным объектам, требующим проведения капитального ремонта и реконструкции с указанием суммы и видов работ и необходимых расчетов на 2011 год | Отдел УМХ администрации поселения | До 25.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 9. | Расчет необходимых расходов на содержание кладбищ городского поселения с указанием суммы и необходимых расчетов к ней на 2011 | Отдел УМХ администрации поселения | До 25.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 10. | Проект перечня муниципальных бюджетных услуг МО «Колпашевское городское поселение» на 2011 год | Администрация Колпашевского городского поселения, МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ» | До 30.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 11. | Проект муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на 2011 год | Администрация Колпашевского городского поселения, МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ» | До 30.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 12. | Довести до главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств индексы – дефляторы к 2010 году применяемые в 2011 году | ФЭО администрации поселения | До 12.09.2010 | МУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», ФЭО администрация поселения |
| 13. | Проекты формирования ведомственных целевых программ на 2011 год | МУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», ФЭО администрации поселения | До 25.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 14. | Проекты формирования долгосрочных целевых программ на 2011 год | МУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», ФЭО администрации поселения | До 25.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 15. | Инвентаризация натуральных показателей тепловой энергии, электрической энергии, водопотребления, водоотведения в разрезе бюджетных учреждений на 2011 год | МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», ФЭО администрации поселения | До 25.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 16. | Проекты лимитов штатной численности бюджетных учреждений поселения МО «Колпашевское городское поселение» на 2011 год | МУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», ФЭО администрации поселения | До 25.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 17. | Расчеты по расходам главных распорядителей бюджетных средств на выполнение действующих и принимаемых обязательств за счет средств бюджета городского поселения. Свод прогнозных обязательств по расходам по классификации: разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходам на 2011 год | МУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», ФЭО администрации поселения | До 30.09.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 18. | Составление реестра расходных обязательств на 2011 год и плановый период. | ФЭО администрации поселения | По запросу УФЭП администрации района |  |
| 19. | Проект прогноза расходных обязательств на плановый период | МУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ» | В сроки, установленные ФЭО | ФЭО администрации поселения |
| 20. | Показатели проекта бюджета поселения на 2011 год. | ФЭО администрации поселения | До 10.10.2010 | ФЭО администрации поселения |
| 21. | Представление информации для формирования предварительных итогов социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» за текущий год и прогноз социально-экономического развития поселения на 2011 год для подготовки среднесрочного финансового плана МО «Колпашевское городское поселение» на среднесрочную перспективу | МУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», администрация поселения | До 10.10.2010 |  |
| 22. | Представление информации для формирования среднесрочного финансового плана МО «Колпашевское городское поселение» на 2011 год и плановый период Формирование среднесрочного финансового плана МО «Колпашевское городское поселение» на 2011 год и плановый период подготовка проекта постановления Главы городского поселения об его утверждении | МУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», администрация поселения, ФЭО администрации поселения | До 25.10.2010 До 05.10.2010 | Главе городского поселения |
| 23. | Проект решения Совета Колпашевского городского поселения «Об утверждении бюджета на 2011 год» с приложением соответствующих документов, материалов согласно бюджетному законодательству | ФЭО администрации поселения | До 15.10.2010 | Главе городского поселения |
| 24. | Сводный прогноз объема продукции, закупаемых для муниципальных нужд за счет средств бюджета городского поселения | МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», администрация поселения | В сроки, установленные МУ «Агентство» | МУ «Агентство» |