АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.10.2010                       №  174

г. Колпашево

О реализации Федерального закона

от  8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в связи

с совершенствованием правового положения

государственных (муниципальных) учреждений»

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

1. Утвердить план мероприятий по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в отношении муниципальных учреждений  муниципального образования «Колпашевское городское поселение»  (далее - План) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Сформировать  рабочую группу для координации работы по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в отношении муниципальных учреждений  муниципального образования «Колпашевское городское поселение»  согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы  администрации Колпашевского городского поселения      Иванова Ю.С.

Глава поселения                                                                    Ю.Г. Зяблицев

Приложение 1

к  распоряжению администрации Колпашевского

городского поселения от 06.10.2010 № 174

План мероприятий
по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 
в отношении муниципальных учреждений муниципального образования

«Колпашевское городское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и внесение на согласование проекта решения Совета Колпашевского городского поселения о внесении изменений в решение Совета Колпашевского городского поселения от ____ 2010 года №___ «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, его приватизации и использования доходов от приватизации и использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» с целью приведения его в соответствие с Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | МУ «Имущество», юристы администрации поселения | 10.11.2010 |
| 2. | Разработка и внесение на согласование проекта решения Совета Колпашевского городского поселения, определяющего: - форму финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (далее – муниципальные учреждения); - особенности исполнения бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (далее – бюджет городского поселения) в переходный период в части доведения лимитов бюджетных обязательств муниципальным учреждениям, являющимся получателями средств бюджета поселения; - дату (не позднее 1 января 2012 года), начиная с которой осуществляется зачисление доходов в бюджет поселения, полученных муниципальными казёнными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, и после которой порядок использования таких доходов, установленный для переходного периода, к указанным учреждениям не применяется; - порядок и направления использования в переходный период муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями средств бюджета поселения, и муниципальными казёнными учреждениями полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности | ФЭО администрации поселения | 01.11.2010 |
| 3. | Разработка и внесение на согласование проекта решения Совета Колпашевского городского поселения, определяющего порядок и направления использования в переходный период муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями средств бюджета поселения, и муниципальными казёнными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | МУ «Имущество» | 01.11.2010 |
| 4. | Разработка и внесение на согласование проекта постановления Администрации Колпашевского городского поселения, определяющего случаи, когда до 1 января 2012 года положения, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации применительно к получателю бюджетных средств, распространяются на правоотношения, возникающие при осуществлении мероприятий, предусмотренных указанным постановлением, муниципальными бюджетными учреждениями | ФЭО администрации поселения | 15.11.2010 |
| 5. | Разработка и внесение на согласование проекта постановления Администрации Колпашевского городского поселения о создании муниципальных казённых учреждений путём изменения типа муниципальных бюджетных учреждений, действующих на дату принятия данного постановления, с перечнем муниципальных казённых учреждений в качестве приложения | юристы администрации поселения | 01.11.2010 |
| 6. | Разработка и внесение на согласование проекта (ов) постановления (й) Администрации Колпашевского городского поселения, определяющего (их): - порядок принятия решения о создании муниципального бюджетного учреждения и муниципального казённого учреждения; - порядок утверждения устава муниципального бюджетного учреждения и муниципального казённого учреждения; - порядок изменения устава муниципального бюджетного учреждения и муниципального казённого учреждения; - порядок принятия решения о реорганизации и проведения реорганизации муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казённых учреждений; - порядок изменения типа муниципального бюджетного учреждения в целях создания муниципального казённого учреждения, а также изменения типа муниципального казённого учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения; - порядок создания муниципального бюджетного учреждения или муниципального казённого учреждения путём изменения типа муниципального автономного учреждения; - порядок принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации муниципального бюджетного учреждения, муниципального казённого учреждения и муниципального автономного учреждения | Администрация поселения (юристы) | 01.11.2011 |
| 7. | Разработка и внесение на согласование проекта постановления Администрации Колпашевского городского поселения, определяющего: - порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение»; - порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевского городского поселения» | МУ «Имущество» | 20.01.2011 |
| 8. | Разработка и внесение на согласование проекта постановления Администрации Колпашевского городского поселения, определяющего порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий администрации Колпашевского городского поселения по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме | Администрация поселения | 10.11.2010 |
| 9. | Разработка и внесение на согласование проекта постановления Администрации Колпашевского городского поселения, определяющего порядок финансового обеспечения осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий администрации Колпашевского городского поселения по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме | ФЭО администрации поселения | 20.11.2010 |
| 10. | Разработка и внесение на согласование проекта постановления Администрации Колпашевского городского поселения, определяющего порядок утверждения устава (изменения в устав) муниципального бюджетного или казённого учреждения | юристы администрации поселения | 01.04.2011 |
| 11. | Разработка и внесение на согласование проекта постановления Администрации Колпашевского городского поселения, определяющего: - порядок и условия формирования муниципального задания муниципальным учреждениям (казённым, бюджетным, автономным); - порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (казённым, бюджетным, автономным) | ФЭО администрации поселения | 01.12.2010 |
| 12. | Разработка и внесение на согласование проекта постановления Администрации Колпашевского городского поселения, определяющего порядок определения объёма и условия предоставления субсидий из бюджета городского поселения муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, а также на иные цели | ФЭО администрации поселения | 15.12.2010 |
| 13. | Разработка и внесение на согласование проекта постановления Администрации Колпашевского городского поселения, определяющего порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальному бюджетному учреждению и муниципальному автономному учреждению, влекущих соответствующее увеличение стоимости их основных средств | ФЭО администрации поселения | 15.12.2010 |
| 14. | Разработка и внесение на согласование проекта постановления Администрации Колпашевского городского поселения, определяющего порядок контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казённых учреждений | ФЭО администрации поселения | 31.12.2010 |
| 15. | Разработка и принятие распоряжения администрации поселения, определяющего: - порядок открытия и ведения в УФЭП лицевых счетов муниципальных казённых учреждений; - порядок открытия и ведения в УФЭП лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений; - порядок открытия и ведения в УФЭП лицевых счетов муниципальных автономных учреждений | ФЭО администрации поселения | 20.12.2010 |
| 16. | Разработка и принятие распоряжения администрации поселения, определяющего: - порядок проведения кассовых выплат за счёт средств муниципальных учреждений от имени и по поручению указанных учреждений в пределах остатка средств, им поступивших (часть 6 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ); - порядок проведения кассовых выплат за счёт средств муниципальных автономных учреждений от имени и по поручению указанных учреждений в пределах остатка средств им поступивших | ФЭО администрации поселения | 20.12.2010 |
| 17. | Разработка и принятие распоряжения администрации поселения, определяющего: - порядок санкционирования оплаты денежных обязательств муниципальных казённых учреждений; - порядок санкционирование расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником которых являются средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации | ФЭО администрации поселения | 20.12.2010 |
| 18. | Разработка и принятие распоряжения администрации поселения, определяющего порядок взыскания неиспользованных остатков средств, полученных муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии потребности в направлении их на те же цели | ФЭО администрации поселения | 25.12.2010 |
| 19. | Разработка и принятие распоряжения администрации поселения, определяющего порядок перечисления с 1 января 2011 года в бюджет поселения средств муниципальных бюджетных учреждений на счетах УФЭП, открытых в соответствии с законодательством Российской Федерации в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных учреждений, и их возврата до 31 декабря текущего финансового года на счета, с которых они были перечислены | ФЭО администрации поселения | 25.12.2010 |
| 20. | Разработка и принятие распоряжения администрации поселения, определяющего: - порядок ведения учёта и осуществления хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселения по денежным обязательствам муниципальных казённых учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением; - порядок ведения учёта и осуществления хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением | ФЭО администрации поселения | 15.01.2011 |
| 21. | Разработка и принятие распоряжения администрации поселения, определяющего порядок блокировки расходов бюджета городского поселения | ФЭО администрации поселения | 15.01.2010 |
| 22. | Разработка и принятие правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевское городское поселение», выполняющих функции и полномочия учредителя, определяющих порядок определения платы за выполнение работ (оказание услуг), относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, предусмотренным его учредительным документом, сверх установленного ему муниципального задания, а также в случаях, определённых федеральными законами, - в пределах установленного муниципального задания | Администрация поселения (юристы), руководители бюджетных учреждений | 10.12.2010 |
| 23. | Разработка и принятие правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевское городское поселение», выполняющих функции и полномочия учредителя, определяющих предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, превышение которых является основанием для расторжения трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовых кодексом Российской Федерации | Администрация поселения | 01.01.2011 |
| 24. | Разработка и принятие правовых актов главными распорядителями средств бюджета поселения, определяющих порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей средств бюджета поселения, являющихся муниципальными казёнными учреждениями | ФЭО администрации поселения | 01.01.2011 |
| 25. | Разработка и принятие правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевское городское поселение» выполняющих функции и полномочия учредителя, определяющих порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения | Администрация поселения | 01.01.2012 |
| 26. | Разработка и принятие правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевское городское поселение», выполняющих функции и полномочия учредителя, определяющих порядок составления и утверждения отчёта муниципального учреждения о результатах своей деятельности и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества | Администрация поселения | 01.01.2012 |
| 27. | Передача в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сведения о действующих по состоянию на 1 января 2011 года контрактах, заключённых соответственно от имени муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Администрация поселения | 01.04.2011 |

Приложение 2

к  распоряжению администрации Колпашевского

городского поселения от 06.10.2010 № 174

Состав

рабочей группы для координации работы по реализации

Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

в отношении муниципальных учреждений  муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

| Ю.С.Иванов |  | первый заместитель Главы администрации Колпашевского городского поселения, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| С.А. Баранов |  | заместитель Главы администрации Колпашевского городского поселения, заместитель рабочей группы |
| Н.В. Сусолина |  | начальник ФЭО |
| Л.С.Терехина |  | начальник отдела по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
| О.Н. Шандра | начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности, главный бухгалтер администрации Колпашевского городского поселения |  |
| В.А. Кириченко |  | юрист администрации Колпашевского городского поселения |
| О.В.Ким |  | директор МУ «Имущество» |