АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2011                          № 155

г. Колпашево

Об утверждении программы

«Развитие муниципальной службы

Колпашевского городского поселения

на 2011 - 2013 годы»

1. В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 3 распоряжения Администрации Томской области от 30.03.2011 № 248-ра «Об утверждении программы «Развитие муниципальной службы Томской области на 2011-2013 годы» утвердить программу "Развитие муниципальной службы Колпашевского городского поселения на 2011 - 2013 годы" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном Интернет-сайте поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации Колпашевского городского поселения      Рыжкова А.М.

И.о. Главы поселения                                                            А.А. Черников

Утверждена                                                                         распоряжением администрации

Колпашевского городского поселения

от  27.06.2011 № 155

ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011 - 2013 ГОДЫ»

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа «Развитие муниципальной службы Колпашевского городского поселения на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) направлена на повышение эффективности и престижности муниципальной службы Колпашевского городского поселения.

Срок реализации Программы: 2011 - 2013 годы (I этап: 2011 - 2012 годы; II этап: 2013 год).

Исполнителями Программы являются муниципальные служащие и структурные подразделения администрации Колпашевского городского поселения.

- 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Значительные изменения в законодательстве, необходимость обеспечения ускоренного социально-экономического развития муниципальных образований Томской области требуют повышения качественного уровня кадрового состава органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения. Следовательно, требуется организация регулярной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и выборных должностных лиц органов местного самоуправления, а также формирование эффективной системы работы с кадровым резервом. Необходимо решить вопросы привлечения на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов, совершенствования системы мотивации для закрепления молодых специалистов в муниципальном образовании.

Работа органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения в новом правовом поле требует приведения значительного количества муниципальных правовых актов в соответствие с изменившимся законодательством.

Таким образом, решение вышеуказанных проблем возможно путем развития муниципальной службы, инструментом обеспечения которой призвана стать Программа.

- 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Современная муниципальная служба должна быть открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению осуществления полномочий органов местного самоуправления и активное взаимодействие с институтами гражданского общества.

Цель Программы - повышение эффективности и престижности муниципальной службы Колпашевского городского поселения.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

1. Формирование необходимой и достаточной нормативной правовой базы Колпашевского городского поселения в сфере муниципальной службы.

2. Совершенствование системы переподготовки, повышения квалификации кадров для муниципальной службы.

3. Обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.

4. Повышение уровня открытости муниципальной службы.

Программа носит среднесрочный характер и реализуется в 2011 - 2013 годах в два этапа.

На первом этапе (2011 - 2012 годы) предполагается:

1. Усовершенствовать  нормативную правовую базу Колпашевского городского поселения  о муниципальной службе.

2. Обеспечить внедрение механизма предупреждения коррупции.

3. Обеспечить планомерную переподготовку кадров для муниципальной службы.

На втором этапе (2013 год) предполагается:

1. Обеспечить внедрение современных информационных и управленческих технологий на муниципальной службе.

2. Осуществить мониторинг общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Колпашевского городского поселения.

- 4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ

Цель и задачи Программы определяют основные мероприятия по развитию муниципальной службы Колпашевского городского поселения.

В процессе формирования нормативной правовой базы мероприятия предусматривают совершенствование и развитие нормативной правовой базы Колпашевского городского поселения, регулирующей вопросы муниципальной службы.

Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы предполагает повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для увеличения результативности их профессиональной служебной деятельности.

В части совершенствования системы переподготовки, повышения квалификации кадров для муниципальной службы мероприятия предусматривают приоритетные направления профессиональной переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих.

Мероприятия, направленные на повышение открытости муниципальной службы, позволят предотвратить коррупцию и бюрократизацию.

Перечень мероприятий Программы, их исполнители указаны в приложении  1 к Программе.

- 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы.

Текущее управление Программой, координацию действий исполнителей программных мероприятий и контроль за ее выполнением осуществляет управляющий делами администрации Колпашевского городского поселения.

- 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации мероприятий Программы будут усовершенствованы нормативная правовая база Колпашевского городского поселения по вопросам муниципальной службы, система формирования кадровых резервов, внедрены механизмы контроля за соблюдением служебного поведения и предотвращением коррупции, а также повышена эффективность исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей и открытость муниципальной службы.

Показатели выполнения Программы приведены в приложении  2 к Программе.

- Приложение  1

к  Программе «Развитие муниципальной службы

Колпашевского городского поселения

на 2011 - 2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2011 - 2013 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок |  | Ответственные исполнители | Результат проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. Формирование необходимой и достаточной нормативной правовой базы Томской области в сфере муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование и развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы | 3-й квартал 2011 года |  | управляющий делами | Внесение изменений в решение Совета Колпашевского городского поселения от 29.01.2009 № 1 (в ред. решения от 22.02.2011 № 4) «Об утверждении структуры Администрации Колпашевского городского поселения», направленных на приведение структуры в соответствие с действующим законодательством |
|  |  | 3-й квартал 2011 года |  | управляющий делами, финансово-экономический отдел администрации Колпашевского городского поселения | Внесение изменений в решение Совета Колпашевского городского поселения от 25.12.2007 № 95 «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевское городское поселение», направленных на приведение системы оплаты труда муниципальных служащих в соответствие с действующим законодательством |
|  |  | 2012 год |  | управляющий делами, финансово-экономический отдел администрации Колпашевского городского поселения | Внесение изменений в решения Совета Колпашевского городского поселения, направленных на приведение системы оплаты труда муниципальных служащих в соответствие с действующим законодательством |
| 2 | Мониторинг соблюдения законодательства Российской Федерации и Томской области о муниципальной службе | 2011 - 2013 годы |  | управляющий делами | Результаты мониторинга соблюдения законодательства Российской Федерации и Томской области о муниципальной службе |
| 2. Совершенствование системы переподготовки, повышения квалификации кадров для муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение переподготовки, повышение квалификации муниципальных служащих |  | 2011 - 2013 годы | управляющий делами | Список программ и участников. Прохождение повышения квалификации каждым муниципальным служащим не реже одного раза в три года |
| 4 | Организация стажировок муниципальных служащих по профилю деятельности |  | 2011 - 2013 годы | управляющий делами | Развитие системы обмена опытом, информацией и знаниями между муниципальными служащими |
| 5 | Внедрение современных форм взаимодействия и подготовки муниципальных служащих |  | 2011 - 2013 годы | управляющий делами | Участие в семинарах, видеоконференциях по актуальным вопросам развития местного самоуправления |
| 3. Обеспечение внедрения и развития механизма противодействия коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, созданной в Колпашевском городском поселении | 2011 - 2013 годы |  | управляющий делами | Организационно- методическое сопровождение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе |
| 4. Повышение уровня открытости муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 7 | Повышение уровня открытости муниципальной службы | 2011 - 2013 годы |  | управляющий делами | Размещение информации о муниципальной службе на официальном интернет-сайте Колпашевского городского поселения |
| 5. Совершенствование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Колпашевского городского поселения | 2011 - 2013 годы |  | управляющий делами | Результаты мониторинга. Рост удовлетворенности граждан деятельностью муниципальных служащих |

- Приложение  2

к  Программе «Развитие муниципальной службы

Колпашевского городского поселения

на 2011 - 2013 годы»

ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2011 - 2013 ГОДЫ»

| № п/п | Показатель | Значение показателя в конце I этапа реализации Программы (2012 год) | Значение показателя в конце II этапа реализации Программы (2013 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации | Не менее 60% среднесписочной численности | Не менее 90% среднесписочной численности |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по инновационным образовательным программам | Не менее 5% среднесписочной численности | Не менее 15% среднесписочной численности |
| 3 | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших испытание при поступлении на муниципальную службу | Не менее 97% | Не менее 99% |
| 4 | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации в соответствующем году | Не менее 98% | Не менее 99% |