АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2011                            №  229

г. Колпашево

Об утверждении графика разработки прогноза социально-экономического развития Колпашевского городского поселения и проекта бюджета на 2012 год

В целях формирования бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2012 год и прогноза социально-экономического развития на 2012-2014 годы.

- Утвердить график разработки прогноза социально-экономического развития Колпашевского городского поселения и проекта бюджета Колпашевского городского поселения на 2012 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Исполнителям в соответствии с графиком подготовить и представить необходимые материалы в указанные сроки в соответствии с указанными направлениями.

- Утвердить состав согласительной комиссии по доработке прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета Колпашевского городского поселения на 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Комиссия в течение 15 дней со дня получения проекта бюджета обязана рассмотреть проект бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение», по результатам работы комиссия выносит решение о направлении бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» в Совет Колпашевского городского поселения, при необходимости – о корректировке проекта бюджета.

- Финансово-экономический отдел администрации Колпашевского городского поселения в течение 10 дней со дня получения решения комиссии по согласованию проекта бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» вносит изменения в проект бюджета и предоставляет его Главе Колпашевского городского поселения для направления его в Совет Колпашевского городского поселения.

- Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

- Контроль за выполнением  данного распоряжения возложить на начальника финансово-экономического отдела администрации Колпашевского городского поселения  Сусолину Н.В.

И.о. Главы Колпашевского

городского поселения                                                                                              А.А. Черников

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Колпашевского городского поселения

от 30.08.2011 № 229

График

разработки прогноза социально-экономического развития

Колпашевского городского поселения и проекта бюджета на 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель |  | Срок представления |  | Кому представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  | Подготовка материала по разработке предварительного прогноза социально-экономического развития Колпашевского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, по перечню показателей, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации, с приложением пояснительной записки в соответствии с методическими рекомендациями Департамента экономики Администрации Томской области по разработке данного проекта. | отдел УМХ администрации поселения, отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта, МКУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», ФЭО администрации поселения |  | в сроки, установленные запросами финансово-экономического отдела |  | ФЭО администрации поселения |
| 2 | Формирование прогноза социально-экономического развития Колпашевского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период с приложением пояснительной записки | ФЭО администрации поселения |  | до 10.10.2011 |  |  |
| 3 | Проект программы приватизации (продажи) муниципального имущества МО «Колпашевское городское поселение» на 2012 год | МКУ «Имущество» |  | до 20.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 4 | План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств (оптимизация расходов) на 2012 год | МКУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», ФЭО Администрации поселения |  | до 30.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 5 | Оценка ожидаемого поступления доходов в 2011 году и прогноз на 2012 год (с приложением всех расчетов) по видам администрируемых доходных источников МО «Колпашевское городское поселение» | МКУ «Имущество», ФЭО администрации поселения |  | до 20.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 6 | Оценка ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2011 году формирование доходной части бюджета на 2012 год. | ФЭО администрации поселения |  | до 22.09.2011 |  |  |
| 7 | Представление информации о кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в собственности, постоянном бессрочном пользовании, пожизненно наследуемом владении по категориям земель и видам функционального использования в разрезе Колпашевского городского поселения на основании данных Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Томской области | Сектор газификации, архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации поселения |  | до 05.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 8 | Прогноз доходов и расходов от приносящей доход деятельности на очередной финансовый год Предоставление перечня платных услуг, формирование и утверждение его распоряжением администрации городского поселения | МКУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ» |  | до 20.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 9 | Формирование перечня муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями | МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ» |  | до 23.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 10 | Прогноз платы на 2012 год за пользование жилым помещением (плата за наем муниципального жилья) на 1 кв./м. Данные о площади жилищного фонда поселения, находящегося в муниципальной собственности поселения по состоянию на 01.01. текущего финансового года и движение жилищного фонда в течение 2012 года | отдел УМХ администрации поселения |  | до 23.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 11 | Информация о протяженности автомобильных дорог городского поселения, в том числе дорог с твердым покрытием, гравийным покрытием. Расчет необходимых средств на содержание и ремонт дорог на 2012 год согласно нормативам | отдел УМХ администрации поселения |  | до 23.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 12 | Представление информации по коммунальным объектам, жилищным объектам, требующим проведения капитального ремонта и реконструкции с указанием суммы и видов работ и необходимых расчетов на 2012 год | отдел УМХ администрации поселения |  | до 23.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 13 | Расчет необходимых расходов на содержание кладбищ городского поселения с указанием суммы и необходимых расчетов к ней на 2012 год | отдел УМХ администрации поселения |  | до 25.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 14 | Проект перечня муниципальных бюджетных услуг МО «Колпашевское городское поселение» на 2012 год | Администрация поселения, МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ» |  | до 30.09.2011 |  | ФЭО Администрации поселения |
| 15 | Проект муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на 2012 год | Администрация поселения, МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ» |  | до 30.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 16 | Довести до главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств индексы – дефляторы к 2011 году, применяемые в 2012 году | ФЭО администрации поселения |  | до 12.09.2011 |  | МКУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», администрации поселения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 17 | Проекты формирования ведомственных целевых программ на 2012 год | МКУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта, отдел управления муниципальным хозяйством администрации поселения |  | до 25.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 18 | Проекты формирования долгосрочных целевых программ на 2012 год | МКУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта, отдел управления муниципальным хозяйством администрации поселения |  | до 25.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 19 | Инвентаризация натуральных показателей тепловой энергии, электрической энергии, водопотребления, водоотведения в разрезе бюджетных учреждений и администрации городского поселения на 2012 год | МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», ФЭО администрации поселения |  | до 15.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 20 | Проекты лимитов штатной численности бюджетных учреждений поселения и МО «Колпашевское городское поселение» на 2012 год | МКУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», ФЭО администрации поселения |  | до 30.09.2011 |  | ФЭО администрации поселения |
| 21 | Расчеты по расходам главных распорядителей бюджетных средств на выполнение действующих и принимаемых обязательств за счет средств бюджета городского поселения. Свод прогнозных обязательств по расходам по классификации: разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходам на 2012 год |  | МКУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», ФЭО администрации поселения |  | до 30.09.2011 | ФЭО администрации поселения |
| 22 | Составление реестра расходных обязательств на 2012 год и плановый период |  | ФЭО администрации поселения |  | в сроки, установленные ФЭО |  |
| 23 | Проект прогноза расходных обязательств на плановый период |  | МКУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ» |  | в сроки, установленные ФЭО | ФЭО администрации поселения |
| 24 | Показатели проекта бюджета поселения на 2012 год |  | ФЭО администрации поселения |  | до 15.10.2011 | ФЭО администрации поселения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 25 | Представление информации для формирования предварительных итогов социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» за текущий год и прогноз социально-экономического развития поселения на 2012 год для подготовки среднесрочного финансового плана МО «Колпашевское городское поселение» на среднесрочную перспективу |  | МКУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», Администрация поселения |  | до 25.09.2011 | ФЭО администрации поселения |
| 26 | Представление информации для формирования среднесрочного финансового плана МО «Колпашевское городское поселение» на 2012 год и плановый период |  | МКУ «Имущество», МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», администрация поселения |  | в сроки, установленные запросами ФЭО | ФЭО администрации поселения |
| 27 | Формирование среднесрочного финансового плана МО «Колпашевское городское поселение» на 2012 год и плановый период подготовка проекта постановления Главы городского поселения об его утверждении |  | ФЭО администрации поселения |  | до 05.11.2011 | Главе городского поселения |
| 28 | Проект решения Совета Колпашевского городского поселения «Об утверждении бюджета на 2012 год» с приложением соответствующих документов, материалов согласно бюджетному законодательству |  | ФЭО администрации поселения |  | до 15.10.2011 | Главе городского поселения |
| 29 | Сводный прогноз объема продукции, закупаемых для муниципальных нужд за счет средств бюджета городского поселения |  | МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», администрация поселения |  | в сроки, установленные МКУ «Агентство» | МКУ «Агентство» |
| 30 | Информация о проведении капитального, текущего ремонта, реконструкции в 2012 году в разрезе бюджетных учреждений с указанием суммы и видов работ |  | МУ «ЦКД», МУ «Библиотека», МУ «ГМЦ», отдел управления муниципальным хозяйством администрации поселения |  | до 23.09.2011 | ФЭО администрации поселения |
| 31 | Расчет и обоснование расходов на благоустройство, озеленение и освещение территории поселения на 2012 год |  | отдел управления муниципальным хозяйством администрации поселения |  | до 23.09.2011 | ФЭО администрации поселения |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Колпашевского городского поселения

от 30.08.2011 № 229

СОСТАВ

согласительной комиссии по доработке прогноза социально-экономического

развития и проекта бюджета Колпашевского городского поселения на 2012 год

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Черников Александр Анатольевич | И.о. Главы Колпашевского городского поселения |
| 2 | Иванов Юрий Сергеевич | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения по вопросам коммунального, энергетического, транспортного и дорожного хозяйства |
| 3 | Баранов Сергей Александрович | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения по вопросам газификации, градостроительства и землеустройства |
| 4 | Сусолина Надежда Владимировна | Начальник финансово-экономического отдела |
| 5 | Шандра Оксана Николаевна | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер |
| 6 | Травков Владимир Александрович | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством |
| 7 | Суханова Кира Валентиновна | Начальник отдела по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |