АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.04.2011                       №  71

г. Колпашево

Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности

населенных пунктов от лесных пожаров в 2011 г.

В соответствии со ст. 84 Лесного кодекса Российской Федерации, распоряжением Губернатора Томской области от 11.03.2011 № 72-р «О подготовке к пожароопасному сезону на территории Томской области в 2011 году» и с целью предотвращения или минимизации ущерба действия лесных пожаров

1. Утвердить план мероприятий Администрации Колпашевского городского поселения по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов от лесных пожаров, которые будут проводиться в пределах средств заложенных в бюджете городского поселения, согласно приложению.

2. Опубликовать данное распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжение оставляю за собой.

Глава поселения                                                                     Ю.Г. Зяблицев

Приложение к распоряжению администрации

Колпашевского городского поселения

от  04.04.2011  №  71

План мероприятий

Администрации Колпашевского городского поселения

по обеспечению пожарной безопасности  населенных пунктов от лесных пожаров в 2011 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Разработка плана привлечения сил и средств для защиты населенных пунктов, объектов от лесных и торфяных пожаров | до 15.05.2011 | Главный специалист сектора ГАГЗ Елин Е.П. |
| 2. | Определение порядка привлечения населения, пожарной техники, транспортных и других средств организаций для тушения лесных пожаров при угрозах их распространения на населенные пункты и объекты | до 15.05. 2011 | Первый заместитель Главы администрации поселения Иванов Ю.С. |
| 3. | Заключение договоров на привлечение сил и средств для борьбы с палами на территории муниципального образования | до 30.05.2011 | Глава поселения, администрации поселения Зяблицев Ю.Г. |
| 4. | Определение порядка оповещения населения при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров | до 30.05.2011 | Первый заместитель Главы администрации поселения Иванов Ю.С. |
| 5. | Определение безопасных мест эвакуации населения и мест отгона скота, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения. | до 15.05.2011 | Первый заместитель Главы администрации поселения Иванов Ю.С. |
| 6. | Введение ограничений на посещение населением лесов при осложнении лесопожарной обстановки | по мере необходимости | Глава поселения, администрации поселения Зяблицев Ю.Г. |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 7. | Проведение очистки территории населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы | до 30.04.2011 | Начальник отдела УМХ Травков В.А. |
| 8. | Организовать устройство минерализованных полос по периметру населенных пунктов | до 30.04.2011 | Начальник отдела УМХ Травков В.А. |
| 9. | Создание условия для забора воды из источников наружного водоснабжения | до 30.04.2011 | Начальник отдела УМХ Травков В.А. |
| 10. | Определение порядка создания запаса ГСМ, продовольствия и других материальных средств | до 30.04.2011 | Первый заместитель Главы администрации поселения Иванов Ю.С. |
| 11. | Создание и оснащение нештатных формирований для локализации и ликвидации лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам | до 30.04.2011 | Первый заместитель Главы администрации поселения Иванов Ю.С. |
| 12. | Проведение мероприятий первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | до 30.04. 2011 | Первый заместитель Главы администрации поселения Иванов Ю.С. |
| III. Разъяснительная работа с населением |  |  |  |
| 13. | Обучение населения действиям при посещении лесов и соблюдению мер пожарной безопасности | до 15.05. 2011 | Первый заместитель Главы администрации поселения Иванов Ю.С. |
| 14. | Порядок действий при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров и в случае перехода лесного пожара на населенный пункт | до 15.05. 2011 | Первый заместитель Главы администрации поселения Иванов Ю.С. |
| 15. | Порядок эвакуации населения и скота | до 15.05. 2011 | Первый заместитель Главы администрации поселения Иванов Ю.С. |