АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.02.2016																									 № 72

Об информации за 2015 год о выполнении мероприятий

Программы социально - экономического развития

МО «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г.

В целях контроля за ходом реализации Программы социально- экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г., руководствуясь распоряжением Главы Администрации Колпашевского городского поселения от 22.12.2015г № 394 «О контроле за ходом реализации Программы социально - экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на период 2013 -2018 г. г.»

1. Принять к сведению информацию за 2015 год о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития МО «Колпашевского городского поселения» на период 2013- 2018 г.г.» согласно приложению № 1.

2. Информацию за 2015 год о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития МО «Колпашевского городского поселения» на период 2013- 2018 г.г. опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

## Глава Колпашевского

## городского поселения	                                                                       А.А. Черников

А.А. Чуков

5 58 94

|  | Приложение №1 к распоряжению Администрации Колпашевского городского поселения от 29.02.2016 № 72. |
| --- | --- |
| Информация за 2015 год о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. |  |  |

В целях ежегодного мониторинга реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. подготовлена информация о реализации инвестиционных проектов на территории МО «Колпашевское городское поселение» (приложение № 1). Структурные подразделения Администрации Колпашевского городского поселения представили отчеты об исполнении мероприятий, принятых Программой на 2015 год.

На основании отчетов, представленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлен сводный годовой отчет о реализации Программы (приложение № 2) за 2015 год.

Отчет об исполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития МО "Колпашевское городское поселение" на период 2013-2018 г.г. по итогам работы за 2015 год. № п/п; Наименование направления программных мероприятий; Объем финансирования (млн. рублей). плановое значение; фактическое значение; отклонение. абсолютное значение, (+/-); относительное значение, (%). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения; 0,370; 0,291; -0,079; 78,6. 2; Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения; 141,180; 109,492; -31,688; 77,6. 3.; Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов; 2,630; 0,873; -1,757; 33,2. Всего; 144,180; 110,665; -33,515; 76,8.

На основе главной цели программы и вытекающих стратегических приоритетов развития поселения в 2015 году проводились мероприятия, направленные на совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения.

Так, по первому направлению, с целью наращивания экономического потенциала и формирования инвестиционной привлекательности поселения планировали финансирование в размере 0,370 млн. рублей, в результате было создано 4 рабочих места (по данным ОГКУ «ЦЗН») и фактическая потребность составила 0,291 млн. рублей, что составило 78,6% от плана.

По второму направлению программы «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» в 2015 году реализовано мероприятий в объеме 109,492 млн. рублей при плане 141,180 млн. рублей, что составило 77,6% от плана. Были реализованы 12 мероприятий из 15 плановых:

- при проведении мероприятий по созданию муниципального резерва материальных ресурсов для проведения работ по предотвращению и ликвидации ЧС, а также проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ было выполнено: в д. Волково для населения была оборудована система оповещения (сирена) о пожарах и других чрезвычайных ситуациях; мероприятие по контролю за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) мкр «Рейд» с. Тогур; мероприятия по контролю за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть; изготовление и установка запрещающих знаков на водных объектах в границах поселения;

- при проведении ежегодного мониторинга и визуального наблюдения зоны обрушения р. Обь и р. Кеть в 2015 году были расселены 3 жилых дома, находящихся в опасной береговой оползневой зоне, по адресам: с. Тогур, ул. Шпальная, 17 и ул. Пушкина, 33, и г. Колпашево, ул. Лермонтова, 25. На данное мероприятие было потрачено 3,265 млн. рублей. В 2015 году были расселены все жилые дома, соответствующие критериям для расселения;

- на ремонт жилья и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья фактически направлена сумма в размере 1,374 млн. рублей. Мероприятие проводилось за счет средств «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах». Это позволило переселить 1 семью и произвести ремонт многоквартирного жилья общей площадью 664,2 м²;

- на ремонт коммунальных объектов муниципальной собственности фактически поступило 1,052 млн. рублей, в том числе из бюджета района 0,098 млн. рублей и бюджета поселения 0,954 млн. рублей. Это позволило улучшить качество воды для населения: разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, подготовлен проект узла учета стоков, изготовлены техпаспорта, выполнен ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения: г. Колпашево, ул. Победы, 69, 124, ул. Свердлова, 13, ул. Портовая, 18, с. Тогур, мкр. Восточный, ул. Ленина, 15, пер. Клубный, 3/1. Произведен ремонт шахтных колодцев. В рамках реализации комплексной программы «Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры» был произведен ремонт тепловых сетей на сумму 1,67 млн. рублей по адресам: г. Колпашево, ул. Победы, 69, 114, ул. Гоголя, 87. Произведен ремонт теплообменников на котельной «Техучасток», ремонт теплотрассы с. Тогур, ул. Ленина, 12/1. Были разработаны проекты теплоснабжения г. Колпашево, мкр. Победы, проект тепловых сетей г. Колпашево, ул. Речников, 7, 9,14.

- за счет реализации мероприятия по содержанию и ремонту дорог было выполнено ямочного ремонта струйно-эмульсионным способом 1772 м2 автодорог поселения.  Финансирование дорожной деятельности с 2014 года осуществляется за счет средств дорожного фонда – деньги района (выделены в сумме 16,0 млн. рублей) и поселения (в сумме 7,757 млн. рублей). Из областного бюджета было финансирование в размере 0,685 млн. рублей. В итоге работы были выполнены на сумму 24,442 млн. рублей;

- в рамках реализации мероприятий комплексной программы «Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры» были выполнены работы: замена теплотрасс на новые в полиуретановом исполнении 322 метра, г. Колпашево, ул. Ленина, ул. Комсомольская. Произведен капитальный ремонт фильтров на станции в с. Тогур, пер. Клубный, 3/1, прокладка нового водопровода по ул. Ленина, 41, 37/1, 39, прокладка водопровода по мкр. Радужной, г. Колпашево. На эти мероприятия из бюджеты были выделены 5,33 млн. рублей;

- на мероприятие по газификации поселения было потрачено 27,857 млн. рублей при плане 45,9 млн. рублей. За 2015 год было построено 11,2 км сетей газоснабжения. Начато строительство распределительных сетей газопроводов 6 очереди 2 этап, а также проектирование строительства газораспределительных сетей 7 очереди. Осуществляется строительный контроль за строительством распределительных сетей газопроводов 6 очереди 2 этап. Из-за позднего оформления соглашений в 2015 году все работы будут завершены и окончательно оплачены в 2016 году;

- на мероприятие по увеличению уровня благоустройства населенных пунктов и качества окружающей среды поселения было потрачено в 2015 году 4,929 млн. рублей. Были  заменены 144 лампы на энергосберегающие типа Диора-28, построена новая линия уличного освещения в с. Тогур, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, заменен голый провод СИП 2х16 600м. На территории поселения разбито 2 цветника, 9 газонов. Ликвидировано 8 несанкционированных свалок, 44 аварийных дерева. Очищены от мусора городской парк, береговая полоса озера Светлого;

- с целью создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры в 2015 году было потрачено 14,0 млн. рублей. В 1 квартале 2015 года остаток средств был выплачен в сумме 0,496 млн. рублей за работы, завершенные в 2014 году по реконструкции зрительного зала ГДК. Сумма в размере 13,504 млн рублей была потрачена на выполнение работ по привлечению населения к участию в культурно-досуговых мероприятиях: клубными формами работы охвачены 522 человека,  коллективом МБУ «ЦКД» проведено 422 мероприятия, число посещений жителями культурно - массовых мероприятий составило 90,3 тыс. Активная часть населения принимала участие в конкурсах: областной конкурс исполнения солдатской песни «Муза, опаленная войной» - 2 диплома 1 степени, 1 диплом 2 степени и 1 диплом за участие; Областной конкурс детского творчества «Красота спасет мир» - 2 диплома 1 степени, 4 диплома 2 степени, 3 диплома 3 степени и 2 диплома за участие; областной конкурс композиторов под открытым небом с. Зырянка — 1 диплом лауреата 2 степени и 1 диплом за участие; областной конкурс художественного слова «Живая строка», областной фольклорный конкурс исполнителей народной песни «Я в Россию влюблен», конкурс исполнителей эстрадной песни «Голоса осени» с. Подгорное, фестиваль-конкурс «Играй гармонь любимая» с. Мельниково, областной конкурс хореографических коллективов «Танцевальная мозаика», областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Звездный дождь», 7 международный фестиваль-конкурс «Праздник - Топора — 2015», международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Единство и богатство России», всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Таланты Нового века», областной конкурс-фестиваль в рамках Международного проекта «Сибирь зажигает звезды»;

- с целью создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере библиотечного обслуживания в 2015 году были выполнены следующие мероприятия: число книговыдач в библиотеках городского поселения составили 394 788 экз., 134 702 составило число посещений библиотек жителями городского поселения, проведено 1 239 мероприятий, выполнено 18 236 справочно-информационных и библиографических запросов 15 489 раз. Объем собственных и электронных баз данных составляет 74 381 записей. За 2015г. число посещений сайта библиотеки составило 24 821 раз. Объем библиотечного фонда на конец отчетного периода составил 283 067 экземпляров. Обновление книжного фонда обеспечивает высокое качество выполнения основных функций учреждения по удовлетворению информационных, культурных, образовательных потребностей населения. На комплектование библиотечного фонда в 2015 году направлено 814,3 тыс. рублей, библиотечный фонд пополнился на 4 453 экземпляров, объем библиотечного фонда на конец отчетного периода составил 283 067 экземпляров. Обновление книжного фонда обеспечивает высокое качество выполнения основных функций учреждения по удовлетворению информационных, культурных, образовательных потребностей населения. Поступление книжного фонда в дар составило 963 экз. МБУ «Библиотека» в 2015 году внебюджетную деятельность не осуществляло.

К особо значимым результатам деятельности учреждения в 2015 году можно отнести следующие события:

- На базе Центральной библиотеки в 2015 году состоялись семинары с участием библиотекарей из сельских поселений «Как повысить интерес к библиотекам в год литературы», «Библиотеки района сегодня», курсы «ИКТ в Библиотеке», групповая консультация для библиотекарей «Централизация: как и зачем?», семинары «Издательская деятельность библиотек» и «Массовые формы привлечения к чтению» (с привлечением специалиста ТОУНБ им. Пушкина):

- Акция «Библионочь-2015. Живая классика» (более 200 посетителей);

- Районный конкурс «Мой городок-душа России» (более 60 посетителей);

- Цикл мероприятий к празднованию 400-летия села Тогур;

- Патриотические мероприятия к 70-летию Победы в Великой отечественной войне;

- «День литературы» в Колпашевском районе. С приездом 10 томских писателей;

- Участие в международном фестивале «Устами детей говорит мир»;

- Выступление Мендигалеевой В.Ю. с докладом на межрегиональной конференции «Роль библиотек в развитии патриотического и гражданского самосознания молодежи»;

- В рамках реализации проекта «Город, в котором мы живем»: «Познавая малую Родину – открываем себя» изданы дайджест «Во имя Победы» (в печатном виде) и путеводитель «Улицы с именами Героев Советского Союза и участников Великой отечественной войны» (в электронном виде);

- Большой ЦОД (центр общественного доступа), работающий на базе Центральной библиотеки, отмечен в областном конкурсе на лучший ЦОД в номинации «За лучшие условия размещения и лучшее оформление ЦОД»;

- Зал Искусств Центральной библиотеки и Абонемент Центральной библиотеки заняли соответственно 2 и 3 место в областном конкурсе «Пасхальная радость»;

Читатели МБУ «Библиотека» стали номинантами областных и международных литературных конкурсов «Я, финансы, мир» и «Устами детей говорит мир».

- при выполнении мероприятия по созданию условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества силами МБУ «ГМЦ» было проведено 60 мероприятий с участием более 17,2 тыс. человек. Организованы клубные формирования, членами которых являются более 120 человек. Так же в 2015 году было проведено 85 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, с участием 2,55 тыс. человек. В 2015 году МБУ «ГМЦ» в здании по адресу г. Колпашево, ул. Кирова, 43 была установлена пожарная сигнализация, произведен ремонт полов: OSB плита, ковровое покрытие. Так же был приобретен спортивный инвентарь: волейбольная сетка 2 шт., сетка для мини футбола 2 шт., 10 шт. ракеток для настольного тенниса, 30 шт. мячей для настольного тенниса, 8 шт. гимнастических мячей. На стадионе с. Тогур завершено строительство теплой раздевалки, начатое еще в 2014 году. В здании раздевалки открыт пункт проката коньков. Выполнены ремонтные работы по благоустройству стадиона с. Тогур (подготовка стадиона к 400-летию с. Тогур): замена сетки рабицы, покраска трибун, укладка тротуара, переход через теплотрассу, установка светильников. Клуб «Юный спасатель» на межрегиональных соревнованиях по туризму «Моя малая Родина» заняли 1 и 2 места;

- активная часть населения Колпашевского городского поселения принимала участие в 19 районных, областных, всероссийских международных и межрегиональных спортивных мероприятиях с количеством участников — 262 человека. Из них, кубок Томской области по зимнему футболу, открытое первенство г. Томска по спортивному туризму на лыжных дистанциях, открытый турнир по боксу, посвященный 70-летию Великой Победы над фашисткой Германией, на призы газеты «Северная правда», открытое Первенство и Чемпионат Сибирского федерального округа по городошному спорту и другие. Кроме того, было проведено 12 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. В том числе, традиционный открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти Л.И. Ковригиной; открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; открытый турнир по футболу памяти М. Миронова; всесоюзные соревнования «Кросс наций» и другие.

Кроме того, по второму направлению программы «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» в 2015 году не выполнены следующие 3 мероприятия из 15 плановых:

- финансирование не проводилось по мероприятию в рамках областной долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в 2011-2017 годах по разработке генеральной схемы водоснабжения г. Колпашево, строительство отстойника промывочной воды для станции обезжелезивания в г. Колпашево, строительство двух станций третьего подъема (с. Тогур, пер. Клубный, г. Колпашево мкрн. НГСС);

- в связи с отсутствием финансирования и отсутствия готовых к обучению руководителей и членов управляющего персонала ТСЖ не выполнено мероприятие по содействию в создании ТСЖ (объединений собственников жилья) и определения мер поддержки существующего жилищного фонда;

- не производилось мероприятие по созданию условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий по третьему направлению программы «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» в 2015 году было направлено 0,873 млн. рублей при плане 2,630 млн. рублей. Отклонение от плана составило -1,757 млн. рублей. Из 4 плановых мероприятий выполнили 3 мероприятия:

- при выполнении мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества были проведены следующие работы: государственный кадастровый учет прошли 21 земельный участок; проведена оценка стоимости арендной платы 50 единиц объектов муниципального имущества и земельных участков; на 40% по отношению к предыдущему году произошло снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества;

- на курсах повышения квалификации обучились 3 человека, а также 9 муниципальных служащих участвовали в обучающих семинарах в целях совершенствования системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде составляет 100%.

По третьему направлению не выполнено 1 мероприятие по созданию условий для увеличения доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» посредством активизации механизмов программно-целевого планирования в связи с отсутствием заявок на участие в разработке и развитии Томской области и отсутствием своевременно подготовленных проектно-сметных документаций.

Всего на реализацию мероприятий программы социально - экономического развития поселения в 2015 году было потрачено 110,665 млн. рублей, что на 33,515 млн. меньше плановых. Из 20 мероприятий планируемых программой социально — экономического развития реализовано 16 мероприятий (что в относительном выражении составляет 80,0 % от плановых).

Для оценки результатов решения задач Программы, направленных на совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения, приняты контрольные индикаторы (приложение № 3), из которых достигнуты:

- приоритет 1. «Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности» - намечено 6 индикаторов, из них достигнут 1:

- в 2015 году в части повышения инвестиционной привлекательности территории поселения реализовано два инвестиционных проекта. В результате их реализации осуществляется модернизация существующих на территории поселения АТС (автоматическая телефонная станция), продолжается газификация поселения.

Остались не достигнутыми следующие 5 индикаторов:

- не создано новых рабочих мест;

- объем производства продукции из местного сырья по производству минеральной воды и безалкогольных напитков снизился в сравнении с 2014 годом на 21,7% (при плане — рост не менее 5%). Снижение объясняется неустойчивой экономической ситуацией, снижением покупательского спроса на продукцию;

В части развития деловой активности предпринимательства в поселении контрольные индикаторы не достигнуты:

- снижение числа малого предпринимательства на 9,9% в 2015 году или на 116 единиц;

- доля занятых в малом предпринимательстве осталась на уровне 2014 года;

- как отрицательный факт - сокращение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми предприятиями на 6,2%.

- приоритет 2. «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» - для оценки решения намеченных задач приоритета намечено 15 индикаторов, из них достигнуто 9:

- количество домов поселения, расселенных из опасной береговой оползневой зоны — 3 дома;

- провели ямочный ремонт дорог -1722 м² при плане 1200 м²;

- доля использования газа в общем объеме топлива для теплоснабжения потребителей составила 90 %, что на уровне плана;

- снижено количество обращений граждан по вопросам низкого качества жилищных услуг;

- выше контрольного индикатора фактическое количество жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ЦКД» - 522 человека при плане не менее 500;

- объем охвата населения библиотечным обслуживанием — 46,3% при плане не менее 40%;

- количество специалистов МБУ «Библиотека», повысивших профессиональный уровень — 22% при плане не менее 18%;

- количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма- 3000 человек;

- число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ГМЦ» составило 642 человека при плане не менее 480;

Остались не достигнутыми следующие индикаторы:

- отрицательная динамика обращений граждан по низкому качеству благоустройства населенных пунктов, количество обращений увеличилось по сравнению с 2014 годом;

- на протяжении последних 5-7 лет наблюдается устойчивая тенденция снижения потребительского спроса на услуги предоставляемые библиотеками, что ведет к снижению книговыдач и посещений библиотек. В большей степени это связано с развитием информационной сети Интернет, поэтому число жителей, пользующихся услугами библиотеки снижается;

- снижается количество пользователей сайта МБУ «Библиотека»;

- количество специалистов МБУ «ЦКД», повысивших профессиональный уровень- контрольный индикатор не достигнут в связи с отсутствием бюджетных ассигнований;

- количество специалистов МБУ «ГМЦ», повысивших свой профессиональный уровень — 0%, при плане 20% в связи с отсутствием финансирования;

- в связи с отсутствием условий для организации (например, недостаточное количество спортивных объектов) мероприятие по увеличению числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом по месту жительства с инструкторами по физической культуре в 2015 году осталось не достигнутым до планового показателя и составило 1,7% (при плане до 16% населения) занимающихся от общего числа жителей Колпашевского городского поселения.

- приоритет 3. «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» - намечено 6 индикаторов, из них достигнуто 4:

- привлечены средства федерального и областного бюджетов в рамках целевых программ: «Детство под защитой», «Развитие транспортной системы в Томской области», «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», «Развитие культуры и туризма в Томской области», «Повышение энергоэффективности в Томской области», «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»;

- объём поступлений в бюджет по не налоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков к предыдущему увеличился на 40%. В 2015 году поступила задолженность прошлых лет от ООО «КТК» по исполнительному листу, а также были заключены договора с ООО «Профиль», ООО «МТС». Кроме того, был рост базовых ставок по аренде земли, изменение методики расчёты платы за наем муниципальных жилых помещений;

- произошло снижение расходов на 40% к предыдущему году на содержание временно неиспользуемого имущества;

- доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы, достигнута 100 %.

При этом не достигнуты следующие индикаторы:

- объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках адресных инвестиционных программ;

- доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку составила 28,6% при плане 98% к 2018 году.

Сводный отчет о реализации Программы социально-экономического развития

МО "Колпашевское городское поселение" на период 2013-2018 г.г.

по итогам работы за 2015 год.

| № п/п |  | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия основных стратегических направлений Программы: |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 144,180 | 110,665 | 76,8 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 20 | 16 | 80,0 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 27 | 14 | 51,8 |
| 1.1 | Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 0,370 | 0,291 | 78,6 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 1 | 1 | 100 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 6 | 1 | 16,7 |
| 1.2 | Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 141,180 | 109,492 | 77,6 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 15 | 12 | 80,0 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 15 | 9 | 60,0 |
| 1.3 | Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 2,630 | 0,873 | 33,2 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 4 | 3 | 75,0 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 6 | 4 | 66,7 |

Приложение № 1 к информации за 2015 год о выполнении мероприятий Программы социально- экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2013- 2018 годы

Информация о реализации инвестиционных проектов на территории МО «Колпашевское городское поселение» за 2015 года.

| № п/п |  | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Краткое описание проекта | Инициатор/ ответственный исполнитель |  |  | Период реали-зации проекта (годы) |  | Объём финансирования, млн. Рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок окупае-мости, годы |  |  | Эффективность от реализации проекта млн.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собствен-ные средства пред-приятия |  | привле-чённые сред-ства |  | под гаран-тию бюд-жета |  | кредиты, займы |  |  |  |  | Социаль-ная (кол-во дополни-тельно создан-ных рабочих мест) | Экономи-ческая (объём дополни-тельно привле-чённых инвес-тиций) |  |  | Бюд-жетная (объём допол-нительно привле-чённых доходов бюджет) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Строительство PON в малоэтажной застройке г. Колпашево |  |  | Строительство фрагментов сети PON в г. Колпашево (охвачено 982 домохозяйства) | ПАО «Ростелеком» |  |  | 2015 план 2015 факт |  | 1,500 3,600 |  | 1,500 3,600 |  | 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 |  |  |  |  | Расширение /модернизация производства, расширение перечня качества оказываемых услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Газификация Колпашевского городского поселения |  |  | Газификация домовладений г. Колпашево и с. Тогур. Строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка ПСД. | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  | 2015 план 2015 факт |  | 45,900 27,857 |  | 9,000 0,00 |  | 36,900 27,857 |  | 0,000 0,000 |  | 0,000 0,000 |  |  |  |  | Построено в 2015 год 11,2 км сетей газоснабжения. Данные работы по 3 контрактам продолжатся в 2016 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого в 2015 году |  |  |  | 2015 план 2015 факт |  | 47,400 31,457 |  | 10,500 3,600 |  | 36,900 27,857 |  | 0,000 0,000 |  | 0,000 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение № 2 к информации за 2015 год о выполнении мероприятий Программы социально - экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2013- 2018 годы Отчет об исполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития муниципального образования "Колпашевское городское поселение" на период 2013-2018 г.г. по итогам работы 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование мероприятия | Развернутая структура мероприятия |  |  | Ответственный исполни тель | Срок исполнения годы |  | Объем источник финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  |  | Причины отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Районный бюджет |  | Бюджет поселения |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет 1.1. Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Обеспечение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Компенсация затрат работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. |  |  | ОГКУ "ЦЗН" г.Колпашево, Администрация поселе ния | 2015 план |  | 0,370 |  | 0,000 |  | 0,370 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | Создано 4 рабочих места при плане 8. |  |  | В связи с отсутствием обращений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,291 |  | 0,276 |  | 0,015 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по направлению 1 |  |  |  | 2015 план |  | 0,370 |  | 0,000 |  | 0,370 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,291 |  | 0,276 |  | 0,015 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление 2. развитие социальной сферы, улучшение жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет 2.1. Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Создание условий пожарной безопасности на территории поселения | Создание муниципального резерва материальных ресурсов для проведения работ по предотвращению и ликвидации ЧС, а так же проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ. |  |  | Администрация поселе ния | 2015 план |  | 0,350 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,350 |  | 0,000 |  |  | Для населения в д. Волково оборудована системой оповещения (сирены). Контроль за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения мкр Рейд. Изготовление и установка запрещающих знаков на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,349 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,349 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Ремонт жилья и переселение из ветхого и аварийного жилья | Разработать и принять целевую программу по проведению капитального ремонта жилья и переселения из ветхого и аварийного жилья в соответствии с текущим законодательством |  |  | Отдел УМХ | 2015 план |  | 10,400 |  | 7,000 |  | 0,000 |  | 2,400 |  | 0,500 |  | 0,500 |  |  | Количество переселенных из ветхого и аварийного жилья - 1 семья. Количество произведенного ремонта многоквартирного жилья — 664,2 м2 |  |  | Прекращение на территории МО действия "Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 1,374 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,901 |  | 0,473 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Ремонт коммунальных объектов муниципальной собственности | Ремонт коммунальных объектов: 1. Водоснабжение и водоотведение: ремонт водопровода, шахтных колодцев, устройство и ремонт гидрантов, ремонт КНС, модернизация станций водоподготовки, очистных сооружений |  |  | Отдел УМХ | 2015 план |  | 2,200 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,200 |  | 0,000 |  |  | 1. Улучшение качества воды для жителей микрорайонов. 2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения, проект узла учета стоков, изготовление техпаспартов, ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения: г. Колпашево, ул. Победы,69,124, ул. Свердлова, 13, ул. Портовая, 18, с. Тогур, мкр. Восточный, ул. Ленина, 15, пер. Клубный, 3/1, ремонт шахтных колодцев |  |  | Работы выполнены в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 1,052 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,098 |  | 0,954 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Теплоснабжение: ремонт теплотрасс, утепление теплотрасс, замена котла |  |  | Отдел УМХ | 2015 план |  | 2,660 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,660 |  | 0,000 |  |  | 2.Обеспечение качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности. Снижение потерь тепловой энергии. - Проекты теплоснабжения г. Колпашево, мкр. Победы, схемы теплоснабжения, проект тепловые сети г. Колпашево, ул. Речников, 7,9,14. Ремонт сетей теплоснабжения г. Колпашево, ул. Победы, 69, 114, ул. Гоголя, 87. Ремонт теплообменников на котельной «Техучасток», ремонт теплотрассы с. Тогур, ул. Ленина, 12/1. |  |  | Работы выполнены в соответствии с планом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 1,670 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,400 |  | 1,270 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Электроснабжение: замена ЛЭП, строительство |  |  | Отдел УМХ | 2015 план |  | 0,440 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,440 |  | 0,000 |  |  | Строительство ЛЭП для новых застраивающихся территорий |  |  | Замену ЛЭП до станции обезжелезивания провели в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Организация проведения ежегодного мониторинга и визуального наблюдения зоны обрушения р. Обь и р. Кеть | Предоставление безвозмездных субсидий гражданам, проживающим в опасной береговой зоне р. Обь и р. Кеть, для приобретения жилых помещений |  |  | Администрация поселе ния | 2015 план |  | 4,250 |  | 0,000 |  | 4,200 |  | 0,000 |  | 0,050 |  | 0,000 |  |  | 3 дома расселены из опасной береговой оползневой зоны за 2015 год |  |  | Отклонение от плана составило 0,985 млн. рублей, так как были расселены все запланированные на 2015 год жилые дома, находящиеся в опасной береговой оползневой зоне и соответствующие критериям для расселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 3,265 |  | 0,000 |  | 3,265 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого приоритет 2.1. |  |  |  | 2015 план |  | 20,300 |  | 7,000 |  | 4,200 |  | 2,400 |  | 6,200 |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 7,710 |  | 0,000 |  | 3,265 |  | 1,399 |  | 3,046 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Содержание и ремонт дорог | 1. Содержание дорог 2. Текущий ремонт дорог |  |  | Отдел УМХ | 2015 план |  | 20,000 |  | 0,000 |  | 20,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | Выполнено ямочного ремонта струйно-эмульсионным способом 1772 м². |  |  | Денежные средств из областного бюджета выделены в меньшем объеме, в связи с тем, что финансирование дорожной деятельности с 2014 года осуществляется за счет средств дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 24,442 |  | 0,000 |  | 0,685 |  | 16,000 |  | 7,757 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого приоритет 2.2. |  |  |  | 2015 план |  | 20,000 |  | 0,000 |  | 20,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 24,442 |  | 0,000 |  | 0,685 |  | 16,000 |  | 7,757 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Областная долгосрочная целевая программа "Чистая вода" 2011-2017 г.г. | Разработка генеральной схемы водоснабжения г. Колпашево. Строительство отстойника промывочной воды для станции обезжелезивания в г. Колпашево. Строительство двух станций третьего подъема (с. Тогур, пер. Клубный; г. Колпашево мкрн. НГСС) |  |  | Отдел УМХ, отдел градостроительства и землеустройства | 2015 план |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | Строительство отстойника промывочной воды для станции обезжелезивания в г. Колпашево Томской области - выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта |  |  | Финансирование не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Снижение потерь энергоресурсов | Реализация мероприятий в рамках комплексной программы "Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  | Отдел УМХ | 2015 план |  | 1,200 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,200 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | Замена трубопроводов: -теплотрасс на новые, в полиуретановом исполнении, 322 м,г. Колпашево, ул. Ленина, ул. Комсомольская, капитальный ремонт фильтров на станции в с. Тогур, пер. Клубный, 3/1. Прокладка нового водопровода ул. Ленина, 41, 37/1, 39. Прокладка водопровода по мкр. Радужной, г. Колпашево. |  |  | Увеличение объема финансирования в связи с выделением средств по программе «Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 5,330 |  | 0,000 |  | 2,770 |  | 2,100 |  | 0,460 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Газификация | 1. Строительство сетей газоснабжения на территории поселения. 2. Строительство газовых котельных. |  |  | Отдел градостроительства и землеустройства | 2015 план |  | 45,900 |  | 9,000 |  | 27,000 |  | 0,450 |  | 0,450 |  | 9,000 |  |  | 1. Построено в 2015 год 11,2 км сетей газоснабжения. Данные работы по 3 контрактам продолжатся в 2016 году. |  |  | Позднее оформление соглашений о выделении средств ИМБТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 27,857 |  | 0,000 |  | 23,424 |  | 4,433 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого приоритет 2.3. |  |  |  | 2015 план |  | 47,100 |  | 9,000 |  | 27,000 |  | 1,650 |  | 0,450 |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 33,187 |  | 0,000 |  | 26,194 |  | 6,533 |  | 0,460 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет 2.4. Повышение активности населения в сфере управления жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Содействие в создании ТСЖ (объединений собственников жилья) и определение мер поддержки в существующем жилищном фонде | 1. Содействие в регистрации новых ТСЖ. Приобретение оргтехники для созданных ТСЖ |  |  | Отдел УМХ | 2015 план |  | 0,025 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,025 |  | 0,000 |  |  | Мероприятие не выполнено |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Ежегодно: организация обучения руководителей и управляющего персонала ТСЖ - 2 человека |  |  |  | 2015 план |  | 0,005 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,005 |  | 0,000 |  |  | Мероприятие не выполнено |  |  | Отсутствие готовых к обучению руководителей и членов управляющего персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Информационная и разъяснительная работа о правах членов ТСЖ через СМИ и соответствующий раздел на сайте органов МСУ. |  |  |  | 2015 план |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | Мероприятие не выполнено |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого приоритет 2.4. |  |  |  | 2015 план |  | 0,030 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,030 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет 2.5. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшения качества окружающей среды поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения | Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы в области энергоснабжения и повышения эффективности уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения. |  |  | Отдел УМХ | 2015 план |  | 0,900 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,900 |  | 0,000 |  |  | 1. Замена 144 ламп на энергосберегающие типа Диора-28. 2.Замена голого провода СИП 2х16 - 600 м (с. Тогур, ул. Советская). 3. Устройство новой линии уличного освещения 950 м (ул. Октябрьская, ул. Первомайская с. Тогур) 4. Обслуживание линии уличного освещения Колпашевского городского поселения. |  |  | Дополнительное финансирование с областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 2,645 |  | 0,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  | 1,645 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очистка города, купирование и уборка аварийных деревьев. Ликвидация несанкционированных свалок. |  |  |  | 2015 план |  | 2,200 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,200 |  | 0,000 |  |  | Разбили 2 цветника, 9 газонов. Ликвидировали 8 несанкционированных свалок, разобрали и вывезли 6 ветхих строений — 2699,5 м³. Очистка от мусора территории городского парка и береговой полосы оз. Светлое. Ликвидировано 44 аварийных дерева. |  |  | Выделение средств из бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 2,284 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2,284 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого приоритет 2.5. |  |  |  | 2015 план |  | 3,100 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,100 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 4,929 |  | 0,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  | 3,929 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет 2.6. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры | 1. Разработка, принятие и реализация долгосрочной целевой муниципальной программы "Модернизация объектов культуры" в целях укрепления материально-технической базы МБУ "ЦКД": 1.1. Реконструкция зданий Домов культуры; 1.2. Приобретение звукового, светового оборудования, мебели и орг. техники и иного инвентаря. |  |  | Отдел по вопросам КМПиС, МБУ "ЦКД" | 2015 план |  | 1,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |  | 1.1 Реконструкция зрительного зала ГДК — заменили полы на новые (деревянные), сделали ступеньки, застелили пол ковролином — работы были завершены в 2014 году, а остаток средств, выплаченных за работы был в 1 квартале 2015 года. |  |  | Реконструкция зрительного зала была завершена в 2014 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,496 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,496 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 план |  | 1,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  | 0,000 |  |  | 1.2. Обновление звукового и светового оборудования, мебели и оргтехники и тд. |  |  | Отсутствие бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Привлечение населения к участию в культурно-досуговых мероприятиях. |  |  | МБУ "ЦКД" | 2015 факт |  | 24,489 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 24,489 |  | 0,000 |  |  | 2. Численность членов клубных формирований — 522 чел. Численность жителей, посещающих культурно-досуговые мероприятия - 90284 чел. Количество мероприятий — 422. |  |  | В связи с доведенными бюджетными ассигнованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 13,504 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 13,504 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Повышение профессионального уровня специалистов культуры. |  |  |  | 2015 план |  | 0,060 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,060 |  | 0,000 |  |  | 3. Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень — 0 человек. Их доля в общем количестве специалистов — 0%. |  |  | Отсутствие бюджетных ассигнований, 7 человек повысили профессиональный уровень за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере библиотечного обслуживания населения | 1. В рамках долгосрочной целевой муниципальной программы "Модернизация объектов культуры" в целях укрепления материально-технической базы МБУ "Библиотека": 1.1. Реконструкция зданий библиотек; 1.2. Приобретение оборудования, мебели и орг. техники, комплектование техники и т. д. |  |  | Отдел по вопросам КМПиС, МБУ "Библиотека" | 2015 план |  | 0,150 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,150 |  | 0,000 |  |  | 1.1. Выполнен ремонт помещений, фасада, крыльца (с. Тогур, ул. Ленина,10) 1.2. Количество приобретенного оборудования, 48 ед. В том числе: столы -4шт., стулья — 30 шт., кафедра библиотечная — 2 шт., компьютеры — 6 шт., сканеры, принтеры, копиры — 5 шт., проектор — 1 шт. |  |  | С 01.01.2015 года МБУ «Библиотека» передана в ведение Администрации Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 3,256 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,256 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 план |  | 0,050 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,050 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 1,220 |  | 0,000 |  | 0,040 |  | 1,180 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Привлечение населения к участию в культурно-досуговых мероприятиях. |  |  | МБУ "Библиотека" | 2015 план |  | 18,512 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 18,512 |  | 0,000 |  |  | 2. Численность жителей, посещающих культурно-досуговые мероприятия, 36 611 посещений. Количество мероприятий — 1 239. |  |  | С 01.01.2015 года МБУ «Библиотека» передана в ведение Администрации Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 10,036 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 10,036 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Повышение профессионального уровня специалистов культуры. |  |  |  | 2015 план |  | 0,036 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,036 |  | 0,000 |  |  | 3. Количество работников, повысивших квалификацию, 12 человек. Соотношение к общему числу работников учреждения, 22%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,010 |  | 0,000 |  | 0,010 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого приоритет 2.6. |  |  |  | 2015 план |  | 45,297 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 45,297 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 28,523 |  | 0,000 |  | 0,050 |  | 14,472 |  | 14,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет 2.7. Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества | 1. В рамках долгосрочной целевой муниципальной программы "Модернизация объектов культуры и спорта" в целях укрепления материально-технической базы: 1.1. Реконструкция ; 1.2. Приобретение мебели и орг. техники. |  |  | Отдел по вопросам КМПиС, МБУ "ГМЦ" | 2015 план |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 1.1. - Реконструкция здания, ул. Кирова, 43 в связи с переездом в новое здание: пожарная сигнализация, ремонт полов OSB плита, ковровое покрытие. - Реконструкция стадиона с. Тогур, ул. Ленина, 12/1. Строительство раздевалки, выполнение ремонтных работ по благоустройству стадиона: замена сетки рабицы, покраска трибун, укладка тротуара, переход через теплотрассу, установка светильников. |  |  | Увеличение финансирования за счет подготовки стадиона к празднованию 400-летия с. Тогур. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 3,070 |  | 0,000 |  | 2,537 |  | 0,000 |  | 0,533 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 план |  | 0,300 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,300 |  | 0,000 |  |  | 1.2. Количество приобретенного спортивного инвентаря: - сетка волейбольная 2шт; - сетка для мини футбола 2 шт; - ракетка для настольного тенниса 10 шт; - мяч для настольного тенниса 30 шт; - мяч гимнастический 8 шт. |  |  | Объем финансирования в связи с доведенными ассигнованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,027 |  | 0,000 |  | 0,027 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Привлечение молодежи к участию в проводимых мероприятиях. |  |  |  | 2015 план |  | 4,997 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 4,997 |  | 0,000 |  |  | 2.1. Численность членов клубных формирований — 120 человек. 2.2. Численность жителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях - 17248 чел. 2.3. Провели 60 мероприятий. 2.4. Клуб «Юный спасатель» на межрегиональных соревнованиях по туризму «Моя малая Родина» занял 1 и 2 места. |  |  | Увеличение финансирования за счет подготовки стадиона к празднованию 400-летия с. Тогур. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 6,798 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 6,798 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Повышение профессионального уровня специалистов. |  |  |  | 2015 план |  | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,006 |  | 0,000 |  |  | 3. Количество специалистов, повысивших профессиональную квалификацию, человек. Их доля в общем количестве специалистов, %. |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого приоритет 2.7. |  |  |  | 2015 план |  | 5,303 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 5,303 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 9,895 |  | 0,000 |  | 2,564 |  | 0,000 |  | 7,331 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет 2.8. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта | 1. В рамках долгосрочной целевой муниципальной программы "Модернизация объектов спорта" в целях : 1.1. Ремонта и реконструкции спортивных объектов; 1.2. Приобретения орг. техники, спортивного инвентаря и иного спортивного оборудования. |  |  | Отдел по вопросам КМПиС | 2015 план |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 1.1. Количество объектов, приведенных в нормативное состояние |  |  | Финансирование не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 план |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 1.2. Количество приобретенного оборудования - ед. |  |  | Финансированеи не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Привлечение молодежи к участию в спортивных мероприятиях. |  |  |  | 2015 план |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 2.1. Численность членов клубных формирований, чел. 2.2. Численность жителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, чел. 2.3.Количество мероприятий 2.4. Результаты участия на соревнованиях различных уровней. |  |  | Финансирвоание не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого приоритет 2.8. |  |  |  | 2015 план |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет 2.9. Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность | Организация, проведение, вовлечение населения к участию в конкурсах социальной направленности различного уровня |  |  | Отдел по вопросам КМПиС | 2015 план |  | 0,050 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,050 |  | 0,000 |  |  | Количество мероприятий — 31; из них 19 на районные, областные, всероссийский международные и межрегиональные спортивные мероприятий с количеством участников – 262. Крупные мероприятия: участие в летней межпоселенческой спартакиаде, открытое Первенство и чемпионат Сибирского федерального округа по городошному спорту; 22 традиционный открытый Турнир по футболу памяти А. Табачинского; первенство Томской области по боксу; кубок Томской области среди женских команд по баскетболу. Было проведено 12 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, из них традиционный открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти Л.И. Ковригиной; открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;открытый турнир по футболу памяти М. Миронова; всесоюзные соревнования «Кросс наций». |  |  | Финансирование осуществлялось в соответствии с планируемыми мероприятиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,807 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,807 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по направлению 2 |  |  |  | 2015 план |  | 141,180 |  | 16,000 |  | 51,200 |  | 4,050 |  | 60,430 |  | 9,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 109,492 |  | 0,000 |  | 33,758 |  | 38,404 |  | 37,330 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет 3.1. Создание условий для увеличения дохода бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Создание условий для увеличения доходов бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирования | 1. Подготовка долгосрочных целевых программ: - по ремонту жилья и переселению из ветхого и аварийного жилья; - модернизация объектов культуры, спорта и молодежной политики. 2. Своевременная подготовка проектно-сметной документации для реконструкции объектов. |  |  | Структурные подразде-ления поселе-ния | 2015 план |  | 1,200 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,200 |  | 0,000 |  |  | 1. Количество направленных заявок на участие в разработке и развитии целевых программ Томской области; 2. Количество своевременно подготовленных ПСД |  |  | Мероприятие не выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Повышение эффективности использования муниципального имущества | 1. Проведение комплекса землеустроительных работ по межеванию земельных участков для продажи права на заключение договоров аренды |  |  | МКУ "Имущество" | 2015 план |  | 0,350 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,350 |  | 0,000 |  |  | Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, 21 ед. |  |  | По результатам проведенных аукционов сложилась экономия 0,003 млн. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,347 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,347 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Проведение работы по независимой оценке муниципального имущества и земельных участков |  |  |  | 2015 план |  | 0,950 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,950 |  | 0,000 |  |  | 2. Количество объектов муниципального имущества и земельных участков, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы — 50 ед. |  |  | Расход произведен в соответствии с доведенными лимитами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,383 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,383 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Обеспечение максимальной передачи временно неиспользованного имущества в аренду |  |  |  | 2015 план |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 3. Ежегодное снижение расходов на содержание временно неиспользуемого муниципального имущества, снижение на 40% к предыдущему году. |  |  | В 2015 году потрачено средств на коммунальные услуги с. Тогур, ул. Ленина, 1 пом. 1 в сумме 0,050 млн. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,050 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,050 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого приоритет 3.2. |  |  |  | 2015 план |  | 1,300 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,300 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,780 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,780 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление 3.3. Повышение качества кадрового потенциала исполнительных органов, формирование эффективной системы работы с кадровым резервом органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 1. Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения |  |  | Управляющий делами Администрации поселения | 2015 план |  | 0,130 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,130 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 1. На курсах повышения квалификации обучились 3 человека, при плане — 6 человек. Причины: увольнение, возникновение ЧС в связи с весенними паводками. При этом 9 муниципальных служащих участвовали в обучающих семинарах. 2. Доля муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки повышения квалификации — 14,3% |  |  | Появилась необходимость обучения 3 человек в связи с введением 44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,093 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,093 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Обеспечение внедрения и развития механизма противодействия коррупции, выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |  |  |  | 2015 план |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 2. На официальном Интернет-сайте МО "Колпашевское городское поселение" создан раздел "Обращения граждан", в котором есть подраздел "Вопрос-ответ", позволяющий гражданам сообщать о фактах коррупции. В 2015 году сообщений не поступало. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Организация и проведение конкурсного отбора на включение в резерв управленческих кадров ОМСУ, резерв муниципальных учреждений |  |  |  | 2015 план |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 3. Доля муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, замещающих из резерва управленческих кадров МО "Колпашевское городское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого приоритет 3.3. |  |  |  | 2015 план |  | 0,130 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,130 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,093 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,093 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления | Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг |  |  | Управление делами | 2015 план |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по направлению 3 |  |  |  | 2015 план |  | 2,630 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,130 |  | 2,500 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 0,873 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,873 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по программе |  |  |  | 2015 план |  | 144,180 |  | 16,000 |  | 51,570 |  | 4,180 |  | 62,930 |  | 9,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 факт |  | 110,665 |  | 0,276 |  | 33,772 |  | 38,404 |  | 38,203 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к информации за 2015 год О выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития МО « Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели мониторинга и оценки результатов выполнения ПСЭР на 2013-2018 годы

(контрольные индикаторы)

по итогам работы за 2015 год

| Ожидаемый результат | Наименование контрольного индикатора | Единица измерения контрольного индикатора | Значение контрольного индикатора в 2015 году |  | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое |  |
| Приоритет 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности. |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата территории и привлечение инвестиций в экономику поселения, в том числе за счёт использования природно-ресурсного потенциала. |  |  |  |  |  |
| Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения | Количество реализованных инвестиционных проектов на территории поселения, ежегодно. | единиц | не менее 2 | 2 | Данные финансово –экономического отдела поселения (опрос предприятий) |
|  | Число созданных новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, ежегодно. | единиц | не менее 4 | 0 | Данные финансово –экономического отдела поселения |
|  | Увеличение объемов производства продукции из местного сырья, ежегодно. | % | не менее 5 | -21,7 | Данные финансово –экономического отдела поселения. |
| Задача 1.2. Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Развитие деловой активности предпринимательства в поселении | Рост числа субъектов малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели, малые предприятия), ежегодно. | единиц | не менее 4 | -116 | Статистика |
|  | Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве (ИП, работники МП и ИП) в численности экономически активного населения поселения, ежегодно | % | не менее 1 | 0 | Расчётный |
|  | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям, ежегодно. | % | не менее 6 | -6,2 | Статистика |
| Приоритет 2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения. |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности граждан, проживающих в опасной оползневой зоне р. Обь | Количество домов поселения, расселенных из опасной береговой оползневой зоны в год. | Единиц | 3 | 3 | Отчет |
| Задача 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт дорог на территории поселения. | Проведение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог Колпашевского городского поселения. | м² | Не менее 1200 | 1772 | Отчёт отдела УМХ |
| Задача 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли использования газа в общем объёме топлива для теплоснабжения потребителей. | Доля использования газа в общем объёме топлива для теплоснабжения потребителей к 2018 году. | % | 90 | 90 | Статистика |
| Задача 2.4. Повышение активности населения в сфере управления жилищным фондом |  |  |  |  |  |
| Динамика снижения обращений граждан по качеству жилищных услуг. | Снижение количества обращений граждан ежегодно. | Единиц | Положительная динамика | 106 | Отчёт отдела управления делами Администрации Колпашевского городского поселения. Динамика положительная, так как в 2014 году было 108 обращений . |
| Задача 2.5. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения. |  |  |  |  |  |
| Динамика снижения обращений граждан по качеству благоустройства населенных пунктов. | Снижение количества обращений граждан в год. | Единиц | Положительная динамика | 98 | Отчёт отдела управления делами Администрации Колпашевского городского поселения. По сравнению с 2014 годом (94 обращения) количество обращений увеличилось, то есть отрицательная динамика. |
| Задача 2.6. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг предоставляемых в сфере культуры. |  |  |  |  |  |
| Удовлетворение потребности населения в качестве предоставляемых услуг в сфере культуры. | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ЦКД», ежегодно | тыс. чел. | Не менее 500 | 522 | Отчет |
|  | Число жителей, пользующихся услугами библиотеки, ежегодно | тыс. чел. | Не менее 16,0 | 14,076 | Отчет |
|  | Количество пользователей сайта МБУ «Библиотека» | количество посещений | Не менее 30 000 | 24 821 | Отчет |
|  | Объем охвата населения библиотечным обслуживанием, ежегодно | % | Не менее 40 | 46,3 | Статистика, отчет МБУ «Библиотека» |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно: МБУ «ЦКД» | % | Не менее 20 | 0 | Информация учреждений: отсутствие бюджетных ассигнований |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно: МБУ «Библиотека» | % | Не менее 18 | 22 | Информация МБУ «Библиотека» |
| Задача 2.7. Создание условий для самореализации молодёжи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества молодёжи участвующей в общественной жизни поселения | Количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма, ежегодно. | чел. | Не менее 3 000 | 3 000 | Информационные справки по результатам проведения мероприятий |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно | % | Не менее 20 | 0 | Получение сертификатов, удостоверений |
|  | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ГМЦ», ежегодно: | чел. | Не менее 480 | 642 | Отчет отдела по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
| Задача 2.8. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом. | Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом по месту жительства с инструкторами по физической культуре - к 2018 году. | человек | До 16 % населения | 1,7 | Отчет отдела по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
| Приоритет 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Создание условий для увеличения доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» посредством активизации использования механизмов программно-целевого планирования. |  |  |  |  |  |
| Ежегодное пополнение собственных доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» за счет привлечения средств федерального и областного бюджетов в рамках адресных инвестиционных программ и целевых программ Томской области. | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках адресных инвестиционных программ. | Млн. руб. | > 0 | 0 | Отчет об исполнении бюджета за отчетный год |
|  | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках целевых программ. | Млн. руб. | > 0 | 117,2 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета |
| Задача 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества. |  |  |  |  |  |
| Увеличение неналоговых доходов бюджета Колпашевского городского поселения от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков. | Ежегодное увеличение объёма поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков к предыдущему году. | % | Не менее 5 | 40 | Отчет МКУ «Имущество» об исполнении бюджета за отчётный год. В 2015 году поступила задолженности прошлых лет от ООО «КТК» ч/з УФССП по ТО по испол.листу, а также в связи с заключением договоров с ООО «Профиль», ООО «МТС», а также в связи с ростом базовых ставок по аренде земли с 2015 года, изменением методики расчета платы за наём муниципальных жилых помещений с 01.09.14г. |
| Повышение эффективности использования имущества МО «Колпашевское городское поселение». | Ежегодное снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества к предыдущему году. | % | Не менее 25 | 40 | Отчет МКУ «Имущество» об исполнении бюджета за отчётный год. В 2015 году было потрачено средств на коммунальные услуги с. Тогур, ул. Ленина,1 пом. 1 |
| Задача 3.3. Повышение качества кадрового потенциала исполнительных органов, формирование эффективной системы работы с кадровым резервом органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения и структурных подразделений Администрации Колпашевского городского поселения, прошедших профессиональную переподготовку. | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку к 2018 году | % | 98 | 28,6 | Отчёт отдела управления делами Администрации Колпашевского городского поселения. |
| Задача 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы. | Доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы. | % | 100 | 100 | Отчёт отдела управления делами Администрации Колпашевского городского поселения. |

Расчет произведен по данным отдела статистики в г. Колпашево, местное сырье — минеральная вода и безалкогольные напитки. Данные по другим видам сырья отсутствуют. Снижение объемов производства по сравнению с 2014 годом.

Расчет произведен: соотношение численности работников малых предприятий и ИП на 01.01.2016 к численности работников малых предприятий и ИП на 01.01.2015 года, в %. Доля занятых в малом предпринимательстве в численности экономически активного населения не рассчитывается, т. к. отдел статистики г. Колпашево не располагает данными о численности занятых у ИП. Сбор данных по численности экономически активного населения производится только по области.

Расчет произведен по малым предприятиям, так как данные статистики по средним предприятиям формируются совместно с данными по крупным предприятиям. Но можно отметить, что по крупным и средним также наблюдается снижение объемов производства на 4,8%.

Здесь и далее отдел управления делами Администрации Колпашевского городского поселения с июля 2015 года был переименован в организационный отдел Администрации Колпашевского городского поселения.

Расчет произведен с учетом данных за 2013-2015 годы.