АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.12.2018																		    № 428

О внесении изменений в распоряжение Администрации Колпашевского городского поселения от 19 апреля 2018 года № 132 «Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования в муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

В целях приведения в соответствие актов органов местного самоуправления

1. Внести в распоряжение Администрации Колпашевского городского поселения от 19 апреля 2018 года № 132 «Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования в муниципального образования «Колпашевское городское поселение» следующие изменения:

1) Приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение к распоряжению

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 19.04.2018 № 132

              - План подготовки документов стратегического планирования

              - муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие постановления Администрации Колпашевского городского поселения о создании рабочей группы по разработке, корректировке и актуализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения | До 20 апреля 2018 года |
| 2 | Разработка и утверждение Положения о Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (решение Совета Колпашевского городского поселения) | Финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения | До 1 июня 2018 года |
| 3 | Разработка и принятие постановления Администрации Колпашевского городского поселения, устанавливающего Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития на долгосрочный период и подготовки ежегодного отчета о ходе его исполнения | Финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения | До 1 июня 2018 года |
| 4 | Разработка и принятие постановления Администрации Колпашевского городского поселения о Порядке общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Колпашевского городского поселения (за исключением проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования) | Финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения | До 20 июня 2018 года |
| 5 | Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года (проект решения Совета Колпашевского городского поселения) | Финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения, отделы Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «Имущество», МКУ «ГМЦ», МБУ «Библиотека», МБУ «ЦКД» | До 10 октября 2018 года |
| 6 | Разработка проекта постановления Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  | До 5 декабря 2018 года |
| 7 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения | До 26 ноября 2018 года |
| 8 | Проведение публичных слушаний проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения | До 26 ноября 2018 года |
| 9 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования проекта постановления Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения | До 14 декабря 2018 года |
| 10 | Утверждение проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения | До 30 ноября 2018 года |
| 11 | Утверждение проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  | До 20 декабря 2018 года |
| 12 | Осуществление государственной регистрации Стратегии социально-экономического развития и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | Финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения | До 31 декабря 2018 года |

- ».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Колпашевского городского поселения Чукова А.А.

Глава Колпашевского

городского поселения                                                                                А.В.Щукин

- А.В.Муратов

- 5-58-94