АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2020											     № 850

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 30 августа 2019 года № 525 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2020-2025 г.г.»

В целях совершенствования муниципальных нормативных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 30 августа 2019 года № 525 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2020-2025 г.г.», в редакции постановления от 13 января 2020 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 30 августа 2019 года № 525 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2020-2025 г.г.» следующие изменения:

- В разделе 3 слова «на 51,3 км» заменить словами на «50,59 км».

- В абзаце 1 раздела 6 слова «оценивается в 413,4 млн руб.,» заменить словами «оценивается в 384,8 млн. руб.,»

- В абзаце 3 раздела 6 слова «231,7 млн. рублей» заменить словами «199,2 млн. рублей».

- Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Прогнозируемые источники финансирования муниципальной программы газификации Колпашевского городского поселения

млн. руб.

| Источник финансирования | Потребность в финансовых ресурсах, млн. руб. |
| --- | --- |
| Областной бюджет | 216,1 |
| Местный бюджет | 20,8 |
| Прочие источники* | 147,9 |
| Всего: | 384,8 |

*-участие газифицируемого населения (прогнозируемые финансовые средства).»

5. Приложение № 1 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

Система программных мероприятий

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки реализации \ год | Объём и источники финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные средства | наименование | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Повышение уровня газификации природным газом жилищного фонда, промышленного комплекса и объектов социального значения путем развития газовых сетей и газоснабжения | Организации – победители конкурсов | 2020-2025 | 384,8 | 0,0 | 216,1 | 20,8 | 147,9 | Протяженность построенных газопроводов (км) Газифицировано домовладений (ед.) | 50,59 1233 |
| 1.1 | Задача 1. Проектирование газораспределительных сетей |  | 2021-2024 | 33,8 | 0,0 | 16,9 | 16,9 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Проектирование газораспределительных сетей г. Колпашево. 8 очередь 2 этап (ГРПШ №№1,38,39,41,43) |  | 2021 | 15,2 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | Наличие подготовленной ПСД | 1 |
|  | Мероприятие 1.2. Проектирование газораспределительных сетей г. Колпашево. 9 очередь. (ГРПШ № 48,49) мкр. НГСС |  | 2022 | 8,5 | 0,0 | 4,25 | 4,25 | 0,0 | Наличие подготовленной ПСД | 1 |
|  | Мероприятие 1.3. Проектирование газораспределительных сетей г. Колпашево. 10 очередь. (ГРПШ № 20,31,33,36) |  | 2023 | 6,2 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | Наличие подготовленной ПСД | 1 |
|  | Мероприятие 1.4. Проектирование газораспределительных сетей г. Колпашево. 11 очередь (ГРПШ № 40,42) |  | 2024 | 3,9 | 0,0 | 1,95 | 1,95 | 0,0 | Наличие подготовленной ПСД | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Задача 2. Строительство газораспределительных сетей | Организации – победители конкурсов | 2020-2025 | 351,0 | 0,0 | 199,2 | 3,9 | 147,9 |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. Строительство газораспределительных сетей г. Колпашево и с. Тогур 8 очередь 1 этап (ГРПШ ул. Белинского 13 сооружение 7, ГРПШ № 10) |  | 2020 2021 | 12,4 24,2 | 0,0 | 10,0 7,1 | 2,4 1,5 | 15,6 | Построенные газопроводы (км) Газифицировано домовладений (ед.) | 5,64 130 |
|  | Мероприятие 2.2. Строительство газораспределительных сетей г. Колпашево. 8 очередь 2 этап (ГРПШ №1,38,39,41,43) |  | 2022 | 129,2 | 0,0 | 81,7 | 0,0 | 47,5 | Построенные газопроводы (км) Газифицировано домовладений (ед.) | 20,15 396 |
|  | Мероприятие 2.3. Строительство газораспределительных сетей г. Колпашево. 9 очередь. ГРПШ № 48,49 (мкр. НГСС) |  | 2023 | 70,3 | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 24,5 | Построенные газопроводы (км) Газифицировано домовладений (ед.) | 11,3 204 |
|  | Мероприятие 2.4. Строительство газораспределительных сетей г. Колпашево. 10 очередь. ГРПШ № 20,31,33,36 |  | 2024 | 67,9 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 34,3 | Построенные газопроводы (км) Газифицировано домовладений (ед.) | 8,3 286 |
|  | Мероприятие 2.5 Строительство газораспределительных сетей г. Колпашево. 11 очередь. ГРПШ № 40,42 |  | 2025 | 47,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 26,0 | Построенные газопроводы (км) Газифицировано домовладений (ед.) | 5,2 217 |
|  | ВСЕГО |  |  | 384,8 | 0,0 | 216,1 | 20,8 | 147,9 |  |  |

»

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

А.А.Чуков

4 17 37