АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2011                                             № 294

г. Колпашево

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение»

(в редакции постановлений от 11.09.2013 № 501, от 15.10.2020 № 671, от 10.01.2022 № 2,

от 18.08.2023 № 578, от 25.12.2023 № 1002)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Колпашевское городское поселение», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения соответствия количества и качества услуг, оказываемых населению за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

(в редакции постановлений от 15.10.2020 № 671, от 18.08.2023 № 578)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

2. Утвердить перечень муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

(в редакции постановления от 15.10.2020 № 671)

3. Считать утратившим силу постановление администрации Колпашевского городского поселения от 06.04.2010 № 77 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Колпашевского

городского поселения                                                                                                А. А. Черников

Н.В. Сусолина

5 58 94

Приложение № 1

к постановлению администрации

Колпашевского городского

поселения

от 21.09.2011 № 294

# Порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение»

# (в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

# I. Общие положения

1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) регламентирует процесс принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, устанавливает сроки реализации, порядок утверждения муниципальных программ в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» (далее - МО «Колпашевское городское поселение»).

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

2. Муниципальная программа (далее - Программа) представляет собой согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социальных, экономических, культурных, экологических и других проблем МО «Колпашевское городское поселение», предусматривающих целевое финансирование за счет средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение», и иных источников в соответствии с действующим законодательством.

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

4. Цели программы должны соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение».

5.Программы разрабатываются на срок реализации не менее 3-х лет. Каждый год реализации программы равен календарному году и длится с 01 января по 31 декабря.

5.1.Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией Колпашевского городского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет Колпашевского городского поселения.

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

6. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

заказчик программы - органы местного самоуправления МО «Колпашевское городское поселение»;

разработчик проекта программы – отраслевой (по сфере деятельности) отдел Администрации Колпашевского городского поселения, отвечающий за подготовку и согласование проекта Программы, юридические и (или) физические лица в соответствии с заключенным договором;

исполнители программы (работ, заданий) – главные распорядители и получатели средств бюджета МО «Колпашевское городское поселение», а также юридические и (или) физические лица, участвующие в реализации Программы, подготовке анализа ее эффективности и составлении отчетов по реализации программных мероприятий, исполнителями которых они являются;

куратор программы - отраслевой (по сфере деятельности) отдел Администрации Колпашевского городского поселения, на который возложены функции по осуществлению координации действий разработчиков и исполнителей Программы, анализ ее эффективности и составление отчетов по реализации Программы, предоставление бюджетной заявки на финансирование на очередной финансовый год;

паспорт программы - документ, содержащий основные характеристики и критерии программы;

бюджетная заявка - расчетное требование на финансирование из бюджета МО «Колпашевское городское поселение» программных мероприятий на очередной финансовый год;

эффективность муниципальной программы - качественные показатели, характеризующие результаты реализации Программы.

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

# II. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке проекта программы

7. С инициативой о разработке проекта программы для решения проблем программным методом могут выступать Глава Колпашевского городского поселения, Совет Колпашевского городского поселения, структурные подразделения Администрации Колпашевского городского поселения, муниципальные учреждения МО «Колпашевское городское поселение» (далее - Инициатор);

8. Отбор проблем для решения программными методами определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы;

невозможность решить проблему комплексно в приемлемые сроки без бюджетной поддержки;

действие федеральных и областных программ на территории МО «Колпашевское городское поселение», в рамках которых могут быть привлечены средства бюджета МО «Колпашевское городское поселение»;

соответствие задач, намеченных к решению в программе, полномочиям и сферам деятельности органов местного самоуправления.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение», направления структурной, научно-технической и социальной политики, прогнозы потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа социально-экономического, экологического состояния МО «Колпашевское городское поселение».

9. Инициаторы разработки программы осуществляют отбор проблем для решения их программными методами с учетом инициативных предложений и направляют предложения о программной разработке проблемы с соответствующими обоснованиями Главе Колпашевского городского поселения.

Предложения о программной разработке должны включать:

содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;

описание целей и задач;

обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение»;

возможные способы решения проблемы, ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программным методом;

предварительные предложения по объемам и источникам финансирования программы;

предварительные (прогнозные) конечные результаты реализации программы, предложения по показателям, позволяющим оценить эффективность реализации программы;

10. Одновременно с предложениями инициатор направляет Главе Колпашевского городского поселения проект распоряжения администрации Колпашевского городского поселения о принятии решения по подготовке программы, которое должно содержать наименование инициатора, постановку проблемы, решение которой будет осуществлено программным методом, наименование программы, сроки разработки программы, наименование заказчика, куратора и разработчика программы.

11. Глава Колпашевского городского поселения рассматривает предложения о программной разработке проблемы и принимает решение о целесообразности, либо о нецелесообразности разработки программы.

12. При принятии Главой Колпашевского городского поселения решения о целесообразности разработки программы Глава Колпашевского городского поселения подписывает проект распоряжения администрации Колпашевского городского поселения о принятии решения по подготовке программы. Предложения о программной разработке проблемы с соответствующими обоснованиями, представленные Главе Колпашевского городского поселения инициатором, направляются куратору программы.

13. При принятии Главой Колпашевского городского поселения решения о нецелесообразности разработки программы предложения о программной разработке проблемы с соответствующими обоснованиями и проект распоряжения администрации Колпашевского городского поселения о принятии решения по подготовке программы возвращается инициатору.

# III. Формирование проекта программы

14. Куратор программы, определенный распоряжением администрации Колпашевского городского поселения, при принятии решения о разработке проекта программы несет ответственность за своевременность подготовки проекта программы разработчиком.

При необходимости, Куратор осуществляет подготовку заявки на размещение муниципального заказа на разработку проекта муниципальной программы, организует заключение муниципального контракта с победителем конкурса на размещение муниципального заказа на разработку проекта долгосрочной программы, координирует действия разработчика, с которым заключен муниципальный контракт на разработку проекта долгосрочной программы.

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

15. Проект программы состоит из Паспорта программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и следующих разделов:

1) раздел «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом»;

2) раздел «Основные цели и задачи программы»;

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

3) раздел «Сроки и этапы реализации программы»;

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

4) раздел «Система программных мероприятий»;

5) раздел «Механизм реализации программы»;

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

6) раздел «Система показателей реализации программы, отражающих ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы».

Программа должна содержать титульный лист программы с указанием ее наименования, отражающего основную суть программы, и сроков ее действия.

16. К содержанию разделов программы предъявляются следующие требования:

1) раздел «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом» должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение», целесообразность решения проблемы программным методом»;

2) раздел «Основные цели и задачи программы» должен содержать формулировки целей и задач.

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

Требования, предъявляемые к целям программы:

должны соответствовать компетенции заказчиков программы;

быть реально достижимыми;

должны быть представлены в измеряемой форме (то есть должна существовать возможность проверки достижения целей - плановых показателей и индикаторов);

должны быть привязаны к временному фактору (содержать этапы достижения целей с определением промежуточных итогов).

Раздел должен содержать перечень задач, обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы;

3) в разделе «Сроки и этапы реализации программы» должно быть приведено обоснование сроков решения задач и реализации программы в целом (с описанием основных этапов реализации);

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

4) раздел «Система программных мероприятий» должен включать информацию о мероприятиях, необходимых ресурсах из всех предполагаемых источников финансирования. Программные мероприятия должны быть конкретизированы, увязаны по срокам и ресурсам и обеспечить решение задач программы. Рекомендуемая форма для оформления программных мероприятий представлена в приложении 2 к настоящему Порядку.

Источниками финансирования программы могут являться средства местного бюджета, областного бюджета Томской области (в т.ч. субвенции, субсидии), федерального бюджета (в т.ч. субвенции, субсидии) и внебюджетные средства. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий программы, относятся: взносы участников программы, включая организации всех форм собственности, средства общественных объединений и физических лиц и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству.

В данном разделе должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования; обоснование возможности привлечения средств федерального и областного бюджетов. В состав затрат на реализацию программы не могут включаться расходы на текущее содержание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления.

Мероприятия вновь разрабатываемых программ не могут дублировать мероприятия ранее утвержденных в установленном порядке действующих программ.

К проекту программы должно быть приложено экономическое обоснование потребностей финансирования каждого программного мероприятия, подтвержденное расчетами и необходимыми документами;

5) в разделе «Механизм реализации программы» дается описание организации управления программой и контроля за ее выполнением, включая систему мониторинга программы, схему взаимодействия заказчика и исполнителей программных мероприятий, распределения полномочий и ответственности различных единиц управления; раздел «Система показателей реализации программы, отражающих ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы», должен содержать показатели, отражающие степень достижения целей и задач Программы, ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы (ожидаемые конечные результаты), а также показатели оценки выполнения мероприятий.

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

Показатели должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы);

прозрачность (следует избегать излишне сложных показателей, определение показателя должно обеспечивать однозначность понимания его как специалистами, так и конечными потребителями услуг);

экономичность (получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью).

# IV. Согласование проекта программы, утверждение и внесение в нее изменений

17. Подготовленный проект программы, предварительно согласованный разработчиком проекта программы с куратором, направляет на дальнейшее согласование в соответствии с порядком работы с документами в администрации Колпашевского городского поселения.

18. Программа утверждается постановлением администрации Колпашевского городского поселения, в котором, в случае необходимости, устанавливается срок подготовки к реализации программы, утверждается план по подготовке к реализации программы с указанием сроков и ответственных исполнителей.

19. Внесение изменений в действующую программу осуществляется в случае уточнения объемов и источников ее финансирования, аккумулирования средств программы на приоритетных мероприятиях, уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий программы. Внесение изменений в действующую программу осуществляется посредством внесения изменений в постановление администрации Колпашевского городского поселения об утверждении программы.

# V. Финансирование программы

20. Для включения программы в проект бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на очередной финансовый год куратор программы представляет бюджетную заявку по программе, предлагаемой к финансированию в очередном финансовом году, в финансово-экономический отдел администрации Колпашевского городского поселения (далее ФЭО) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Срок представления бюджетных заявок устанавливается в сроки для составления бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на очередной финансовый год.

21. ФЭО формирует перечень программ, который представляется в Совет Колпашевского городского поселения в составе приложений к проекту бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на очередной финансовый год.

22. Финансирование программы на ее реализацию осуществляется после утверждения бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на соответствующий год в объеме ассигнований, предусмотренных бюджетом МО «Колпашевское городское поселение» на соответствующий финансовый год.

23. При внесении изменений в программу куратор представляет в ФЭО бюджетную заявку на изменение финансирования программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в течение 3 дней со дня утверждения изменений в программу.

24. ФЭО обеспечивает внесение соответствующих изменений в бюджет МО «Колпашевское городское поселение».

# VI. Реализация программы и контроль за ее выполнением

25. Куратор программы осуществляет текущее управление реализацией программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения, определяет формы и методы управления реализацией программы. Его основные функции:

обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий программы, осуществляет координацию деятельности ее исполнителей;

разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения программы;

организует сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий (включая статистические сведения по индикаторам (показателям) программы), осуществляет ведение отчетности по реализации программы;

организует размещение на сайте Колпашевского городского поселения информации о программе (в том числе о ходе и результатах программы);

несет ответственность за исполнение и конечные результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых ресурсов, а также достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации программы.

26. Исполнители программы (работ, заданий) действуют по поручению куратора и несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за реализацию конкретных мероприятий программы.

27. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы исполнители программы ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляют куратору отчет о реализации мероприятий программы.

Отчет о реализации программы представляется исполнителями куратору по формам 1 и 2 приложения 4 к настоящему Порядку.

Также исполнители предоставляют куратору пояснительную записку, которая должна содержать следующую информацию:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;

данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных средств на реализацию программных мероприятий;

сведения о соответствии фактических показателей плановым показателям реализации программы, установленным при утверждении Программы;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

Куратор формирует сводный и итоговый отчет о реализации программы по формам 1 и 2 приложения 4 к настоящему Порядку, пояснительную записку и направляет их в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, Главе Колпашевского городского поселения и заместителям Главы Колпашевского городского поселения по соответствующему направлению деятельности. Сводный отчет формируется ежегодно в период действия программы, итоговый - по истечении срока действия программы.

Приложение 1 к Порядку принятия

решений и разработке муниципальных

программ, их формирования и реализации

в муниципальном образовании

«Колпашевское городское поселение»

Паспорт программы

(в редакции постановлений от 11.09.2013 № 501, от 15.10.2020 № 671)

| Наименование программы | Полное наименование муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Дата, номер, наименование соответствующего нормативного акта или иного документа, поручившего разработку проекта программы |  |  |  |
| Заказчик программы | Органы местного самоуправления |  |  |  |
| Разработчик программы | Отраслевой (по сфере деятельности) отдел администрации Колпашевского городского поселения, отвечающие за подготовку и согласование проекта Программы, юридические и (или) физические лица в соответствии с заключенным договором |  |  |  |
| Куратор программы | Закрепляется распоряжением администрации Колпашевского городского поселения |  |  |  |
| Исполнители программы | Перечень исполнителей программы |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) |  |  |  |  |
| Цели программы | Социально-экономические результаты, достижение которых обеспечивается осуществлением предлагаемых мероприятий и решением соответствующих задач |  |  |  |
| Основные задачи программы | Перечень основных задач, обеспечивающих достижение поставленных целей |  |  |  |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объём финансирования, в тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |  |  |  |
| По источникам финансирования | 20.. | 20.. | 20.. | Всего |
| Всего: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Кратко основные результаты (количественные или проверяемые качественные итоговые показатели (индикаторы) выполнения программы, на основании которых возможна оценка эффективности реализации программы) |  |  |  |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Описание схемы подбора исполнителей и координации их деятельности. Методы контроля за целевым использованием финансовых ресурсов и достигнутыми результатами |  |  |  |

Приложение 2 к Порядку принятия

решений и разработке муниципальных

программ, их формирования и реализации

в муниципальном образовании

«Колпашевское городское поселение»

Система программных мероприятий

_______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки реализации годы | Объём и источники финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные средства | наименование | значение |

Приложение 3 к Порядку принятия

решений и разработке муниципальных

программ, их формирования и реализации

в муниципальном образовании

«Колпашевское городское поселение»

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной программы из бюджета

МО «Колпашевское городское поселение» на ________ год

___________________________________________

(наименование программы)

____________________________________________

(когда и каким нормативным актом утверждена либо внесено изменение)

____________________________________________________________

(первоначальная либо изменения в течение финансового года - указать)

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

| № п/п | Наименование мероприятия | Код экономической классификации расходов бюджета | Главный распорядитель бюджетных средств | Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Куратор         __________________          ____________________                _________________

подпись                                              ФИО                                                          дата

Изменение финансирования программы отражается со знаками «+» (увеличение), «-» (уменьшение).

Приложение 4 к Порядку принятия

решений и разработке муниципальных

программ, их формирования и реализации

в муниципальном образовании

«Колпашевское городское поселение»

Форма 1

Отчет

о реализации муниципальной программы

по состоянию на _______________ 20____ года

_____________________________________________________

(наименование программы)

________________________________________________________________

(исполнитель/куратор программы)

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

| № п/п | Наименование целей, задач, мероприятий программы | Источники финансирования | Объём финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20___ год |  | 20___ год |  | 20___ год |  | 20___ год |  |
|  |  |  | утверждено программой | исполнено | утверждено программой | исполнено | утверждено программой | исполнено | утверждено программой | исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель                          _____________________                          _________________________________

(Куратор)                                                подпись                                                                             ФИО, должность

Форма 2

Отчёт о реализации программы по состоянию на ________________20___года

(нарастающим итогом с момента начала реализации программы)

____________________________________________________________________________

(наименование программы)

___________________________________________________________________________________________

(исполнитель/куратор программы)

(в редакции постановления от 11.09.2013 № 501)

| Наименование целей, задач и мероприятий | Наименование показателей, отражающих степень достижения целей и задач муниципальной программы, показателей оценки выполнения программных мероприятий (в редакции постановления от 11.09.2013 № 501) | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель | … |  |  |  |  |  |  |
| Задача | … |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия | … |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. | … |  |  |  |  |  |  |

*Наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утверждённой муниципальной программой.

Исполнитель                          _____________________                          _________________________________

(Куратор)                                                подпись                                                                             ФИО, должность

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Колпашевского городского поселения

от 21.09.2011 № 294

Утвержден постановлением

Администрации Колпашевского городского поселения

от 21.09.2011 № 294

Перечень

муниципальных программ, действующих на территории

МО «Колпашевское городское поселение»

(в редакции постановлений от 15.10.2020 № 671, от 10.01.2022 № 2, от 18.08.2023 № 578,

от 25.12.2025 № 1022)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Заказчик программы | Куратор программы | Срок реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2024 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 31 октября 2017 года № 765 | Администрация Колпашевского городского поселения | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2018 - 2024 г.г. |
| 2 | Муниципальная программа «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2020-2025 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 30 августа 2019 года № 525 | Администрация Колпашевского городского поселения | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2020 - 2025 г.г. |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 3 декабря 2018 года № 947 | Администрация Колпашевского городского поселения | Финансово-экономического отдел Администрации Колпашевского городского поселения | 2019 - 2023 г.г. |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Колпашевского городского поселения на 2023 - 2027 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29 декабря 2022 года № 1002 | Администрация Колпашевского городского поселения | Глава Колпашевского городского поселения | 2023 - 2027 г.г. |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» на 2024-2028 годы», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 25 августа 2023 года № 615 | Администрация Колпашевского городского поселения | Финансово-экономического отдел Администрации Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 6 | Муниципальная программа «Детские игровые площадки Колпашевского городского поселения на период 2024-2028 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 23 октября 2023 года № 796 | Администрация Колпашевского городского поселения | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 7 | Муниципальная программа «Территория спорта на период 2024-2028 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 24 октября 2023 года № 797 | Администрация Колпашевского городского поселения | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 8 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на период 2024-2028 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 24 октября 2023 года № 806 | Администрация Колпашевского городского поселения | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 9 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения на 2024 – 2028 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 25 октября 2023 года № 807 | Администрация Колпашевского городского поселения | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 10 | Муниципальная программа «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Администрации Колпашевского городского поселения на 2024-2028 годы», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 31 октября 2023 года № 819 | Администрация Колпашевского городского поселения | Организационный отдел Администрации Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2024 — 2028 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 31 октября 2023 года № 820 | Администрация Колпашевского городского поселения | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 12 | Муниципальная программа «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства на период 2024-2028 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 31 октября 2023 года № 821 | Администрация Колпашевского городского поселения | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 13 | Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение на 2024 – 2028 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 31 октября 2023 года № 822 | Администрация Колпашевского городского поселения | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 14 | Муниципальная программа «Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2024-2028 годы», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 09 ноября 2023 года № 865 | Администрация Колпашевского городского поселения | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 15 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Колпашевского городского поселения на период 2024-2028 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 16 ноября 2023 года № 886 | Администрация Колпашевского городского поселения | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 16 | Муниципальная программа «Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения на период 2024 – 2028 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21 ноября 2023 года № 905 | Администрация Колпашевского городского поселения | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 17 | Муниципальная программа «Молодежь поселения на период 2024-2028 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 24 ноября 2023 года № 926 | Администрация Колпашевского городского поселения | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 18 | Муниципальная программа «Спортивный город на период 2024-2028 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 24 ноября 2023 года № 927 | Администрация Колпашевского городского поселения | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |
| 19 | Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства населенных пунктов на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2024-2028 г.г.», утвержденная постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 24 ноября 2023 года № 928 | Администрация Колпашевского городского поселения | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения | 2024 - 2028 г.г. |