АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2014                								               № 74

Об утверждении Порядка проведения

оценки эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансово-экономического отдела администрации Колпашевского городского поселения Сусолину Н.В.

| И.о. Главы Колпашевского городского поселения | А.Н. Бегаев |
| --- | --- |

Н.В. Сусолина

5 58 94

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского городского поселения

от 17.02. 2014 № 74

#### Порядок

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

I. Общие положения

#### 1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях формирования единых правил формирования критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (далее – программа), действующих в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» (далее – МО «Колпашевское городское поселение»).

##### 1.2. Настоящий Порядок позволяет определить степень достижения целей и задач программы в зависимости от конечных результатов, устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программ.

2. Оценка эффективности реализации программ

2.1. Оценка эффективности реализации программ является составной частью ежегодной итоговой информации о реализации программы и эффективности использования бюджетных средств.

2.2. Для оценки эффективности реализации программы применяются основные целевые количественные и (или) качественные индикаторы (далее – целевые индикаторы), указанные в паспорте и содержании программы.

2.3. Оценка эффективности реализации программы производится в два этапа.

2.3.1. На первом этапе куратор программы, определённый распоряжением Главы Колпашевского городского поселения, при принятии решения о разработке проекта программы, проводит анализ её эффективности и формирует отчёт по оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчётный период (далее – отчёт) по форме согласно приложению к настоящему порядку и представляет в срок до 10 марта года, следующего за отчётным, в финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения (далее – ФЭО).

Одновременно к отчёту прилагается копия сводного или итогового отчёта о реализации программы (в зависимости от отчётного периода) и пояснительная записка к нему.

Формы сводного или итогового отчёта о реализации программы (в зависимости от отчётного периода) и состав пояснительной записки определены Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение», утверждённым постановлением администрации Колпашевского городского поселения от 21.09.2011 № 294.

2.3.2. При формировании отчёта по оценке эффективности реализации программы используются следующие критерии:

| Наименование критерия | Варианты оценки | Значения оценки критерия в баллах (Z) | Весовой коэффи- циент критерия (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Соответствие Программы приоритетам социально-экономического развития Колпашевского городского поселения |  |  |  |
| 1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы приоритетам Программы социально-экономического раз-вития Колпашевского городского поселения на средне- и долгосрочную перспективу | Соответствует | 5 | 1,0 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 1.2. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления соответствующих Программ | Программа соответствует критерию | 5 | 1,0 |
|  | Программа не соответствует критерию | 0 |  |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном периоде |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение запланирован-ных мероприятий Программы в отчетном периоде (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных меро-приятий от общего числа запланированных мероприя-тий свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | Доля выполненных меро-приятий от общего числа запланированных мероприя-тий свыше 50% и менее 80% | 7 |  |
|  | Доля выполненных меро-приятий от общего числа запланированных мероприя-тий свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | Доля выполненных меро-приятий от общего числа запланированных мероприя-тий менее 20% | 0 |  |
| 2.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном периоде | Для достижения целей Про-граммы не предусматри-ваются мероприятия по капитальному строительству | 5 | 1,0 |
|  | Доля выполненных меро-приятий от общего числа запланированных мероприя-тий капитального строи-тельства свыше 50% | 5 |  |
|  | Доля выполненных меро-приятий от общего числа запланированных мероприя-тий капитального строи-тельства менее 50% | 0 |  |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы нарастающим итогом с начала ее реализации1 |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных меро-приятий от общего числа запланированных мероприя-тий свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | Доля выполненных меро-приятий от общего числа запланированных мероприя-тий свыше 50% и менее 80% | 7 |  |
|  | Доля выполненных меро-приятий от общего числа запланированных мероприя-тий свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | Доля выполненных меро-приятий от общего числа запланированных мероприя-тий менее 20% | 0 |  |
| 2.2.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации | Для достижения целей Программы не предусмат-риваются мероприятия по капитальному строительству | 5 | 1,0 |
|  | Доля выполненных меро-приятий от общего числа запланированных мероприя-тий капитального строительства свыше 50% | 5 |  |
|  | Доля выполненных меро-приятий от общего числа запланированных мероприя-тий капитального строительства менее 50% | 0 |  |
| 3. Уровень финансового обеспечения Программы |  |  |  |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации2 | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланирован-ного объема | 10 | 1,0 |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланирован-ного объема | 7 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланирован-ного объема | 4 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланирован-ного объема | 0 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланирован-ного объема | 10 | 1,0 |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланирован-ного объема | 7 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланирован-ного объема | 4 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланирован-ного объема | 0 |  |
| 3.3. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета МО «Колпашевское городское поселение» от запланированного объема финансирования из бюджета МО «Колпашевское городское поселение» в отчетном финансовом году | свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | свыше 50% и менее 80% | 7 |  |
|  | свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | менее 20% | 0 |  |
| 3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников | Программа соответствует критерию | 5 | 1,0 |
|  | Программа не соответствует критерию | 0 |  |
| 4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов |  |  |  |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | изменения не вносились, или внесено одно изменение | 10 | 0,5 |
|  | внесено два изменения | 7 |  |
|  | внесено более двух изменения | 0 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представ-яемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | Информация полностью соответствует установлен-ным требованиям и рекомендациям | 10 | 0,5 |
|  | Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы | 5 |  |
|  | Информация не соответст-вует установленным требова-ниям и рекомендациям, и материал должен быть переработан | 0 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | Наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе | 10 | 1,5 |
|  | Общая положительная дина-мика целевых показателей (50% и более значений запланированных индика-торов достигнуты) | 8 |  |
|  | Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) | 0 |  |

Примечание:

Если реализация Программы началась в отчётном финансовом году, то критерии 2.2.1. и 2.2.2. не рассчитываются, а значение весового коэффициента критерия 2.1.1. и 2.1.2. удваивается.

2 Если реализация Программы началась в отчётном финансовом году, то критерий 3.1. не рассчитывается, а весовой коэффициент критерия 3.2. удваивается.

2.4.3. На втором этапе ФЭО в течение 22 рабочих дней с даты поступления пакета документов, проводит оценку эффективности реализации программы:

- проверяет данные отчётов, предоставленных куратором, на полноту указанных в них сведений и их соответствие запланированным показателям (индикаторам) выполнения программы. При установлении нарушений возвращает указанный отчёт куратору для уточнения и корректировки данных. Куратор, получивший от ФЭО отчёт и документы к нему на доработку в связи с уточнением и корректировкой данных, в течение 10 рабочих дней устраняет нарушения, формирует уточненный отчёт и представляет в ФЭО.

- определяет интегральную оценку программы по формуле:

F = SUM (Zj x Nj), где:

F – интегральная оценка Программы;

Zj – значение оценки критерия j (в баллах);

Nj – весовой коэффициент (вес критерия j).

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

- осуществляет ранжирование программы по полученной интегральной оценке и определяет рейтинг программы.

Рейтинговая оценка действующих целевых программ проводится ежегодно перед формированием проекта бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на очередной финансовый год следующим образом:

- Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов - эффективность Программы оценивается как высокая.

- Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 50 до 79 баллов - эффективность Программы оценивается как умеренная.

- Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 30 до 49 баллов - эффективность Программы оценивается как низкая.

- Если значение балльной интегральной оценки ниже 30 баллов - Программа признается неэффективной.

3. Подготовка предложений и принятие решений по итогам 
оценки эффективности реализации программ

3.1. Результаты оценки эффективности реализации программ оформляются ФЭО в виде заключения произвольной формы с указанием рейтинговой оценки программы и передаются куратору.

3.2. В случае если значение бальной интегральной оценки ниже 80 баллов, то куратор на основании полученных результатов оценки эффективности реализации программ в срок до 1 июня текущего финансового года готовит предложения Главе Колпашевского городского поселения:

- о сокращении финансирования программы за счет средств бюджета Колпашевского городского поселения;

- о внесении изменений в действующую программу в случаях необходимости уточнения объёмов и источников финансирования, уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий;

- о досрочном прекращении программы.

3.3. Решение по результатам ежегодной оценки эффективности реализации программ принимается Администрацией Колпашевского городского поселения не позднее, чем за один месяц до внесения на заседание Совета Колпашевского городского поселения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год, путём внесения соответствующих изменений в программу.

Приложение к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

муниципального образования

«Колпашевское городское поселение»

ОТЧЁТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________________

(название программы)

| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах (Z) | Весовой коэффициент критерия (N) | Оценка по критерию (Z х N) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Соответствие Программы приоритетам социально-экономического развития Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы приоритетам Программы социально-экономического развития Колпашевского городского поселения на средне- и долгосрочную перспективу |  | 1,0 |  |  |
| 1.2. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления соответствующих Программ |  | 1,0 |  |  |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |  |  |  |  |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |  |  |  |  |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном периоде (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) |  | 1,0 |  |  |
| 2.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном периоде |  | 1,0 |  |  |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы нарастающим итогом с начала ее реализации |  |  |  |  |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) |  | 1,0 |  |  |
| 2.2.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| 3. Уровень финансового обеспечения Программы |  |  |  |  |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году |  | 1,0 |  |  |
| 3.3. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета МО «Колпашевское городское поселение» от запланированного объема финансирования из бюджета МО «Колпашевское городское поселение» в отчетном финансовом году |  | 1,0 |  |  |
| 3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из бюджетов других уровней и внебюджетных источников |  | 1,0 |  |  |
| 4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов |  |  |  |  |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) |  | 0,5 |  |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период |  | 0,5 |  |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов |  | 1,5 |  |  |
| ИТОГО | Х | Х |  | Х |

Руководитель структурного подразделения

Администрации Колпашевского

городского поселения              ________________            _____________________________

-куратор программы			 подпись			расшифровка подписи