АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018											   № 1075

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» на 2019 год

(в редакции постановлений Администрации Колпашевского городского поселения от 15.05.2019 № 261; от 25.06.2019 № 338, от 03.12.2019 № 831, от 30.12.2019 № 921)

# В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Колпашевское городское поселение», постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29 июля 2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» на 2019 год, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации Колпашевского городского поселения Брауна Н.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

Н.А.Браун

4 20 64

Приложение  к постановлению

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 29.12.2018 № 1075

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» на 2019 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| ### Наименование СБП |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип |  |  |
| Соответствие ВЦП целям (задачам) Стратегии социально-экономического развития Колпашевского городского поселения |  |  | Соответствует задаче 1.1. «Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского городского поселения», цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского городского поселения, накопление человеческого потенциала». |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) |  |  | Снижение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием природных факторов в границах Колпашевского городского поселения. |  |  |
| ## Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Единица измерения |  | Показатель |
| 1. Отсутствие тяжких последствий для жизни и здоровья населения, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием природных факторов в границах Колпашевского городского поселения. |  |  | чел. |  | 0 |
| ## Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |  |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |
| 0309 | 8400100000 | 244 |  | 277,7 |  |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы: В состав Колпашевского городского поселения входят деревня Север, микрорайон «Рейд» села Тогур, которые не имеют дорожного сообщения с твердым покрытием с п.Тогур и г.Колпашево, а также мест дислокации подразделений государственной противопожарной службы. Время прибытия на пожар в указанных территориях подразделений государственной противопожарной службы в летний пожароопасный период вместо 20 минут по нормативу составляет от двух до шести часов с использованием речного парома. Обеспечение пожарной безопасности указанных территорий и проживающего там населения может быть обеспечено только с использованием местных людских ресурсов, так же необходимо создание условий для своевременного обнаружения очагов пожаров в границах и у границ населенных пунктов и их тушения. На территории Колпашевского городского поселения находятся реки Обь и Кеть, берега которых ежегодно разрушаются, вследствие изменения русла рек.

Описание проблем и цели ВЦП Деревня Север, находится в непосредственной близости от лесных массивов, время прибытия на пожар подразделений государственной противопожарной службы в летний пожароопасный составляет от двух до шести часов с использованием речного парома, для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации и, как следствие, защиты населения и территории деревни от угрозы лесных пожаров в летний пожароопасный период требуется ежегодная вспашка минерализованной противопожарной полосы протяженностью 3 300 метров и шириной 3 метра. Микрорайон «Рейд» села Тогур находится на правом берегу р.Кеть, время прибытия на пожар подразделений государственной противопожарной службы составляет до двух часов с использованием речного парома, для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайной ситуации необходим контроль за пожарной обстановкой и проведение первичных действий по тушению возгораний на территории населенного пункта. Для обеспечения работы механизированных средств пожаротушения и привлеченной техники в деревне Север и микрорайоне «Рейд» села Тогур, учитывая отсутствие устойчивого транспортного сообщения с указанными населенными пунктами, отсутствие там пунктов отпуска нефтепродуктов, необходимо ежегодное создание резерва топлива и ГСМ на указанных территориях на весенне-летний пожароопасный период. Для целей обеспечения безопасности населения, проживающего в непосредственной близости рек Обь и Кеть, берега которых разрушаются вследствие изменения русла рек, необходимо обследование береговой зоны и установка бетонных заграждений, что позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Учитывая отсутствие устойчивого транспортного сообщения в деревне Север, в весенний период необходимо производить очистку вертолетной площадки от снега, а в летный период времени производить скос травы, для беспрепятственной посадки вертолетов санитарной авиации.

Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП - Организация первичных мер пожарной безопасности на территории д.Север и микрорайона «Рейд» с.Тогур. - Организация условий для беспрепятственной посадки вертолетов санитарной авиации в д.Север. - Мониторинг за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть, а также расселение граждан из жилья, которое подвержено воздействию данных процессов. - Установка бетонных заграждений в зоне обрушения р.Обь, с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в границах Колпашевского городского поселения.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность минерализованной полосы. | метр | рост | Суммирование протяженности всех участков изготовленной минерализованной полосы. | Информация из акта выполненных работ |
| Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации. | шт. | рост | Суммирование количества вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации. | Информация из актов выполненных работ. |
| Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности. | шт. | рост | Суммирование количества населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | Информация из актов выполненных работ |
| Количество жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению. | шт. | снижение | Суммирование количества жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению | Информация из экспертного заключения |
| Количество мест, оборудованных заграждениями. | шт. | рост | Суммирование количества мест, оборудованных заграждениями | Информация из актов выполненных работ |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Заключение муниципальных контрактов, выполнение работ, предусмотренных контрактами, контроль выполненных работ. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского городского поселения. |
| Сроки мониторинга реализации ВЦП | Осуществляется по состоянию: на 01 июля текущего финансового года и на 01 января следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недобросовестное исполнение должностных обязанностей сотрудниками Администрации Колпашевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Изменение федерального и областного законодательства РФ. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Косвенных последствий реализации ВЦП отрицательного характера не имеется. |

5. Мероприятия ВЦП

| Раздел 5. Мероприятия ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответствен-ный исполнитель Ф.И.О. | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприя-тие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | значение |
| 1.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление минерализо-ванной противопожарной полосы у границ населенного пункта д.Север | заключение муниципально-го контракта (договора) на выполнение работ по опаш-ке минерализо-ванной полосы; приемка выпол ненных работ | 01.05.2019 | 30.05.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Администрация КГП | 226 | 60,0 | Протяженность минерализованной полосы | 3300 м |
| 1.2. | Очистка от снега вертолетной площадки в д.Север | заключение муниципально-го контракта (договора) на выполнение работ по очист-ке от снега вертолётной площадки, приемка выполненных работ | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 226 | 13,1 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | 1 шт |
| 1.3. | Скашивание травы на вертолетной площадке в д.Север | заключение договора на выполнение работ по скашиванию травы на вертолётной площадке с физическим лицом, еже-месячная приемка выпол ненных работ по договору | 01.06.2019 | 31.08.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 226 | 7,5 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | 1 шт |
| 1.4. | Создание резерва топлива и ГСМ на паводковый и пожароопас-ный период 2019 года д.Север и мкр. Рейд, с.Тогур | приобретение ГСМ в д. Север и мкр. Рейд, с.Тогур бензина | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 343 | 11,6 | Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | 2 шт |
| 1.5. | Осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона «Рейд», с. Тогур. | заключение договора по итогам проведения котировок оказания услуг по контролю за пожарной обстановкой в мкр. «Рейд» и поддержанию в рабочем состоя нии источника пожарного водоснабжения (скважины) с физическим лицом; ежемесячная приемка выполненных работ по договору. | 01.04 2019 | 30.09.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП; Победитель по итогам конкурса (котировок) на проведение работ. | 226 | 80,0 | Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | 1 шт |
| 1.6. | Осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по мониторингу за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть. | заключение договора оказания услуг о развитии опасных геологических процессов в прибрежной полосе, приемка выполненных работ по договору. | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 226 | 70,0 | Количество жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению. | 5 шт |
| 1.7 | Транспортировка спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр.Рейд с.Тогур и в д.Север Колпашевского городского поселения | заключение договора оказания услуг по Транспортировке спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр.Рейд с.Тогур и в д.Север Колпашевского городского поселения | 01.05.2019 | 30.11.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 222 | 8,4 | Количество населенных пунктов в которые необходимо перевозить речным транспортом пожарные машины | 2 шт |
| 1.8 | Установка заграждений в зоне обрушения берега реки Обь | заключение договора оказания услуг по установке заграждений приемка выполненных работ по договору. | 01.05.2019 | 30.12.2019 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 226 | 27,1 | Количество мест, оборудованных заграждениями, от общего количества мест улиц заканчивающихся обрушающимся берегом. | 5 шт |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,7 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,7 |  |  |