АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019											        № 912

Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержание надлежащего

санитарно-экологического состояния территории» на 2020 год

# В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава муниципального образования «Колпашевское городское поселение», постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29 июля 2013 года № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение», решением Совета Колпашевского городского поселения от 3 декабря 2019 года № 39 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2020 год»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории» на 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Волкова А.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

А.А.Волков

5 63 33

Приложение к постановлению

администрации Колпашевского

городского поселения

от 30.12.2019 № 912

Утверждено постановлением

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 30.12.2019 № 912

Ведомственная целевая программа

«Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории» на 2020 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| ### Наименование СБП |  |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |
| Тип ВЦП |  |  | Первый тип |  |  |
| Соответствие ВЦП целям (задачам) Стратегии социально-экономического развития Колпашевского городского поселения (при наличии) |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) |  |  | Поддержание в надлежащем виде благоустроенности территории Колпашевского городского поселения |  |  |
| ## Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Единица измерения |  | Показатель |
| 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок от количества, выявленного в ходе проверок |  |  | % |  | 100,0 |
| 2. Благоустройство мест массового отдыха: 2.1. Доля проведенных мероприятий по противоклещевой обработке от запланированных 2.2. Доля вывезенного мусора с оз. Светлое от общего количества мусора, накопленного в летний период на территории оз.Светлое 2.3. Доля покрашенных стволов деревьев от количества деревьев, расположенных в местах массового отдыха людей |  |  | % % % |  | 100,0 100,0 100,0 |
| 3.1. Доля содержащихся в надлежащем состоянии площадей, лестниц, тротуаров, скверов от общей площади, расположенных на территории Колпашевского городского поселения 3.2. Доля отремонтированных памятников от количества памятников, расположенных на территории Колпашевского городского поселения |  |  | % % |  | 100,0 83,3 |
| 4. Доля углубленных и очищенных водоотводных канав и промытых водопропускных труб от количества канав и труб, где выявлена необходимость в их прочитске |  |  | % |  | 100,0 |
| ## Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  | Сумма (тыс. рублей) |  |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |
| 0503 | 91 0 01 00000 | 240 |  | 281,2 |  |
| 0503 | 91 0 02 00000 | 240 |  | 198,8 |  |
| 0503 | 91 0 03 00000 | 240 |  | 969,0 |  |
| 0503 | 91 0 04 00000 | 240 |  | 510,8 |  |
| Итого |  |  |  | 1 959,8 |  |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | На территории Колпашевского городского поселения наблюдается сложная экологическая и санитарная ситуация, оцененная через систему объективных критериев качества объектов внешнего благоустройства. Именно поэтому особо высокие требования предъявляются к вопросам сбора и временного хранения бытовых и промышленных отходов. В настоящее время остро стоит проблема ликвидации несанкционированных свалок в черте поселения, возникающих стихийно. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | Удаление отходов с территорий частного сектора является наболевшей проблемой. Часть жителей не желает добровольно заключать договоры со специализированными организациями, осуществляющими вывоз твердых коммунальных отходов. Сбрасывая мусор в не предназначенных для этого местах, в итоге образуются несанкционированные свалки мусора, что приводит к неудовлетворительному санитарному состоянию и захламлению территорий внутри населенных пунктов и территории. |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Специализированное предприятие должно вести работы по содержанию в надлежащем виде городских площадей, тротуаров, скверов, парков на территории Колпашевского городского поселения. Ликвидация несанкционированного размещения отходов на территории городского поселения. |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информа ция для расчета показате ля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ликвидировано несанкционированных свалок | шт. | Уменьшение несанкционированных свалок | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отражен ным в актах выполненных работ |
| 2. Проведены мероприятия по противоклещевой обработки, вывезено мусора с оз. Светлое, покрашено стволов деревьев. | шт. | Поддержание в надлежащем благоустроенном состоянии мест массового отдыха людей | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отражен ным в актах выполнен ных работ |
| 3. Выполнены работы по содержанию площадей, лестниц, тротуаров, скверов и памятников, проведены мероприятия по ремонту памятников. | м2, шт. | Поддержание в надлежащем благоустроенном состоянии мест массового отдыха людей | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отражен ным в актах выполнен ных работ |
| 4. Углублены, очищены водоотводные канавы и промыты водопропускные трубы. | м.п. | Увеличение доли территории, где должным образом функционирует пропускная способность канав и труб | По фактическим данным, отраженным в актах приемки выполненных работ | По отчетам, отражен ным в актах выполнен ных работ |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Инженер по благоустройству отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения |
| Сроки мониторинга реализации ВЦП | На 01 июля текущего финансового года и на 01 января следующего за отчетным годом. Результаты мониторинга направляются Куратору в срок до 20 числа следующего за отчетной датой |
| Порядок установления форм мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с требованиями постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 29 июля 2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля, года следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с требованиями постановления Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Отсутствие координации и слаженности действий между исполнителями программных мероприятий. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Погодные условия. Отсутствие подрядных организаций для выполнения работ. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц. |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И. О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | значе-ние |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок | 05.2020 г | 11.2020 г | Инженер по благоустрой-ству отдела управления муниципаль ным хозяйством | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 281,2 | Ликвидирова но несанкционированных свалок | 4 шт. |
| 2 | Благоустрой-ство мест массового отдыха | Противоклещевая обработка | 04.2020 г | 06.2020 г | Инженер по благоустрой-ству отдела управления муниципаль ным хозяйством | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 60,0 | Проведено мероприятие по противоклещи-вой обработке | 24 Га (разо-вое) |
|  |  | Вывоз мусора с оз. Светлое | 06.2020 г | 09.2020 г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 64,5 | Вывезено мусора с оз. Светлое | 110 м3 (2 раза в месяц, с июня по август) |
|  |  | Покраска стволов деревьев | 06.2020 г | 08.2020 г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 74,3 | Проведены мероприятия по покраске стволов деревьев | 800 шт. (разо-вое) |
| 3 | Мероприятия по благоустрой-ству в части содержания площадей и лестниц, памятников | Содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов | 01.2020 г | 12.2020 г | Инженер по благоустрой-ству отдела управления муниципаль ным хозяйством | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 886,7 | Выполнены работы по содержанию площадей, лестниц, тротуаров, скверов и памятников | 300 тыс. м2 (ежед-невно за исключением выходных и празд-нич-ных дней) |
|  |  | Ремонт памятников | 05.2020 г | 08.2020 г |  | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 225 | 82,3 | Проведены мероприятия по ремонту памятников | 5 шт. (разо-вое) |
| 4 | Мероприятия по содержанию и ремонту системы водоотведения в рамках благоустрой-ства | Углубление, чистка водоотвод-ных канав и промывка водопропускных труб | 06.2020г | 08.2020 г | Инженер по благоустрой-ству отдела управления муниципаль ным хозяйством | Администрация Колпашевского городского поселения | Подрядчик, исполнитель определенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 226 | 510,8 | Углублены, очищены водоотводные канавы и промыты водопропускные трубы | 3840 м.п. |

Итого     1 959,8