АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Победы ул., д. 5, г. Колпашево Томской области, 636460

тел. (38 254) 5 13 53, факс (38 254) 5 35 24, е-маil: kolpash@tomsk.gov.ru

# ОКПО 79191428, ОГРН 1057008448562, ИНН/КПП 7007008273/700701001

# Аналитическая записка

к отчету о реализации ведомственных целевых программ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2014 год

В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения соответствия качества услуг, оказываемых населению за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за период 2014 года подготовлены отчеты о реализации ведомственных целевых программ.

На основании отчетов, предоставленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2014 год.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения». Целью данной программы является улучшение жизненных условий населения вследствие:

- оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях на территории Колпашевского городского поселения;

- - улучшения жизненных условий населения вследствие снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба при возникновении пожаров в границах и у границ населенных пунктов поселения;

- - улучшения жизненных условий населения вследствие предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций вызванных обрушением береговой зоной в г. Колпашево и с. Тогур. в границах Колпашевского городского поселения;

- улучшения жизненных условий населения вследствие проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья путём установки запрещающих знаков на водных объектах в границах поселения.

В 2014 году было запланировано на реализацию данной программы 404,0 тыс. рублей, в результате израсходовано 339,8 тыс. рублей. Отклонение составило 15,9% или 64,2 тыс. рублей, в связи с сокращением расходов. Все показатели, запланированные в данной программе выполнены в полном объеме, из них:

- оборудовали средствами видео-фиксации места с массовым пребыванием людей (территории, прилегающие к Городскому дому культуры в г. Колпашево и ДК «Лесопильщик» в с.Тогур) Колпашевского городского поселения. Охватили 1000 жителей г. Колпашево и с. Тогур, для которых повысился уровень  безопасности жизнедеятельности. Потрачено было 47,0 тыс. рублей;

- оборудовали средствами видео-фиксации объекты жизнеобеспечения, критичные в террористическом отношении (станции обезжелезивания воды в г. Колпашево и с. Тогур) Колпашевского городского поселения. Охватили 1000 жителей г. Колпашево и с. Тогур, для которых повысился уровень  безопасности жизнедеятельности. Потрачено было 47,0 тыс. рублей;

- для д. Север, с численностью населения 143 человека, для которых повысился уровень пожарной безопасности,  изготовили минерализованную противопожарную полосу у границ населенного пункта (потратили 44,82 тыс. рублей) и создали резерв топлива и ГСМ для механизированных средств пожаротушения и привлеченной для целей пожаротушения техники на паводковый и пожароопасный период 2014 года д. Север (с прошлого года образовался остаток ГСМ, поэтому при плане в 25,0 тыс. рублей, деньги потрачены не были); обеспечение д. Север системой связи и оповещения населения о ЧС — потрачено было 30,0 тыс. рублей при плане 45,0 тыс. рублей;

-для микрорайон «Рейд» села Тогур, с численностью населения 221 человек,  приобрели и оснастили территорию пожарной мотопомпой (при плане в 50,0 тыс. рублей, было израсходовано только 38,35 тыс. рублей, так как контракт был заключен на меньшую сумму), отремонтировали источник пожарного водоснабжения (скважины) за счет средств района (ремонт на сумму 58,475 тыс. рублей осуществлялся за счет средств Колпашевского района, запланированные деньги поселения в размере 45,0 тыс. рублей были израсходованы на другие цели), на основе договора оказания услуг, осуществили мероприятия по контролю за пожарной обстановкой  и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) — работы выполнены на сумму 54,93 тыс. рублей при плане 47,0 тыс. рублей;

- на основе договора оказания услуг, осуществили мероприятия по контролю за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть для 100 человек, проживающих в опасной береговой зоне. На данное мероприятие было потрачено 60,0 тыс. рублей при плане в 61,0 тыс. рублей;

- на изготовление и установку запрещающих знаков «Купание запрещено» на водных объектах в границах поселения средства не планировались, но в связи с экономией средств с других статей программы появилась возможность выделить 17,7 тыс. рублей.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период на 2014 год». Целью данной программы является организация транспортного сообщения с мкр. Рейд в навигационный период, в связи с тем, что пассажиропоток маленький, а затраты большие, необходимо содействие населению путём снижения стоимости проездного билета.

В 2014 году было запланировано на реализацию данной программы 1281,6 тыс. рублей, в результате израсходовано 527,2 тыс. рублей. Отклонение составило -58,9% или 754,4 тыс. рублей из-за смены перевозчика и уменьшения затрат по сравнению с предыдущим годом. Все жители микрорайона Рейд в количестве 205 человек обеспечены транспортной доступностью в течении 6 месяцев как и планировали.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них». Целью данной программы является комплексное решение вопросов по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств.

В 2014 году было запланировано на реализацию данной программы 16025,0 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 13143,9 тыс. рублей. Отклонение составило -18,0% или 2881,1 тыс. рублей, так как часть работ, выполненных в 2014 году будут оплачены в 2015, из них:

- планировали поддерживать 185 км автомобильных дорого в пригодном к эксплуатации состоянии, что было выполнено в полном объеме;

- было отремонтировано 3,7 км автомобильных дорог, как и планировали;

- в течение 2014 года было создано 2 ледовые переправы и пешеходный переход через р. Кеть мкр. Рейд, работы выполнены на 100%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2014 год». Целью данной программы является капитальный ремонт — как обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда и обеспечение безопасности проживания граждан, повышение качества предоставляемых услуг населению. В структуре мероприятий подразумевается программа по проведению капитального ремонта жилья и переселению из ветхого и аварийного жилья в соответствии с текущим законодательством.

В 2014 году было запланировано на реализацию данной программы 1664,7 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 1366,2 тыс. рублей по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда. Отклонение составило -17,9% или 298,5 тыс. рублей из-за несвоевременного заключения договоров на выполнение работ. Планировали отремонтировать 2,7% муниципального жилищного фонда от общего объема, а выполнили 2,3%, в результате доля выполнения работ составил 85%.

Проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной.

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства на 2014 год». Целью данной программы является снижение аварийности и повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Формирование эффективных механизмов управления объектами коммунального хозяйства. Повышения качества реформирования объектов коммунального хозяйства. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

В 2014 году было запланировано на реализацию данной программы 3908,8 тыс. рублей, израсходовано 2097,4 тыс. рублей на ремонт объектов коммунального хозяйства. Отклонение составило -46,34% или 1811,4 тыс. рублей, так как часть контрактов были заключены, но работы не выполнены.

Было отремонтировано 1968 метров коммунальных объектов при плане 1740 метров, в связи с увеличением объемов работ план выполнен на 113%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесперебойного функционирования и строительства (ремонт) сетей уличного освещения на 2014 год». Целью данной программы является поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния, а так же благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Непрерывная эксплуатация и расширение сети уличного освещения, упорядочение выполнения работ по благоустройству и содержанию территорий поселения с учетом социальной и инфраструктурной приоритетности объектов.

В 2014 году планировали на реализацию данной программы 3881,5 тыс. рублей, израсходовано 4274,3 тыс. рублей. Было потрачено на 10% больше или 1811,4 тыс. рублей, из них:

- на приобретение электрической энергии для нужд системы уличного освещения было запланировано 1955,0 тыс. рублей, потрачено 2592,9 тыс. рублей,  так как произошло увеличение платы за электрическую энергию. Расходы увеличены на 637,9 тыс. рублей или на 32,6%. Соответственно при плане в 434,5 тыс. кВт/час было потреблено 492,6 тыс. кВт/час, увеличение потребленной электроэнергии составило 13,4% или 58,1 тыс. кВт/час;

- расходы на оплату затрат по содержанию системы уличного освещения составили 1681,4 тыс. рублей при плане в 1926,5 тыс. рублей, соответственно расходы снизились на 245,1 тыс. рублей или на 12,7% в связи с уменьшением платы за обслуживание.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений на 2014 год». Целью данной программы является поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния, а так же благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Упорядочение выполнения работ по благоустройству, озеленению и содержанию территорий поселения с учетом социальной и инфраструктурной приоритетности объектов. В структуре мероприятий подразумевается создание новых и содержание существующих цветников и газонов, а так же прочих зеленых насаждений на территории Колпашевского городского поселения.

В 2014 году было запланировано на реализацию данной программы 1055,2 тыс. рублей, выполнены мероприятия по озеленению городских территорий и уход за зелеными насаждениями на сумму 1026,87 тыс. рублей, отклонение составило 2,7% или 28,33 тыс. рублей, из них:

- планировали 5 новых газонов, работы выполнили в полном объеме, а так же производился уход за ними;

- разбили 5 цветников как и было запланировано;

- произвели покос травы в размере 20000 м² как и планировали;

- произвели рубку и купирование аварийных деревьев в размере 88 шт., работы выполнены в полном объеме.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории на 2014 год». Целью данной программы является поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния, а также благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Упорядочение выполнения работ по благоустройству  и содержанию территорий поселения с учетом социальной и инфраструктурной приоритетности объектов.

В 2014 году было запланировано на реализацию данной программы 1225,8 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 1234,03 тыс. рублей, из них:

- на сбор и вывоз несанкционированных свалок, снос аварийных объектов — планировали 460,0 тыс. рублей, выполнили работ на сумму 392,82 тыс. рублей, отклонение составило 14,6% или -67,18 тыс. рублей в связи с использованием строительных отходов в качестве вторичного сырья и материалов. Планировали ликвидировать 7 свалок, работы выполнены в полном объеме;

- на ремонт памятников планировали 100 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 134,64 тыс. рублей, отклонение составило 134,6% или +34,64 тыс. рублей в связи с уточнением необходимых работ и удорожанием материалов. Планировали и выполнили восстановление целостности двух памятников, а так же прилегающих территорий;

- на содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов планировали 503,0 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 553,05 тыс. рублей, отклонение составило 109,95% или +50,05 тыс. рублей в связи с увеличением объемов предполагаемых работ. Планировали и выполнили работы в полном объеме на 748 м² территории;

- на сбор мусора в городском парке планировали 103,4 тыс. рублей, выполнили работ на сумму 94,12 тыс. рублей, отклонение составило 9% или -9,28 тыс. рублей в связи с сокращением объема отходов на территории парковой зоны и оптимизация рабочего процесса. Вывезено мусора с территории городского парка площадью87000 м² как и планировали;

- работы по вывозу мусора с оз. Светлое выполнены в полном объеме как и планировали на сумму 54,9 тыс. рублей. Установили 6 контейнеров для сбора отходов.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Спортивный город». Целью данной программы является привлечение населения МО «Колпашевское городское поселение» к регулярным занятиям спортом.

В 2014 году было запланировано на реализацию данной программы 1349,9 тыс. рублей, израсходовано 748,5 тыс. рублей, отклонение составило 44,5% или 601,4 тыс. рублей в связи с сокращением бюджета, из них:

- на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий планировали 620,3 тыс. рублей, израсходовано 348,5 тыс. рублей. При этом количество участников физкультурно-оздоровительных мероприятий составило 1892 человека, при плане 2500 человек. План выполнен на 75,7%. Фактическое количество проведенных мероприятий - 10 , при плане 14, выполнение плана составило 71%;

- на участие в спортивных соревнованиях различного уровня за пределами Колпашевского района планировали потратить 729,6 тыс. рублей, а израсходовали 400,0 тыс. рублей. Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях составило по итогам 2014 года 123 человека, а планировали 100 человек, план выполнен на 123%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной.

Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение имуществом, находящемся в казне муниципального образования «Колпашевское городское  поселение». Целью данной программы является максимизация неналоговых доходов местного бюджета от сдачи в аренду имущества, временно не используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Колпашевское городское поселение», и земельных участков.

В 2014 году было запланировано на реализацию данной программы 2516,487 тыс. рублей, израсходовано 2050,01 тыс. рублей, отклонение составило -18,5% или 466,473 тыс. рублей в связи с экономией бюджетных средств, из них:

- планировали 3 земельных участка предоставить в аренду путем проведения торгов, план выполнен на 100%;

- количество бесхозных объектов, принятых в муниципальную казну — планировали 6 объектов, а приняли в муниципальную казну 16 объектов, план перевыполнен в 2,5 раза;

- в 2014 году 1 объект временно неиспользуемого муниципального имущества, по которому произведена оплата за предоставление коммунальных и прочих объектов, при плане в 2 объекта;

- планировали увеличение объёма поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества на 5,5%. Фактически результат не достигнут, в связи с недобросовестным отношением арендаторов ООО «КТК», ООО «Энергия», МУП «Пламя» в части обязательств по оплате в рамках договоров аренды.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной.

Ведомственная целевая программа «Библиотечное обслуживание населения». Целью данной программы является привлечение населения к услугам, предоставляемым МБУ «Библиотека».

В 2014 году было запланировано на реализацию данной программы 13726,2 тыс. рублей, израсходовано 13649,2 тыс. рублей на библиотечное обслуживание населения Колпашевского городского поселения, отклонение составило -0,56% или 77,0 тыс. рублей в связи с недостаточным  финансированием, из них:

-для обновления библиотечного фонда на одну тысячу жителей планировали 55,6 экземпляров, а выполнили 191,4 экземпляра, в связи с внесением изменений в график финансирования субсидий. Увеличение библиотечного фонда составило в 3 раза;

- при проведение культурно-массовых мероприятий планировали 965 мероприятий при количестве участников мероприятий 23967 человек. В результате — было проведено 1682 мероприятий при посещении 36691 человека. Увеличение фактического результата более чем в 1,5 раза;

- количество зарегистрированных на портале Гос услуг составило 120 человек, план выполнен на 100%;

- удовлетворение информационных запросов составило 364731 единиц, при плане 313870 единиц. Выполнение запросов составило 162%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Культура. Творчество. Талант». Целью данной программы является увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий на территории МО «Колпашевское городское поселение», в том числе удовлетворение населения деятельностью учреждений культуры.

В 2014 году было запланировано на реализацию данной программы 20090,4 тыс. рублей, израсходовано 19636,1 тыс. рублей, отклонение составило -2,3% или 454,3 тыс. рублей в связи с недостаточным  финансированием, из них:

- на обеспечение доступа населения к культурно-массовым мероприятиям планировали 7226,8 тыс. рублей, работы выполнили на сумму 7086,8 тыс. рублей. Отклонение составило -1,9% или 140,0 тыс. рублей.

Количество участников культурно-массовых мероприятий (зрители и участники)  планировали 82966 человек, в результате проведения мероприятий фактическое количество участников составило 84224 человека. Выполнение плана составило 101,5%;

- для обеспечения доступа населения к клубным формам работы израсходовано 10354,3 тыс. рублей при плане 10568,6 тыс. рублей. Отклонение составило -2,0% или 214,3 тыс. рублей.

Количество участников клубных формирований составило по итогам 2014 года 586 человек, при плане 585 человек. Соответственно увеличение составило 0,2% или 1 человек;

- при организации и проведении развлекательных, культурно-массовых и праздничных мероприятий на территории поселения планировали 2295,0 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 2195,0 тыс. рублей. Отклонение составило -4,4% или 100,0 тыс. рублей.

На 2,9% произошло увеличение количества культурно-массовых мероприятий, а в абсолютном выражении 597 мероприятий при плане 580 мероприятий.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Территория спорта». Целью данной программы является увеличение числа проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории МО «Колпашевское городское поселение», а также привидение в соответствие с современными стандартами спортивных объектов.

В 2014 году было запланировано на реализацию данной программы 1753,5 тыс. рублей, израсходовано 1209,0 тыс. рублей. Отклонение составило -31,1% или 544,5 тыс. рублей в связи с сокращением финансирования, из них:

- на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий планировали 685,7 тыс. рублей, потратили 595,7 тыс. рублей. Отклонение составило 13,1% или 90,0 тыс. рублей — сокращение финансирования. Количество проведенных мероприятий составило 94, при плане в 75, план выполнен на 125,3%;

- на обеспечение доступа населения к занятиям физической культурой планировали сумму в размере 422,9 тыс. рублей, израсходовали в связи с сокращением финансирования 305,6 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 27,7% или 117,3 тыс. рублей. Количество действующих клубов и секций 15 единиц, при плане 15. Выполнение плана составило 106,7%. А количество посетителей составило 445 человек, при плане 401 человек. План выполнен на 111%;

- на содержание спортивных объектов для регулярных занятий спортом планировали 644,9 тыс. рублей, израсходовали 307,7 тыс. рублей в связи с сокращение финансирования. Отклонение составило 52,3% или 337,2 тыс, рублей. Количество действующих спортивных сооружений — 5 единиц, при плане 3 единицы. План выполнен на 166,7%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной

Ведомственная целевая программа «Молодежь поселения». Целью данной программы является содействие в развитии личностного роста детей и молодёжи в интересах становления здорового гражданского общества.

В 2014 году было запланировано на реализацию данной программы 4708,8 тыс. рублей, израсходовано 4434,6 тыс. рублей. Отклонение составило -5,8% или 274,2 тыс. рублей в связи с сокращением финансирования, из них:

- на проведение мероприятий для молодёжи, направленных на развитие личностного роста детей и молодёжи планировали 63,1 тыс. рублей, потратили 36,5 тыс. рублей. Отклонение составило 42,2% или 26,6 тыс. рублей — сокращение финансирования. Количество проведенных мероприятий составило 80 и количество участников мероприятий 17248 человек - план выполнен на 100%;

- на содержание имущества, в том числе расходы на связь, интернет и так далее планировали сумму в размере 694,4 тыс. рублей, израсходовали в связи с сокращением финансирования 555,4 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 20% или 139,0 тыс. рублей;

- на кадровое обеспечение планировали 3951,3 тыс. рублей, израсходовали 3842,7 тыс. рублей в связи с сокращение финансирования. Отклонение составило 2,7% или 108,6 тыс, рублей. Обеспечение средней численности работников составило 15 человек, как и запланировано.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

В течение отчетного 2014 года изменения в ведомственные целевые программы не вносились.

Подведя итог реализации ведомственных целевых программ в 2014 году, можно отметить следующее, из 14 ведомственных целевых программ более 78% занимают высокоэффективные целевые программы, остальные 22% — неэффективные целевые программы.

И.о. начальника ФЭО администрации Колпашевского

городского поселения                                                                                            Н.В. Кондрашова

27.03.2015

Сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ

по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение»

за 2014 год

| № п/п | Наименование программы | Информация о программе |  | Оценка эффективности реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель | Сумма факт. Затрат, тыс. рублей | Оценка эффективности достижения показателей непосредственного результата | Оценка эффективности достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка | Выводы эффективности реализации программы |
| 1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения | Гладких С.В. | 339,8 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 2 | Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период на 2014 год. | Волков А.А. | 527,2 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 3 | Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них | Волков А.А. | 13143,9 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 4 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Валитова К.П. | 1366,2 | 4 | 5 | 9 | Неэффективная целевая программа |
| 5 | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства на 2014 г. | Соловьев В.А. | 2097,4 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 6 | Обеспечение бесперебойного функционирования и строительство (ремонт) сетей уличного освещения на 2014 год | Сайнаков А.Ю. | 4274,3 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 7 | Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений на 2014 год | Сайнаков А.Ю. | 1026,9 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 8 | Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории на 2014 год | Сайнаков А.Ю. | 1234,03 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 9 | Спортивный город | Петушков С.Г. | 748,5 | 4 | 5 | 9 | Неэффективная целевая программа |
| 10 | Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Устюгова Т.А. | 2050,01 | 0 | 1 | 1 | Неэффективная целевая программа |
| 11 | Библиотечное обслуживание населения Колпашевского городского поселения | Чуланова Л.В. | 13649,2 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 12 | Культура. Творчество. Талант. | Панова И.В. | 19636,1 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 13 | Территория спорта | Кривошеина О.В. | 1209,0 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 14 | Молодежь поселения | Кривошеина О.В. | 4434,6 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |

И. о. начальника ФЭО ________________/Кондрашова Н. В./

(подпись)         (расшифровка подписи)