# Главе Колпашевского городского поселения

А.А. Черникову

Заместителю Главы Колпашевского городского поселения

С.А. Баранову

# Аналитическая записка

к отчету о реализации ведомственных целевых программ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2015 год

В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения соответствия качества услуг, оказываемых населению за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за период 2015 года подготовлены отчеты о реализации ведомственных целевых программ.

На основании отчетов, предоставленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2015 год.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения». Целью данной программы является улучшение жизненных условий населения вследствие:

- оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях на территории Колпашевского городского поселения;

- - улучшения жизненных условий населения вследствие снижения уровня гибели и травматизма людей, имущественного ущерба при возникновении пожаров в границах и у границ населенных пунктов поселения;

- - улучшения жизненных условий населения вследствие предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций вызванных обрушением береговой зоной в г. Колпашево и с. Тогур. в границах Колпашевского городского поселения;

- улучшения жизненных условий населения вследствие проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья путём установки запрещающих знаков на водных объектах в границах поселения.

В 2015 году было запланировано на реализацию данной программы 348,6 тыс. рублей, в результате израсходовано 348,6 тыс. рублей. Все показатели, запланированные в данной программе выполнены в полном объеме, из них:

- оборудовали системой оповещения (сиреной) населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях д. Волково. Охватили 227 жителей д. Волково, для которых повысился уровень безопасности жизнедеятельности. Потрачено было 35,5 тыс. рублей;

- были выполнены работы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту (укрепление дамбы с. Тогур мкр. Рейд). Работы выполнены на сумму 2,0 тыс. рублей;

- на основе договора оказания услуг, были осуществлены мероприятия по контролю за пожарной обстановкой и поддержанием в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона «Рейд» села Тогур. Охватили 221 жителя, для которых повысился уровень безопасности жизнедеятельности. Потрачено было 81,7 тыс. рублей;

- на основе договора оказания услуг, осуществили мероприятие по контролю за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть для 100 человек, проживающих в опасной береговой зоне. На данное мероприятие было потрачено 64,8 тыс. рубле;

- были изготовлены и установлены запрещающие знаки на водных объектах в границах поселения. На данное мероприятие было потрачено 4,3 тыс. рублей;

- было осуществлено дежурство а/м ГАЗ-4616 «водовозка» для раздачи воды населению мкр. Шпальный с. Тогур. Данное мероприятие охватило 50 человек, затраты на дежурство составили 160,3 тыс. рублей;

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период». Целью данной программы является организация транспортного сообщения с мкр. Рейд в навигационный период, в связи с тем, что пассажиропоток маленький, а затраты большие, необходимо содействие населению путём снижения стоимости проездного билета.

В 2015 году было запланировано на реализацию данной программы 1 401,4 тыс. рублей, в результате израсходовано 1 131,1 тыс. рублей. Отклонение составило -19,28% или 270,3 тыс. рублей из-за смены перевозчика и уменьшения затрат по сравнению с предыдущим годом. Все жители микрорайона Рейд в количестве 205 человек обеспечены транспортной доступностью в течении 6 месяцев как и планировали.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них». Целью данной программы является комплексное решение вопросов по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств.

В 2015 году было запланировано на реализацию данной программы 8 375,7 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 7 756,7 тыс. рублей. Отклонение составило -7,4% или 619,0 тыс. рублей, из них:

- 186,3 км автомобильных дорог поддерживали в состоянии пригодном к эксплуатации, как и планировали;

- в течение 2015 года была создана 1 ледовая переправа и 1 пешеходный переход через р. Кеть мкр. Рейд, работы выполнены на 50%, так как в связи с теплыми погодными условиями (не замерз лед) выполнить работы не представлялось возможным.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной.

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда». Целью данной программы является капитальный ремонт — как обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда и обеспечение безопасности проживания граждан, повышение качества предоставляемых услуг населению. В структуре мероприятий подразумевается программа по проведению капитального ремонта жилья и переселению из ветхого и аварийного жилья в соответствии с текущим законодательством.

В 2015 году было запланировано на реализацию данной программы 838,9 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 472,3 тыс. рублей по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда. Отклонение составило -43,7% или 366,6 тыс. рублей из-за несвоевременного выполнение подрядчиком работ. Было отремонтировано 1,3% муниципального жилищного фонда от общего объема муниципального жилищного фонда, что составило 100% от плана.

Проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства». Целью данной программы является снижение аварийности и повышение надежности работы объектов коммунального хозяйства. Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Формирование эффективных механизмов управления объектами коммунального хозяйства. Повышения качества реформирования объектов коммунального хозяйства. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

В 2015 году было запланировано на реализацию данной программы 4 500,0 тыс. рублей, израсходовано 2 199,7 тыс. рублей на ремонт объектов коммунального хозяйства. Отклонение составило -51,11% или 2 300,3 тыс. рублей, так как часть контрактов были заключены, но работы не выполнены.

Было отремонтировано 2127 метров коммунальных объектов при плане 1940 метров, в связи с увеличением объемов работ план выполнен на 109,6%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесперебойного функционирования и строительства (ремонт) сетей уличного освещения». Целью данной программы является поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния, а так же благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Непрерывная эксплуатация и расширение сети уличного освещения, упорядочение выполнения работ по благоустройству и содержанию территорий поселения с учетом социальной и инфраструктурной приоритетности объектов.

В 2015 году планировали на реализацию данной программы 4 714,5 тыс. рублей, израсходовано 4 940,6 тыс. рублей. Было потрачено на 4,8% больше или 226,1 тыс. рублей, из них:

- на приобретение электрической энергии для нужд системы уличного освещения было запланировано 3 068,3 тыс. рублей, потрачено 3 039,7 тыс. рублей, уменьшение платы за электрическую энергию. Снижение расходов на 28,6 тыс. рублей или на 0,4% связано с переходом на энергосберегающие лампы. Соответственно при плане в 503 тыс. кВт/час было потреблено 501 тыс. кВт/час, уменьшение потребленной электроэнергии составило -0,4% или 2 тыс. кВт/час;

- расходы на оплату затрат по содержанию системы уличного освещения составили

1 900,9 тыс. рублей при плане в 1 646,2 тыс. рублей, увеличение расходов связано в повышением платы за обслуживание: увеличение на 254,7тыс. рублей или на 15,4%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является эффективной.

Ведомственная целевая программа «Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений». Целью данной программы является поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния, а так же благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Упорядочение выполнения работ по благоустройству, озеленению и содержанию территорий поселения с учетом социальной и инфраструктурной приоритетности объектов. В структуре мероприятий подразумевается создание новых и содержание существующих цветников и газонов, а так же прочих зеленых насаждений на территории Колпашевского городского поселения.

В 2015 году было запланировано на реализацию данной программы 1 095,8 тыс. рублей, выполнены мероприятия по озеленению городских территорий и уход за зелеными насаждениями на сумму 751,2 тыс. рублей, отклонение составило 31,5% или 344,6 тыс. рублей, из них:

- из-за нехватки бюджетных ассигнований выполнили работы по рубке аварийных деревьев в количестве 45 шт, при плане — 55 шт;

- планировали 1 новый газон, работы не выполнили, так как было недостаточно средств в бюджете поселения;

- разбили 4 цветника как и планировали;

- произвели покос травы в размере 20000 м² как и планировали;

- произвели окраску оснований стволов деревьев известковым раствором, удаление подлеска в количестве 1200 шт, работы выполнены в полном объеме.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной.

Ведомственная целевая программа «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории». Целью данной программы является поддержание в надлежащем виде и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния, а также благоустроенности территории Колпашевского городского поселения. Упорядочение выполнения работ по благоустройству и содержанию территорий поселения с учетом социальной и инфраструктурной приоритетности объектов.

В 2015 году было запланировано на реализацию данной программы 1 333,0 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 1 251,4 тыс. рублей, из них:

- на сбор и вывоз несанкционированных свалок, снос аварийных объектов — планировали 500,0 тыс. рублей, выполнили работ на сумму 444,8 тыс. рублей, отклонение составило 11,96% или 55,2 тыс. рублей в связи с использованием строительных отходов в качестве вторичного сырья и материалов. Ликвидировано 13 несанкционированных свалок, работы выполнены в полном объеме;

- на содержание и ремонт мест массового отдыха планировали 194,9 тыс. рублей, при этом работы выполнены были на сумму 155,7 тыс. рублей в связи с сокращением объема отходов на территории парковой зоны и оптимизацией рабочего процесса: сбор мусора в городском парке произведен на 87000  м² территории, как и планировали; проведена 1 противоклещевая обработка, а так же было установлено 6 контейнеров для сбора отходов на озере Светлое;

- на содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов планировали 638,1 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 650,9 тыс. рублей, отклонение составило 102,0% или +12,8 тыс. рублей в связи с увеличением объемов предполагаемых работ. Выполнили работы в полном объеме на 809 м² территории.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Спортивный город». Целью данной программы является привлечение населения МО «Колпашевское городское поселение» к регулярным занятиям спортом.

В 2015 году было запланировано на реализацию данной программы 1 100,0 тыс. рублей, израсходовано 806,7 тыс. рублей, отклонение составило -26,6% или 293,3 тыс. рублей в связи с сокращением бюджета, из них:

- на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий планировали 425,0 тыс. рублей, израсходовано 365,7 тыс. рублей. При этом количество участников физкультурно-оздоровительных мероприятий составило 1600 человек, при плане 1501 человек. План выполнен на 106,6%. Фактическое количество проведенных мероприятий - 12 , выполнение плана составило 100%;

- на участие в спортивных соревнованиях различного уровня планировали потратить 675,0 тыс. рублей, а израсходовали 441,0 тыс. рублей. По итогам 2015 года было организовано 20 выездов сборных спортивных команд поселения на соревнования различного уровня, план выполнен на 100%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение имуществом, находящемся в казне муниципального образования «Колпашевское городское поселение». Целью данной программы является максимизация неналоговых доходов местного бюджета от сдачи в аренду имущества, временно не используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Колпашевское городское поселение», и земельных участков.

В 2015 году было запланировано на реализацию данной программы 1 504,8 тыс. рублей, израсходовано 1 493,2 тыс. рублей, отклонение составило -0,8% или 11,6 тыс. рублей в связи с экономией бюджетных средств, из них:

- на мероприятие по повышению эффективности использования муниципального имущества и земельных участков было израсходовано 1 278,4 тыс. рублей, сложилась экономия по сравнению с планом в размере 11,0 тыс. рублей — по агентскому договору по сбору платежей за социальный наем муниципального жилого фонда;

- на мероприятие по содержанию временно неиспользуемого имущества было израсходовано 116,9 тыс. рублей. Сложилась экономия в размере 0,6 тыс. рублей по сравнению с планом за услуги теплоснабжения и услуги по содержанию и ремонту здания;

- на мероприятие по содержанию имущества, переданного во владение и пользование было потрачено 97,9 тыс. рублей, как и планировали.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Культура. Творчество. Талант». Целью данной программы является увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий на территории МО «Колпашевское городское поселение», в том числе удовлетворение населения деятельностью учреждений культуры.

В 2015 году было запланировано на реализацию данной программы 22 270,9 тыс. рублей, израсходовано 21 537,9 тыс. рублей, отклонение составило -3,01% или 670,0 тыс. рублей в связи с уменьшением финансирования, из них:

- на обеспечение доступа населения к культурно-массовым мероприятиям планировали 7 801,1 тыс. рублей, работы выполнили на сумму 9 065,78 тыс. рублей. Отклонение составило 116,2% или 1 264,6 тыс. рублей.

Количество участников культурно-массовых мероприятий (зрители и участники)  планировали 82 966 человек, в результате проведения мероприятий фактическое количество участников составило 90 284 человека. Выполнение плана составило 108,8%;

- для обеспечения доступа населения к клубным формам работы израсходовано

11 329,6 тыс. рублей как и планировали.

Количество участников клубных формирований составило по итогам 2015 года 528 человек, при плане 530 человек. Соответственно уменьшение составило 0,4% или 2 человека;

- на организацию и проведение развлекательных, культурно-массовых и праздничных мероприятий на территории поселения планировали 2 644,0 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 646,4 тыс. рублей. Отклонение составило -75,55% или 1 997,6 тыс. рублей, так как в 2015 году не проводились дискотеки — данные мероприятия перестали пользоваться спросом.

На 17,24% произошло снижение количества культурно-массовых мероприятий, было проведено 422 мероприятия при плане 510 мероприятий;

- кроме того, были окончательно оплачены работы по реконструкции зрительного зала Городского дома культуры, которые завершились в 2014 году.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной.

Ведомственная целевая программа «Территория спорта». Целью данной программы является увеличение числа проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории МО «Колпашевское городское поселение», а также привидение в соответствие с современными стандартами спортивных объектов.

В 2015 году было запланировано на реализацию данной программы 2 690,2 тыс. рублей, израсходовано 2 517,1 тыс. рублей. Отклонение составило -6,4% или -173,1 тыс. рублей в связи с сокращением финансирования, из них:

- на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий планировали 716,1 тыс. рублей, потратили 714,5 тыс. рублей. Отклонение составило -0,2% или -1,6 тыс. рублей — сокращение финансирования. Количество проведенных мероприятий составило 85, план выполнен на 100%;

- на обеспечение доступа населения к занятиям физической культурой планировали сумму в размере 422,9 тыс. рублей, израсходовали 603,5 тыс. рублей, увеличение финансирования связано с проведением мероприятий празднования 400-летия с. Тогур.  Превышение плана составило 142,7% или 180,6 тыс. рублей. Количество действующих клубов и секций - 1. А количество посетителей - 30 человек;

- на содержание спортивных объектов для регулярных занятий спортом планировали 486,0 тыс. рублей, израсходовали 1 103,9 тыс. рублей, увеличение финансирования связано с проведением мероприятий празднования 400-летия с. Тогур.  Увеличение более, чем в 2 раза или 617,9 тыс, рублей. Количество действующих спортивных сооружений — 5 единиц, план выполнен на 100%;

- на выполнение мероприятия по ремонту спортивных объектов планировали 600,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено не было, так как денежные средства были сняты в связи с проведением празднования 400-летия с. Тогур;

- для приобретения призов для инструкторов планировали 95,2 тыс. рублей, план выполнен на 100%;

- мероприятие по реконструкции стадиона с. Тогур было не выполнено (планировали 370,0 тыс. рублей), так как денежные средства были сняты в связи с проведением празднования 400-летия с. Тогур.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Молодежь поселения». Целью данной программы является содействие в развитии личностного роста детей и молодёжи в интересах становления здорового гражданского общества.

В 2015 году было запланировано на реализацию данной программы 5 239,3 тыс. рублей, израсходовано 4 795,9 тыс. рублей. Отклонение составило -8,5% или — 443,4 тыс. рублей в связи с сокращением финансирования, из них:

- на обеспечение деятельности по предоставлению возможностей для выявления и развития молодежных инициатив планировали 4 708,8 тыс. рублей, фактически израсходовали 4 597,9 тыс. рублей. Отклонение составило -2,4% или 110,9 тыс. рублей — сокращение финансирования. На 3% увеличилось количество участников мероприятий и составило 17248 человек - план выполнен на 100%;

- на организацию и проведение массовых молодежных мероприятий планировали 230,5 тыс. рублей, потратили 98,0 тыс. рублей. Отклонение составило -57,5% или -132,5 тыс. рублей — сокращение финансирования.

- на ремонт здания по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова,43 планировали сумму в размере 300,0 тыс. рублей, израсходовали в связи с сокращением финансирования 100,0 тыс. рублей. Отклонение от плана составило -66,7% или 200,0 тыс. рублей.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

В течение отчетного 2015 года изменения вносились не во все ведомственные целевые программы.

Подведя итог реализации ведомственных целевых программ в 2015 году, можно отметить следующее, что из 13 ведомственных целевых программ 9 или 69,2% занимают высокоэффективные целевые программы, 1 или 7,7% - эффективная целевая программа, остальные 3 или 23,1% — неэффективные целевые программы.

Начальник ФЭО Администрации

Колпашевского

городского поселения                                                                                                  А.А. Чуков

Лебедева И.А.

5-58-94

Сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ

по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение»

за 2015 год

| № п/п | Наименование программы | Информация о программе |  | Оценка эффективности реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель | Сумма факт. Затрат, тыс. рублей | Оценка эффективности достижения показателей непосредственного результата | Оценка эффективности достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка | Выводы эффективности реализации программы |
| 1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения | Сабылин Д.А. | 348,6 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 2 | Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период. | Волков А.А. | 1 131,1 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 3 | Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них | Волков А.А. | 7 756,7 | 0 | 10 | 10 | Неэффективная целевая программа |
| 4 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Валитова К.П. | 472,3 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 5 | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | Соловьев В.А. | 4 500,0 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 6 | Обеспечение бесперебойного функционирования и строительство (ремонт) сетей уличного освещения | Кравченко К.А. | 4 940,6 | 8 | 8 | 16 | Эффективная целевая программа |
| 7 | Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений на 2014 год | Кравченко К.А. | 751,2 | 0 | 1 | 1 | Неэффективная целевая программа |
| 8 | Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории на 2014 год | Кравченко К.А. | 1 251,4 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 9 | Спортивный город | Иванов А.А. | 806,7 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 10 | Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Колмаков А.А. | 1 493,2 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 11 | Культура. Творчество. Талант. | Иванов А.А.(Панова И.В.) | 21 537,9 | 4 | 8 | 12 | Неэффективная целевая программа |
| 12 | Территория спорта | Иванов А.А. (Кривошеина О.В.) | 2 517,1 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 13 | Молодежь поселения | Иванов А.А. (Кривошеина О.В.) | 4 795,9 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |

Начальник ФЭО      _______________           _/Чуков А.А./

(подпись)         (расшифровка подписи)

Лебедева И.А.

5-58-94