Приложение № 3 к Порядку разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ МО «Колпашевское городское поселение»

Утверждаю

«___» _______________  ________г

______________________________

Отчет о реализации ВЦП

за 2016 год

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения

(наименование ВЦП)

Администрация Колпашевского городского поселения

(наименование СБП)

Раздел 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов |  |  | План тыс. рублей | Факт тыс. рублей | Отклонения |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. рублей | % |  |
| Очистка от снега вертолетной площадки в д. Север. | 0309 | 8400100000 | 244 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Создание резерва топлива и ГСМ на паводковый и пожароопасный период 2016 года д. Север и мкр. Рейд. | 0309 | 8400100000 | 244 | 2,0 | 0,2 | -1,8 | -88,1 | Отсутствует необходимость в приобретении ГСМ (остатка ГСМ достаточно для выполнения запланированных мероприятий) |
| Приобретение мотопомпы | 0309 | 8400100000 | 244 | 36,6 | 36,6 | 0 | 0 |  |
| Осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона «Рейд» села Тогур. | 0309 | 8400100000 | 244 | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 |  |
| Доставка ёмкости с водой и мотопомпой к месту возгорания в мкр. «Рейд» и д. Север. | 0309 | 8400100000 | 244 | 17,4 | 0 | -17,4 | -100 | Отсутствует необходимость в доставке емкости с водой и мотопомпы, т. к. возгораний не было |
| Скашивание травы на вертолетной площадке в д.Север | 0309 | 8400100000 | 244 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |  |
| Доставка воды населению мкр. Шпальный с.Тогур | 0309 | 8400100000 | 810 | 151,7 | 151,7 | 0 | 0 |  |
| Изготовление минерализованной противопожарной полосы у границ населенного пункта д.Север | 0309 | 8400100000 | 244 | 60,0 | 45,0 | -15,0 | -25 | Снижение цены контракта в результате проведения электронных котировок |
| Изготовление и установка запрещающих знаков на водных объектах в границах поселения. | 0309 | 8400100000 | 244 | 8,0 | 9,8 | 1,8 | 22 |  |
| Осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть. | 0309 | 8400100000 | 244 | 65,0 | 64,8 | -0,2 | -0,3 | Снижение цены контракта в результате проведения электронных котировок |
| Изготовление ветроуказателя для вертолетной площадки в д.Север | 0309 | 8400100000 | 244 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  |  |  | 429,2 | 396,6 | -32,6 | -7,6 |  |

Раздел 2 Отчет достижения показателей непосредственного результата

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию показателей непосредственного результата |
| 1. | Очистка от снега вертолетной площадки в д. Север. | 16.04.2016 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации. | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2. | Создание резерва топлива и ГСМ на паводковый и пожароопасный период 2016 года д. Север и мкр. Рейд. | 30.09.2016 | Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности. | ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| 3. | Осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона «Рейд» села Тогур. | 30.09.2016 | Количество жителей мкр. «Рейд» села Тогур, для которых повысился уровень пожарной безопасности вследствие реализации мероприятия ВЦП. | чел. | 221 | 221 | 100 |  |
| 4. | Изготовление и установка запрещающих знаков на водных объектах в границах поселения. | 30.09.2016 | Количество людей, для которых повысился уровень безопасности жизнедеятельности вследствие реализации мероприятия ВЦП | чел. | 75 | 75 | 100 |  |
| 5. | Расходы по дежурству а/м ГАЗ-4616 «водовозка» для раздачи воды населению мкр. Шпальный с.Тогур | 30.09.2016 | Улучшение жизненных условий населения, снижение уровня гибели и травматизма людей вследствие предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | чел. | 50 | 50 | 100 |  |
| 6. | Изготовление минерализо-ванной противопожарной полосы у границ населенного пункта д.Север | 30.05.2016 | Протяженность минерализованной полосы. | ед. | 3300 | 3300 | 100 |  |
| 7. | Осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть. | 30.07.2016 | Количество людей, для которых повысился уровень безопасности жизнедеятельности вследствие реализации мероприятия ВЦП | чел | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 100% |  |

Раздел 3 Отчет достижения показателей конечного результата ВЦП

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели результатов деятельности |  | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактически достигнутые результаты |  |  |
| Задача 1 ВЦП: Отсутствие тяжких последствий для жизни и здоровья населения, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с наличием, либо воздействием естественных водных объектов, находящихся в границах Колпашевского городского поселения. | Чел. | 346 | 346 | 100 |  |

Раздел 4 Оценка эффективности реализации ВЦП

| Оценка степени достижения показателей непосредственного результата | Оценка степени достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка реализации программы | Оценка эффективности реализации программы (выводы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 20 | Высокая эффективность целевой программы |

Ответственное лицо _______________/Браун Н.А./

(подпись)                (расшифровка подписи)

Отчет о реализации ВЦП

за 2016 год

«Муниципальные кадры»

(наименование ВЦП)

Администрация Колпашевского городского поселения

(наименование СБП)

Раздел 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов |  |  | План тыс. рублей | Факт тыс. рублей | Отклонения |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. рублей | % |  |
| Организация обучения в целях обеспечения профессиональ-ной переподго-товки, повыше-ния квалифика-ции муниципа-льных служа-щих, участие в обучающих семинарах | 0104 | 8300100003 | 122 | 51,30 | 32,8 | - 18,5 | -36,1 | Прохождение обучения на безвозмездной основе |
|  | 0104 | 8300100003 | 244 | 87,40 | 37,2 | - 50,2 | -57,4 |  |
| Всего бюджетных ассигнований на реализацию программы |  |  |  | 138,7 | 70 | -68,7 | -49,5 |  |

Раздел 2 Отчет достижения показателей непосредственного результата

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию показателей непосредственного результата |
| 1. | Организация обучения в целях обеспечения профессиональной переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах | 2016 год | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональ-ную переподго-товку, повыше-ние квалифика-ции, участвовавших в обучающих семинарах | чел. | 4 повышение квалификации | 5 повышение квалификации | 100 | Прохождение обучения на безвозмездной основе |
|  |  |  |  |  | 8 семинары | 13 семинары | 100 |  |
|  | Итого |  |  |  | 12 | 18 | 100 |  |

Раздел 3 Отчет достижения показателей конечного результата ВЦП

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели результатов деятельности |  | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактически достигнутые результаты |  |  |
| Увеличение доли муниципальных служащих прошедших профессиональную подготовку | % | 4 повышение квалификации | 5 повышение квалификации | 100 | Прохождение обучения на безвозмездной основе |
|  |  | 8 семинары | 13 семинары | 100 |  |

Раздел 4 Оценка эффективности реализации ВЦП

| Оценка степени достижения показателей непосредственного результата | Оценка степени достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка реализации программы | Оценка эффективности реализации программы (выводы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |

Ответственное лицо _______________            /Н.А.Устюгова  /

(подпись)                (расшифровка подписи)

Отчет о реализации ВЦП

за 2016 год

Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период

(наименование ВЦП)

Администрация Колпашевского городского поселения

(наименование СБП)

Раздел 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов |  |  | План тыс. рублей | Факт тыс. рублей | Отклонения |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. рублей | % |  |
| Организация перевозок пассажиров речным транспортом с доступной для населения провозной платой | 0408 | 8500100000 | 810 | 1 612,60 | 1 568,20 | 44,40 | -2,75 | Уменьшение пассажиропотока |
| Ремонт причалов и припаромков | 0408 | 8500200000 | 240 | 100,00 | 100,00 | нет | нет | нет |
| Траление причалов | 0408 | 8500300000 | 240 | 67,80 | 65,00 | 2,80 | -4,13 | Результат торгов |
| Всего бюджетных ассигнований на реализацию |  |  |  | 1 780,40 | 1 733,20 | 47,20 | -2,65 |  |

Раздел 2 Отчет достижения показателей непосредственного результата

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию показателей непосредственного результата |
| 1. | Организация перевозок пассажиров речным транспортом с доступной для населения провозной платой | 04.2016 по 10. 2016 | Количество жителей микрорайона Рейд обеспеченных транспортной доступностью | чел | 205 | 205 | 100 | нет |
| 2. | Ремонт причалов и припаромков | 04.2016 по 10. 2016 | Количество отремонтированных причалов и припаромков пригодных к эксплуатации | ед | 2 | 2 | 100 | нет |
| 3. | Траление причалов | 04.2016 по 10. 2016 | Количество протраленных площадей причалов и подходов к причалам | м2 | 3 900 м2 | 3 900 м2 | 100 | нет |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 100 |  |

Раздел 3 Отчет достижения показателей конечного результата ВЦП

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели результатов деятельности |  | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактически достигнутые результаты |  |  |
| Период в который жители мкр. Рейд обеспечены транспортной доступностью (навигационный период) | месяц | 6 | 6 | 100 | нет |
|  |  |  |  | 100 |  |

Раздел 4 Оценка эффективности реализации ВЦП

| Оценка степени достижения показателей непосредственного результата | Оценка степени достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка реализации программы | Оценка эффективности реализации программы (выводы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |

Ответственное лицо _____________________/Метляков С.И./

(подпись)                (расшифровка подписи)

Отчет о реализации ВЦП

за 2016 год

Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них

(наименование ВЦП)

Администрация Колпашевского городского поселения

(наименование СБП)

Раздел 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов |  |  | План тыс. рублей | Факт тыс. рублей | Отклонения |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. рублей | % |  |
| Наличие улично-дорожной сети Колпашевского городского поселения | 0409 | 8600100000 | 240 | 10 365,45 | 9 176,10 | 1 189,35 | -11,47 | Подрядная организация выполняющая работы по содержанию и ремонту дорог не в полном объеме выполнила обязательства по контрактам |
|  | 0409 | 8600200000 | 240 | 834,50 | 460,50 | 374,00 | -44,82 | В связи с теплыми погодными условиями (не замёрз лёд), выполнить работы не представлялось возможным. Данные работы будут произведены в 2017 году. |
|  | 0409 | 8600100000 | 810 | 4 327,25 | 3 969,40 | 357,85 | -8,27 | Работы подрядной организацией выполнены не в полном объеме |
| Всего бюджетных ассигнований на реализацию программы |  |  |  | 15 527,20 | 13 606,00 | 1 921,20 | -12,37 |  |

Раздел 2 Отчет достижения показателей непосредственного результата

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию показателей непосредственного результата |
| 1. | Поддержание автомобильных дорог поселения в состоянии пригодном к эксплуатации | 01.2016-12.2016 | Протяженность автомобильных дорог в отношении которых будет производиться текущее содержание | км | 186,5 | 170,00 | 90,88 | Подрядная организация выполняющая работы по содержанию и ремонту дорог не в полном объеме выполнила обязательства по контрактам |
| 2. | Устройство зимних автомобильных дорог и пешеходных тротуаров | 01.2016-12.2016 | Наличие пригодных к эксплуатации ледовой переправы и пешеходного перехода через р. Кеть мкр. Рейд | ед | 2 | 1 | 50 | Невозможность производства работ в связи с погодными явлениями (в месте строительства пешеходного перехода не замёрз лёд) |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 70,44 |  |

Раздел 3 Отчет достижения показателей конечного результата ВЦП

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели результатов деятельности |  | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактически достигнутые результаты |  |  |
| Наличие улично-дорожной сети Колпашевского городского поселения в состоянии пригодном к эксплуатации | месяц | 12 | 12 | 100 | нет |

Раздел 4 Оценка эффективности реализации ВЦП

| Оценка степени достижения показателей непосредственного результата | Оценка степени достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка реализации программы | Оценка эффективности реализации программы (выводы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 10 | Неэффективная целевая программа |

Ответственное лицо _____________________/Метляков С.И./

(подпись)                (расшифровка подписи)

Отчет о реализации ВЦП

за 2016 год

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

(наименование ВЦП)

МО «Колпашевское городское поселение»

(наименование СБП)

Раздел 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов |  |  | План тыс. рублей | Факт тыс. рублей | Отклонения |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. рублей | % |  |
| «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | 0501 | 8700100000 | 243 | 2 340,2 | 1866,9 | 473,3 | 20,2 | Несвоевременное выполнение подрядчиком работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда |
| Всего бюджетных ассигнований на реализацию программы |  |  |  |  | 1866,9 |  |  |  |

Раздел 2 Отчет достижения показателей непосредственного результата

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию показателей непосредственного результата |
| 1. | «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | 2016 | Площадь отремонтированных муниципальных жилых помещений | % | 468,6 | 418,3 | 89 | Несвоевременное выполнение подрядчиком работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 89 |  |

Раздел 3 Отчет достижения показателей конечного результата ВЦП

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели результатов деятельности |  | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактически достигнутые результаты |  |  |
| Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 1,21 | 1,08 | 89 | Несвоевременное выполнение подрядчиком работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда |

Раздел 4 Оценка эффективности реализации ВЦП

| Оценка степени достижения показателей непосредственного результата | Оценка степени достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка реализации программы | Оценка эффективности реализации программы (выводы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 9 | Неэффективная целевая программа |

Ответственное лицо _______________/Валитова К.П./

(подпись)          (расшифровка подписи)

Отчет о реализации ВЦП

за_2016___год

__Организация мероприятий в области коммунального хозяйства

(наименование ВЦП)

___________________________________________________________________________

(наименование СБП)

Раздел 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов |  |  | План тыс. рублей | Факт тыс. рублей | Отклонения |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. рублей | % |  |
| Ремонт объектов коммунального хозяйства | 0502 | 8800100000 | 243 | 2704,92 | 2437,50 | 267,42 | 9,9 | Часть контрактов заключены, но не выполнены |
| Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | 0502 | 8800100000 | 244 | 5103,3 | 3208,5 | 1894,8 | 37,13 | Часть контрактов: заключены, но не выполнены. Часть контрактов выполнены, но не оплачены |
| Всего бюджетных ассигнований на реализацию программы |  |  |  | 7808,22 | 5646,0 | 2162,22 | 27,69 | Часть контрактов: заключены в 2015г., 2016г., но не выполнены. Часть контрактов заключены в 2016г. выполнены, но не оплачены |

Раздел 2 Отчет достижения показателей непосредственного результата

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию показателей непосредственного результата |
| 1. | Ремонт объектов коммунального хозяйства | 2016 | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства | шт. | 7 | 14 | 200 | Увеличение объемов работ |
| 2 | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | 2016 | Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства | шт. | 2 | 3 | 150 | Часть контрактов: заключены, но не выполнены. Часть контрактов выполнены, но не оплачены |
|  |  |  | Наличие проектов (ПСД) | шт. | 3 | 2 | 67 | Часть контрактов: заключены, но не выполнены (не прошли гос.экспертизу) |
|  | Итого |  |  |  | 12 | 19 | 158 | Увеличение объемов работ |

Раздел 3 Отчет достижения показателей конечного результата ВЦП

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели результатов деятельности |  | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактически достигнутые результаты |  |  |
| Количество отремонтированных объектов коммунального хозяйства МО «Колпашевское городское поселение | шт. | 9 | 17 | 189 | Увеличение объемов работ |

Раздел 4 Оценка эффективности реализации ВЦП

| Оценка степени достижения показателей непосредственного результата | Оценка степени достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка реализации программы | Оценка эффективности реализации программы (выводы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |

Ответственное лицо _______________/_В.А. Соловьев/

(подпись)                (расшифровка подписи)

Отчет о реализации ВЦП

за 2016 год

«Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения на 2016 год»

(наименование ВЦП)

МО «Колпашевское городское поселение»

(наименование СБП)

Раздел 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов |  |  | План тыс. рублей | Факт тыс. рублей | Отклонения |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. рублей | % |  |
| Расходы на содержание объектов уличного освещения (техническое обслуживание объектов уличного освещения) | 0503 | 89 0 02 00000 | 810 | 1957,8 | 1993,0 | 35,2 | 1,8 | Приобретение энергосберегающих ламп уличного освещения |
| Расходы на оплату потребленной электрической энергии для нужд системы уличного освещения | 05 03 | 89 0 01 00000 | 240 | 3600,0 | 3215,5 | 384,5 | 10,7 | Увлечение количества энергосберегающих ламп, соответственно уменьшение количества потребленной электроэнергии |
| Дополнительное устройство уличного освещения | 05 03 | 89 0 03 00000 | 810 | 1150,8 | 888,5 | 262,3 | 22,8 | Экономия в поставки материалов |
| Всего бюджетных ассигнований на реализацию программы |  |  |  | 6708.6 | 6097,0 | 611,6 | 9,1 |  |

Раздел 2 Отчет достижения показателей непосредственного результата

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию показателей непосредственного результата |
| 1. | Расходы на содержание объектов уличного освещения (техническое обслуживание объектов уличного освещения) | 2016 | Количество устройств уличного освещения обслуживаемых специализированной организацией. | шт. | 1571 | 1571 | 100 |  |
| 2. | Расходы на оплату потребленной электрической энергии для нужд системы уличного освещения | 2016 | Количество потребляемой электроэнергии устройствами уличного освещения. | тыс.кВт/ч | 592 | 528 | 89,2 | Увлечение количества энергосберегающих ламп, соответственно уменьшение количества потребленной электроэнергии |
| 3. | Дополнительное устройство уличного освещения | 2016 | Обеспечение уличным освещением население в темное время суток. | м.п. | 2170 | 2170 | 100 |  |

Раздел 3 Отчет достижения показателей конечного результата ВЦП

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели результатов деятельности |  | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактически достигнутые результаты |  |  |
| Количество устройств уличного освещения обслуживаемых специализированной организацией | шт. | 1571 | 1571 | 100 |  |
| Количество потребляемой электроэнергии устройствами уличного освещения | тыс.кВт/ч | 592 | 528 | 89,1 | Увлечение количества энергосберегающих ламп, соответственно уменьшение количества потребленной электроэнергии |
| Обеспечение уличным освещением население в темное время суток. | м.п. | 2170 | 2170 | 100 |  |

Раздел 4 Оценка эффективности реализации ВЦП

| Оценка степени достижения показателей непосредственного результата | Оценка степени достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка реализации программы | Оценка эффективности реализации программы (выводы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | 16 | Эффективная целевая программа |

Ответственное лицо _______________/Кравченко К.А./

(подпись)          (расшифровка подписи)

Отчет о реализации ВЦП

за 2016 год

«Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений на 2016 год»

(наименование ВЦП)

МО «Колпашевское городское поселение»

(наименование СБП)

Раздел 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов |  |  | План тыс. рублей | Факт тыс. рублей | Отклонения |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. рублей | % |  |
| Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений | 0503 | 90001 00000 | 810 | 353,8 | 329,0 | 24,8 | 7,0 |  |
| Обеспечение реализации мероприятий направленных на проведение санитарных и аварийных рубок зеленых лесонасаждений | 05 03 | 90002 00000 | 810 | 125,2 | 53,4 | 71,8 | 57,4 |  |
| Всего бюджетных ассигнований на реализацию программы |  |  |  | 479,0 | 382,4 | 96,6 | 20,2 | Сложилась экономия по результатам работ |

Раздел 2 Отчет достижения показателей непосредственного результата

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию показателей непосредственного результата |
| 1. | Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений | 2016 | Поддержание в надлежащим цветущим состоянии клумб, цветников и газонов | шт | 4 | 4 | 100 |  |
| 2. | Обеспечение реализации мероприятий направленных на проведение санитарных и аварийных рубок зеленых лесонасаждений | 2016 | Удаление и купирование аварийных деревьев а также окраска оснований стволов деревьев известковым раствором | шт | 65 | 65 | 100 |  |

Раздел 3 Отчет достижения показателей конечного результата ВЦП

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели результатов деятельности |  | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактически достигнутые результаты |  |  |
| Посадка клумб | шт | 4 | 4 | 100 |  |
| Мероприятия по удалению деревьев | м² | 500 | 500 | 100 |  |

Раздел 4 Оценка эффективности реализации ВЦП

| Оценка степени достижения показателей непосредственного результата | Оценка степени достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка реализации программы | Оценка эффективности реализации программы (выводы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |

Ответственное лицо _______________/Кравченко К.А./

(подпись)          (расшифровка подписи)

Отчет о реализации ВЦП

за 2016 год

«Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории на 2016 год»

(наименование ВЦП)

МО «Колпашевское городское поселение»

(наименование СБП)

Раздел 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов |  |  | План тыс. рублей | Факт тыс. рублей | Отклонения |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. рублей | % |  |
| Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, снос, разбор и вывоз бесхозных строений | 0503 | 91001 00000 | 810 | 213,4 | 213,4 | - | - |  |
| Благоустройство мест массового отдыха | 05 03 | 91002 00000 | 810 244 244 | 196,1 87,0 15,0 | 196,1 87,0 15,0 | - - - | - - - |  |
| Мероприятия по благоустройству в части содержания площадей и лестниц | 05 03 | 91003 00000 | 810 | 699,7 | 695,2 | 4,5 | 0,7 | Сложившаяся экономия по результатам работ |
| Всего бюджетных ассигнований на реализацию программы |  |  |  | 1211,2 | 1206,7 | 4,5 | 0,4 |  |

Раздел 2 Отчет достижения показателей непосредственного результата

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию показателей непосредственного результата |
| 1. | Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, снос, разбор и вывоз бесхозных строений | 2016 | Уменьшение несанкционированных свалок и аварийных строений | шт. | 10 | 10 | 100 |  |
| 2. | Сбор мусора в городском парке, проведение мероприятия по противоклещивой обработки, и вывоз мусора с оз. Светлое | 2016 | Улучшение эстетической обстановки в местах массового скопления людей | м2 | 300 | 300 | 100 |  |
| 3. | Содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов | 2016 | Увлечение благоустроенности Колпашевского городского поселения | м2 | 809 | 809 | 100 |  |
| 4. | Ремонт памятников и стел, покраска скамеек и урн на городской пристани | 2016 | Увлечение благоустроенности Колпашевского городского поселения | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 5. | Разработка концептуального решения планировки территории | 2016 | Увеличение благоустроенности Колпашевского городского поселения (строительство нового сквера) | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 6. | Формирование и постановка на кадастровый учет земельного участка | 2016 | Увеличение благоустроенности Колпашевского городского поселения (строительство нового сквера) | шт. | 1 | 1 | 100 |  |

Раздел 3 Отчет достижения показателей конечного результата ВЦП

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели результатов деятельности |  | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактически достигнутые результаты |  |  |
| Содержание и благоустройство территории Колпашевского городского поселения. | м2 | 300 | 300 | 100 |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок, снос аварийных строений на территории Колпашевского городского поселения. | шт. | 10 | 10 | 100 |  |

Раздел 4 Оценка эффективности реализации ВЦП

| Оценка степени достижения показателей непосредственного результата | Оценка степени достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка реализации программы | Оценка эффективности реализации программы (выводы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |

Ответственное лицо _______________/Кравченко К.А./

(подпись)          (расшифровка подписи)

Отчет о реализации ВЦП

за 2016 год

Спортивный город

(наименование ВЦП)

Администрация Колпашевского городского поселения

(наименование СБП)

Раздел 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов |  |  | План тыс. рублей | Факт тыс. рублей | Отклонения |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. рублей | % |  |
| Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1102 | 9300100000 | 610 | 718,5 | 578,2 | - 140,3 | - 19,5 | Сокращение бюджета |
| Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1102 | 9300100000 | 240 | 700,4 | 544,3 | - 156,1 | - 22,3 | Экономия на проведении мероприятий |
| Организация работы спортивных секций (клубов) | 1102 | 9300200000 | 610 | 439,6 | 533,7 | + 94,1 | + 21,4 | Экономия заработной платы |
| Обеспечение функционирования спортивных объектов | 1102 | 9300300000 | 610 | 1 147,9 | 1 004,8 | - 143,1 | - 12,5 | Экономия на ремонте объектов |
| Обеспечение выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней | 1102 | 9300400000 | 240 | 485,7 | 296,8 | - 188,9 | -38,9 | Сокращение бюджета |
| Проведение технического обследования спортивного зала | 1102 | 9300600000 | 610 | 100,0 | 241,9 | + 141,9 | + 141 | Результат электронного аукциона |
| Оплата контракта на приобретение спортивного инвентаря и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | 1102 | 9300500000 | 610 | 44,0 | 73,0 | +29 | + 66 | - |
| Награждение спортсменов по итогам межпос-ческих спартакиад | 1102 | 9300100000 | 360 | 0 | 79,2 | + 79,2 | - |  |
| Всего бюджетных ассигнований на реализацию программы: |  |  |  | 3 636,1 | 3 351,9 | - 284,2 | -7,8 | - |

Раздел 2 Отчет достижения показателей непосредственного результата

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию показателей непосредственного результата |
| 1. | Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | С 01.16 по 12.16 | Количество участников в физкультурно оздоровительных и спортивных мероприятиях | Чел. | 3508 | 3851 | + 20 | - |
| 2. | Количество регулярно занимающихся в спортивных клубах (секциях) | С 01.16 по 12.16 | Количество регулярно занимающихся в спортивных клубах (секциях) | Чел. | 397 | 542 | + 37 | - |

Раздел 3 Отчет достижения показателей конечного результата ВЦП

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели результатов деятельности |  | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактически достигнутые результаты |  |  |
| 1. Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий относительно численности населения поселения. | Чел. | 3508 | 3851 | +9,7 | - |
| 2. Количество регулярно занимающихся в спортивных клубах (секциях) относительно численности населения поселения (30 500 чел.) | Чел. | 397 | 542 | + 37 | - |

Раздел 4 Оценка эффективности реализации ВЦП

| Оценка степени достижения показателей непосредственного результата | Оценка степени достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка реализации программы | Оценка эффективности реализации программы (выводы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |

Ответственное лицо _______________/_Иванов А.А./

(подпись)                (расшифровка подписи)

Отчет о реализации ВЦП

за 2016 год

Молодёжь поселения

(наименование ВЦП)

Администрация Колпашевского городского поселения

(наименование СБП)

Раздел 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов |  |  | План тыс. рублей | Факт тыс. рублей | Отклонения |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  | тыс. рублей | % |  |
| Проведение общегородских мероприятий для молодёжи | 0707 | 9200100000 | 610 | 5048,1 | 5 114,4 | + 66,3 | + 1,3 | - |
| Организация молодёжных мероприятий, обеспечение функционирования молодёжных клубов | 0707 | 9200200000 | 610 | 183,0 | 378,6 | + 195,6 | + 106,9 | - |
| Всего |  |  |  | 5 231,1 | 5 493,0 | + 261,9 | + 5 | - |

Раздел 2 Отчет достижения показателей непосредственного результата

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию показателей непосредственного результата |
| 1. | Проведение общегородских мероприятий для молодёжи | С 01.16 по 12.16 | Количество участников в общегородских массовых молодёжных мероприятиях | Чел. | 2 050 | 2 550 | + 24,4 | - |
| 2. | Организация молодёжных мероприятий, обеспечение функционирования молодёжных клубов | С 01.16 по 12.16 | Количество участников в массовых молодёжных мероприятиях | Чел. | 12 354 | 15 115 | + 22,3 | - |
|  |  |  | Количество работающих молодёжных клубов | Шт. | 4 | 4 | - | - |
|  |  |  | Количество регулярно посещающих молодёжные клубы | Чел. | 120 | 122 | +1 | - |

Раздел 3 Отчет достижения показателей конечного результата ВЦП

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели результатов деятельности |  | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактически достигнутые результаты |  |  |
| Количество участников в общегородских массовых молодёжных мероприятиях | Чел. | 2 010 | 2 550 | + 24,4 | - |
| Количество участников массовых молодёжных мероприятиях | Чел. | 12 394 | 15 115 | + 22,3 | - |
| Количество работающих молодёжных клубов | Шт. | 4 | 4 | - | - |
| Количество регулярно посещающих молодёжные клубы | Чел. | 120 | 122 | +1 | - |

Раздел 4 Оценка эффективности реализации ВЦП

| Оценка степени достижения показателей непосредственного результата | Оценка степени достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка реализации программы | Оценка эффективности реализации программы (выводы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |

Ответственное лицо _______________/ Иванов А.А./

(подпись)          (расшифровка подписи)

Отчет о реализации ВЦП

За   2016   год

«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение»»

(наименование ВЦП)

МКУ «Имущество»

(наименование СБП)

Раздел 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов |  |  |  | План тыс. рублей |  | Факт тыс. рублей |  | Отклонения |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % |  |  |
| Количество муниципальных жилых помещений, по которым заключены договора социального найма (комиссионное вознаграждение за сбор платежей) | 0113 | 9500100000 | 244 | 277,0 |  | 153,6 |  | 35,7 |  | 18,86 |  |  |
| Количество имущества и земельных участков для проведения оценки, кадастровых работ (оценка, межевание, изготовление тех. паспортов) | 0113 | 9500100000 | 244 | 987,5 |  | 753,1 |  | 224,4 |  | 23,74 |  |  |
| Количеств объектов, по которым произведены расходы на оплату коммунальных услуг | 0113 | 9500100000 | 244 | 72,1 |  | 58,2 |  | 13,9 |  | 19,28 | Причиной отклонения послужила части имущества в аренду |  |
| Количество объектов, по которым произведены расходы на техническое обслуживание и сохранность (содержание Ленина,1, пом.1 ООО Капитал) | 0113 | 9500100000 | 244 | 42,7 |  | 45,1 |  | -2,4 |  | -5,62 | Причиной отклонения послужил возврат арендаторами из аренды имущества в собственность поселения по ул. Ленина,1, с. Тогур |  |
| Количество объектов, подлежащих сохранности | 0113 | 9500100000 | 244 | 1,5 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 40,00 100,00 |  |  |
| Количество объектов, подлежащих сохранности | 0113 | 9500100000 | 244 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов, по которым необходимо составление технического задания | 0113 | 9500100000 | 244 | 10,0 |  | 10,0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |
| Количество объектов, подлежащих транспортировке | 0113 | 9500100000 | 244 | 30,0 |  | 30,0 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |
| Количество транспортных средств, за которые необходимо произвести оплату налогов | 0113 | 9500100000 | 852 | 102,6 |  | 89,7 |  | 12,9 |  | 12,57 | Причиной отклонения послужила передача части транспорта в оперативное управление, хозяйственное ведение |  |
| Транспортные услуги | 0113 | 9500100000 | 244 | 10,4 |  | 10,4 |  | 0 |  | 0,00 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 1 765,9 |  | 1 151,1 |  | 614,8 |  | 34,82 |  |  |

Раздел 2 Отчет достижения показателей непосредственного результата

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию показателей непосредственного результата |
| 1. | Количество объектов, подлежащих аренде, продаже (объявления в газету) | 01.2016 – 12.2016 | Количество земельных участков, подлежащих аренде, продаже | шт. | 27 | 14 | 51,9 | Уменьшение количества аукционов в силу отсутствия заявок на предоставление земельных участков в аренду по аукциону |
| 2. | Количества муниципальных жилых помещений, по которым заключены договора социального найма (комиссионное вознаграждение за сбор платежей) | 01.2016 – 12.2016 | Количество муниципальных жилых помещений, переданных в наём по договорам социального найма | шт. | 44 | 44 | 100 |  |
| 3. | Количество имущества и земельных участков для проведения оценки, кадастровых работ (оценка, межевание, изготовление тех. паспортов) | 01.2016 – 12.2016 | Количество имущества и земельных участков для проведения оценки, кадастровых работ | шт. | 76 | 39 | 51,3 | Уменьшение спроса на предоставление в аренду земельных участков (не образованных земельных участков), спроса на имущество. |
| 4 | Количество объектов, по которым произведены расходы на оплату коммунальных услуг | 01.2016 – 12.2016 | Количеств объектов, по которым произведены расходы на оплату коммунальных услуг | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | Количество объектов, по которым произведены расходы на техническое обслуживание и сохранность (содержание Ленина,1, пом.1 ООО Капитал) | 01.2016 – 12.2016 | Количество объектов, по которым произведены расходы на техническое обслуживание и сохранность | шт. | 4 | 4 | 100 |  |
| 6 | Количество объектов, по которым необходимо составление технического задания | 01.2016 – 12.2016 | Количество объектов, подлежащих экспертизе | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 7 | Количество объектов, подлежащих сохранности | 01.2016 – 12.2016 | Количество объектов, подлежащих сохранности | шт. | 9 | 14 | 155,6 | Увеличение за счет спроса организаций на технику. |
| 8 | Кол-во транспортных средств, за которые необходимо произвести оплату налогов | 01.2016 – 12.2016 | Кол-во транспортных средств, за которые необходимо произвести оплату налогов | шт. | 53 | 48 | 90,6 | Снижение. Количество транспортных средств, по которым произведена оплата налога соответствует списку УМВД России по Томской области, Отдел Гос. инспекции безопасности дорожного движения. |

Раздел 3 Отчет достижения показателей конечного результата ВЦП

| Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели результатов деятельности |  | % выполнения | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение | Фактически достигнутые результаты |  |  |
| Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества | % | Не менее 5,4 % по отношению к предыдущему году | -2,6 | 0 | В связи с не востребованностью, возврат имущества из аренды. Уменьшение поступлений. |

Раздел 4 Оценка эффективности реализации ВЦП

| Оценка степени достижения показателей непосредственного результата | Оценка степени достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка реализации программы | Оценка эффективности реализации программы (выводы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 5 | Неэффективная целевая программа. |

Ответственное лицо _______________/А.Г. Полтанова/

(подпись)         (расшифровка подписи)