# Аналитическая записка

к отчету о реализации ведомственных целевых программ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2018 год

В целях оценки эффективности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за период 2018 года подготовлены отчеты о реализации ведомственных целевых программ.

На основании отчетов, предоставленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2018 год.

Оценка эффективности ВЦП осуществлена в соответствии с порядком разработки утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение», утвержденного постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения».

Целью данной программы является снижение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с наличием,  либо воздействием естественных водных объектов, находящихся в границах Колпашевского городского поселения.

В 2018 году было запланировано на реализацию данной программы финансирование в размере 283,5 тыс. рублей, израсходовано 283,5 тыс. рублей. Исполнение программы составило 100%. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- очистка от снега вертолетной площадки в д. Север;

- создание резерва топлива и ГСМ на паводковый и пожароопасный период 2018 года д. Север и мкр. Рейд;

- изготовление и установка предупреждающих и запрещающих знаков в границах Колпашевского городского поселения;

- осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и поддержанием в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) мкр. Рейд с. Тогур;

- скашивание травы на вертолетной площадке в д. Север;

- установка заграждений в зоне обрушения берега реки Обь;

- изготовление минерализованной противопожарной полосы у границ населенного пункта д. Север;

- осуществление на основе договора оказания услуг мероприятий по контролю за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Объ и Кеть;

- обеспечение первичными средствами пожаротушений помещений Администрации Колпашевского городского поселения;

- транспортировка скважинного насоса речным паромом в д. Север.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые показатели.

2. Ведомственная целевая программа «Муниципальные кадры».

Целью данной программы является поддержание соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров в связи с постоянным изменением законодательства.

В 2018 году было запланировано на реализацию данной программы 67,7 тыс. рублей,  израсходовано 67,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

На курсах повышения квалификации обучились 4 муниципальных служащих.

Участвовали в обучающих семинарах 10 муниципальных служащих и 2 служащих. Обучение проходило на безвозмездной основе.

Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку в 2018 году составила 76,2% или 16 человек, при плане в 21 человек.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной, так как не все планируемые показатели достигнуты.

3. Ведомственная целевая программа «Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период».

Целью данной программы является обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд с.Тогур в навигационный период.

В 2018 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 651,2 тыс. рублей, в результате израсходовано 1 525,8 тыс. рублей. Исполнение составило 92,4%, отклонение от плана объясняется уменьшением пассажиропотока населения мкр. Рейд и снижением стоимости выполнения работ по тралению причалов. 100% числа жителей микрорайона Рейд были обеспечены транспортной доступностью в течении 6 месяцев как и планировали. На протяжении 6 месяцев, как и планировалось, производилось траление площадей причалов и подходов к причалам общей площадью 3 900 м².

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые показатели.

4. Ведомственная целевая программа «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них».

Целью данной программы является содержание всех автомобильных дорог Колпашевского городского поселения в состоянии, пригодном к эксплуатации.

В 2018 году было запланировано на реализацию данной программы                             20 165,4 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 20 176,5 тыс. рублей. Исполнение превысило плановые значение на 0,06%, отчасти это объясняется  увеличением финансирования по мероприятию «Поддержание автомобильных дорог поселения в состоянии пригодном к эксплуатации». При этом, произошло снижение стоимости работ по направлению «Устройство зимних автомобильных дорог и пешеходных тротуаров» в результате торгов, в связи с погодными условиями работы выполнить в полном объеме не удалось (работы будут продолжены в 2019 году).

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является малоэффективной.

5. Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда».

Целью данной программы является капитальный ремонт — как обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, улучшение жилищных условий населения и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда.

В 2018 году было запланировано на реализацию данной программы                               2 326,6 тыс. рублей, выполнено работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда на сумму 2 057,3 тыс. рублей. Исполнение составило 88,5%, по фактически исполненным подрядчиками работам. Было отремонтировано 623,1 м² муниципального жилищного фонда. Доля отремонтированного жилищного фонда составила 2,2% от общего объема муниципального жилищного фонда (план выполнен полностью).

Проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые показатели.

6. Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства».

Целью данной программы является организация мероприятий в области коммунального хозяйства муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

В 2018 году было запланировано на реализацию данной программы                               4 722,67 тыс. рублей, израсходовано 5 126,62 тыс. рублей на ремонт объектов коммунального хозяйства. Исполнение составило 108,55%, что объясняется изменением цены по результатам аукционов.

Было отремонтировано 14 коммунальных объектов при плане 8 объектов, что объясняется увеличением объемов работ по сравнению с планом. Количество выполненных проектов на объекты коммунального хозяйства составило 3 шт., план выполнен на 100%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые показатели.

7. Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения».

Целью данной программы является бесперебойное функционирование сети уличного освещения Колпашевского городского поселения.

В 2018 году планировали на реализацию данной программы 7 546,23 тыс. рублей, израсходовано 7 290,05 тыс. рублей. Исполнение составило 96,6%, из них:

- на расходы по содержанию объектов уличного освещения (техническое обслуживание объектов уличного освещения) было запланировано 2 577,48 тыс. рублей, израсходовано 2 751,59 тыс. рублей, увеличение расходов объясняется выполнением дополнительных работ по ремонту уличного освещения. Было приобретено 1 781 ламп, при плане  1 600 шт;

- произошло уменьшение расходов на оплату потребленной электрической энергии для нужд системы уличного освещения на 271,03 тыс. рублей или на 6,26%. Связано это с переходом с 3-х тарифных показаний на 1-тарифные показания счетчиков. При этом, само потребление электрической энергии увеличилось на 33,2 тыс. кВт/час, при плане 610,0 тыс. кВт/час, увеличение потребленной электроэнергии произошло за счет замены старых светильников на новые более мощные;

- расходы на дополнительное устройство уличного освещения составили                478,49 тыс. рублей, при плане 637,75 тыс. рублей. Было израсходовано на 24,97% меньше запланированных расходов, в связи с экономией средств при закупке материалов по результатам аукциона.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые показатели.

8. Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

В 2018 году было запланировано на реализацию данной программы 197,8 тыс. рублей,   исполнение составило 0%. Мероприятие по ремонту остановочных павильонов в г.Колпашево не реализовывалось.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной, так как не достигнуты планируемые показатели.

9. Ведомственная целевая программа «Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений».

Целью данной программы является выполнение работ по улучшению состояния существующих и посадка новых зеленых насаждений на территории Колпашевского городского поселения.

В 2018 году было запланировано на реализацию данной программы                               490,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100% - выполнили работы по поддержанию в надлежащем цветущем состоянии клумбы, цветники и газоны в количестве 4 шт, работы выполнены в полном объеме.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые целевые показатели.

10. Ведомственная целевая программа «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории».

Целью данной программы является поддержание в надлежащем виде благоустроенности территории Колпашевского городского поселения.

В 2018 году было запланировано 2 358,5 тыс. рублей. Исполнение составило 92,9% , из них:

- на ликвидацию несанкционированных свалок, снос, разбор и вывоз бесхозных строений — израсходовали 317,6 тыс. рублей. В результате ликвидировано 8 несанкционированных свалок и аварийных строений, работы выполнены в полном объеме;

- на благоустройство мест массового отдыха израсходовано 386,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме: проведены мероприятия по противоклещевой обработке и вывозу мусора с оз. Светлое;

- на содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов израсходовано 943,3 тыс. рублей. Выполнили работы в полном объеме на территории 809 м²;

- на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоотведения в рамках благоустройства израсходовано 710,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые целевые показатели.

11. Ведомственная целевая программа «Улучшение качества окружающей среды».

Целью данной программы является рациональное и эффективное использование земельных участков на территории Колпашевского городского поселения.

В 2018 году на реализацию данной программы запланировано 167,2 тыс. рублей, израсходовано 67,2 тыс. рублей, что составило 40,2% от плана.

Отсутствие финансирования по мероприятию «Снос самовольных построек» объясняется тем, что не состоялся запрос котировок по данному мероприятию. При этом, по 3 ед. предписаний (при плане 3 ед.) самовольные постройки снесли сами владельцы.

По мероприятию «Выявление земельных участков, подлежащих оформлению в порядке действующего законодательства» финансирование произведено в полном объеме, выявлен 371 участок, подлежащий оформлению (при плане не менее 50 участков).

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые целевые показатели.

12. Ведомственная целевая программа «Колпашево — наш общий дом».

Целью данной программы является:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Колпашевского городского поселения Колпашевского района Томской области;

- совершенствование эстетического вида Колпашевского городского поселения Колпашевского района Томской области, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий;

-повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

В 2018 году было запланировано на реализацию данной программы 30,5 тыс. рублей, израсходовано 10,0 тыс. рублей. Отклонение от плана 67%.

Уменьшение расходов связано с тем, что не объявлялся конкурс на лучшее благоустройство территории индивидуального жилого дома, многоквартирного жилого дома, а также было присуждено меньше наград , чем планировалось при проведении ежегодного конкурса снежных городков «Снежная сказка».

В результате, в течении 2018 года было фактически подано 7 заявок на участие в конкурсах, при плане не менее 20, что составило 35%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной, так как не достигнуты планируемые показатели.

13. Ведомственная целевая программа «Территория спорта» на 2018 год».

В 2018 году было запланировано на реализацию данной программы 1 285,1 тыс. рублей, израсходовано 1 233,3 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 4%.

Уменьшение связано с экономией затрат на осуществление выездов сборных спортивных команд Колпашевского городского поселения на соревнования различных уровней.

Количество участников в физкультурно оздоровительных и спортивных мероприятиях фактически составило 1 500 человек, при плане 1 464 человека. Количество выездов сборных спортивных команд поселения на соревнования различных уровней составило фактически 13 ед., при плане 19 ед., так как выезда были осуществлены за счет других организаций.

В результате, проведя оценку эффективности реализации  ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является малоэффективной, так как частично достигнуты планируемые показатели.

14. Ведомственная целевая программа «Спортивный город».

Целью данной программы является увеличение количества населения Колпашевского городского поселения регулярно занимающихся спортом до 14,0% от общего числа жителей (исходное число жителей 30500 человек).

В 2018 году было запланировано на реализацию данной программы                               2 338,9 тыс. рублей, израсходовано 1 632,3 тыс. рублей. Исполнение составило 69,8%.

В ходе выполнения мероприятий по программе:

- количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий увеличилось в 2018 году по сравнению с планом на 21,6% и составило 3 100 человек;

- количество работающих спортивных клубов (секций) составило 4 ед., что составляет 100% от плана;

- количество регулярно занимающихся в спортивных клубах (секциях) составило 100% или 1 198 человек.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты целевые показатели.

15. Ведомственная целевая программа «Молодежь поселения».

Целью данной программы является увеличение числа молодёжи Колпашевского городского поселения, привлечённой к проведению массовых мероприятий (в качестве зрителей и участников) до 48,0 % от общего числа жителей поселения (исходное число жителей 30 500 человек); увеличение числа молодёжи Колпашевского городского поселения регулярно посещающей молодёжные клубы до 0,41 % от общего числа жителей поселения (исходное число жителей 30 500 человек).

В 2018 году общий объем финансирования на реализацию данной программы                               составил 8 959,8 тыс. рублей.

Целевые показатели были достигнуты в ходе реализации программы:

- при проведении общегородских мероприятий для молодежи количество участников мероприятий составило 2 178 человек, что на 6,2% больше планируемого показателя;

- при организации молодежных мероприятий, обеспечение функционирования молодежных клубов количество участников массовых молодежных мероприятий составило   13 782 человека, увеличилось по сравнению с планом на 10,5%, работало 4 молодежных клуба, как и планировали, 100% составило количество молодежи регулярно посещающих молодежные клубы.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

16. Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

Целью данной программы является максимизация неналоговых доходов местного бюджета, в том числе от имущества, временно не используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Колпашевское городское поселение», и земельных участков.

В 2018 году было запланировано на реализацию данной программы                                   1 574,1 тыс. рублей, израсходовано 950,4 тыс. рублей, отклонение составило 39,6% или 623,7 тыс. рублей. Причиной послужило то, что ООО «Заря-Сервис» не исполнило запланированный объем сбора и подачи судебных приказов. Уменьшилось обращение граждан на проведение оценки имущества и кадастровых работ. Была произведена уплата задолженности в ООО «Капитал» по претензии за 2015-2017 годы. Кроме того, не поступило требование на оплату штрафа по транспортному налогу за 2015, 2016 годы.

По мероприятиям работы выполнены:

- количество объектов, подлежащих аренде, продаже (объявления в газету) — 8 ед. (при плане 14 ед.);

- количество муниципальных жилых помещений, по которым заключены договоры социального найма (комиссионное вознаграждение за сбор платежей) — 540 ед. План выполнен на 100%;

- количество имущества и земельных участков для проведения оценки, кадастровых работ (оценка, межевание, изготовление технических паспортов) — 716 ед. План выполнен на 100%;

- количество объектов, по которым произведены расходы на оплату коммунальных услуг — 1 ед. План выполнен на 100%.

- количество объектов, по которым произведены расходы на техническое обслуживание и сохранность (содержание Ленина,1, пом.1 ООО Капитал) — 25 ед. План выполнен на 100%;

- количество объектов, по которым необходимо составление технического задания — 1 ед. План выполнен на 100%;

- количество объектов, подлежащих сохранности — 0 ед. (при плане 1 ед.);

- количество транспортных средств, за которые необходимо произвести оплату налогов — 44 ед. (при плане 50 ед.) - транспортные средства были списаны и сняты с учета из реестра объектов муниципальной собственности МО «Колпашевское городское поселение» в течение года.

При этом, произошло увеличения объема поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества в 2018 году на 11,7% по сравнению с планом по отношению к предыдущему году не менее 5,4%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной, так как достигнуты не все планируемые показатели.

17. Ведомственная целевая программа «Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение»».

Целью данной программы является улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

В 2018 году было запланировано на реализацию данной программы                                   1 611,0 тыс. рублей, израсходовано 1 636,7 тыс. рублей, отклонение составило 1,6% или 25,7 тыс. рублей в связи с оплатой в январе 2018 года услуг за декабрь 2017 года.

В течение года произошло уменьшение количества муниципальных жилых помещений на 24 единицы, при плане в 5 единиц. Это связано с фактической приватизацией жилых помещений.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как были достигнуты целевые показатели.

В течение отчетного 2018 года изменения вносились не во все ведомственные целевые программы.

По результатам оценки определена степень эффективности 17 целевых программ по итогам 2018 года:

- высокоэффективные целевые программы — 11 ед.,

- малоэффективные целевые программы — 2 ед.,

- неэффективные целевые программы — 4 ед.

В таблице 1 к аналитической записке представлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2018 год.

Начальник финансово-экономического отдела

Администрации Колпашевского

городского поселения                                                                                                     А.В.Муратов

Лебедева И.А.

5-58-94

Таблица 1

Сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ

по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение»

за 2018 год

| № п/п | Наименование программы | Информация о программе |  | Оценка эффективности реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель | Сумма фактических затрат, тыс. рублей | Оценка эффективности достижения показателей непосредственного результата | Оценка эффективности достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка | Выводы эффективности реализации программы |
| 1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 283,5 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 2 | Муниципальные кадры | Организационный отдел | 67,7 | 10 | 0 | 10 | Неэффективная целевая программа |
| 3 | Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период. | Ведущий специалист по дорожной деятельности | 1 525,8 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 4 | Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них | Ведущий специалист по дорожной деятельности | 20 176,5 | 4 | 10 | 14 | Малоэффективная целевая программа |
| 5 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда | 2 057,3 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 6 | Организация мероприятий в области коммунального хозяйства | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства | 5 126,62 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 7 | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства | 7 290,05 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 8 | Благоустройство территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Инженер по благоустройству | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Неэффективная целевая программа |
| 9 | Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений | Инженер по благоустройству | 490,0 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 10 | Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории | Инженер по благоустройству | 2 358,5 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 11 | Улучшение качества окружающей среды | Начальник отдела градостроительства и землеустройства | 67,2 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 12 | Колпашево — наш общий дом | Начальник отдела градостроительства и землеустройства | 10,0 | 0 | 1 | 1 | Неэффективная целевая программа |
| 13 | Территория спорта | Главный специалист по вопросам молодежной политики и спорта | 1 233,3 | 4 | 10 | 14 | Малоэффективная целевая программа |
| 14 | Спортивный город | Директор МКУ «ГМЦ» | 1 632,2 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 15 | Молодежь поселения | Директор МКУ «ГМЦ» | 8 959,8 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 16 | Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Директор МКУ «Имущество» | 950,4 | 0 | 10 | 10 | Неэффективная целевая программа |
| 17 | Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Директор МКУ «Имущество» | 1 636,7 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |

Начальник финансово-

экономического отдела      _______________           _/Муратов А.В./

(подпись)         (расшифровка подписи)

Лебедева И.А.

5-58-94