# Аналитическая записка

к отчету о реализации ведомственных целевых программ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2019 год

В целях оценки эффективности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за период 2019 года подготовлены отчеты о реализации ведомственных целевых программ.

На основании отчетов, предоставленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2019 год.

Оценка эффективности ВЦП осуществлена в соответствии с порядком разработки утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение», утвержденного постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения».

Целью данной программы является снижение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием природных факторов в границах Колпашевского городского поселения.

В 2019 году было запланировано на реализацию данной программы финансирование в размере 277,7 тыс. рублей, израсходовано 277,7 тыс. рублей. Исполнение программы составило 100%. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- очистка от снега вертолетной площадки в д. Север;

- создание резерва топлива и ГСМ на паводковый и пожароопасный период 2019 года д. Север и мкр. Рейд, с. Тогур;

- транспортировка спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр. Рейд с. Тогур и в д. Север Колпашевского городского поселения;

- осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона Рейд с. Тогур;

- скашивание травы на вертолетной площадке в д. Север;

- изготовление минерализованной противопожарной полосы у границ населенного пункта д. Север;

- осуществление на основе договора оказания услуг мероприятий по мониторингу за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Объ и Кеть;

- установка заграждений в зоне обрушения берега реки Обь.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые показатели.

2. Ведомственная целевая программа «Муниципальные кадры».

Целью данной программы является поддержание соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров в связи с постоянным изменением законодательства.

В 2019 году было запланировано на реализацию данной программы 82,1 тыс. рублей,  израсходовано 82,1 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

На курсах повышения квалификации обучились 4 муниципальных служащих.

Участвовали в обучающих семинарах 9 муниципальных служащих, при плане 7 человек. Обучение проходило на безвозмездной основе.

Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку в 2019  году составила 92,9% или 13 человек, при плане в 14 человек.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной, так как не все планируемые показатели достигнуты.

3. Ведомственная целевая программа «Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период».

Целью данной программы является обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд с. Тогур в навигационный период.

В 2019 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 561,7 тыс. рублей (по данным ВЦП, утвержденной постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 19.08.2019 № 489), в результате израсходовано 1651,61 тыс. рублей. Исполнение превысило плановые значения на 8,6%, отклонение от плана объясняется погодными условиями, из-за которых увеличилась продолжительность работы речного транспорта. 100% числа жителей микрорайона Рейд были обеспечены транспортной доступностью в течении 6 месяцев как и планировали. На протяжении 6 месяцев, как и планировалось, производилось траление площадей причалов и подходов к причалам общей площадью 3 900 м².

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые показатели.

4. Ведомственная целевая программа «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них».

Целью данной программы является содержание всех автомобильных дорог Колпашевского городского поселения в состоянии, пригодном к эксплуатации.

В 2019 году было запланировано на реализацию данной программы                             19 008,9 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 21 433,44 тыс. рублей. Исполнение превысило плановые значение на 12,8%, отчасти это объясняется  увеличением финансирования по мероприятию «Поддержание автомобильных дорог поселения в состоянии пригодном к эксплуатации». При этом, произошло снижение стоимости работ по направлению «Устройство зимних автомобильных дорог и пешеходных тротуаров» в результате торгов, в связи с погодными условиями работы выполнить в полном объеме не удалось (работы будут продолжены в 2020 году).

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является малоэффективной.

5. Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда».

Целью данной программы является капитальный ремонт как обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда поселения, улучшение жилищных условий населения и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда.

В 2019 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 941,2 тыс. рублей, выполнено работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда на сумму 1 941,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Было отремонтировано 654,9 м² муниципального жилищного фонда. Доля отремонтированного жилищного фонда составила 2,3% от общего объема муниципального жилищного фонда (план составил 1,8%) - работы выполнены в большем объеме, чем запланированы.

Проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые показатели.

6. Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства».

Целью данной программы является бесперебойное функционирование объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

В 2019 году было запланировано на реализацию данной программы                               4 743,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Было отремонтировано 13 коммунальных объектов при плане 10 объектов, что объясняется увеличением объемов работ по сравнению с планом. Количество выполненных проектов на объекты коммунального хозяйства составило 3 шт., план выполнен на 100%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые показатели.

7. Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения».

Целью данной программы является бесперебойное функционирование сети уличного освещения Колпашевского городского поселения.

В 2019 году планировали на реализацию данной программы 6 766,6 тыс. рублей, израсходовано 6 721,5 тыс. рублей. Исполнение составило 99,3%, из них:

- на расходы на содержание объектов уличного освещения (техническое обслуживание объектов уличного освещения) было запланировано 2 345,4 тыс. рублей, исполнение 100%. Количество устройств уличного освещения, обслуживаемых специализированной организацией составило фактически  1 781 ламп, при плане  1 672 шт. Отклонение объясняется установкой дополнительных светильников, а также заменой старых светильников в связи с ремонтом;

- расходы на оплату потребленной электрической энергии для нужд системы уличного освещения составили 4 376,1 тыс. рублей или на 99% от плана. Связано это с предоставлением счетов за декабрь 2019 года в январе 2020 года. При этом, само потребление электрической энергии увеличилось на 22 тыс. кВт/час, при плане 729 тыс. кВт/час, увеличение потребленной электроэнергии произошло за счет замены старых светильников на новые более мощные.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые показатели.

8. Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

Целью данной программы является поддержание в надлежащем виде благоустроенности территории Колпашевского городского поселения.

В 2019 году было запланировано на реализацию данной программы 50,8 тыс. рублей,   исполнение составило 100%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые показатели.

9. Ведомственная целевая программа «Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений».

Целью данной программы является выполнение работ по улучшению состояния существующих и посадка новых зеленых насаждений на территории Колпашевского городского поселения.

В 2019 году было запланировано на реализацию данной программы                               403,4 тыс. рублей. Исполнение составило 100% - выполнили работы по поддержанию в надлежащем цветущем состоянии клумбы, цветники и газоны в количестве 32 шт, работы выполнены в полном объеме.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые целевые показатели.

10. Ведомственная целевая программа «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории».

Целью данной программы является поддержание в надлежащем виде благоустроенности территории Колпашевского городского поселения.

В 2019 году было запланировано 1 685,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100% , из них:

- на ликвидацию несанкционированных свалок, снос, разбор и вывоз бесхозных строений — израсходовали 121,4 тыс. рублей. В результате ликвидировано 3 несанкционированных свалки и аварийных строений, работы выполнены в полном объеме;

- на благоустройство мест массового отдыха израсходовано 180,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме: проведены мероприятия по противоклещевой обработке и вывозу мусора с озеро Светлое, произведена покраска стволов деревьев, осуществлен ремонт детской площадки;

- на содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов израсходовано 875,4 тыс. рублей. Выполнили работы в полном объеме на территории 809 м²;

- на мероприятия по содержанию и ремонту системы водоотведения в рамках благоустройства израсходовано 508,4 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые целевые показатели.

11. Ведомственная целевая программа «Улучшение качества окружающей среды».

Целью данной программы является рациональное и эффективное использование земельных участков на территории Колпашевского городского поселения.

В 2019 году на реализация данной программы не осуществлялась, в связи с отсутствием финансирования. При этом, по 3 предписаниям самовольные постройки снесли сами владельцы.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной, так как не достигнуты планируемые целевые показатели.

12. Ведомственная целевая программа «Территория спорта» на 2019 год».

Целью данной программы является увеличение количества населения Колпашевского городского поселения регулярно занимающихся спортом до 5,0% от общего числа жителей (исходное число жителей 30 362 человек).

В 2019 году было запланировано на реализацию данной программы 1 285,1 тыс. рублей, израсходовано 1 132,3 тыс. рублей. Отклонение от плана составило  152,8 тыс. рублей или 11%.

Уменьшение связано с экономией затрат на осуществление выездов сборных спортивных команд Колпашевского городского поселения на соревнования различных уровней, в том числе осуществлялся выезд спортсменов за счет иных источников. Образовалось экономия по итогам торгов по определению подрядчика в рамках 44-ФЗ.

Количество участников в физкультурно оздоровительных и спортивных мероприятиях фактически составило 1 695 человек, при плане 1 525 человек. Количество выездов сборных спортивных команд поселения на соревнования различных уровней составило фактически 11 ед., при плане 11 ед.

В результате, проведя оценку эффективности реализации  ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты планируемые целевые показатели.

13. Ведомственная целевая программа «Спортивный город».

Целью данной программы является увеличение количества населения Колпашевского городского поселения регулярно занимающихся спортом до 18,8% от общего числа жителей (исходное число жителей 30500 человек).

В 2019 году было запланировано на реализацию данной программы                               2 117,7 тыс. рублей, израсходовано 2 117,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

В ходе выполнения мероприятий по программе:

- количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий увеличилось в 2019 году по сравнению с планом на 21,6% и составило 4 550 человек;

- количество регулярно занимающихся в спортивных клубах (секциях) составило 100% или 1 198 человек.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты целевые показатели.

14. Ведомственная целевая программа «Молодежь поселения».

Целью данной программы является увеличение числа молодёжи Колпашевского городского поселения, привлечённой к проведению массовых мероприятий (в качестве зрителей и участников) до 48,0 % от общего числа жителей поселения (исходное число жителей 30 500 человек); увеличение числа молодёжи Колпашевского городского поселения регулярно посещающей молодёжные клубы до 0,41 % от общего числа жителей поселения (исходное число жителей 30 500 человек).

В 2019 году общий объем финансирования на реализацию данной программы                               составил 9 234,6 тыс. рублей, израсходовано 9 220,6 тыс. рублей. Исполнение составило 99,8%.

Целевые показатели были достигнуты в ходе реализации программы:

- при проведении общегородских мероприятий для молодежи количество участников мероприятий составило 2 050 человек, что составило 100,0% от плана;

- при организации молодежных мероприятий, обеспечение функционирования молодежных клубов количество участников массовых молодежных мероприятий составило   12 930 человека, увеличилось по сравнению с планом на 3%, работало 4 молодежных клуба, как и планировали, 100% составило количество молодежи регулярно посещающих молодежные клубы.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

15. Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

Целью данной программы является максимизация неналоговых доходов местного бюджета, в том числе от имущества, временно не используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Колпашевское городское поселение», и земельных участков.

В 2019 году было запланировано на реализацию данной программы                                   1 574,2 тыс. рублей, израсходовано 1 302,0 тыс. рублей, отклонение составило 17,3% или 272,2 тыс. рублей. Причиной послужило то, что ООО «Заря-Сервис» не исполнило запланированный объем сбора и подачи судебных приказов. Уменьшилось обращение граждан на проведение оценки имущества и кадастровых работ. Кроме того, поступили требования на оплату штрафа по транспортному налогу за 2015, 2016 и 2017 годы. Услуги по содержанию нежилого здания (д. Север, ул. Береговая, д. 22) не были запланированы — было произведено изъятие имущества из МУП «Пламя» (ранее обслуживалось зданием МУП «Пламя»).

По мероприятиям работы выполнены:

- количество объектов, подлежащих аренде, продаже (объявления в газету) — 10 ед. (при плане 8 ед.);

- количество муниципальных жилых помещений, по которым заключены договоры социального найма (комиссионное вознаграждение за сбор платежей) — 744 ед, при плане не менее 540 ед.;

- количество имущества и земельных участков для проведения оценки, кадастровых работ (оценка, межевание, изготовление технических паспортов) — 312 ед. , при плане 716 ед. (причина отклонения от плана - уменьшились обращения на проведение оценки, кадастровых работ);

- количество строений подлежащих разбору — 1 ед., при плане 0 ед. (причина отклонения от плана — по обращению граждан были выполнены работы по разбору жилого помещения, пострадавшего от пожара);

- количество объектов, по которым произведены расходы на оплату коммунальных услуг — 1 ед. План выполнен на 100%;

- количество объектов, по которым произведены расходы на техническое обслуживание и сохранность (содержание Ленина,1, пом.1 ООО Капитал, содержание нежилого здания д. Север, ул. Береговая, д. 22) — 2 ед. План выполнен на 50% (причины отклонения от плана - Услуги по содержанию нежилого здания по адресу д. Север,               ул. Береговая, д.22 не были запланированы, в связи с изъятием имущества из МУП «Пламя». Ранее обслуживалось МУП «Пламя»);

- количество объектов, по которым необходимо составление технического задания — 1 ед., при  плане 15 ед.;

- количество объектов, подлежащих сохранности — 6 ед. (при плане не менее 9 ед.);

- количество транспортных средств, за которые необходимо произвести оплату налогов — 38 ед. (при плане не более 53 ед.) - фактическое количество транспортных средств, находящихся в казне муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

При этом, произошло увеличения объема поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества в 2019 году в 2,3 раза по отношению к предыдущему году.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной, так как достигнуты не все планируемые показатели.

16. Ведомственная целевая программа «Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение»».

Целью данной программы является улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

В 2019 году было запланировано на реализацию данной программы                                   1 611,0 тыс. рублей, израсходовано 1 416,3 тыс. рублей, отклонение составило 12,1% или 194,8 тыс. рублей в связи с уменьшением числа муниципальных квартир, по которым производились начисления платы за капитальный ремонт.

В течение года произошло уменьшение количества муниципальных жилых помещений на 5 единиц, при плане снижения количества жилых помещений не менее 1% по отношению к предыдущему году, что соответствует плану. Это связано с фактической приватизацией жилых помещений.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как были достигнуты целевые показатели.

В течение отчетного 2019 года изменения вносились не во все ведомственные целевые программы.

По результатам оценки определена степень эффективности 16 целевых программ по итогам 2019 года:

- высокоэффективные целевые программы — 12 ед.,

- малоэффективные целевые программы — 1 ед.,

- неэффективные целевые программы — 3 ед.

В таблице 1 к аналитической записке представлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2019 год.

И.о. начальника финансово-экономического отдела

Администрации Колпашевского

городского поселения                                                                                              Н.В.Кондрашова

Лебедева И.А.

5-58-94

Таблица 1

Сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ

по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение»

за 2019 год

| № п/п | Наименование программы | Информация о программе |  | Оценка эффективности реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель | Сумма фактических затрат, тыс. рублей | Оценка эффективности достижения показателей непосредственного результата | Оценка эффективности достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка | Выводы эффективности реализации программы |
| 1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 277,7 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 2 | Муниципальные кадры | Организационный отдел | 82,1 | 10 | 3 | 13 | Неэффективная целевая программа |
| 3 | Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период. | Ведущий специалист по дорожной деятельности | 1 696,58 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 4 | Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них | Ведущий специалист по дорожной деятельности | 21 433,44 | 4 | 10 | 14 | Малоэффективная целевая программа |
| 5 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда | 1 941,2 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 6 | Организация мероприятий в области коммунального хозяйства | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства | 4 743,2 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 7 | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства | 6 721,5 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 8 | Благоустройство территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Инженер по благоустройству | 50,8 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 9 | Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений | Инженер по благоустройству | 403,4 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 10 | Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории | Инженер по благоустройству | 1 685,7 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 11 | Улучшение качества окружающей среды | Начальник отдела градостроительства и землеустройства | 0,0 | 0 | 1 | 1 | Неэффективная целевая программа |
| 12 | Территория спорта | Главный специалист по вопросам молодежной политики и спорта | 1 132,3 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 13 | Спортивный город | Директор МКУ «ГМЦ» | 2 117,7 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 14 | Молодежь поселения | Директор МКУ «ГМЦ» | 9 220,6 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 15 | Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Директор МКУ «Имущество» | 1 302,0 | 0 | 10 | 10 | Неэффективная целевая программа |
| 16 | Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Директор МКУ «Имущество» | 1 416,3 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |

И.о. начальника финансово-

экономического отдела      _______________           _/Кондрашова Н.В./

(подпись)         (расшифровка подписи)

Лебедева И.А.

5-58-94