# Аналитическая записка

к отчету о реализации ведомственных целевых программ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2020 год

В целях оценки эффективности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2020 год подготовлены отчеты о реализации ведомственных целевых программ.

На основании отчетов, предоставленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2020 год.

Оценка эффективности ВЦП осуществлена в соответствии с порядком разработки утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21.12.2020 № 826.

1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения».

Целью данной программы является снижение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием природных факторов в границах Колпашевского городского поселения.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы финансирование в размере 637,7 тыс. рублей, израсходовано 637,7 тыс. рублей. Исполнение программы составило 100%. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- очистка от снега вертолетной площадки в деревне Север;

- изготовление предупреждающих и запрещающих знаков;

- опашка минерализованных  противопожарных полос в деревне Волково, село Тогур и города Колпашево;

- очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в городе Колпашево;

- очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в селе Тогур;

- осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона Рейд села Тогур;

- скашивание травы на вертолетной площадке в деревне Север;

- изготовление минерализованной противопожарной полосы у границ населенного пункта деревни Север;

- осуществление на основе договора оказания услуг мероприятий по мониторингу за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Объ и Кеть;

- установка заграждений в зоне обрушения берега реки Обь.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

2. Ведомственная целевая программа «Муниципальные кадры».

Целью данной программы является поддержание соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров в связи с постоянным изменением законодательства.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы 48,4 тыс. рублей,  израсходовано 10,5 тыс. рублей. Исполнение составило 21,7%. Экономия образовалась в результате участия в бесплатных обучающих семинарах в онлайн формате.

На курсах повышения квалификации обучились 10 муниципальных служащих.

В связи с введением ограничительных мер из-за распространения в 2020 году новой коронавирусной инфекции участие в очных формах обучающих семинаров не проводилось.

Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку в 2020  году составила 83% или 10 человек, при плане в 12 человек.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как планируемые показатели достигнуты не в полном объеме.

3. Ведомственная целевая программа «Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период».

Целью данной программы является обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд села Тогур в навигационный период.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 906,62 тыс. рублей, в результате израсходовано 1 934,39 тыс. рублей. Исполнение превысило плановые значения на 1,5%, отклонение от плана объясняется погодными условиями, из-за которых увеличилась продолжительность работы речного транспорта. Все жители микрорайона Рейд, в количестве 205 человек, были обеспечены транспортной доступностью в период навигации. На протяжении 6 месяцев, как и планировалось, производилось траление площадей причалов и подходов к причалам общей площадью            3 900 м².

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

4. Ведомственная целевая программа «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них».

Целью данной программы является содержание всех автомобильных дорог Колпашевского городского поселения в состоянии, пригодном к эксплуатации.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы                             23 442,61 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 22 807,29 тыс. рублей. Исполнение составило 97,3%. При этом мероприятия «Поддержание автомобильных дорог поселения в состоянии пригодном к эксплуатации» и «Устройство зимних автомобильных дорог и пешеходных тротуаров» выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

5. Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда».

Целью данной программы является капитальный ремонт как обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда поселения, улучшение жилищных условий населения и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 394,2 тыс. рублей, выполнено работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда на сумму 1 250,81 тыс. рублей. Исполнение составило 89,7%. Было отремонтировано 308,5 м² муниципального жилищного фонда. Доля отремонтированного жилищного фонда составила 1,2% от общего объема муниципального жилищного фонда - работы выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

6. Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства».

Целью данной программы является снижение затрат на производство и передачу коммунальных ресурсов.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы                               5 000,00 тыс. рублей. Исполнение составило 3 526,79 тыс. рублей или 70,5% от плана.

Было отремонтировано 12 коммунальных объектов при плане 9 объектов, что объясняется увеличением объемов работ по сравнению с планом. Работы по разработке проектов по строительству и реконструкции в 2020 году не осуществлялись (при плане 3 шт.).

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как планируемые показатели достигнуты не в полном объеме.

7. Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения».

Целью данной программы является увеличение протяженности освещенных улиц.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы 6 331,0 тыс. рублей, израсходовано 8 631,84 тыс. рублей. Исполнение составило 136,3%, из них:

- расходы на содержание объектов уличного освещения (техническое обслуживание объектов уличного освещения) было запланировано 1 760 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3 008,94 тыс. рублей. Количество устройств уличного освещения, обслуживаемых специализированной организацией составило фактически  1 781 ламп, при плане  1 672 шт. Отклонение объясняется установкой дополнительных светильников, а также заменой старых светильников в связи с ремонтом;

- расходы на оплату потребленной электрической энергии для нужд системы уличного освещения составили 5 190,62 тыс. рублей при плане 4 331,0 тыс. рублей. Связано это с повышением стоимости 1 кВт/час, а также увеличением количества потребленной электроэнергии на 15 тыс. кВт/час, при плане 729 тыс. кВт/час. Увеличение потребленной электроэнергии произошло за счет замены старых светильников на новые более мощные.

Кроме того в 2020 году были выполнены работы по обустройству уличного освещения в городе Колпашево по ул. Портовая.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

8. Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

Целью данной программы является поддержание в надлежащем состоянии остановочных павильонов, повышение общего уровня благоустроенности территории Колпашевского городского поселения.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы 97,5 тыс. рублей,   исполнение составило 32,83 тыс. рублей или 33,7% от плана. Количество отремонтированных остановочных павильонов составило в 2020 году 3 шт., при плане 5 шт.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как планируемые показатели достигнуты не в полном объеме.

9. Ведомственная целевая программа «Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений».

Целью данной программы является выполнение работ по улучшению состояния зеленых насаждений на территории Колпашевского городского поселения.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы                               549,0 тыс. рублей. Исполнение составило 392,50 тыс. рублей. Работы по поддержанию в надлежащем цветущем состоянии клумбы, цветники и газоны в количестве 32 шт. выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

10. Ведомственная целевая программа «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории».

Целью данной программы является поддержание в надлежащем виде благоустроенности территории Колпашевского городского поселения.

В 2020 году на реализацию данной программы было запланировано 749,0 тыс. рублей. Исполнение составило 628,10 тыс. рублей, из них:

- на ликвидацию несанкционированных свалок израсходовали 250,10 тыс. рублей. В результате ликвидировано 4 несанкционированных свалки, работы выполнены в полном объеме;

- на благоустройство мест массового отдыха израсходовано 169,67 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме: проведены мероприятия по противоклещевой обработке, вывозу мусора с озера Светлое, произведена покраска стволов деревьев;

- на содержание площадей и лестниц, памятников израсходовано 208,40 тыс. рублей. В полном объеме выполнены работы по содержанию площадей, лестниц, тротуаров, скверов и памятников. А также был произведен ремонт 5 памятников.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

11. Ведомственная целевая программа «Улучшение качества окружающей среды».

Целью данной программы является рациональное и эффективное использование земельных участков на территории Колпашевского городского поселения.

В 2020 году при реализация данной программы финансирование не осуществлялось. При этом по 5-ти предписаниям самовольные постройки снесены владельцами (без привлечения бюджетных средств).

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

12. Ведомственная целевая программа «Территория спорта».

Целью данной программы является увеличение количества населения Колпашевского городского поселения регулярно занимающихся спортом до 5,2% от общего числа жителей (исходное число жителей 30 344 человек).

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы 1 285,1 тыс. рублей, израсходовано 651,42 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 633,7 тыс. рублей или 49,3%, что объясняется введением ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиий фактически составило 1 150 человек, при плане 1 578 человек. Количество выездов сборных спортивных команд поселения на соревнования различных уровней составило фактически 3 ед., при плане 10 ед.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как планируемые показатели достигнуты не в полном объеме.

13. Ведомственная целевая программа «Спортивный город».

Целью данной программы является сохранение количества населения Колпашевского городского поселения регулярно занимающихся спортом не менее 17,0% от общего числа жителей (исходное число жителей 30 344 человек).

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 508,0 тыс. рублей, израсходовано 811,66 тыс. рублей. Исполнение составило 53,8%, что объясняется отменой мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий спортивными федерациями и секциями городского поселения в связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В ходе выполнения мероприятий по программе все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, так как проходили в онлай формате:

- количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий составило 4 000 человек;

- количество регулярно занимающихся в спортивных клубах (секциях) составило        1 320 человек.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

14. Ведомственная целевая программа «Молодежь поселения».

Целью данной программы является увеличение числа молодёжи Колпашевского городского поселения, привлечённой к проведению массовых мероприятий (в качестве зрителей и участников) до 49,0% от общего числа жителей поселения (исходное число жителей 30 344 человек); увеличение числа молодёжи Колпашевского городского поселения регулярно посещающей молодёжные клубы, не менее 0,41% от общего числа жителей поселения (исходное число жителей 30 344 человек).

В 2020 году общий объем финансирования на реализацию данной программы                               составил 9 620,8 тыс. рублей, израсходовано 9 185,9 тыс. рублей. Исполнение составило 95,5%.

Целевые показатели были достигнуты частично в ходе реализации программы, что объясняется введением ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на проведение массовых мероприятий, а именно:

- при проведении общегородских мероприятий для молодежи количество участников мероприятий составило 780 человек или 37,2% от плана;

- при организации молодежных мероприятий, обеспечение функционирования молодежных клубов количество участников массовых молодежных мероприятий составило   6 342 человека (выполнение от плана — 49,2%), функционировали 4 молодежных клуба, в соответствии с планом, 100% составило количество молодежи регулярно посещающих молодежные клубы.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как планируемые показатели достигнуты не в полном объеме.

15. Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

Целью данной программы является максимизация неналоговых доходов местного бюджета, в том числе от имущества, временно не используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Колпашевское городское поселение», и земельных участков.

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы                                   2 454,2 тыс. рублей, израсходовано 2 006,37 тыс. рублей.

В ходе реализации программы достигнуты следующие показатели:

- количество объектов, подлежащих аренде, продаже (объявления в газету) — 13 ед. (при плане 10 ед.);

- количество муниципальных жилых помещений, по которым заключены договоры социального найма (комиссионное вознаграждение за сбор платежей) — 761 ед, при плане не менее 744 ед.;

- количество имущества и земельных участков для проведения оценки, кадастровых работ (оценка, межевание, изготовление технических паспортов) — 97 ед. , при плане 317 ед.;

- количество объектов, по которым произведены расходы на оплату коммунальных услуг — 2 ед., при плане 1 ед.  Был введен в эксплуатацию новый объект — фонтан (оплата за водоснабжение);

- количество объектов, по которым произведены расходы на техническое обслуживание и сохранность (содержание Ленина,1, пом.1 ООО Капитал) — 1 ед. План выполнен на 100%;

- количество объектов, подлежащих экспертизе, разработке и составлению проектной документации  — 5 ед., при  плане 1 ед. Отклонение от плана объясняется возникшей  необходимостью разработки проектной документации по перепланировке квартиры, разборки непригодных строений (г. Колпашево, ул. Л.Толстого, 65 и ул. Грорховского, 54), ограничения доступа в нежилое здание (с. Тогур, ул. Сибирская, 38/1), демонтажа фундамента нежилого строения (с Тогур, ул. Советская, 39/1);

- количество объектов, подлежащих сохранности — 0 ед. (при плане не менее 9 ед.) - потребность не возникла;

- количество транспортных средств, за которые необходимо произвести оплату налогов — 38 ед. (при плане не более 46 ед.). 38 единиц техники - это фактическое количество транспортных средств, находящихся в казне муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

При этом, произошло снижение объема поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества в 2020 году в 2,8 раза по отношению к предыдущему году. Данное снижение объясняется уменьшением доходов от реализации имущества, введением отсрочек по платежам в бюджет на 2021 год (ООО «Водоканал-1», ООО «Водоканал-2»), уменьшением арендных платежей (ИП Радионова А.Г.) в рамках мер поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как планируемые показатели достигнуты не в полном объеме.

16. Ведомственная целевая программа «Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение»».

Целью данной программы является снижение расходов по содержанию общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные жилые помещения муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

В 2020 году было запланировано на реализацию данной программы                                   1 611,0 тыс. рублей, израсходовано 1 578,80 тыс. рублей, отклонение от плана составило 2,0% или 32,2 тыс. рублей.

В течение года произошло увеличение количества муниципальных жилых помещений на 3 единицы для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Планировалось в 2020 году снижение расходов по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов (начисления платы за капитальный ремонт), в которых расположены муниципальные жилые помещения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2% по сравнению с 2019 годом. Фактические расходы увеличились в 1,12 раз по сравнению с 2019 годом за счет  увеличения количества муниципальных жилых квартир.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как планируемые показатели достигнуты не в полном объеме.

В течение отчетного 2020 года не во все ведомственные целевые программы были внесены необходимые изменения.

По результатам оценки определена степень эффективности 16 целевых программ по итогам 2020 года:

- высокоэффективные целевые программы — 9 ед.,

- неэффективные целевые программы — 7 ед.

В таблице № 1 к аналитической записке представлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2020 год.

Начальник финансово-экономического отдела                                                            К.А.Ивченко

Таблица № 1

Сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ

по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение»

за 2020 год

| № п/п | Наименование программы | Информация о программе |  | Оценка эффективности реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель | Сумма фактических затрат, тыс. рублей | Оценка эффективности достижения показателей непосредственного результата | Оценка эффективности достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка | Выводы эффективности реализации программы |
| 1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 637,70 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 2 | Муниципальные кадры | Организационный отдел | 10,50 | 0 | 5 | 5 | Неэффективная целевая программа |
| 3 | Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период. | Ведущий специалист по дорожной деятельности | 1 934,39 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 4 | Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них | Ведущий специалист по дорожной деятельности | 22 807,29 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 5 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда | 1 250,81 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 6 | Организация мероприятий в области коммунального хозяйства | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства | 3 526,79 | 0 | 10 | 20 | Неэффективная целевая программа |
| 7 | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства | 8 631,84 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 8 | Благоустройство территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Инженер по благоустройству | 32,83 | 0 | 1 | 1 | Неэффективная целевая программа |
| 9 | Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений | Инженер по благоустройству | 392,50 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 10 | Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории | Инженер по благоустройству | 628,17 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 11 | Улучшение качества окружающей среды | Начальник отдела градостроительства и землеустройства | 0,0 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 12 | Территория спорта | Главный специалист по вопросам молодежной политики и спорта | 651,42 | 0 | 1 | 2 | Неэффективная целевая программа |
| 13 | Спортивный город | Директор МКУ «ГМЦ» | 811,66 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 14 | Молодежь поселения | Директор МКУ «ГМЦ» | 9 185,91 | 0 | 0 | 0 | Неэффективная целевая программа |
| 15 | Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Директор МКУ «Имущество» | 2 006,37 | 0 | 10 | 10 | Неэффективная целевая программа |
| 16 | Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Директор МКУ «Имущество» | 1 578,80 | 10 | 0 | 10 | Неэффективная целевая программа |

Начальник финансово-экономического отдела                  _______________                            _/Ивченко К.А./

(подпись)                            (расшифровка подписи)