# Аналитическая записка

к отчету о реализации ведомственных целевых программ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2021 год

В целях оценки эффективности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2021 год подготовлены отчеты о реализации ведомственных целевых программ.

На основании отчетов, предоставленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2021 год.

Оценка эффективности ВЦП осуществлена в соответствии с порядком разработки утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21.12.2020 № 826.

1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения».

Целью данной программы является снижение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием природных факторов в границах Колпашевского городского поселения.

В 2021 году было запланировано на реализацию данной программы финансирование в размере 637,7 тыс. рублей, израсходовано 637,7 тыс. рублей. Исполнение программы составило 100%. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- очистка от снега вертолетной площадки в деревне Север;

- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения;

- изготовление предупреждающих и запрещающих знаков;

- опашка минерализованных  противопожарных полос в деревне Волково, село Тогур и города Колпашево;

- очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в городе Колпашево;

- очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в селе Тогур;

- осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона Рейд села Тогур;

- скашивание травы на вертолетной площадке в деревне Север;

- опашка минерализованной противопожарной полосы у границ населенного пункта деревни Север;

- осуществление на основе договора оказания услуг мероприятий по мониторингу за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Объ и Кеть.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

2. Ведомственная целевая программа «Муниципальные кадры».

Целью данной программы является поддержание соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров в связи с постоянным изменением законодательства.

В 2021 году было запланировано на реализацию данной программы 46,75 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0%.

На курсах повышения квалификации обучился 1 муниципальный служащий, на обучающих семинарах 3 муниципальных служащих.

Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку в 2021  году составила 100% или 4 человека.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

3. Ведомственная целевая программа «Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период».

Целью данной программы является обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд села Тогур в навигационный период.

В 2021 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 987,54 тыс. рублей, в результате выполненных работ исполнение составило 100%. Все жители микрорайона Рейд, в количестве 176 человек, были обеспечены транспортной доступностью в период навигации. На протяжении 6 месяцев количество протраленных площадей причалов и подходов к причалам составило 35 100 м².

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

4. Ведомственная целевая программа «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них».

Целью данной программы является содержание всех автомобильных дорог Колпашевского городского поселения в состоянии, пригодном к эксплуатации.

В 2021 году было запланировано на реализацию данной программы                             14 251,9 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 14 037,6 тыс. рублей. Исполнение расходов на выполнение данной программы составило 98,5%. При этом мероприятия «Поддержание автомобильных дорог поселения в состоянии пригодном к эксплуатации» и «Устройство зимних автомобильных дорог и пешеходных тротуаров» выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

5. Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда».

Целью данной программы является капитальный ремонт как обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда поселения, улучшение жилищных условий населения и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда.

В 2021 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 169,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0%. Было отремонтировано 420,0 м² муниципального жилищного фонда. Доля отремонтированного жилищного фонда составила 1,6% от общего объема муниципального жилищного фонда - работы выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

6. Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства».

Целью данной программы является снижение затрат на производство и передачу коммунальных ресурсов (модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении).

В 2021 году было запланировано на реализацию данной программы                               3 721,38 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Было отремонтировано 13 коммунальных объектов и разработана 1 проектно сметная документация на объекты коммунального хозяйства.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

7. Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения».

Целью данной программы является обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения.

В 2021 году было запланировано на реализацию данной программы 7 145,32 тыс. рублей, израсходовано 7 434,8 тыс. рублей. Исполнение составило 104,5%, из них:

- расходы на содержание объектов уличного освещения (техническое обслуживание объектов уличного освещения) составили 2 304,36 тыс. рублей. Количество устройств уличного освещения, обслуживаемых специализированной организацией составило фактически 1 872 ламп, работы выполнены в полном объеме;

- расходы на оплату потребленной электрической энергии для нужд системы уличного освещения составили 4 627,23 тыс. рублей при плане 4 331,0 тыс. рублей. Отклонение от плана на 6,84% связано с повышением стоимости 1 кВт/час, а также увеличением количества потребленной электроэнергии. Увеличение потребленной электроэнергии произошло за счет замены старых светильников на новые более мощные.

Кроме того в 2021 году были выполнены работы по обустройству уличного освещения в городе Колпашево по ул. Красноармейская в рамках реализации инициативного проекта.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

8. Ведомственная целевая программа «Благоустройство территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

Целью данной программы является поддержание в надлежащем состоянии остановочных павильонов, повышение общего уровня благоустроенности территории Колпашевского городского поселения.

В 2021 году на реализацию данной программы финансирование данной программы не предусмотрено, мероприятие не осуществлялось.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как мероприятие не осуществлялось.

9. Ведомственная целевая программа «Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений».

Целью данной программы является сохранение состояния зеленых насаждений на территории Колпашевского городского поселения.

В 2021 году было запланировано на реализацию данной программы                               488,5 тыс. рублей. Исполнение составило 455,9 тыс. рублей, так как по результатам аукциона сложилась экономия. Работы по поддержанию в надлежащем цветущем состоянии клумбы, цветники и газоны выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

10. Ведомственная целевая программа «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории».

Целью данной программы является поддержание в надлежащем виде благоустроенности территории Колпашевского городского поселения.

В 2021 году на реализацию данной программы было запланировано 1 163,3 тыс. рублей. Исполнение составило 1 163,2 тыс. рублей, из них:

- на ликвидацию несанкционированных свалок израсходовали 711,1 тыс. рублей. В результате ликвидировано 4 несанкционированных свалки, работы выполнены в полном объеме;

- на благоустройство мест массового отдыха израсходовано 183,6 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме: проведены мероприятия по противоклещевой обработке, вывозу мусора с озера Светлое, произведена покраска стволов деревьев;

- на содержание площадей и лестниц, памятников израсходовано 268,5 тыс. рублей. В полном объеме выполнены работы по содержанию площадей, лестниц, тротуаров, скверов и памятников. А также был произведен ремонт 5 памятников.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

11. Ведомственная целевая программа «Улучшение качества окружающей среды».

Целью данной программы является рациональное и эффективное использование земельных участков на территории Колпашевского городского поселения.

В 2021 году при реализации данной программы финансирование не осуществлялось. При этом по двум предписаниям самовольные постройки снесены владельцами (без привлечения бюджетных средств), что составило 40% от планируемых значений.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как планируемые показатели достигнуты не в полном объеме.

12. Ведомственная целевая программа «Территория спорта».

Целью данной программы является увеличение количества населения Колпашевского городского поселения регулярно занимающихся спортом.

В 2021 году было запланировано на реализацию данной программы 829,8 тыс. рублей, израсходовано 820,7 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 9,1 тыс. рублей или 1,1%. Отклонение от плана объясняется тем, что спортсмены выезжали на запланированные мероприятия за счет иных источников финансирования, в результате чего сложилась экономия.

Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий фактически составило 1 170 человек, при плане 1 167 человек. Количество выездов сборных спортивных команд поселения на соревнования различных уровней составило фактически 2 раза.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты в полном объеме.

13. Ведомственная целевая программа «Спортивный город».

Целью данной программы является сохранение количества населения Колпашевского городского поселения регулярно занимающихся спортом не менее 17,7% от общего числа жителей (исходное число жителей 29 926 человек).

В 2021 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 278,9 тыс. рублей, израсходовано 955,0 тыс. рублей. Исполнение составило 74,7%, что объясняется отменой мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий спортивными федерациями и секциями городского поселения в связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В ходе выполнения мероприятий по программе все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, так как проходили в онлайн формате:

- количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий составило 3 985 человек;

- количество регулярно занимающихся в спортивных клубах (секциях) составило        1 325 человек.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является эффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

14. Ведомственная целевая программа «Молодежь поселения».

Целью данной программы является сохранение и увеличение числа молодёжи Колпашевского городского поселения, привлечённой к проведению массовых мероприятий (в качестве зрителей и участников) до 44,9% от общего числа жителей поселения (исходное число жителей 29 926 человек); сохранение и увеличение числа молодёжи Колпашевского городского поселения регулярно посещающей молодёжные клубы, не менее 0,40% от общего числа жителей поселения (исходное число жителей 29 926 человек).

В 2021 году общий объем финансирования на реализацию данной программы                               составил 10 224,6 тыс. рублей, израсходовано 10 069,0 тыс. рублей. Исполнение составило 98,5%.

Отдельные целевые показатели были достигнуты полностью, другие частично в ходе реализации программы, что объясняется введением ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на проведение массовых мероприятий, а именно:

- при проведении общегородских мероприятий для молодежи количество участников мероприятий составило 1 394 человека или 92,9% от плана;

- при организации молодежных мероприятий, обеспечение функционирования молодежных клубов количество участников массовых молодежных мероприятий составило   11 917 человека (выполнение от плана — 99,7%), функционировали 4 молодежных клуба, в соответствии с планом, 100% составило количество молодежи регулярно посещающих молодежные клубы.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является эффективной, так как планируемые показатели преимущественно достигнуты в полном объеме.

15. Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

Целью данной программы является максимизация неналоговых доходов местного бюджета, в том числе от имущества, временно неиспользуемого для выполнения полномочий муниципального образования «Колпашевское городское поселение», и земельных участков.

В 2021 году было запланировано на реализацию данной программы                                   2 456,6 тыс. рублей, израсходовано 2 448,1 тыс. рублей.

В ходе реализации программы достигнуты следующие показатели:

- количество объектов, подлежащих аренде, продаже (объявления в газету) — 13 шт. (при плане не менее 13 шт.);

- количество муниципальных жилых помещений, по которым заключены договоры социального найма (рассылка квитанций, сбор и перечисление денежных средств за наем жилья; услуги по начислению платы за наем, ведению лицевых счетов, оформлению платежных документов (квитанций) по оплате за наем; услуги по сопровождению программы 1С: Предприятие: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК) — 664 шт, при плане не менее 644 шт.;

- количество имущества и земельных участков для проведения оценки, кадастровых работ (оценка, межевание, изготовление технических паспортов) — 19 шт., при плане не менее 19 шт.;

- количество услуг по ведению взыскания задолженности перед МУП «Пламя» - 1 шт., при плане не более 1 шт.;

- расходы на приобретение ПО «1С: Реестр государственного и муниципального имущества» - 1 шт., при плане не более 1 шт.;

- количество объектов, по которым проведены расходы на ремонт нежилого здания по адресу: с. Тогур, ул. Ленина, д.1, пом. 1 — 1 шт., при плане не более 1 шт.;

- количество услуг нотариуса — 2 шт., при плане не более 2 шт.;

- количество объектов, по которым произведены расходы на оплату коммунальных услуг — 7 шт., при плане не более 7 шт.;

- количество объектов, по которым произведены расходы на техническое обслуживание и сохранность нежилого помещения по адресу: с. Тогур, ул. Ленина,1, пом.1 — 1 шт. План выполнен на 100%;

- количество объектов, по которым произведены расходы на оплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги, пени, гос.пошлины по определению Арбитражного суда Томской области от 16.03.2021 № А67-10269/2020 — 1 шт., при плане не более 1 шт.;

- количество транспортных средств, за которые необходимо произвести оплату налогов, гос.пошлины — 36 шт, при плане не более 40 шт.;

- количество объектов, по которым необходимо произвести расходы на оплату услуг по разработке паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортного средства  —  1 щт. (при плане не более 1 шт.).

Кроме того, за 2021 год произошло увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества в 1,6 раза (по сравнению с планом не менее 5,4% по отношению к предыдущему году). Такой рост объясняется  увеличением доходов от реализации имущества, а также поступлением в бюджет поселения отсроченных платежей от ООО «Водоканал-1» и ООО «Водоканал-2» за 2020 год.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты в полном объеме.

16. Ведомственная целевая программа «Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение»».

Целью данной программы является снижение расходов по содержанию общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные жилые помещения муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

В 2021 году было запланировано на реализацию данной программы                                   1 611,0 тыс. рублей, израсходовано 1 564,80 тыс. рублей, отклонение от плана составило 2,87% или 46,3 тыс. рублей.

Планировалось в 2021 году снижение расходов по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов (начисления платы за капитальный ремонт), в которых расположены муниципальные жилые помещения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2% по сравнению с 2020 годом. Фактические расходы снизились на 2,87% по сравнению с 2020 годом за счет уменьшения количества муниципальных жилых квартир.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты в полном объеме.

В течение отчетного 2021 года не во все ведомственные целевые программы были внесены необходимые изменения.

По результатам оценки определена степень эффективности 16 целевых программ по итогам 2021 года:

- высокоэффективные целевые программы — 12 ед.,

- эффективные целевые программы — 2 ед.;

- неэффективные целевые программы — 2 ед.

В таблице № 1 к аналитической записке представлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2021 год.

Начальник финансово-экономического отдела                                                            К.А.Ивченко

Таблица № 1

Сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ

по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение»

за 2021 год

| № п/п | Наименование программы | Информация о программе |  | Оценка эффективности реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель | Сумма фактических затрат, тыс. рублей | Оценка эффективности достижения показателей непосредственного результата | Оценка эффективности достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка | Выводы эффективности реализации программы |
| 1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 637,70 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 2 | Муниципальные кадры | Организационный отдел | 46,75 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 3 | Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период. | Ведущий специалист по дорожной деятельности | 1 987,54 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 4 | Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них | Ведущий специалист по дорожной деятельности | 14 037,6 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 5 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда | 1 169,2 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 6 | Организация мероприятий в области коммунального хозяйства | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства | 3 721,38 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 7 | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства | 7 343,80 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 8 | Благоустройство территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Инженер по благоустройству | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Неэффективная целевая программа |
| 9 | Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений | Инженер по благоустройству | 455,9 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 10 | Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории | Инженер по благоустройству | 1 163,2 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 11 | Улучшение качества окружающей среды | Начальник отдела градостроительства и землеустройства | 0,0 | 0 | 10 | 10 | Неэффективная целевая программа |
| 12 | Территория спорта | Главный специалист по вопросам молодежной политики и спорта | 820,7 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 13 | Спортивный город | Директор МКУ «ГМЦ» | 955,0 | 8 | 10 | 18 | Эффективная целевая программа |
| 14 | Молодежь поселения | Директор МКУ «ГМЦ» | 10 069,0 | 8 | 8 | 16 | Эффективная целевая программа |
| 15 | Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Директор МКУ «Имущество» | 2448,1 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 16 | Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Директор МКУ «Имущество» | 1 564,8 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |

Начальник финансово-экономического отдела                  _______________                            _/Ивченко К.А./

(подпись)                            (расшифровка подписи)