## Приложение к распоряжению

## Администрации Колпашевского городского поселения

## от 21.03.2014 № 61

Информация за 2013 год о выполнении

мероприятий Программы социально-экономического развития 2013-2018 г.г.

В целях ежегодного мониторинга реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. подготовлена информация о реализации инвестиционных проектов на территории МО «Колпашевское городское поселение» (приложение № 1). Структурные подразделения Администрации Колпашевского городского поселения представили отчеты об исполнении мероприятий, принятых Программой на 2013 год.

На основании отчетов, представленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлен сводный годовой отчет о реализации Программы (приложение № 2) за 2013 год.

Отчет об исполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития МО "Колпашевское городское поселение"

на период 2013-2018 г.г. по итогам работы за 2013 год

№ п/п; Наименование направления программных мероприятий; Объем финансирования (млн. рублей). плановое значение; фактическое значение; отклонение. абсолютное значение, (+/-); относительное значение, (%). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения; 0,066; 0,066; -; 100. 2; Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения; 223,839; 213,518; -10,321; 95,4. 3.; Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов; 2,338; 0,970; -1,368; 41,5. Всего; 226,243; 214,554; -11,689; 94,8.

На основе главной цели программы и вытекающих стратегических приоритетов развития поселения в 2013 году проводились мероприятия, направленные на совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения.

Так, с целью наращивания экономического потенциала и формирования инвестиционной привлекательности поселения, были разработаны и выполнены мероприятия первого направления, плановая и фактическая финансовая потребность которых составила 0,066 млн. рублей.

По второму направлению программы «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» в 2013 году реализовано мероприятий в объеме 213,518 млн. рублей при плане 223,839 млн. рублей, что составило 95,4%. Были реализованы 12 мероприятий из 15 плановых:

- в целях создания условий пожарной безопасности на территории поселения, предотвращения и ликвидации ЧС в д. Север, приобрели: систему оповещения населения о пожарах и ЧС, обмундирование и пожарно-технические средства для подразделения добровольной пожарной охраны. Оборудовали источник противопожарного водоснабжения;

- ремонт жилья и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Фактически направлено 42,099 млн. рублей. Это позволило переселить 39 семей и произвести ремонт многоквартирного жилья общей площадью 1319,8м²;

- ремонт коммунальных объектов муниципальной собственности. Фактически поступило 7,891 млн. рублей, в том числе из бюджета области 4,971 млн. рублей. Это позволило улучшить качество воды для населения: произвели ремонт водопроводных сетей и фильтра на станции обезжелезивания, построили шахтный колодец, 3 водоразборные колонки. Произвели ремонт канализационных сетей и колодцев, резервуар приема сточных вод. Заменена электролиния на станции обезжелезивания. Вместе с тем, плановые мероприятия выполнены не в полном объеме: не смогли осуществить ремонт теплотрасс так как на объявленный аукцион не поступили заявки на участие. Не использовано 2,065 млн. рублей;

- расселили из опасной береговой оползневой зоны  2 дома;

- содержание и ремонт дорог. За счет реализации данного мероприятия было обеспечено круглогодичное содержание 184,8 км автодорог поселения. Выполнили профилирование 49 км дорог. Обустроили и содержали ледовую переправу через реку Кеть, мрн. Рейд и пешеходный тротуар через р. Кеть, мрн. Рейд. Выполнен ямочный ремонт дорог- 1300 м²;

- в целях снижения потерь энергоресурсов на котельной «Лазо» проложены кабели электроснабжения, трубопровод для емкости резервного топлива, приобретена дизельная электростанция;

- газификация поселения. При плане 54,9 млн. рублей поступило 68,281 млн. рублей. В результате реализации мероприятия построено 20 км газопроводов, подведен газ к 533 домовладениям. За год подключили к газу 107 домов. Ввели в эксплуатацию одну модульную газовую котельную. Начали проектирование газопроводов второго этапа 6-ой очереди;

- увеличен уровень благоустройства населенных пунктов и качества окружающей среды поселения: построена  новая линия уличного освещения ул. С.Жданова – 150 м, заменен голый провод СИП 2х16 400м. На территории поселения разбито 4 цветника, 5 газонов. Ликвидировано 10 несанкционированных свалок, 74 аварийных дерева, высажено 200 саженцев смешанных пород деревьев. Очищены от мусора городской парк, береговая полоса оз. Светлого;

- с целью создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, было приобретено и отремонтировано здание для ДК «Лесопильщик». Приобрели звуковое и световое оборудование. Клубными формами работы охвачены 577 человек. Силами МБУ «ЦКД» проведено 598 мероприятий, посетителей культурно- массовых мероприятий -68,5 тыс. человек.

Для перемещения центральной библиотеки в более комфортное помещение Администрацией района предоставлено помещение. Для обустройства приобрели мебель и оборудование. Силами МБУ «Библиотека» за год проведено 1112 мероприятий, которые посетили 26,7 тыс. человек. Создана электронная база данных объемом 68,9 тыс. записей. Работает сайт учреждения, как показатель эффективности - более 24 тыс.посещений за год. Число книговыдач составило 362,3 тыс. посещений библиотек - более 135,0 тыс. На протяжении последних 5-7 лет наблюдается устойчивая тенденция снижения потребительского спроса на услуги, предоставляемые библиотеками, что ведет к снижению книговыдач и посещений библиотек. В большей степени это связано с развитием информационной сети Интернет.

Средства областного бюджета были направлены на достижение целевых показателей по плану мероприятий «Дорожная карта» (повышение заработной платы для работников культуры всех учреждений культуры);

- с целью создания условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества силами МБУ «ГМЦ» проведено 74 мероприятия с участием более 16,7 тыс. человек. Организовано клубные формирования, членами которых являются более 170 человек. Решается большая проблема по перемещению учреждения в современное здание. Обустраивается тренажерный зал в с. Тогур;

- создавая условия для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта, продолжается реконструкция спортивных объектов: изготовлен и установлен комплект больших и малых футбольных ворот на городском стадионе, обустроена прыжковая яма и выкрашены трибуны на стадионе с. Тогур. Приобрели 2 тренажера и 284 единицы спортивного инвентаря. Постоянно растет число молодежи, привлеченной к участию в спортивных мероприятиях: провели 172 спортивных мероприятия с участие более 85,7 тыс. человек. Участвуя в соревнованиях различных уровней, достигли следующих результатов: второе место в Региональном турнире по баскетболу среди девушек (г. Чулым Новосибирская обл.); второе место в междугороднем турнире, посвященном памяти А. Табачинского по футболу-с. Белый Яр; два вторых и два третьих места на первенстве Сибирского Федерального округа по карате-кекусинкай. Созданы клубные формирования, где на постоянной основе занимаются более 380 человек;

- вовлекая активную часть населения в социально-значимую деятельность, принимали участие в 19 мероприятиях областного конкурса «Вместе мы – Россия». Были победителями в конкурсах: «Красота спасет мир» - второе место, конкурс вокального искусства «Я помню чудное мгновенье» - первое и второе место, конкурс хореографических коллективов «Танцевальная мозаика» - первое и три вторых места, фестиваль-конкурс молодежных социально-культурных программ «Я выбираю жизнь» - второе место, конкурс живого слова «Живая строка» - первое и третье место. Всего приняли участие 311 человек.

Не выполнены следующие мероприятия:

- ремонт коммунальных объектов не смогли выполнить, так как не состоялся аукцион на ремонт теплотрасс, не поступили заявки на участие в аукционе;

- не была разработана схема водоснабжения, а так же не смогли начать строительство двух станций третьего подъема воды в связи с тем, что не поступили средства областной долгосрочной целевой программы «Чистая вода».

При этом, в связи с неблагоприятными погодными условиями не смогли освоить средства этой же программы, поступившие для строительства отстойника станции обезжелезивания в г. Колпашево;

- с целью содействия в создании ТСЖ и определения мер поддержки существующего жилищного фонде были организованы 19 ТСЖ. Приобрели и передали в пользование один ноутбук и один компьютер. В то же время, не было организовано обучение руководителей и управляющего персонала ТСЖ, не велась разъяснительная работа на сайте органов МСУ.

На реализацию мероприятий по третьему направлению программы «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» в 2013 году было направлено 0,970 млн. рублей при плане 2,338 млн. рублей. Абсолютное отклонение составило 1,368 млн. рублей: из них в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения были сокращены расходы на данные мероприятия - 1,053 млн. рублей. За счет выбора исполнителя мероприятия сложилась экономия в размере 0,315 млн. рублей. Из четырех плановых мероприятий не выполнили одно: повышение эффективности использования муниципального имущества: из – за недостатка бюджетных средств не провели межевание земельных участков под памятниками. Не сокращены расходы по содержанию временно неиспользуемого муниципального имущества.

Всего на реализацию мероприятий программы социально- экономического развития поселения фактически в 2013 году исполнено 214,554 млн. рублей, что на 11,689 млн. ниже плановых. Из 21 мероприятия реализовано 17 мероприятий, что составило 81,0 %.

Для оценки результатов решения задач Программы, направленных на совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения, приняты контрольные индикаторы (приложение № 3), из которых достигнуты:

- приоритет 1. «Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения» - намечено 6 индикаторов, из них достигнуто 2:

- за 2013 год в части повышения инвестиционной привлекательности территории поселения реализовано два инвестиционных проекта. В результате их реализации осуществляется модернизация существующих на территории поселения АТС, продолжается газификация поселения;

- объем производства продукции из местного сырья возрос в сравнении с 2012 годом на 7,9 % при плане не менее 5%.

Однако в части развития деловой активности предпринимательства в поселении контрольные индикаторы не достигнуты:

- не наблюдается роста числа малого предпринимательства - 13,8%: произошло сокращение числа индивидуальных предпринимателей с 843 по состоянию на 01.01.2013 до 715 на 01.01.2014. Так же на территории поселения сократилось число малых предприятий с 262 по состоянию на 01.01.2013 до 237 на 01.01.2014;

- происходит сокращение доли занятых в малом предпринимательстве - 6,5 %;

- как отрицательный факт - сокращение объема отгруженных товаров собственного производства, выполняемых работ и услуг малыми предприятиями на 9,4%;

- не создано новых рабочих мест.

За последние 2-3 года сокращение значительного количества индивидуальных предпринимателей произошло в результате прекращения деятельности в связи с ростом страховых взносов в виде фиксированных платежей.

- приоритет 2. «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» - для оценки решения намеченных задач приоритета намечено 15 индикаторов, из них достигнуто 12:

- провели ямочный ремонт дорог -1300 м² при плане 1200 м²;

- доля использования газа в общем объеме топлива для теплоснабжения потребителей составила более 90 %, что на уровне плана;

- снижено количество обращений граждан по вопросам низкого качества жилищных услуг;

- положительная динамика обращений граждан по низкому качеству благоустройства населенных пунктов;

- выше контрольного индикатора фактическое количество жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ЦКД» - 577 человек при плане  не менее 500;

- выше контрольного индикатора фактическое количество специалистов библиотек, повысивших свой профессиональный уровень: в 2013 году составил 33,3% от общего количества специалистов при плане 20%;

- выше контрольного индикатора количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма- 4357 человек при плане не менее 3000;

- выше контрольного индикатора фактическое количество специалистов МБУ «ГМЦ», повысивших профессиональный уровень и составил в 2013 году 36,4% среди работников учреждения при плане 20%;

- значительно выше контрольного индикатора фактическое число жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом по месту жительства с инструкторами по физической культуре - к 2012 году составляет 27,9% при плане 16%.

Остались недостигнутыми следующие индикаторы:

- количество домов поселения, расселенных из опасной береговой оползневой зоны. Для достижения контрольного индикатора недостаточно выделено средств из областного бюджета;

- количество специалистов МБУ «ЦКД», повысивших профессиональный уровень- контрольный индикатор не достигнут в связи с сокращением средств учреждения - 11% специалистов при плане 20%;

- число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ГМЦ» составило 170 человек при плане не менее 480;

- три контрольных индикатора – показатели библиотечного обслуживания населения- а именно:

- число жителей, пользующихся услугами библиотеки;

- количество пользователей сайта МБУ «Библиотека»;

- объем охвата населения библиотечным обслуживанием.

На протяжении последних 5-7 лет наблюдается устойчивая тенденция снижения потребительского спроса на услуги предоставляемые библиотеками, что ведет к снижению книговыдач и посещений библиотек. В большей степени это связано с развитием информационной сети Интернет;

- приоритет 3. «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» - намечено 6 индикаторов, из них достигнуто 4:

- привлечены средства федерального и областного бюджетов в рамках инвестиционной программы «Газификация» и региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. За счет достижения этих двух контрольных индикаторов осуществлено пополнение собственных доходов бюджета в объеме 115,5 млн. рублей;

- объём поступлений в бюджет по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков к предыдущему году возрос на 31%;

- доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы, достигнута 100 %.

При этом не достигнуты следующие индикаторы:

- не произошло снижение расходов к предыдущему году на содержание временно неиспользуемого имущества;

- не проводили профессиональную переподготовку муниципальных служащих администрации поселения в связи с отсутствием средств (невыполнение плана доходов бюджета поселения).

Сводный отчет о реализации Программы социально-экономического развития

МО "Колпашевское городское поселение" на период 2013-2018 г.г.

по итогам работы за 2013 год

| № п/п |  | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия основных стратегических направлений Программы: |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 226,243 | 214,554 | 94,8 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 21 | 17 | 81,0 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 27 | 15 | 55,5 |
| 1.1 | Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 0,066 | 0,066 | 100 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 2 | 2 | 100 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 6 | 2 | 33,3 |
| 1.2 | Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 223,839 | 213,518 | 95,4 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 15 | 12 | 80 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 15 | 9 | 60 |
| 1.3 | Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 2,338 | 0,970 | 41,5 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 4 | 3 | 75,0 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 6 | 4 | 66,7 |

Приложение № 1 к информации за 2013 год о выполнении мероприятий Программы социально- экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2013- 2018 годы

Информация о реализации инвестиционных проектов на территории МО «Колпашевское городское поселение» за 2013 года

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта |  |  |  | Краткое описание проекта |  | Инициатор/ ответственный исполнитель |  | Период реали-зации проекта (годы) |  | Объём финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок окупае-мости, годы |  |  |  | Эффективность от реализации проекта млн.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собствен-ные средства пред-приятия |  | привле-чённые сред-ства |  |  | под гаран-тию бюд-жета | кредиты, займы |  |  |  |  |  |  | Социаль-ная (кол-во дополни-тельно создан-ных рабочих мест) |  | Экономи-ческая (объём дополни-тельно привле-чённых инвес-тиций) |  | Бюд-жетная (объём допол-нительно привле-чённых доходов бюджет) |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 1. | Приобретение оборудования по переработке молока г.Колпашево,1-й км автодороги Колпашево - Тогур, строение 1 |  |  |  | Производство молочной продукции (переработка 1тонн молока в сутки) |  | ООО СХП «Колпашевское» Шадрин С.В. |  | 2013 план 2013 факт |  | 5,000 0,000 |  |  |  | 0,000 0,000 |  | 0,000 0,000 |  |  | 0,000 0,000 | 5,000 0,000 |  |  | 8 0 |  |  |  | 3 0 |  | 14,640 0 |  | 0,097 0 |  |
| 2. | Реконструкция вертодрома «Пески» г.Колпашево, ул.Портовая, 72/2 |  |  |  | Расширение авиационно –технической базы |  | Томский филиал ООО «Авиа- предприятие «ГазпромАвиа» |  | 2013 план 2013 факт |  | 89,950 0,000 |  |  |  | 89,950 0,000 |  | 0,000 0,000 |  |  | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |  |  |  |  |  |  | Расширение авиационно- технической базы |  |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение специализированной техники г.Колпашево, ул. Дорожная. 24 |  |  |  | Приобретение мусоровозов, ассенизационных автомобилей. |  | ООО «Заря-Сервис» |  | 2013 план 2013 факт |  | 2,000 0,000 |  |  |  | 0,500 0,000 |  | 0,500 0,000 |  |  | 0,000 0,000 | 1,000 0,000 |  |  | 4 0 |  |  |  | 2 0 |  | 6,000 0 |  | 0,120 0 |  |
| 4. | Традиционная телефония. Новые и прочие услуги. Линии передачи и объекты инфраструктуры |  |  |  | Расширение /модернизация существующих АТС. Строительство и расширение сети передачи данных. Расширение мультисервисной сети, реконструкция радиорелейных линий |  | Томский филиал ОАО «Ростелеком» А.И. Махорин |  | 2013 план 2013 факт |  | 11,600 11,600 |  |  |  | 11,600 11,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расширение /модернизация производства, расширение перечня качества оказываемых услуг. |  |  |  |  |  |
| 5. | Газификация Колпашевского городского поселения |  |  |  | Ввод в эксплуатацию 5 муниципальных газовых котельных |  | Администрация Колпашевского городского поселения |  | 2013 план 2013 факт |  | 54,900 68,281 |  |  |  | 0,000 6,400 |  | 54,900 61,881 |  |  | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |  |  |  |  |  |  | 1.Подготовлен проект и построено 14,8 км газопроводов. Газ подведен к 533 домовладениям. За год подключено к газу 107 домов. 2. Количество введенных в эксплуатацию модульных газовых котельных- 1 шт. Начали проектирование 20 км газопроводов второго этапа 6-ой очереди. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого в 2013 году |  |  |  | 2013 план 2013 факт |  | 163,450 79,881 |  |  |  | 102,350 18,000 |  | 55,400 61,881 |  |  | 0,000 5,500 | 6,000 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к информации за 2013 год о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчет об исполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития МО "Колпашевское городское поселение" на период 2013-2018 г.г., по итогам работы 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Развернутая структура мероприятия |  | Ответст- венный исполни- тель |  | Срок испол-нения, годы |  | Объем и источник финансирования (млн. руб,) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  | Причины отклонений |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | федераль ный бюджет |  |  | област ной бюджет |  | район ный бюджет |  |  |  | бюджет поселе ния |  |  | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |
|  |  | Направление 1.Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата территории и привлечение инвестиций в экономику поселения, в том числе за счет использования природно-ресурсного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Привлечение инвестиционных вложений на территорию поселения с целью развития экономики и создания новых рабочих мест. |  |  | Предоставление льгот по аренде муниципального имущества лицам, участвующим в инвестиционном проекте. |  | Органы МСУ |  | 2013 план |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | Льгот не предоставлено |  | Инвестиционные проекты к реализации не предлагались |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 1.2. Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Обеспечение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы. |  |  | Компенсация затрат работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. |  | ОГКУ "ЦЗН" г. Колпа шево администрация поселе ния |  | 2013 план |  | 0,066 | 0,000 |  |  | 0,066 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | Создано 1 рабочее место при плане 8. |  | В связи с отсутствием обращений. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,066 | 0,000 |  |  | 0,066 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по направлению 1 |  |  |  | 2013 план |  | 0,066 | 0,000 |  |  | 0,066 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,066 | 0,000 |  |  | 0,066 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление 2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 2.1. Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Создание условий пожарной безопасности на территории поселения. |  |  | Создание муниципального резерва материальных ресурсов для проведения работ по предотвращению и ликвидации ЧС, а так же проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ. |  | Администрация посе-ления |  | 2013 план |  | 0,230 | 0,000 |  |  | 0,215 |  | 0,000 |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,000 |  |  |  | В целях предотвращения и ликвидации ЧС в д. Север приобрели: систему оповещения населения о пожарах и ЧС; обмундирование и пожарно-технические средства для подразделения добровольной пожарной охраны. Оборудовали источник противопожарного водоснабжения. |  | . |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,230 | 0,000 |  |  | 0,215 |  | 0,000 |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Ремонт жилья и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. |  |  | Разработать и принять целевую программу по проведению капитального ремонта жилья и переселения из ветхого и аварийного жилья в соответствии с текущим законодательством. |  | Отдел УМХ |  | 2013 план |  | 42,099 | 18,286 |  |  | 22,350 |  | 1,463 |  |  |  | 1,750 |  |  | 0,543 |  |  |  | Количество переселенных из ветхого и аварийного жилья 39 семей. Количество произведенного ремонта многоквартирного жилья -1319,8 м². |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 42,099 | 18,286 |  |  | 22,350 |  | 1,463 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Ремонт коммунальных объектов муниципальной собственности. |  |  | Ремонт коммунальных объектов: 1.Водоснабжение и водоотведение: ремонт водопровода, шахтных колодцев, устройство и ремонт гидрантов, ремонт КНС, модернизация станций водоподготовки, очистных сооружений. |  | Отдел УМХ |  | 2013 план |  | 7,891 | 0,000 |  |  | 4,971 |  | 0,000 |  |  |  | 2,920 |  |  | 0,000 |  |  |  | С целью улучшения качества воды для населения произведен ремонт 3080 м водопро- водных сетей, построили 3 водоразборных колонки и 1 шахтный колодец. Произвели ремонт 8 шахтных колодцев. Произвели ремонт 170 м канализа-ционных сетей,16 канализационных колодцев, резервуар приема сточных вод, фильтра на станции обезжелезивания г.Колпашево. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 7,891 | 0,000 |  |  | 4,971 |  | 0,000 |  |  |  | 2,920 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Теплоснабжение: ремонт теплотрасс, утепление теплотрасс, замена котла. |  | Отдел УМХ |  | 2013 план |  | 2,600 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 2,600 |  |  | 0,000 |  |  |  | В целях обеспечения качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности и снижения потерь тепловой энергии произвели ремонт тепловых сетей- 268 м, демонтаж и монтаж дымовой трубы котельной "Матросова". |  | Был объявлен аукцион на ремонт теплотрасс, но не поступило заявок на участие в аукционе. Аукцион не состоялся. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,535 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,383 |  |  |  | 0,152 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Электроснабжение: замена ЛЭП, строительство. |  | Отдел УМХ |  | 2013 план |  | 0,400 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,400 |  |  | 0,000 |  |  |  | Планируемые работы выполнены. |  | Экономия средств в связи с тем, что работы ыполнены и оплачены в 2012 году. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,256 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Организация проведения ежегодного мониторинга и визуального наблюдения зоны обрушения р.Обь и р.Кеть. |  |  | Предоставление безвозмездных субсидий гражданам, проживающим в опасной береговой зоне р.Обь и р.Кеть, для приобретения жилых помещений. |  |  |  | 2013 план |  | 1,460 | 0,000 |  |  | 1,460 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | Расселено из опасной береговой оползневой зоны 2 дома. |  | Отклонение финансирования в связи с непоступлением средств из областного бюджета. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 1,460 | 0,000 |  |  | 1,460 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Содержание и ремонт дорог. |  |  | 1.Содержание дорог. 2.Текущий ремонт дорог. |  | Отдел УМХ |  | 2013 план |  | 23,069 | 0,000 |  |  | 13,588 |  | 3,797 |  |  |  | 5,684 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 23,069 | 0,000 |  |  | 13,588 |  | 3,797 |  |  |  | 5,684 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Областная долгосрочная целевая программа "Чистая вода" 2011-2017 г.г. |  |  | 1.Разработка генеральной схемы водоснабжения г.Колпашево. 2.Строительство отстойника промывочной водыдля станции обезжелезивания в г.Колпашево. 3.Строительство двух станций третьего подъема (с.Тогур, пер.Клубный; г.Колпашево мрн.НГСС). |  | Отдел УМХ |  | 2013 план |  | 8,068 | 3,895 |  |  | 2,588 |  | 0,000 |  |  |  | 1,585 |  |  | 0,000 |  |  |  | Мероприятие не выполнено. |  | 1.На разработку ген.схемы средства не были выделены. 2.После поступления средств (в октябре 2013г) был заключен контракт. Однако по погодным условиям работы не были начаты. Перенесено на 2014 год. 3.Для строительства станции третьего подъема средства не выделены. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Снижение потерь энергоресурсов. |  |  | Реализация мероприятий в рамках комплексной программы "Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры". |  | Отдел УМХ |  | 2013 план |  | 1,100 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1,100 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | Работы проведены на котельной "Лазо": проложены кабели электроснабжения, трубопровод для емкости резервного топлива, приобретена дизельная электростанция. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 1,100 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 1,100 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Газификация |  |  | 1.Строительство сетей газоснабжения на территории поселения. 2.Строительство газовых котельных. |  | Отдел градостроительства и земле устрой ства |  | 2013 план |  | 68,281 | 9,000 |  |  | 56,381 |  | 5,500 |  |  |  | 0,000 |  |  | 6,400 |  |  |  | 1.Подготовлен проект и построено 14,8 км газопро-водов. Газ подведен к 533 домовла-дениям. За год подключены к газу 107 домов. 2. Количество введенных в эксплуатацию модульных газовых котельных- 1 шт Начали проектирование 20 км газопроводов второго этапа 6-ой очереди. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 68,281 | 0,000 |  |  | 56,381 |  | 5,500 |  |  |  | 0,000 |  |  | 6,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 2.4. Повышение активности населения в сфере управления жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Содействие в создании ТСЖ (объединений собственников жилья) и определение мер поддержки в существующем жилищном фонде. |  |  | 1. Содействие в регистрации новых ТСЖ. Приобретение оргтехники для созданных Т СЖ. |  | Администрация посе-ления. Отдел УМХ |  | 2013 план |  | 0,139 | 0,000 |  |  | 0,039 |  | 0,000 |  |  |  | 0,100 |  |  | 0,000 |  |  |  | 1.Организовано 19 ТСЖ. Приобрели и передали в пользование один ноутбук и один компьютер. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,139 | 0,000 |  |  | 0,039 |  | 0,000 |  |  |  | 0,100 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Ежегодно: организация обучения руководителей и управляющего персонала ТСЖ -2 человека. |  |  |  | 2013 план |  | 0,005 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,005 |  |  | 0,000 |  |  |  | 2.Мероприятие не выполнено. |  | Председатели ТСЖ не имели возможности выехать в г. Томск, где проводится обучение. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Информационная и разъяснительная работа о правах членов ТСЖ через СМИ и соответствующий раздел на сайте органов МСУ. |  |  |  | 2013 план |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 3.Мероприятия не выполнены. |  | В связи с отсутствием средств разъяс-нительная работа через СМИ не велась. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 2.5. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения |  |  | Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения. |  | Отдел УМХ |  | 2013 план |  | 1,536 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 1,536 |  |  | 0,000 |  |  |  | 1.Планировали: 1) замену 1400 ламп на энергосберега-ющие типа Диора-28; 2) замену голого провода СИП 2х16 не менее 300 м ежегодно. Выполнили: замена голого провода СИП 2х16 -400 м (Детский дом, пер. Красный). Построена новая линия уличного освещения на ул С.Жданова-150 м. |  | 1. Данное мероприятие было выполнено в конце 2012 года, поэтому не скорректировано в Программе. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 1,536 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 1,536 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Очистка города, купирование и уборка аварийных деревьев. Ликвидация несанкционированных свалок. |  |  |  | 2013 план |  | 2567 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 2,567 |  |  | 0,000 |  |  |  | Разбили 4 цветника, 5 газов. Ликвидировали 10 несанкционирован-ных свалок, разо-брали и вывезли ветхие строения -1560 м³. Очистка от мусора территории городского парка и береговой полосы оз.Светлое. Ликвидировано 74 аварийных дерева. Высажено 200 саженцев смешан-ных пород деревьев. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 2,567 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 2,567 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 2.6. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры. |  |  | 1.Разработка, принятие и реализация долгосрочной целевой муниципальной программы "Модернизация объектов культуры" в целях укрепления материально- технической базы МБУ "ЦКД": 1.1.Реконструкция зданий Домов культуры; 1.2.Приобретение звукового, светового оборудования, мебели и орг. техники и иного инвентаря. |  | Отдел по вопросам КМПиС, МБУ "ЦКД" |  | 2013 план |  | 3,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 3,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 1.1.Приобрели и произвели ремонт здания ДК «Лесопильщик»: вос становлена система жизнеобеспечения (тепло-водо-энергообеспечение, водоотведение, установка пожарной сигнализации). Выполнен внутренний косметический ремонт помещения; 1.2. Приобрели: 20 стульев, сценические костюмы и обувь-168 ед, световое оборудование-10 шт., звуковое обору-дование -17 шт. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 3,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 3,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 план |  | 1,546 | 0,000 |  |  | 1,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,020 |  |  | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 1,546 | 0,000 |  |  | 1,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,020 |  |  | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Привлечение населения к участию в культурно -досуговых мероприятиях. |  | МБУ "ЦКД" |  | 2013 план |  | 30,647 | 0,000 |  |  | 10,326 |  | 0,000 |  |  |  | 20,321 |  |  | 0,000 |  |  |  | 2.Численность членов клубных формирований-577 чел. Численность жителей, посеща-ющих культурно-досуговые мероприятия-68500 чел. Количество мероприятий-598. |  | Отклонения в бюджете поселения в связи с решением Совета о сокращении бюджета поселения. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 30,647 | 0,000 |  |  | 10,326 |  | 0,000 |  |  |  | 20,321 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Повышение профессионального уровня специалистов культуры. |  |  |  | 2013 год |  | 0,011 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,011 |  |  | 0,000 |  |  |  | 3.Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень-7 человек. Их доля в общем количестве специалистов-11%. |  | Недостаток средств. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,011 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,011 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере библиотечного обслуживания населения. |  |  | 1.В рамках долгосрочной целевой муниципальной программы "Модернизация объектов культуры" в целях укрепления материально- технической базы МБУ "Библиотека" 1.1. Реконструкция зданий библиотек; 1.2. Приобретение оборудования, мебели и орг. техники, комплектование техники и т.д... |  | Отдел по вопросам КМПиС, МБУ "Библио тека" |  | 2013 план |  | 0,120 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,120 |  |  | 0,000 |  |  |  | 1.1.Перемещение центральной библиотеки в здание большей комфортности. Произвели оценку состояния деревянных перекрытий здания библиотеки в с. Тогур. 1.2.Приобрели: шкаф офисный- 2 шт., источник бесперебойного питания-1 шт., принтер-1 шт.. |  | Реконструкция здания центральной библиотеки произведена собственником – районом. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,120 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,120 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 план |  | 0,017 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,017 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,017 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,017 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Привлечение населения к участию в культурно -досуговых мероприятиях. |  | МБУ "Библио тека" |  | 2013 план |  | 20,091 | 0,000 |  |  | 5,536 |  | 0,000 |  |  |  | 14,555 |  |  | 0,000 |  |  |  | 2. Численность жителей, посе-щающих культурно-досуговые меро-приятия - 26712 чел; количество мероприятий - 1112; кол-во посещений сайта - 24453; число книговыдач - 362265 экз; кол-во посещений библиотек - 135089, объем электронных баз данных- 68971 запись. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 20,091 | 0,000 |  |  | 5,536 |  | 0,000 |  |  |  | 14,555 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Повышение профессионального уровня специалистов культуры. |  |  |  | 2013 план |  | 0,015 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,000 |  |  |  | 3.Количество работников, повысивших квалификацию-12 человек Соотношение их к общему числу работников культуры- 33,3 %. |  | Повышение квалификации проводили на базе библиотек в г.Томске и г. Кемерово. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,015 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 2013 план |  | 55,486 |  | 0,000 |  | 16,862 |  |  | 3,000 |  |  |  | 35,098 |  |  | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 55,447 |  | 0,000 |  | 16,862 |  |  | 3,000 |  |  |  | 35,059 |  |  | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 2.7. Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |  |  | 1.В рамках долгосрочной целевой муниципальной программы "Модернизация объектов культуры и спорта" в целях укрепления материально- технической базы МБУ "ГМЦ": 1.1.Реконструкция здания; 1.2.Приобретение мебели и орг. техники... |  | Отдел по вопросам КМПиС, МБУ "ГМЦ" |  | 2013 план |  | 0,085 | 0,000 |  |  | 0,085 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 1.1.Мероприятие упразднено в связи с неактуальностью: намечен переезд в 2014 году в другое здание. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,085 | 0,000 |  |  | 0,085 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 план |  | 0,152 | 0,000 |  |  | 0,102 |  | 0,050 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 1.2. Количество приобретенного оборудования: стулья-48 шт.; принтер-2 шт.. Изготовили и установили кабинки для переодевания в тренажерном зале в с. Тогур, ул. Ленина-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,152 | 0,000 |  |  | 0,102 |  | 0,050 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Привлечение молодежи к участию в проводимых мероприятиях. |  |  |  | 2013 план |  | 5,245 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 5,245 |  |  | 0,000 |  |  |  | 2.1.Численность членов клубных формирований- 170 человек. 2.2. Численность жителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях- 16746 человек. 2.3. Провели 74 мероприятия. 2.4. Клуб "Юный спасатель" на межрегиональных соревнованиях по туризму "Моя малая Родина" заняли I и II место. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 5,245 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 5,245 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Повышение профессионального уровня специалистов. |  |  |  | 2013 план |  | 0,010 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,000 |  |  |  | 3.Количество специалистов, повысивших профессиональную квалификацию- 2 человека. Соотношение их к общему числу специалистов-47,4 %. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,010 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 2013 план |  | 5,407 | 0,000 |  |  | 0,102 |  | 0,050 |  |  |  | 5,255 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 5,407 | 0,000 |  |  | 0,102 |  | 0,050 |  |  |  | 5,255 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 2.8. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта. |  |  | 1. В рамках долгосрочной целевой муниципальной программы "Модернизация объектов спорта" в целях: 1.1.Ремонта и реконструкции спортивных объектов. 1.2.Приобретения орг. техники, спортивного инвентаря и иного спортивного оборудования.... |  | Отдел по вопросам КМПиС |  | 2013 план |  | 0975 | 0,000 |  |  | 0,591 |  | 0,204 |  |  |  | 0,180 |  |  | 0,000 |  |  |  | 1.1.Изготовлен комплект больших и малых футбольных ворот на городском стадионе. Обустроена прыжковая яма и выкрашены трибуны на стадионе в с. Тогур. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,975 | 0,000 |  |  | 0,591 |  | 0,204 |  |  |  | 0,180 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 план |  | 0449 | 0,000 |  |  | 0,449 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 1.2.Приобрели 2 тренажера и 284 единицы прочего спорт.инвентаря. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,449 | 0,000 |  |  | 0,449 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Привлечение молодежи к участию в спортивных мероприятиях. |  |  |  | 2013 план |  | 2,029 | 0,000 |  |  | 1,444 |  | 0,000 |  |  |  | 0,585 |  |  | 0,000 |  |  |  | 2.1.Численность членов клубных формирований- 380 чел. 2.2.Численность жителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях-8574 чел. 2.3. Количество мероприятий-172 мероприятия. 2.4.Результаты участия на соревнованиях различных уровней: :второе место в Региональном турнире по баскетболу среди девушек (г.Чулым Новосибирской обл.); второе место в междугороднем турнире, посвя-щенном памяти А. Табачинского по футболу-с. Белый Яр; два вторых и два третьих места на первенстве Сибирского Федерального округа по карате- кекусинкай. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 2,029 | 0,000 |  |  | 1,444 |  | 0,000 |  |  |  | 0,585 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 план |  | 3,453 | 0,000 |  |  | 2,484 |  | 0,204 |  |  |  | 0,765 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 Факт |  | 3,453 | 0,000 |  |  | 2,484 |  | 0,204 |  |  |  | 0,765 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 2.9. Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность. |  |  | Организация, проведение, вовлечение населения к участию в конкурсах социальной направленности различного уровня. |  | Отдел по вопросам КМПиС |  | 2013 план |  | 0,048 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,030 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,000 |  |  |  | Количество мероприятий областного конкурса "Вместе мы Россия" - 19; участники от МБУ "ЦКД" - 311 человек. Крупные мероприятия: «Красота спасёт мир» - 2 место; фестиваль – конкурс молодежных социально – культурных программ «Я выбираю жизнь» - 2 место; конкурс художественного слова «Живая строка» - 1 и 3 места; конкурс вокального искусства «Я помню чудное мгновение» - 1 и 2 места; конкурс хореографических коллективов «Танцевальная мозаика» - 1 место и 3 вторых места. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,048 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,030 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по направлению 2 |  |  |  | 2013 план |  | 223,839 | 22,181 |  |  | 121,040 |  | 15,144 |  |  |  | 58,548 |  |  | 6,926 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 213,518 | 18,286 |  |  | 118,452 |  | 15,527 |  |  |  | 54,327 |  |  | 6,926 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 3.1. Создание условий для увеличения дохода бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | Создание условий для увеличения доходов бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирования. |  |  | 1.Подготовка долгосрочных целевых программ: - по ремонту жилья и переселению из ветхого и аварийного жилья; - модернизации объектов культуры, спорта и молодежной политики. 2.Своевременная подготовка проектно- сметной документации для реконструкции объектов. |  | Струк турные подраз деления поселе ния |  | 2013 план |  | 1,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 1,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 1.Выполнено: -разработана и действует долгосрочная региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного ветхого жилья; - количество направленных заявок на участие в разработке и реализации целевых программ Томской области- 2ед. (реконструкция трех КНС-с.Тогур, ул.Некрасова 2/1, г.Колпашево, ул. Обская 69/1, мрн Геолог 11/1; реконструкция станции обезжелезивания и хлораторной). 2. Количество своевременно подготовленных ПСД-3 шт: по вышеперечисленным заявкам и на реконструкцию спортивного стадиона в с. Тогур. |  | Экономия средств за счет выбора исполнителя через аукцион. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,685 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,685 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | Повышение эффективности использования муниципального имущества. |  |  | 1.Проведение комплекса землеустроительных работ по межеванию земельных участков для продажи права на заключение договоров аренды. |  | МКУ "Иму щество" |  | 2013 план |  | 0,250 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,250 |  |  | 0,000 |  |  |  | 1. Межевание земельных участков под памятниками не проводилось. |  | Отклонения в связи с решением Совета о сокращении бюджета поселения. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Проведение работы по независимой оценке муниципального имущества и земельных участков. |  |  |  | 2013 план |  | 0,850 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,850 |  |  | 0,000 |  |  |  | 2. Количество объектов муниципального имущества и земельных участков, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы-449 ед., в том числе 11 земельных участков. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,147 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,147 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Обеспечение максимальной передачи временно неиспользованного имущества в аренду. |  |  |  | 2013 план |  | 0,138 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,138 |  |  | 0,000 |  |  |  | 3.Понесли расходы от содержания здания с. Тогур ул. Ленина 1, пом.1 (отопление) и за стоянку парома РП-35. Подобные расходы учреждение планировало впервые. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,138 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,138 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 3.3. Повышение качества кадрового потенциала исполнительных органов, формирование эффективной системы работы с кадровым резервом органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. |  |  | 1.Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения. |  | Управляющий делами Администрации поселе ния |  | 2013 план |  | 0,100 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,100 |  |  | 0,000 |  |  |  | 1. Ежегодный план прохождения повышения квалификации муниципальных служащих составлен. 1. 2. Прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации в 2013 году не было. |  | Отклонения в связи с решением Совета о сокращении бюджета поселения. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Обеспечение внедрения и развития механизма противодействия коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. |  | Управляющий делами Администрации поселе ния |  | 2013 план |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 2. На официальном Интернет-сайте МО "Колпашевское городское посе-ление" создан раздел "Обращения граждан", в котором есть подраздел "Вопрос-ответ", позволяющий гражданам сообщать о фактах коррупции. В 2013 году таких сооб-щений не посту-пало. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.Организация и проведение конкурсного отбора на включение в резерв управленческих кадров ОМСУ, резерв муниципальных учреждений. |  | Управляющий делами Администрации поселе ния |  | 2013 план |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 1.3. В связи с изменением законодательства о муниципальной службе ведется подготовка нового Положения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров МО "Колпашевское городское поселение". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 2013 план |  | 0,100 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,100 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления. |  |  | Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг. |  | Управление делами |  | 2013 план |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде- 100%. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по направлению 3 |  |  |  | 2013 план |  | 2,338 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 2,338 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 0,970 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 0,970 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 2013 план |  | 226,243 | 22,181 |  |  | 121,106 |  | 15,144 |  |  |  | 60,886 |  |  | 6,926 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 факт |  | 214,554 | 18,286 |  |  | 118,518 |  | 15,527 |  |  |  | 55,297 |  |  | 6,926 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к информации за 2013 год О выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 годы

Показатели мониторинга и оценки результатов выполнения ПСЭР на 2013-2018 годы

(контрольные индикаторы)

по итогам работы за 2013 год

| Ожидаемый результат | Наименование контрольного индикатора | Единица измерения контрольного индикатора | Значение контрольного индикатора в 2013 году |  | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое |  |
| Приоритет 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности. |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата территории и привлечение инвестиций в экономику поселения, в том числе за счёт использования природно-ресурсного потенциала. |  |  |  |  |  |
| Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения | Количество реализованных инвестиционных проектов на территории поселения, ежегодно. | единиц | не менее 2 | 2 | Данные финансово –экономического отдела поселения (опрос предприятий) |
|  | Число созданных новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, ежегодно. | единиц | не менее 4 | 0 | Данные финансово –экономического отдела поселения |
|  | Увеличение объемов производства продукции из местного сырья, ежегодно. | % | не менее 5 | 7,9 | Данные финансово –экономического отдела поселения |
| Задача 1.2. Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Развитие деловой активности предпринимательства в поселении | Рост числа субъектов малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели, малые предприятия), ежегодно. | единиц | не менее 4 | -153 | Статистика |
|  | Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве (ИП, работники МП и ИП) в численности экономически активного населения поселения, ежегодно | % | не менее 1 | -6,5 | Расчётный |
|  | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям, ежегодно. | % | не менее 6 | -9,4 | Статистика |
| Приоритет 2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения. |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности граждан, проживающих в опасной оползневой зоне р. Обь | Количество домов поселения, расселенных из опасной береговой оползневой зоны в год. | Единиц | 3 | 2 | Отчет |
| Задача 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт дорог на территории поселения. | Проведение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог Колпашевского городского поселения. | м² | Не менее 1200 | 1300 | Отчёт отдела УМХ |
| Задача 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли использования газа в общем объёме топлива для теплоснабжения потребителей. | Доля использования газа в общем объёме топлива для теплоснабжения потребителей к 2018 году. | % | 90 | 90 | Статистика |
| Задача 2.4. Повышение активности населения в сфере управления жилищным фондом |  |  |  |  |  |
| Динамика снижения обращений граждан по качеству жилищных услуг. | Снижение количества обращений граждан ежегодно. | Единиц | Положительная динамика | 351 | Отчёт отдела управления делами администрации Колпашевского городского поселения. |
| Задача 2.5. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения. |  |  |  |  |  |
| Динамика снижения обращений граждан по качеству благоустройства населенных пунктов. | Снижение количества обращений граждан в год. | Единиц | Поло жительная динамика | 114 | Отчёт отдела управления делами администрации Колпашевского городского поселения. |
| Задача 2.6. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг предоставляемых в сфере культуры. |  |  |  |  |  |
| Удовлетворение потребности населения в качестве предоставляемых услуг в сфере культуры. | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ЦКД», ежегодно | тыс. чел. | Не менее 500 | 577 | Отчет |
|  | Число жителей, пользующихся услугами библиотеки, ежегодно | тыс. чел. | Не менее 16,0 | 11,461 | Отчет |
|  | Количество пользователей сайта МБУ «Библиотека» | количество посещений | Не менее 30000 | 24453 | Отчет |
|  | Объем охвата населения библиотечным обслуживанием, ежегодно | % | Не менее 40 | 37,3 | Статистика, отчет МБУ «Библиотека» |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно: МБУ «ЦКД»: | % | Не менее 20 | 11 | Информация учреждений: семь специалистов культуры получили удостоверения о повышении квалификации. |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно: МБУ «Библиотека» | % | Не менее 18 | 33,3 | Информация учреждений: двенадцать специалистов библиотек повысили квалификацию. |
| Задача 2.7. Создание условий для самореализации молодёжи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества молодёжи участвующей в общественной жизни поселения | Количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма, ежегодно. | чел. | Не менее 3000 | 4357 | Информационные справки по результатам проведения мероприятий |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно | % | Не менее 20 | 36,4 | Получение сертификатов, удостоверений |
|  | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ГМЦ», ежегодно: | чел. | Не менее 480 | 170 | Отчет отдела по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
| Задача 2.8. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом. | Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом по месту жительства с инструкторами по физической культуре - к 2018 году. | человек | До 16 % населения | 27,9% | Отчет отдела по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
| Приоритет 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Создание условий для увеличения доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» посредством активизации использования механизмов программно-целевого планирования. |  |  |  |  |  |
| Ежегодное пополнение собственных доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» за счет привлечения средств федерального и областного бюджетов в рамках адресных инвестиционных программ и целевых программ Томской области. | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках адресных инвестиционных программ. | Млн. руб. | > 0 | 40,6 | Справка ФЭО: ведется строительство: газораспределительных сетей и модульный котельных; отстойника промывочной воды для станции обезжелезивания; спортивной площадки в с. Тогур. |
|  | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках целевых программ. | Млн. руб. | > 0 | 74,9 | Справка отдела УМХ: переселены 39 семей из аварийного жилья в г. Колпашево, ул. Мира, ,дом № 20; ул. Советский Север, дом №10; ул. Обская дом, № 7/2 и в селе Тогур, ул. Титова, дом № 19. |
| Задача 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества. |  |  |  |  |  |
| Увеличение неналоговых доходов бюджета Колпашевского городского поселения от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков. | Ежегодное увеличение объёма поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков к предыдущему году. | % | Не менее 5 | 31 | Отчет МКУ «Имущество» об исполнении бюджета за отчётный год. |
| Повышение эффективности использования имущества МО «Колпашевское городское поселение». | Ежегодное снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества к предыдущему году. | % | Не менее 25 | Снижения нет | Отчет МКУ «Имущество» об исполнении бюджета за отчётный год. |
| Задача 3.3. Повышение качества кадрового потенциала исполнительных органов, формирование эффективной системы работы с кадровым резервом органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения и структурных подразделений Администрации Колпашевского городского поселения, прошедших профессиональную переподготовку. | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку к 2018 году | % | 98 | 0 | Отчёт отдела управления делами администрации Колпашевского городского поселения. |
| Задача 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы. | Доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы. | % | 100 | 100 | Отчёт отдела управления делами администрации Колпашевского городского поселения. . |