| Информация о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. за 2017 год |  |
| --- | --- |

В целях ежегодного мониторинга реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. подготовлена информация о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (приложение № 1). Структурные подразделения Администрации Колпашевского городского поселения представили отчеты об исполнении мероприятий, принятых Программой на 2017 год.

На основании отчетов, представленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлен сводный годовой отчет о реализации Программы (приложение № 2) за 2017 год.

Отчет об исполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития муниципального образования "Колпашевское городское поселение" на период 2013-2018 г.г. по итогам работы за 2017 год № п/п; Наименование направления программных мероприятий; Объем финансирования (млн. рублей). плановое значение; фактическое значение; отклонение. абсолютное значение, (+/-); относительное значение, (%). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения; 0,370; 0,000; -0,370; 0,0. 2; Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения; 209,993; 193,286; -16,707; 92,0. 3.; Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов; 3,010; 0,386; -2,624; 12,8. Всего; 213,373; 193,672; -19,701; 90,8.

На основе главной цели программы и вытекающих стратегических приоритетов развития поселения в 2017 году проводились мероприятия, направленные на совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения. При этом, не все мероприятия, предусмотренные Программой на 2017 год, были реализованы.

Так, по первому направлению, с целью наращивания экономического потенциала и формирования инвестиционной привлекательности поселения планировали финансирование в размере 0,370 млн. рублей, в результате рабочих мест не было создано, так как, по данным ОГКУ «ЦЗН», данное мероприятие не планировалось на 2017 год.

По второму направлению программы «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» в 2017 году реализовано мероприятий в объеме 193,286 млн. рублей при плане 209,993 млн. рублей, что составило 92,0% от плана. Были реализованы 10 мероприятий из 13 плановых:

1. При проведении мероприятий по созданию муниципального резерва материальных ресурсов для проведения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ были выполнены следующие мероприятия: приобретение противопожарной продукции, была произведена опашка минерализованной противопожарной полосы в д. Север; осуществлялся контроль за пожарной обстановкой, техническим состоянием защитной дамбы в мкр Рейд, с. Тогур; были изготовлены и установлены запрещающие знаки на водных объектах «Осторожно — обрушение берега», очистка от снега вертолетной площадки в д. Север. В рамках чрезвычайных ситуаций были осуществлены работы на сумму 324,590 тыс. рублей, из них работы: по разбору обрушившейся части крыши многоквартирного дома по адресу с.Тогур, ул.Болотная, д.7 составили 22,270 тыс. рублей; по обработке городского парка от сибирского шелкопряда составили 240,000 тыс. рублей; по приобретению мотопомпы в паводковый период составили 17,420 тыс. рублей и другие работы.

2. Количество произведенного ремонта муниципальных жилых помещений составило 412,7 м² на сумму 1,490 млн. рублей.

3. На ремонт коммунальных объектов муниципальной собственности фактически израсходовано в 2017 году 7,953 млн. рублей. Был осуществлен ремонт водопроводных скважин г.Колпашево и с.Тогур, приобретено насосное оборудование (в количестве 4 штук) на скважины и кабель для насосов длиной 660 метров. Проведены аварийно-восстановительные работы по ремонту станции обезжелезивания  по адресу: с.Тогур, пер. Клубный, 3/1. Осуществлен ремонт водопроводных сетей г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 5; ул. Сов.Север-Обская; ул. Обская; ул.Л.Толстого, 14; с.Тогур, ул. Дзержинская,  ремонт ограждения очистных сооружений по адресу: с.Тогур, ул. Сибирская, 38/1, стр.1; ремонт канализационных сетей г.Колпашево, ул. Сов.Север,16/1-Ленина,53, ремонт 5 канализационных колодцев с.Тогур и г.Колпашево, ремонт и чистка шахтных колодцев д. Север и д. Волково. Ремонт и устройство пожарных гидрантов г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков, 2/1; ул. Портовая,40; ул.Подгорная,18.

Обеспечено качественное теплоснабжение объектов жизнедеятельности. Снижение потерь тепловой энергии - ремонт теплотрассы: - г.Колпашево, ул. Коммунистическая, мкр. Геолог,3, ул. Портовая,10, ул. Сов.Север,57, 57/1, ул. Кирова,33; ул.Обская,14; с.Тогур, пер. Клубный-ул.Ленина,8; ул.Советская,36; пер. Заводской, 8; ул. Дзержинского, 5, ул.Некрасова,12,14, ул. Мичурина,16.

4. За счет реализации мероприятия по содержанию и ремонту дорог было выполнено ямочного ремонта струйно-эмульсионным способом 1 590,0 м2 автодорог поселения.  Финансирование дорожной деятельности в 2017 года составило 82,106 млн. рублей. Был произведен ремонт автомобильных дорог 2,69 км и 2,24 км тротуаров. Проведено обустройство ледовой переправы через р. Кеть (Тогур-Рейд). Кроме того, производилось в течении года, содержание дорог: очистка от снега, гредирование, вывозка снега и т.д.

5. В рамках реализации мероприятий региональной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» были выполнены работы на общую сумму 43,916 млн. рублей, из них:

- произведен капитальный ремонт инженерных сетей теплотрассы, расположенной по адресу: с.Тогур, р-н Новостройка, д.3,4,5,6;

- приобретена газовая котельная «Металлист». Часть средств оплачена в 2017 году в размере 4,866 млн. рублей, оставшаяся часть (в сумме 4,734 млн. рублей) будет оплачена в 2018 году. Данная котельная обеспечивает теплом 64 квартиры по следующим адресам ул. Обская, 82 и ул. Обская, 73;

- на сумму 37,000 млн. рублей был приобретен объект водопроводные сети с.Тогур, пер. Клубный, 3/1 стр.3 (протяженностью 5,391 км), которые охватывают более 141 домовладения;

6. В рамках комплексной программы "Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры" были выполнены работы на сумму 2,100 млн. рублей, а именно: проведено техническое обследование систем теплоснабжения Колпашевского городского поселения;

7. На мероприятие по увеличению уровня благоустройства населенных пунктов и качества окружающей среды поселения было потрачено в 2017 году 4,345 млн. рублей, из них:

- 2,229 млн. рублей израсходовано на устройство дополнительного уличного освещения ул.Селенкционная «Телецентр», ул.Шевченко. Было заменено не менее 400 метров голого провода СИП 2х16. Произведена замена ламп уличного освещения на энергосберегающие.

- на сумму 2,116 млн. рублей произведены работы по благоустройству территории поселения: ликвидировали 10 аварийных деревьев, вывоз веток и вырубка подлеска, разбивка 2 цветников и 9 газонов, ликвидировано 8 несанкционированных свалок, очистка от мусора территории городского парка и береговой полосы оз. Светлое, обработка от клещей, чистка пожарных гидрантов, ремонт детских площадок, изготовление праздничных вымпелов к 9 мая, закуплено 17 вазонов, содержание площадей и лестниц;

- финансирование работ по сносу самовольных построек в рамках реализации мероприятия по увеличению уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения в 2017 году не осуществлялось, но освобождено от самовольного занятия 10 земельных участков (по предписаниям).

Кроме того, в 2017 году, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (которая не была запланирована в Программе социально-экономического развития), были разработаны проекты благоустройства и выполнены на территории поселения работы по устройству асфальтобетонного покрытия, установлены скамейки, урны, установлено наружное освещение, оборудованы детские площадки, установлены уличные тренажеры; а так же в городском парке выполнены работы 1 этапа благоустройства, в том числе, благоустройство входной группы, устройству парковочных мест, пешеходных дорожек, а именно:

- осуществлен капитальный ремонт городского парка «Кедровый» - работы выполнены на сумму 4,598 млн. рублей;

- благоустроена аллея по ул. Белинского г. Колпашево - работы выполнены на сумму 2,644 млн. рублей;

- благоустроен сквер им. В.Липатова в с.Тогур на сумму 1,058 млн. рублей;

- произведена установка въездного знака г.Колпашево на городской пристани – работы выполнены на сумму 1,141 млн. рублей.

- выполнено благоустройство дворовой территории жилого микрорайона «Звезда» г. Колпашево – работы на сумму 5,704 млн. рублей.

8. С целью создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры в 2017 году было потрачено всего 37,096 млн. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности МБУ «Центр культуры и досуга» было израсходовано из бюджета Колпашевского городского поселения 22,177 млн. рублей.

МБУ «Центр культуры и досуга» включает в себя три культурно-досуговых отдела расположенных на территории поселения: культурно - досуговый отдел «Дом культуры «Лесопильщик» (КДО «Лесопильщик»), культурно - досуговый отдел «Дом культуры «Рыбник» (КДО «ДК «Рыбник»), культурно - досуговый отдел «Городской Дом культуры» (КДО «ГДК»).

Основной целью структурных подразделений, расположенных на территории Колпашевского городского поселения, является сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах, обеспечение культурного обслуживания жителей муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и развитие народного самодеятельного творчества.

В МБУ «Центр культуры и досуга» Колпашевского городского поселения организованы 27 клубных формирований, в которых занимаются 499 участников, в том числе: для детей — 8 клубных формирований (201 участник), для молодежи - 5 клубных формирований (53 участника), для взрослых - 14 клубных формирований (245 участников). Три творческих самодеятельных коллектива имеют звание «Народный»: Народный хор «Ветеран», Народный хор «Тогурчанка» и Народный драматический театр имени В.И.Пикалова; один коллектив имеет звание «Образцовый»: Образцовый хореографический ансамбль «Югана».

Всего в 2017 году структурными подразделениями проведено 571 культурно-массовое мероприятие, которые посетили 103 655 человек. На платной основе проведено 389 мероприятий, которые посетило 25 491 человек, из них для детей 166 мероприятий (10 322 человека), для молодежи 89 мероприятий (4 903 человека). На бесплатной основе проведено 182 мероприятия, количество посетителей на них составило 78 164 человека.

Структурными подразделениями организуются концерты, проводятся творческие вечера, праздничные мероприятия, в том числе посвященные военной тематике.

К наиболее значимым результатам деятельности учреждения в 2017 году можно отнести следующие мероприятия:

- Организация и проведение открытия и закрытия областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех», а также организация досуга спортсменов и гостей района в период проведения игр. В подготовке и проведении этого грандиозного мероприятия активное участие приняли все работники КДО «ГДК», КДО «ДК «Лесопильщик», КДО «ДК «Рыбник».

- Уличные массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Святой Пасхи, Масленицы; праздничные концерты, посвященные празднованию дня Весны и труда 1 Мая, Дню Города; митинг, посвященный Победе в ВОВ; праздничные мероприятия, посвященные Дню России, Дню молодёжи, Дню села Тогур; игровые программы ко Дню защиты детей; игровые программы, посвященные Дню знаний; сельскохозяйственные ярмарки; новогодние уличные гуляния; и другие.

- Крупномасштабные районные конкурсы и фестивали: 1-й районный фестиваль советской песни, отборочные районные жанровые конкурсы для участия в областных конкурсах в рамках Губернаторского фестиваля народного творчества «Вместе мы - Россия!»; межпоселенческий фестиваль «Живой родник» и другие.

- Организована гастрольная деятельность с участием артистов областного и международного уровней такие как:

выступления итальянской певицы Лауры Таглиалатела;

квартета звезды мирового джаза Розарио Джулиани с программой «Великая музыка кино великих итальянских композиторов»;

итальянского джазового пианиста Роберто Тарензи с программой «Романтика Jazza»;

Томского академического симфонического оркестра, дирижер Денис Немирович-Данченко г. Новосибирск;

моноспектакль «Литератор и театр» писателя, певца и режиссера Максимова Сергея Григорьевича.

- Началась работа в направлении экскурсионного обслуживания населения. Организованы обзорные автобусные экскурсии по городу Колпашево и селу Тогур, для учащихся начальных классов организованы новогодние автобусные экскурсии с сюрпризом.

- в течение нескольких лет творческие коллективы МБУ «ЦКД» успешно принимают участие в Губернаторском фестивале народного творчества «Вместе мы - Россия!»: по итогам 2015 года Колпашевский район занял 1 место, призовой фонд составил 900,0 тыс. рублей, по итогам 2016 года занял 2 место, призовой фонд 600,0 тыс. рублей, по итогам 2017 года также ожидаем занять одно из призовых мест (подведение итогов будет в апреле 2018 года).

- Коллективы результативно участвовали в конкурсе-фестивале в рамках международного проекта «Сибирь зажигает звезды» (Гран-при Виктория Гуляева КДО «ГДК»), в международном конкурсе «Край любимый сердцу снится», в международном фестивале детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду», в межрегиональном фестивале декоративно-прикладного искусства «Золотая береста» и других конкурсах.

- Воспитанница хореографического ансамбля «Радуга» Алена Попова приняла участие в международном танцевальном конкурсе, организованном в рамках телевизионного проекта канала НТВ «Ты супер! Танцы», для детей, оставшихся без попечения родителей.

- Создано новое клубное формирование коренных малочисленных народов Севера – селькупов на базе КДО «ДК «Лесопильщик».

МБУ «ЦКД» успешно приняло участие в федеральном проекте «Местный Дом культуры», получившей поддержку ВПП «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации, в результате чего учреждению была выделена целевая субсидия в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области», в размере 3 360,9 тыс. рублей на улучшение материально-технической базы учреждения. На выделенные средства были приобретены одежда сцены, комплект головных микрофонов и баян в КДО «ГДК», световое и звуковое оборудование в Дома культуры города и района, а также оргтехника.

В 2017 году МБУ «ЦКД» успешно приняло участие в конкурсном отборе на получение средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек. В декабре 2017 года учреждению была выделена целевая субсидия из федерального бюджета в размере 5,0 млн. рублей на оборудование кинозала на базе КДО «ГДК». Закупка и монтаж оборудования будут проведены в 2018 году.

- на обеспечение деятельности МБУ «Бибилиотека» было израсходовано из бюджета Колпашевского городского поселения 14,919 млн. рублей.

С целью создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере библиотечного обслуживания в 2017 году были выполнены следующие мероприятия: число книговыдач в библиотеках городского поселения составили  4 432 408 экз., 144 608 составило число посещений библиотек жителями городского поселения, проведено 36 297 мероприятий, выполнено 16 839 справочно-информационных и библиографических запросов. Объем собственных электронных баз данных составляет 82 242 записи. За 2017г. число посещений сайта библиотеки составило 32 960 раз. Объем библиотечного фонда на конец отчетного периода составил 186 539 экземпляров. Обновление книжного фонда обеспечивает высокое качество выполнения основных функций учреждения по удовлетворению информационных, культурных, образовательных потребностей населения. На комплектование библиотечного фонда в 2017 году направлено 800 тыс. рублей, библиотечный фонд пополнился на 7 344 экземпляра. Поступление книжного фонда в дар составило 3 090 экз. Доходы от оказания платных услуг составили 19 415 рублей, внебюджетные поступления (за победу в конкурсе на лучший ЦОД) – 30,0 тыс. руб.

К особо значимым результатам деятельности учреждения в 2017 году можно отнести следующие события:

- Акция «Библионочь-2017.  «Экотур» по родному краю» (более 200 посетителей);

- Районный конкурс «Мой городок-душа России» (более 60 посетителей);

- Выпуск краеведческих изданий в рамках реализации проекта «Город, в котором мы живем»: «Познавая малую Родину – открываем себя»: календарь юбилейных дат «80 лет городу Колпашево» на 2018 год, путеводитель «Улицы с именами писателей и поэтов», «Улицы с именами исторических, общественных и революционных деятелей».

- Большой ЦОД (центр общественного доступа), работающий на базе Центральной библиотеки занял 1 место в областном конкурсе на лучший ЦОД.

- Городские библиотеки принимают активное участие в районных мероприятиях, проходивших в рамках празднования Дня Победы, Дня славянской письменности и культуры, Дня молодежи, Дня знаний, Дня старшего поколения, Макариевских чтений, Дня народного единства, Декады благотворительности и Декады инвалидов, Дня города;

- Организация творческой площадки «Библиотечный марафон» в рамках проведения ХХХI Областных летних спортивных игр «Стадион для всех»;

- Читатели МБУ «Библиотека» стали номинантами областных и международных литературных конкурсов. В областном конкурсе «Читаем всей семьей» в номинации «Семейная реликвия - книга» победителем была признана семья Фатьяновых-Шумковых, в итоге получившая Благодарственное письмо Законодательной думы Томской области. Первое место получил Центральный детский отдел библиотечного обслуживания в Областном смотре-конкурсе работы муниципальных библиотек «Библиотека — территория здоровья» в номинации «Быть здоровым и позитивным».

- 15 городских специалистов прошли обучение по темам «Библиотековедение», «Доступность библиотеки и библиотечных услуг для инвалидов», «Программно-проектная деятельность»;

9.  При выполнении мероприятия по созданию условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества силами МКУ «ГМЦ» было проведено 439 мероприятий с участием более 387 человек. Организованы клубные формирования, членами которых являются более 122 человека.  В 2017 году МКУ «ГМЦ» в здании по адресу г.Колпашево, ул. Кирова, 43 было заменено 1 окно, 2 двери, сделан косметический ремонт 5 кабинетов, коридоров, в 3 тренажерных залах. Установлена охранная сигнализация по адресам: ул. Кирова, 43, Комсомольская, 3. Установлены 2 комплекта видео наблюдения на стадионах, расположенных по адресам: г.Колпашево, ул. Кирова, 41; с.Тогур, ул. Ленина,12/1. Установлено дополнительное освещение на стадионе г.Колпашево, ул. Кирова, 41.

10. При выполнении мероприятия по созданию оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения силами МКУ «ГМЦ» в 2017 году было проведено 365 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятия, с участием 3 391 человек. Были проведены спортивные мероприятия: в честь Дня Победы, спортивные мероприятия на призы Деда Мороза и другие. Кроме того, МКУ «ГМЦ» было проведено 4 крупных спортивных мероприятия при участии 1 100 человек (участников), такие как, конкурс «Внедорожник 2017», соревнования «Силовой экстрим 2017», конкурс «Молодёжная волна», ежегодный туристический слет памяти Е.Ю.Сивкова.

Кроме того, специалистом по спорту Администрации поселения было проведено 15 крупных спортивных мероприятия, а именно: соревнования ко Дню физкультурника; турниры по хоккею и футболу на призы депутата законодательной Думы Томской области А.Н. Френовского; первенства Колпашевского городского поселения по футболу (зимнее и летнее), волейболу и баскетболу; турнир по футболу памяти М.М.Миронова; турнир по волейболу памяти Л. Ковригиной; всероссийские соревнования» Лыжня России» и «Кросс нации»; первенство Томской области по спортивному туризму; 2 концерта награждения по итогам летней и зимней межпоселенческой спартакиады; соревнования «Внедорожник 2017». В данных мероприятиях приняли участие более 1500 человек.

В 2017 году было организовано 14 выездов сборных команд Колпашевского городского поселения на соревнования различных уровней. По итогам выездов Колпашевские спортсмены стали: чемпионами Томской области по спортивному туризму, 1 спортсмен в составе сборной команды Томской области стал Чемпионом России, а также Колпашевские спортсмены неоднократно становились победителями областных соревнований.

Кроме того, по второму направлению программы «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» в 2017 году не выполнено 3 мероприятия из 13 плановых, а именно:

- Организация проведения ежегодного мониторинга и визуального наблюдения зоны обрушения р. Обь и р. Кеть в 2017 году;

- мероприятие по газификации поселения в 2017 году не реализовывалось;

- вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность.

На реализацию мероприятий по третьему направлению программы «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» в 2017 году было направлено 0,386 млн. рублей при плане 3,010 млн. рублей. Отклонение от плана составило -2,624 млн. рублей. Из 4 плановых мероприятий выполнили 3 мероприятия:

1. При выполнении мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества были проведены следующие работы: государственный кадастровый учет прошли 4 земельных участка; проведена оценка стоимости арендной платы 5 единиц объектов муниципального имущества и земельных участков; на 5% по отношению к предыдущему году произошло увеличение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества, так как был расторгнут договор аренды помещения с           ООО «КТК» площадью 7,8 м², кроме того, было изъято из оперативного управления Администрации Колпашевского городского поселения помещение площадью 26 м².

2. На курсах повышения квалификации обучились: 1 муниципальный служащий, а также 19 муниципальных служащих участвовали в обучающих семинарах в целях совершенствования системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. 1 служащий прошел переподготовку.

На официальном сайте муниципального образования "Колпашевское городское поселение" создан раздел "Обращения граждан", в котором есть подраздел "Вопрос-ответ", позволяющий гражданам сообщать о фактах коррупции. В 2017 году таких сообщений не поступало.

3. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде составляет 100%.

Не выполнено по третьему направлению «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» в 2017 году 1 мероприятие:

- создание условий для увеличения доходов бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» посредством активизации механизмов программно-целевого планирования.

Всего на реализацию мероприятий программы социально - экономического развития поселения в 2017 году было потрачено 193,672 млн. рублей, что на 19,701 млн. рублей меньше планового значения. Из 18 мероприятий, планируемых программой социально — экономического развития реализовано 13 мероприятий (что в относительном выражении составляет 72,2 % от плановых).

Для оценки результатов решения задач Программы, направленных на совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения, приняты контрольные индикаторы (приложение № 3), из которых достигнуты:

- приоритет 1. «Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности» - намечено 6 индикаторов, из них достигнут 1:

- в 2017 году в части повышения инвестиционной привлекательности территории поселения реализовано два инвестиционных проекта. В результате их реализации осуществляется строительство сети xDSL в г. Колпашево, производится подключение клиентов (юридических лиц) по ВОЛС в г. Колпашево, а также реконструкция вертодрома «Пески» томским филиалом ООО «Авиапредприятие» Газпром Авиа»».

Остались не достигнутыми следующие 5 индикаторов:

- не создано новых рабочих мест;

- объем производства продукции из местного сырья — показатель отсутствует;

- рост числа субъектов малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели, малые предприятия) — показатель отсутствует;

- увеличение доли занятых в малом предпринимательстве (ИП, работники МП и ИП) в численности экономически активного населения поселения — показатель отсутствует;

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям — показатель отсутствует.

- приоритет 2. «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» - для оценки решения поставленных задач данного приоритета намечено 15 индикаторов, из них достигнуто 6:

- провели ямочный ремонт дорог -1 590,0 м² при плане 1200 м²;

- снизилось количество обращений граждан в 2017 году по качеству благоустройства населенных пунктов (снижение на 42 ед.);

- увеличилось количество пользователей сайта МБУ «Библиотека»;

- количество специалистов МБУ «ЦКД», повысивших профессиональный уровень- 25,0%, при плане не менее 20%;

- количество специалистов МБУ «Библиотека», повысивших профессиональный уровень — 19,2% при плане не менее 18%;

- число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ГМЦ» составило 715 человека при плане не менее 480;

Остались не достигнутыми следующие индикаторы:

- количество домов поселения, расселенных из опасной береговой оползневой зоны;

- доля использования газа в общем объеме топлива для теплоснабжения потребителей к 2018 году — показатель отсутствует;

- выросло количество обращений граждан по вопросам низкого качества жилищных услуг (рост на 29 ед.);

- ниже контрольного индикатора фактическое количество жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ЦКД» - 499 человек при плане не менее 500;

- снижение числа жителей, пользующихся услугами библиотеки;

- не достигнут показатель охвата населения библиотечным обслуживанием — 37,4% при плане не менее 40%;

- количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма -      2 500 человек, при плане не менее 3 000 человек;

- количество специалистов МБУ «ГМЦ», повысивших свой профессиональный уровень — 16,7%, при плане не менее 20%;

- число жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом по месту жительства с инструкторами по физической культуре в 2017 году составило 2,4% (при плане до 16% населения) занимающихся от общего числа жителей Колпашевского городского поселения.

- приоритет 3. «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» - намечено 6 индикаторов, из них достигнуто 3:

- привлечены средства федерального и областного бюджетов в рамках целевых программ: «Детство под защитой», «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения в Томской области», «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»;

- объём поступлений в бюджет по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков к предыдущему увеличился на 8,25%;

- доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы, достигнута 100 %.

При этом не достигнуты следующие индикаторы:

- объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках адресных инвестиционных программ;

- произошло увеличение расходов на 5% по отношению к предыдущему году на содержание временно неиспользуемого имущества;

- доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку составила 70,2% при плане 98% к 2018 году.

Сводный отчет о реализации Программы социально-экономического развития

муниципального образования "Колпашевское городское поселение" на период 2013-2018 г.г. по итогам работы за 2017 год

| № п/п |  | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия основных стратегических направлений Программы: |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 213,373 | 193,672 | 90,8 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 18 | 13 | 72,2 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 27 | 10 | 37,0 |
| 1.1 | Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 0,370 | 0,000 | 0,0 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 1 | 0 | 0,0 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 6 | 1 | 16,7 |
| 1.2 | Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 209,993 | 193,286 | 92,0 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 13 | 10 | 76,9 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 15 | 6 | 40,0 |
| 1.3 | Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 3,010 | 0,386 | 12,8 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 4 | 3 | 75,0 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 6 | 3 | 50,0 |

Приложение № 1 к информации о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. за 2017 год

Информация о реализации инвестиционных проектов на территории

муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2017 год

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Краткое описание проекта | Инициатор/ ответственный исполнитель | Период реали-зации проекта (годы) | Объём финансирования, млн. рублей |  |  |  |  | Срок окупае-мости, годы | Эффективность от реализации проекта млн.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собствен-ные средства пред-приятия | привле-чённые средства | под гаран-тию бюд-жета | кредиты, займы |  | Социаль-ная (кол-во дополни-тельно созданных рабочих мест) | Экономи-ческая (объём дополни-тельно привле-чённых инвес-тиций) | Бюджетная (объём допол-нительно привле-чённых доходов бюджет) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | В2С Доумощнение сети PON МРФ «Сибирь» (перевод адресов NRFS в статус RFS1 приоритет) | Доумощнение сети PON | ПАО «Ростелеком» | 2017 план 2017 факт | 0,136 0,136 | 0,136 0,136 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  | Расширение /модернизация производства, расширение перечня качества оказываемых услуг. |  |  |  |
|  | Централизованное приобретение сварочных аппаратов | Приобретение аппарата для сварки оптических волокон |  | 2017 план 2017 факт | 0,139 0,139 | 0,139 0,139 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | В2В предоставление беспроводного доступа в Интернет и к Инф. Ресурсам посредством сети Wi-Fi для офисов ПАО Сбербанк | предоставление беспроводного доступа в Интернет и к Инф. Ресурсам посредством сети Wi-Fi для клиента |  | 2017 план 2017 факт | 0,006 0,006 | 0,006 0,006 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования GPON на 2-х узлах | Замена оборудования GPON на 2-х узлах |  | 2017 план 2017 факт | 0,991 0,991 | 0,991 0,991 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Подключение клиентов (в том числе юридических лиц) по ВОЛС в г. Колпашево | Подключение клиентов по ВОЛС в г. Колпашево (334 адреса) |  | 2017 план 2017 факт | 4,818 4,818 | 4,818 4,818 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция вертодрома «Пески» | Расширение авиационно –технической базы | Томский филиал ООО «Авиапредприятие «Газпром Авиа» | 2017 план 2017 факт | 89,900 61,500 | 89,500 61,500 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |  | Расширение авиационно - технической базы |  |  |  |
|  |  | Итого в 2017 году |  | 2017 план 2017 факт | 141,490 67,590 | 95,590 67,590 | 45,900 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к информации за 2017 год о выполнении мероприятий Программы

социально- экономического развития

муниципального образования

«Колпашевское городское

поселение» на период 2013-2018 г.г. за 2017 год

Отчет об исполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. по итогам работы 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Развернутая структура мероприятия | Ответственный исполни тель | Срок исполнения, годы | Объем источник финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия | Причины отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Прочие |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| Направление 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Компенсация затрат работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. | ОГКУ "ЦЗН" г.Колпашево, Администрация поселения | 2017 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Создано «0» рабочих места при плане «8». | Мероприятие не реализовывалось |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по направлению 1 |  | 2017 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Направление 2. Развитие социальной сферы, улучшение жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание условий пожарной безопасности на территории поселения | Создание муниципального резерва материальных ресурсов для проведения работ по предотвращению и ликвидации ЧС, а так же проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 2017 план | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |  | Опашка минерализованной противопожарной полосы в д. Север. Приобретение противопожарной продукции. Контроль за пожарной обстановкой, техническим состоянием защитной дамбы в мкр Рейд, с. Тогур. Очистка от снега вертолетной площадки в д. Север. Изготовление и установка запрещающих знаков на водных объектах «Осторожно обрушение». Обработка городского парка. | Отклонение от плана объясняется необходимостью проведения мероприятий в рамках ЧС: 1. Обработка городского парка от сибирского шелкопряда. 2. Приобретение мотопомпы в паводковый период. 3. Разбор обрушившейся части крыши многоквартирного дома по адресу С.Тогур, ул.Болотная, д.7. 4. Работы по ремонту крыши помещения гаража по ул. Обская, 93/2 САХ |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,595 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,595 | 0,000 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт муниципального жилого фонда | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | Отдел УМХ | 2017 план | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,700 | 0,000 |  | Количество произведенного ремонта муниципальных жилых помещений, 412,7 м². | Уменьшение финансирования |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 1,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,490 | 0,000 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт коммунальных объектов муниципальной собственности | Ремонт коммунальных объектов: 1. Водоснабжение и водоотведение: ремонт водопровода, шахтных колодцев, устройство и ремонт гидрантов, ремонт КНС, модернизация станций водоподготовки, очистных сооружений | Отдел УМХ | 2017 план | 2,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,662 | 0,000 |  | Ремонт водопроводных скважин г.Колпашево и с. Тогур приобретение насосного оборудования на скважины 4 насоса и кабель для насосов длиной 660м; Аварийно-восстановительные работы по ремонту станции обезжелезивания по адресу: с. Тогур, пер. Клубный, 3/1; Ремонт водопроводных сетей г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 5; ул. Сов.Север-Обская; ул. Обская; ул.Л.Толстого, 14; с. Тогур, ул.Дзержинская; Ремонт ограждения очистных сооружений по адресу: с.Тогур, ул. Сибирская, 38/1, стр.1; Ремонт канализационных сетей г.Колпашево, ул. Сов.Север,16/1-Ленина,53; Ремонт канализационных колодцев с. Тогур и г. Колпашево (5 колодцев, ремонт и чистка шахтных колодцев д. Север и д. Волково. Ремонт и устройство пожарных гидрантов г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков, 2/1; ул. Портовая,40; ул.Подгорная,18 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 4,452 | 0,000 | 0,000 | 4,236 | 0,216 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Теплоснабжение: ремонт теплотрасс, утепление теплотрасс, замена котла | Отдел УМХ | 2017 план | 3,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,460 | 0,000 |  | Обеспечение качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности. Снижение потерь тепловой энергии. - ремонт теплотрассы: - г. Колпашево, ул. Коммунистическая, мкр. Геолог,3, ул. Портовая,10, ул. Сов.Север,57, 57/1, ул. Кирова,33; ул.Обская,14; с. Тогур, пер. Клубный-ул.Ленина,8; ул.Советская,36; пер. Заводской, 8; ул. Дзержинского, 5, ул.Некрасова,12,14,ул. Мичурина,16 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 3,501 | 0,000 | 0,000 | 1,824 | 1,677 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Электроснабжение: замена ЛЭП, строительство | Отдел УМХ | 2017 план | 0,532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,532 | 0,000 |  | Не выполнено изготовление проекта строительства ЛЭП и ТП для г. Колпашево. ул. Селекционная 167,165,163 | Подрядчик не исполнил условия контракта |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 5 | Организация проведения ежегодного мониторинга и визуального наблюдения зоны обрушения р. Обь и р. Кеть | Предоставление безвозмездных субсидий гражданам, проживающим в опасной береговой зоне р. Обь и р. Кеть, для приобретения жилых помещений | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 2017 план | 5,650 | 0,000 | 5,600 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | Отсутствие финансирования |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.1. |  | 2017 план | 14,404 | 0,000 | 5,600 | 0,000 | 8,804 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 10,038 | 0,000 | 0,000 | 6,060 | 3,978 | 0,000 |  |  |  |  |
| Приоритет 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание и ремонт дорог | 1. Содержание дорог 2. Текущий ремонт дорог | Отдел УМХ | 2017 план | 35,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 |  | Выполнено ямочного ремонта струйно-эмульсионным способом 1590 м². Произведен ремонт автомобильных дорог 2,69 км и 2,24 км тротуаров. Проведено обустройство ледовой переправы через р. Кеть (Тогур-Рейд). В течении года производилось содержание дорог: очистка от снега, гредирование, вывозка снега и т.д. |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 82,106 | 0,000 | 38,696 | 24,729 | 18,681 | 0,000 |  |  |  |  |
| Приоритет 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Региональная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» | Капитальный ремонт фильтров на станции обезжелезивания (г. Колпашево, с. Тогур). Ремонт теплотрасс (г. Колпашево, с. Тогур). Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей. Проект реконструкции и строительства водопроводных сетей и объектов с. Тогур. Реконструкция инженерных сетей мкр. Звезда, мкр. Победа. | Отдел УМХ, отдел Г и З | 2017 план | 20,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 10,000 | 5,000 |  | Приобретен объект: водопроводные сети с.Тогур, пер.Клубный, 3/1, стр.3(протяженность 5,391км), Приобретение газовой котельной «Металлист» (оплачено в 2017г. 4,866 млн. руб., остальное 4,734 млн. руб в 2018г.). Капитальный ремонт инженерных сетей теплотрассы, расположенной по адресу: с. Тогур, р-н Новостройка, д.3,4,5,6 | Приобретен объект: водопроводные сети с.Тогур, пер.Клубный, 3/1, По объекту Реконструкция инженерных сетей мкр. «Звезда» подрядчик не выполнил условия контракта. Приобретен объект газовая котельная «Металлист» |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 43,916 | 0,000 | 6,631 | 37,000 | 0,285 | 0,000 |  |  |  |  |
| 8 | Снижение потерь энергоресурсов | Реализация мероприятий в рамках комплексной программы "Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры". Реконструкция инженерных сетей от котельной Звезда, Победа в г. Колпашево | Отдел УМХ | 2017 план | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |  | Техническое обследование систем теплоснабжения Колпашевского городского поселения. | Увеличение финансирвоания связано с обследованием систем теплоснабжения |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| 9 | Газификация | 1. Строительство сетей газоснабжения на территории поселения. 2. Строительство газовых котельных. | Отдел Г и З | 2017 план | 90,400 | 0,000 | 61,600 | 14,300 | 0,500 | 14,000 |  | 1. Протяженность построенных сетей газоснабжения в год, км. 2. Количество введенных в эксплуатацию модульных газовых котельных. | Работы не проводились |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.3. |  | 2017 план | 111,600 | 0,000 | 66,600 | 15,500 | 10,500 | 19,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 46,016 | 0,000 | 6,631 | 39,100 | 0,285 | 0,000 |  |  |  |  |
| Приоритет 2.4. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшения качества окружающей среды поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпашевского городского поселения на 2012-2020 годы» | Отдел УМХ | 2017 план | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |  | 1.Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие. 2.Замена голого провода СИП 2х16 не менее 400 м ежегодно Устройство дополнительного уличного освещения ул. Селекционная «Телецентр»,ул. Шевченко |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 2,229 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,229 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Очистка города, купирование и уборка аварийных деревьев. Ликвидация несанкционированных свалок. |  | 2017 план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 |  | Произведены работы по благоустройству территории поселения: ликвидировали 10 аварийных деревьев, вывоз веток и вырубка подлеска, разбивка 2 цветников и 9 газонов, ликвидировано 8 несанкционированных свалок, очистка от мусора территории городского парка и береговой полосы оз. Светлое, обработка от клещей, чистка пожарных гидрантов, ремонт детских площадок, изготовление праздничных вымпелов к 9 мая, закуплено 17 вазонов, содержание площадей и лестниц. | Работы произведены не в полном объеме (оплата по факту) |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 2,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,116 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Освобождение самовольно занятых земельных участков на территории Колпашевского городского поселения от самовольных построек | Отдел Г и З | 2017 план | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |  | Освобождено от самовольного занятия 10 земельных участков (по предписаниям) | Отсутствие денежных средств |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.4. |  | 2017 план | 3,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,300 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 4,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,345 | 0,000 |  |  |  |  |
| Приоритет 2.5. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры | 1. Обеспечение деятельности учреждений в области культуры. 2. Проведение культурно-массовых мероприятий. | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ "ЦКД", МБУ «Библиотека» | 2017 план | 36,486 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,486 | 0,000 |  | 1. Количество клубных формирований МБУ «ЦКД» - 27 ед. 2. Численность членов клубных формирований МБУ «ЦКД» - 499 ед.; 3. Количество пользователей библиотек -11 405 чел. |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 36,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,558 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,694 | 0,000 |  | 1. Численность жителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях МБУ «ЦКД», 103 655 чел. 2. Количество мероприятий МБУ «ЦКД» - 15 ед. |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.5. |  | 2017 план | 37,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,180 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 37,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,096 | 0,000 |  |  |  |  |
| Приоритет 2.6. Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества | 1. Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики. | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ «ГМЦ» | 2017 план | 5,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,097 | 0,000 |  | 1. Количество клубных формирований, 4 ед.; 2. Численность членов клубных формирований, 122 чел. |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 6,816 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 6,644 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Проведение мероприятий различной направленности для молодежи. |  | 2017 план | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 |  | 1. Численность жителей, участвующих в мероприятиях для молодежи, 837 чел.; 2. Количество мероприятий, 439 ед. |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.6. |  | 2017 план | 5,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,359 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 7,076 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 6,904 | 0,000 |  |  |  |  |
| Приоритет 2.7. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта | 1. Содержание, ремонт спортивных объектов. Стадионы: г. Колпашево, ул. Кирова, 41; с. Тогур, ул. Ленина, 12/1; г. Колпашево, ул. Гоголя, 87/3; НГСС, ул. Науки, 7/4; с. Тогур, ул. Ленина, 1. | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ «ГМЦ» | 2017 план | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 0,000 |  | Количество объектов, приведенных в нормативное состояние, 8 ед. | Экономия средств при проведении работ |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 4,833 | 0,000 | 2,710 | 0,000 | 2,123 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Проведение спортивных мероприятий. |  | 2017 план | 1,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,271 | 0,000 |  | 1. Количество проведенных мероприятий, 15 ед. 2. Количество участников мероприятий, 3097 чел. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий МБУ «ГМЦ», 294 ед. |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 1,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,516 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Обеспечение выездов сборных команд на соревнования различных уровней. |  | 2017 план | 0,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,509 | 0,000 |  | Количество выездов сборных команд на соревнования, 14 ед. |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.7. |  | 2017 план | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,100 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 6,609 | 0,000 | 2,710 | 0,000 | 3,899 | 0,000 |  |  |  |  |
| Приоритет 2.8. Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность | Организация, проведение, вовлечение населения к участию в конкурсах социальной направленности различного уровня | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ «ГМЦ» | 2017 план | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  | Мероприятие не реализовывалось |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по направлению 2 |  | 2017 план | 209,993 | 0,000 | 92,200 | 15,500 | 83,293 | 19,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 193,286 | 0,000 | 48,209 | 69,889 | 75,187 | 0,000 |  |  |  |  |
| Направление 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Создание условий для увеличения дохода бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Создание условий для увеличения доходов бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирования | 1. Подготовка целевых программ: - по ремонту жилья и переселению из ветхого и аварийного жилья; - модернизация объектов культуры, спорта и молодежной политики. 2. Своевременная подготовка проектно-сметной документации для реконструкции объектов. | Структурные подразделения поселения | 2017 план | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 |  |  | Мероприятие не реализовывалось |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Направление 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | 1. Проведение комплекса землеустроительных работ по межеванию земельных участков для продажи права на заключение договоров аренды | МКУ "Имущество" | 2017 план | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |  | Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, 4 ед. | По результатам аукционов отсутствие заявителей (не востребованность) |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Проведение работы по независимой оценке муниципального имущества и земельных участков |  | 2017 план | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 0,000 |  | 2. Количество объектов муниципального имущества и земельных участков, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы — 5 ед. | Не все планируемые денежные средства были реализованы в связи с невостребованностью имущества и земельных участков |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Обеспечение максимальной передачи временно неиспользованного имущества в аренду |  | 2017 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 3. Увеличение затрат на 5% по отоплению. | В 2017 году расторгли договор аренды помещения с ООО «КТК» площадью 7,8 м² . Из оперативного управления АКГП изъято помещение площадью 26 м² . |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Итого приоритет 3.2. |  | 2017 план | 1,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,450 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,303 | 0,000 |  |  |  |  |
| Направление 3.3. Повышение качества кадрового потенциала муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 1. Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения | Организационный отдел | 2017 план | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 |  | 1. На курсах повышения квалификации обучился 1 муниципальный служащий, при плане —3 человека. При этом 19 муниципальных служащих участвовали в обучающих семинарах, при плане — 17 человек. Один немуниципальный служащий прошел переподготовку. 2. Доля муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки повышения квалификации — 4,5% | Отклонение от плана на 2 человека объясняется участием в семинарах на безвозмездной основе. На 2 человека меньше обучилось, т. к. не сформировались группы учебными заведениями. Прошел переподготовку 1 служащий в целях соблюдения требований 44-ФЗ |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обеспечение внедрения и развития механизма противодействия коррупции, выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |  | 2017 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 2. На официальном Интернет-сайте МО "Колпашевское городское поселение" создан раздел "Обращения граждан", в котором есть подраздел "Вопрос-ответ", позволяющий гражданам сообщать о фактах коррупции. В 2017 году таких сообщений не поступало. |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Итого приоритет 3.3. |  | 2017 план | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,000 |  |  |  |  |
| Направление 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления | Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг | Организационный отдел | 2017 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, 100% |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по направлению 3 |  | 2017 план | 3,010 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 2,850 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,386 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по программе |  | 2017 план | 213,373 | 0,000 | 92,570 | 15,660 | 86,143 | 19,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 193,672 | 0,000 | 48,209 | 69,889 | 75,573 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к информации 0 выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования « Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. за 2017год |  |  |  |

Показатели мониторинга и оценки результатов выполнения ПСЭР на 2013-2018 годы

(контрольные индикаторы)

по итогам работы за 2017 год

| Ожидаемый результат | Наименование контрольного индикатора | Единица измерения контрольного индикатора | Значение контрольного индикатора в 2017 году |  | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое |  |
| Приоритет 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности. |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата территории и привлечение инвестиций в экономику поселения, в том числе за счёт использования природно-ресурсного потенциала. |  |  |  |  |  |
| Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения | Количество реализованных инвестиционных проектов на территории поселения, ежегодно. | единиц | не менее 2 | 2 | Данные финансово –экономического отдела поселения (опрос предприятий) |
|  | Число созданных новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, ежегодно. | единиц | не менее 4 | 0 | Данные финансово –экономического отдела поселения |
|  | Увеличение объемов производства продукции из местного сырья, ежегодно. | % | не менее 5 | * | Данные финансово –экономического отдела поселения. |
| Задача 1.2. Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Развитие деловой активности предпринимательства в поселении | Рост числа субъектов малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели, малые предприятия), ежегодно. | единиц | не менее 4 | * | Статистика |
|  | Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве (ИП, работники МП и ИП) в численности экономически активного населения поселения, ежегодно | % | не менее 1 | * | Расчётный |
|  | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям, ежегодно. | % | не менее 6 | * | Статистика |
| Приоритет 2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения. |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности граждан, проживающих в опасной оползневой зоне р. Обь | Количество домов поселения, расселенных из опасной береговой оползневой зоны в год. | Единиц | 3 | 0 | Отчет |
| Задача 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт дорог на территории поселения. | Проведение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог Колпашевского городского поселения. | м² | Не менее 1200 | 1 590,0 | Отчёт отдела УМХ |
| Задача 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли использования газа в общем объёме топлива для теплоснабжения потребителей. | Доля использования газа в общем объёме топлива для теплоснабжения потребителей к 2018 году. | % | 90 | * | Статистика |
| Задача 2.4. Повышение активности населения в сфере управления жилищным фондом |  |  |  |  |  |
| Динамика снижения обращений граждан по качеству жилищных услуг. | Снижение количества обращений граждан ежегодно. | Единиц | Положительная динамика | 164 | Отчёт организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения. Динамика отрицательная, так как в 2016 году было 135 обращений . |
| Задача 2.5. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения. |  |  |  |  |  |
| Динамика снижения обращений граждан по качеству благоустройства населенных пунктов. | Снижение количества обращений граждан в год. | Единиц | Положительная динамика | 96 | Отчёт организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения. По сравнению с 2016 годом (было 138 обращения) количество обращений снизилось, то есть положительная динамика. |
| Задача 2.6. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг предоставляемых в сфере культуры. |  |  |  |  |  |
| Удовлетворение потребности населения в качестве предоставляемых услуг в сфере культуры. | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ЦКД», ежегодно | чел. | Не менее 500 | 499 | Отчет учреждения |
|  | Число жителей, пользующихся услугами библиотеки, ежегодно | тыс. чел. | Не менее 16,0 | 11,405 | Отчет учреждения |
|  | Количество пользователей сайта МБУ «Библиотека» | количество посещений | Не менее 30 000 | 32 960 | Отчет учреждения |
|  | Объем охвата населения библиотечным обслуживанием, ежегодно | % | Не менее 40 | 37,4 | Статистика, отчет МБУ «Библиотека» |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно: МБУ «ЦКД» | % | Не менее 20 | 25,0 | Информация МБУ «ЦКД» |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно: МБУ «Библиотека» | % | Не менее 18 | 19,2 | Информация МБУ «Библиотека» |
| Задача 2.7. Создание условий для самореализации молодёжи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества молодёжи участвующей в общественной жизни поселения | Количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма, ежегодно. | чел. | Не менее 3 000 | 2 500 | Информационные справки по результатам проведения мероприятий |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно | % | Не менее 20 | 16,7 | Получение сертификатов, удостоверений |
|  | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ГМЦ», ежегодно: | чел. | Не менее 480 | 715 | Отчет специалиста по вопросам молодежной политики и спорта |
| Задача 2.8. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом. | Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом по месту жительства с инструкторами по физической культуре - в 2018 году. | человек | До 16 % населения | 2,4 | Отчет специалиста по вопросам молодежной политики и спорта |
| Приоритет 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Создание условий для увеличения доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» посредством активизации использования механизмов программно-целевого планирования. |  |  |  |  |  |
| Ежегодное пополнение собственных доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» за счет привлечения средств федерального и областного бюджетов в рамках адресных инвестиционных программ и целевых программ Томской области. | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках адресных инвестиционных программ. | Млн. руб. | > 0 | 0 | Отчет об исполнении бюджета за отчетный год |
|  | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках целевых программ. | Млн. руб. | > 0 | 25,77 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета |
| Задача 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества. |  |  |  |  |  |
| Увеличение неналоговых доходов бюджета Колпашевского городского поселения от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков. | Ежегодное увеличение объёма поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков к предыдущему году. | % | Не менее 5 | 8,25 | Отчет МКУ «Имущество» об исполнении бюджета за отчётный год. В 2017 году задолженность прошлых лет от ООО «КТК» ч/з УФССП по ТО по испол. листам, начала поступать только в ноябре – декабре 2017 г. Задолженность по аренде :ИП Савин, МУП «Пламя». Напраленные претензии и исковые остались без исполнения по причине несостоятельности должника. Погашена задолженность ООО «МТС» |
| Повышение эффективности использования имущества МО «Колпашевское городское поселение». | Ежегодное снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества к предыдущему году. | % | Снижение не менее 25 | Увеличение на 5 | Отчет МКУ «Имущество» об исполнении бюджета за отчётный год. В 2017 году расторгли договор аренды помещения с ООО «КТК» площадью 7,8 м² . Из оперативного управления Администрации Колпашевского городского поселения изъято помещение площадью 26 м². |
| Задача 3.3. Повышение качества кадрового потенциала исполнительных органов, формирование эффективной системы работы с кадровым резервом органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения и структурных подразделений Администрации Колпашевского городского поселения, прошедших профессиональную переподготовку. | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку к 2018 году | % | 98 | 70,2* | Отчёт организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения. |
| Задача 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы. | Доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы. | % | 100 | 100 | Отчёт организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения. |

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют, так как Томскстат ведет учет по районам.

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют, так как Томскстат ведет учет по районам.

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют, так как Томскстат ведет учет по районам.

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют, так как Томскстат ведет учет по районам.

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют.

Данный фактический показатель отсутствует, так как данными сведениями Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) не располагает.

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют (по данным Томскстата).

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют (по данным Томскстата)

Данный фактический показатель отсутствует, так как данными сведениями Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) не располагает.

Данный фактический показатель отсутствует, так как данными сведениями Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) не располагает.

*Расчет произведен с учетом данных за 2013-2017 годы.