| Информация о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. за 2018 год |  |
| --- | --- |

В целях ежегодного мониторинга реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. подготовлена информация о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (приложение № 1). Структурные подразделения Администрации Колпашевского городского поселения представили отчеты об исполнении мероприятий, принятых Программой на 2018 год.

На основании отчетов, представленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлен сводный годовой отчет о реализации Программы (приложение № 2) за 2018 год.

Отчет об исполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. по итогам работы за 2018 год № п/п; Наименование направления программных мероприятий; Объем финансирования (млн. рублей). плановое значение; фактическое значение; Отклонение от плана. абсолютное значение, (+/-); относительное значение, (%). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения; 0,370; 0,000; -0,370; -100,0. 2; Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения; 201,138; 160,444; -40,694; -20,2. 3.; Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов; 3,290; 0,598; -2,692; -81,8. Всего; 204,798; 161,043; -43,755; -21,4.

На основе главной цели программы и вытекающих стратегических приоритетов развития поселения в 2018 году проводились мероприятия, направленные на совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения. При этом, не все мероприятия, предусмотренные Программой на 2018 год, были реализованы.

Первое направление. По первому направлению, с целью наращивания экономического потенциала и формирования инвестиционной привлекательности поселения планировали финансирование в размере 0,370 млн. рублей, в результате рабочих мест не было создано, так как, по данным ОГКУ «ЦЗН», данное мероприятие не планировалось на 2018 год.

Второе направление. По второму направлению программы «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» в 2018 году реализовано мероприятий в объеме 160,444 млн. рублей при плане 201,138 млн. рублей, что составило 79,8% от плана. Были реализованы 11 мероприятий из 13 плановых:

1. При проведении мероприятий по созданию муниципального резерва материальных ресурсов для проведения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ были выполнены следующие мероприятия: была произведена опашка минерализованной противопожарной полосы в д. Север; приобретена противопожарная продукция; осуществлялся контроль за пожарной обстановкой, техническим состоянием защитной дамбы в мкр Рейд, с. Тогур; были изготовлены и установлены запрещающие знаки на водных объектах «Осторожно — обрушение берега»; очистка от снега вертолетной площадки в д. Север. Кроме того, были произведены работы по монтажу системы видеонаблюдения границах Колпашевского городского поселения, в том числе в парке «Кедровый»; приобретен лодочный прицеп для паводкового периода; оплачены договора перевозки речным паромом в рамках ЧС; оплачен баннер «Осторожно на дороге дети». На выполнение данного мероприятия израсходовано 0,660 млн. рублей.

2. Количество произведенного ремонта муниципальных жилых помещений составило 623,1 м² на сумму 2,296 млн. рублей.

3. На ремонт коммунальных объектов муниципальной собственности фактически израсходовано в 2018 году 6,379 млн. рублей, из них:

- на сумму 3,870 млн. рублей был осуществлен капитальный ремонт водопроводной скважины с. Тогур, пер. Клубный, 5/1, Аварийно-восстановительные работы по ремонту водопроводных сетей по адресу: г. Колпашево, ул. Суворова, 1 и ул. Обская, 73/2; Ремонт водопроводных сетей г. Колпашево, ул. Мира, 4, ул. Белинского, пер. Промышленный 7; с. Тогур, ул. Дзержинского, мкр. Новостройка, 3, 4, 5, 6; ремонт водопроводных колодцев г. Колпашево и с. Тогур 5 колодцев, ремонт канализационных колодцев с. Тогур и г. Колпашево - 15 колодцев.

- на обеспечение качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности и снижение потерь тепловой энергии было израсходовано 2,424 млн. рублей. Был произведен ремонт теплотрасс: г. Колпашево, территория Колпашевской городской больницы, ул. Обская, 13, мкр. Геолог, 9, 18, ул. Строителей, 2-6, ул. Советский Север, 53, 51, ул. Кирова, 23; ул. Обская, 14; с. Тогур, пер. Клубный-ул. Ленина, 8; ул. Советская, 31-ул. Ленина, 1;                 ул. Некрасова, 1, Чапаева, 15-17, ул. Октябрьская, 107-гаражи.

- на изготовление проекта строительства ЛЭП и ТП для г. Колпашево. ул. Селекционная 167, 165, 163, ремонт электроснабжения г. Колпашево, ул. Кирова, 28 было израсходовано 0,085 млн. рублей.

4. На мероприятие «Организация проведения ежегодного мониторинга и визуального наблюдения зоны обрушения р. Обь и р. Кеть» в 2018 году было израсходовано 3,374 млн. рублей. Были расселены 4 жилых дома по адресам: г. Колпашево, ул. Комсомольская, 34/1, ул.  Центральная, 15-1, ул.  Центральная, 13 и с. Тогур, ул. Шпальная, 26.

5. За счет реализации мероприятия по содержанию и ремонту дорог было выполнено ямочного ремонта струйно-эмульсионным способом 291,2 м2 автодорог поселения.  Финансирование дорожной деятельности в 2018 года составило 68,231 млн. рублей. Отремонтировано 3,036 км. асфальтобетонных дорог и 2,947 км тротуаров. Обустроено пешеходных переходов светофорами Т7 (6 шт.). Установлены пешеходные ограждения общей длиной 207 м. Выполнены работы по замене дорожных знаков на 5 пешеходных переходах (на знаки с применением флуоресцентной пленки). Отсыпано щебнем 6 830 м² гравийных дорог.

6. В рамках реализации мероприятий региональной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» в 2018 году была перечислена оставшаяся часть средств на приобретение газовой котельной «Металлист» в размере 4,734 млн. рублей. Данная котельная обеспечивает теплом 64 квартиры по следующим адресам ул. Обская, 82 и ул. Обская, 73.

7. На мероприятие по газификации, в том числе на строительство сетей газоснабжения на территории поселения было израсходовано 19,301 млн. рублей. Контракт заключен на данное мероприятие на период 2018-2019 годы, поэтому оставшаяся часть средств, предусмотренная по контракту, будет исполнена в 2019 году в размере 21,49 млн. рублей. Протяженность построенных газораспределительных сетей низкого давления диаметром 63 мм составила 0,365 км. Подводка к жилым домам диаметром 32 мм — 0,112 км. Модульных газовых котельных в эксплуатацию в 2018 году не вводилось.

8. На мероприятие по увеличению уровня благоустройства населенных пунктов и качества окружающей среды поселения было потрачено в 2018 году 6,219 млн. рублей, из них:

- 3,230 млн. рублей израсходовано на следующие виды работ: замена ламп уличного освещения на энергосберегающие в г. Колпашево по ул. Горького — Коммунистическая — Комсомольская — Ленина — Белинского — Советский Север — Кирова.       В с. Тогур — ул. Советская произведен ремонт опор, замена светильников, провод 700 метров. Установлены новые лампы уличного освещения — по г. Колпашево: ул. Комсомольская, 38, ул. К.Маркса, 3, ул. Пушкина, 6, ул. Калинина-Парковая, 11, ул. Папанина, 6. в с. Тогур: ул. Чапаева, 2, ул. Колхозная - Совхозная, 8, ул. Белинского, 3, ул. Восточная, 26;

- на сумму 2,989 млн. рублей произведены работы по благоустройству территории поселения: Вывезены свалки мусора более 561 м³, высажена рассада цветов, разбиты цветники, клумбы 10 шт., произведены работы по спиливанию аварийных деревьев более 100 шт., установлены новые мусорные контейнеры — 76 шт., вывезен мусор — более 214 м³;

- финансирование работ по сносу самовольных построек в рамках реализации мероприятия по увеличению уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения в 2018 году не осуществлялось, но выдано 11 предписаний об освобождении земельных участков. Освобождено от самовольного занятия — 5 земельных участков.

Кроме того, в 2018 году, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (которая не была запланирована в Программе социально-экономического развития) было израсходовано 6 497,28 млн. рублей. Был разработан проект благоустройства парка 2 этап, проведены работы по асфальтобетонному покрытию в парке, установлен детский городок, дополнительное наружное освещение, установлены информационные стенды, установлены лавки, урны (малые архитектурные формы). Выполнено благоустройство родника (площадка, рокарий, скамейка, освещение).

9. С целью создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры в 2018 году, было потрачено всего 38,780 млн. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности МБУ «Центр культуры и досуга» было израсходовано из бюджета Колпашевского городского поселения 23,560 млн. рублей.

МБУ «ЦКД» включает в себя три культурно-досуговых отдела, расположенных на территории Колпашевского городского поселения: культурно-досуговый отдел «Городской Дом культуры», культурно-досуговый отдел «Дом культуры «Лесопильщик»,  культурно-досуговый отдел «Дом культуры «Рыбник».

Приоритетным направлением деятельности МБУ «ЦКД» является формирование культуры населения и выполнение запросов населения с использованием всех доступных форм клубной работы.

Основной целью структурных подразделений МБУ «ЦКД», расположенных на территории Колпашевского городского поселения, является сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах, обеспечение культурного обслуживания жителей муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и развития народного самодеятельного творчества.

В структурных подразделениях работают 27 клубных формирований, в которых занимаются 499 участников, в том числе: для детей - 10 клубных формирований (223 участника), для молодежи - 4 клубных формирования (43 участника), для взрослых - 13 клубных формирований (233 участника).

Три творческих самодеятельных коллектива имеют звание «Народный»: Народный хор «Ветеран», Народный хор «Тогурчанка» и Народный драматический театр имени В.И.Пикалова. Один коллектив имеет звание «Образцовый»: Образцовый хореографический ансамбль «Югана».

Всего в 2018 году структурными подразделениями проведено 608 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 114 818 человек, из них посетителей -  104 837 человек, участников мероприятий – 9 981 человек. На платной основе проведено 345 мероприятий, которые посетило 17 867 человек, из них для детей 166 мероприятий (6 868 человек), для молодежи 85 мероприятий (3 403 человека), для взрослого населения в возрасте от 25-ти лет и старше 94 мероприятия (7 596 человек). На бесплатной основе проведено 263 мероприятия, количество посетителей на них составило 86 970 человек.

Структурными подразделениями организуются концерты, проводятся творческие вечера, праздничные мероприятия, в том числе посвященные военной тематике.

К наиболее значимым результатам деятельности учреждения в 2018 году можно отнести следующие мероприятия: уличные массовые гулянья, приуроченные к празднованию Масленицы, Святой Пасхи, Дня весны и труда; митинги и праздничные концерты, посвященные празднованию Дня Победы, в том числе акция «Бессмертный полк»; праздничные мероприятия, посвященные Дню России, Дню молодёжи, Дню села Тогур; юбилейные концерты образцового хореографического ансамбля «Югана»; игровые программы ко Дню защиты детей; игровые программы, посвященные Дню знаний; праздничная программа, посвященная торжественному открытию сквера им. Виля Липатова в с. Тогур с участием оркестра УМВД России по Томской области; праздничные мероприятия, посвященные 80-летию г. Колпашево, с открытием мемориальной доски И.В. Мейерхольд и В.В. Меркурьева, велокарнавалом, праздничными концертами и фейерверком; сельскохозяйственные ярмарки; новогодние уличные гулянья.

Проведены крупномасштабные районные конкурсы и фестивали:

- районный конкурс исполнителей солдатской песни «Муза опаленная войной»,

- районный конкурс хоров ветеранов «Салют, Победы!»,

- межпоселенческий фестиваль «Живой Родник»,

- V Открытый фестиваль хореографического искусства «Гран-Па»,

- Районный конкурс детского творчества «Красота спасет мир»,

- Районный фестиваль Советской песни, посвященный 100-летию ВЛКСМ.

Организованы и проведены гастрольные выступления с участием артистов областного и международного уровней такие как:

- два концерта группы Стаса Намина «Цветы» «Мы желаем счастья вам»;

- концерт джазового квартета Jesse Jones, саксофон США;

- мюзикл Томской филармонии «Морозко»;

- моноспектакль заслуженного артиста РФ Семена Сытника «Учителя: Семен Сытник, И.В. Мейерхольд и В.В. Меркурьев»;

- фольклорный фестиваль традиционной народной культуры с участием арт-проекта «Васильев Вечер» и фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек»;

- концерт «Jazz-квартет Camille Thurman».

Коллективы МБУ «ЦКД» успешно приняли участие в областных конкурсах в рамках V Губернаторского фестиваля народного творчества «Вместе - мы Россия!», завоевав во многих из них призовые места.

Хореографические и вокальные коллективы принимают активное участие и занимают призовые места не только в областных конкурсах, но и в международных и межрегиональных конкурсах:

- конкурс-фестиваль в рамках международного проекта «Сибирь зажигает звезды»;

- международный конкурс хореографического искусства «Путь к успеху» 2018;

- межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера».

Продолжается работа по экскурсионному обслуживанию населения. Проводятся обзорные автобусные экскурсии по городу Колпашево и селу Тогур, для учащихся начальных классов, новогодние автобусные экскурсии с сюрпризом, для учащихся старших классов обзорные экскурсии по городу Колпашево с посещением краеведческого музея.

- на обеспечение деятельности МБУ «Библиотека» было израсходовано из бюджета Колпашевского городского поселения 15,220 млн. рублей.

С целью создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере библиотечного обслуживания в 2018 году, были выполнены следующие мероприятия: число книговыдач в библиотеках городского поселения составили 72 857 экз., 149 095 составило число посещений библиотек жителями городского поселения, проведено 1 636 мероприятий, выполнено 33 714 справочно-информационных и библиографических запросов. Объем собственных электронных баз данных составляет         85 678 записей. За 2018 г. число посещений сайта библиотеки составило 36 592 раза. Объем библиотечного фонда на конец отчетного периода составил 188 005 экземпляров. Обновление книжного фонда обеспечивает высокое качество выполнения основных функций учреждения по удовлетворению информационных, культурных, образовательных потребностей населения. На комплектование библиотечного фонда в 2018 году направлено 800 тыс. рублей, библиотечный фонд пополнился на 4 242 экземпляра. Поступление книжного фонда в дар составило 1 150 экземпляров, на сумму 166 574,10 рублей. Доходы от оказания платных услуг составили 15 518 рублей, внебюджетные поступления (за победу в конкурсе на лучший ЦОД) – 15,0 тыс. руб.

К особо значимым результатам деятельности учреждения в 2018 году можно отнести следующие события:

Акция «Библионочь-2018: «Магия книги» (более 559 посетителей), районный конкурс «Мой городок-душа России» (более 60 посетителей).

Большой ЦОД (центр общественного доступа), работающий на базе Центральной библиотеки занял 1 место в областном конкурсе на лучший ЦОД в номинации «Лучший рекламный видеоролик».

- Специалисты МБУ «Библиотека» приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию города Колпашево. Были развёрнуты две творческие площадки - на стадионе в с. Тогур и на праздничной площади в Колпашево.

- Городские библиотеки принимают активное участие в районных мероприятиях, проходивших в рамках празднования Дня Победы, Дней славянской письменности и культуры, Дня молодежи, Дня знаний, Дня старшего поколения, Макариевских чтений, Дня народного единства.

- В 2018 МБУ «Библиотека» традиционно приняло участие в конкурсе «Читаем всей семьей».  Колпашевский район не попал в восьмёрку лучших, но был выдвинут в качестве претендентов на победу. Четыре семьи наградили благодарственными письмами Законодательной Думы Томской области. И в этой четвёрке семья Комольцевых — Городко из Колпашева признана лучшей.

- В профессиональном смотре-конкурсе «Экология родного края» принимала участие Центральная детская библиотека г. Колпашево и заняла 3-е место в номинации «Лучшая муниципальная библиотека в эколого-просветительской деятельности».

- В ноябре заведующий ЦДОБО Калинкина В.А., руководитель студии "Первая капель" подготовила 4 участников на областной Лермонтовский конкурс «Люблю Отчизну я!» Конкурс гражданско-патриотической лирики) где один из участников, Дмитрий Шпанов, одержал победу в номинации «Здесь Родины моей начало».

- 12 ноября в муниципальном бюджетном учреждении «Библиотека» в рамках Макариевских чтений прошёл районный конкурс чтецов среди работников муниципальных учреждений культуры Колпашевского района «Родина любимая моя».

- Библиотекари Центральной библиотеки приняли участие в Всероссийском конкурсе «Фотозона библиотеки», который был организован Челябинским государственным институтом культуры при поддержке Ростовской-на-Дону городской ЦБС, Научной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и журнала «Современная библиотека». Получили диплом за участие.

В 2018 году 14 сотрудников повысили квалификацию. 5 сотрудников отдела комплектования и обработки приняли участие в семинаре по теме «Актуальные проблемы формирования фондов библиотек в современных условиях». Остальные 9 сотрудников повысили квалификацию дистанционно по следующим темам:

«Новые формы предоставления культурно-просветительских и досуговых услуг пользователям библиотеки» 72 часа;

«Современные подходы и новые формы в краеведческой работе библиотек»;

«Библиотечно-информационное обслуживание детей и юношества»;

«Новые информационные технологии в деятельности библиотек».

10.  При выполнении мероприятия по созданию условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества силами МКУ «ГМЦ» было проведено 416 мероприятий с участием 1 326 человек. Организованы 4 клубных формирования, членами которых являются более 125 человек. Израсходовано на данное мероприятие 8,397 млн. рублей.

11. Всего при выполнении мероприятия по созданию оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения  было израсходовано 2,072 млн. рублей. При этом, силами МКУ «ГМЦ» совместно с федерациями по спорту в 2018 году было проведено 78 спортивных мероприятий при участии 3 233 человек.  Также были проведены силами МКУ «ГМЦ» 263 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятия, где приняли участие 4 477 человек. Были проведены спортивные мероприятия: в честь Дня Победы, спортивные мероприятия на призы Деда Мороза, день села Тогур, кубок Колпашевского городского поселения, открытый турнир по футболу «Подснежник», спартакиада организаций, мероприятия, посвященные «Дню России» и другие. Кроме того, МКУ «ГМЦ» было проведено 5 крупных мероприятий при участии 1 500 человек (участников), ежегодный туристический слет памяти Е.Ю.Сивкова, конкурс «Внедорожник 2018», соревнования «Силовой экстрим 2018», конкурс «Молодёжная волна», конкурс «Молодой специалист».

В 2018 году МКУ «ГМЦ» в здании по адресу г. Колпашево, ул. Кирова, 43 проведен косметический ремонт в трех кабинетах, на футбольном поле (ул. Кирова, 43) установлено дополнительное освещение, проведен косметический ремонт в спортивном зале на              ул. Комсомольская, 3 и двух кабинетах в этом же здании. В с. Тогур: в здании проката коньков (ул. Ленина, 12/1) частично сделана раздевалка для хоккеистов и проведен косметический ремонт (побелка стен), на стадионе — покраска трибун, также был установлен забор на спортивной площадке.

Кроме того, главным специалистом по вопросам молодежной политике и спорту Администрации Колпашевского городского поселения было проведено 14 крупных спортивных мероприятия, а именно: соревнования ко Дню физкультурника; турниры по хоккею и футболу на призы депутата законодательной Думы Томской области                     А.Н. Френовского; первенства Колпашевского городского поселения по футболу (зимнее и летнее), волейболу и баскетболу; турнир по футболу памяти М.М. Миронова; турнир по волейболу памяти Л. Ковригиной; всероссийские соревнования «Лыжня России» и «Кросс нации»; соревнования «Внедорожник 2018». В данных мероприятиях приняли участие более 1500 человек.

В 2018 году было организовано 13 выездов сборных команд Колпашевского городского поселения на соревнования различных уровней. По итогам выездов Колпашевские спортсмены стали: чемпионами Томской области по спортивному туризму, 1 спортсмен стал Чемпионом России по карате киокусинкай, также Колпашевские спортсмены неоднократно становились победителями областных соревнований.

По второму направлению программы «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» в 2018 году не выполнено 2 мероприятия из 13 плановых, а именно:

- снижение потерь энергоресурсов не реализовывалось;

- вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность.

Третье направление. На реализацию мероприятий по третьему направлению программы «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» в 2018 году было направлено 0,598 млн. рублей при плане 3,290 млн. рублей. Отклонение от плана составило 2,692 млн. рублей. Из 4 плановых мероприятий выполнили 4 мероприятия:

1. При выполнении мероприятия по созданию условий для увеличения доходов бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» посредством активизации механизмов программно-целевого планирования, было осуществлено прохождение достоверности сметных расчетов по 3 проектам на сумму 0,047 млн. рублей:

- строительство трансформаторной подстанции (подвод электроснабжения к трансформаторной подстанции от двух фидеров кабельными и воздушными электролиниями, подвод электроснабжения к жилым домам г. Колпашево, ул. Селекционная, д.163, 165, 167);

- капитальный ремонт системы электроснабжения жилых домов г. Колпашево, ул. Селекционная, д.163, 165, 167;

- капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу: с. Тогур, пер. Клубный, 5/1.

2. При выполнении мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества были проведены следующие работы на сумму 0,483 млн. рублей: государственный кадастровый учет прошли 4 земельных участка; проведена оценка рыночной стоимости 712 единиц объектов муниципального имущества и земельных участков; на 5% по отношению к предыдущему году произошло увеличение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества, так как был расторгнут договор аренды помещения с ОАО «Томскэнергосбыт» площадью 13 м².

3. На курсах повышения квалификации обучились: 4 муниципальный служащий. Участвовали в обучающих семинарах 10 муниципальных служащих и 2 не муниципальных служащих.

На официальном сайте муниципального образования "Колпашевское городское поселение" создан раздел "Обращения граждан", в котором есть подраздел "Вопрос-ответ", позволяющий гражданам сообщать о фактах коррупции. В 2018 году таких сообщений не поступало.

4. Доля муниципальных услуг, информация о которых предоставляется в электронном виде составляет 100%.

Всего на реализацию мероприятий программы социально - экономического развития поселения в 2018 году было потрачено 161,043 млн. рублей, что на 43,755 млн. рублей меньше планового значения. Из 18 мероприятий, планируемых программой социально — экономического развития реализовано 15 мероприятий (что в относительном выражении составляет 83,3 % от плановых).

Для оценки результатов решения задач Программы, направленных на совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения, приняты контрольные индикаторы (приложение № 3), из которых достигнуты:

- приоритет 1. «Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности» - намечено 6 индикаторов, из них достигнут 1:

- в 2018 году в части повышения инвестиционной привлекательности территории поселения реализовано два инвестиционных проекта. В результате их реализации осуществляется строительство оптической сети PON в г. Колпашево, производится подключение клиентов (юридических лиц) по ВОЛС в г. Колпашево и другое, а также строительство инженерных сетей, посадочной площадки для вертолета, гараж с пожарным постом\ реконструкция здания томским филиалом ООО «Авиапредприятие» Газпром Авиа»».

Остались не достигнутыми следующие 5 индикаторов:

- не создано новых рабочих мест;

- объем производства продукции из местного сырья — показатель отсутствует;

- рост числа субъектов малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели, малые предприятия) — показатель отсутствует;

- увеличение доли занятых в малом предпринимательстве (ИП, работники МП и ИП) в численности экономически активного населения поселения — показатель отсутствует;

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям — показатель отсутствует.

- приоритет 2. «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» - для оценки решения поставленных задач данного приоритета намечено 15 индикаторов, из них достигнуто 4:

- количество домов поселения, расселенных из опасной береговой оползневой зоны 4 ед., при плане 3 ед.;

- снизилось количество обращений граждан по вопросам низкого качества жилищных услуг (на 20 ед.);

- количество посещений пользователями сайта МБУ «Библиотека» составило за 2018 год 36 592, при плане не менее 30 000 посещений;

- количество специалистов МБУ «Библиотека», повысивших профессиональный уровень — 18,4% при плане не менее 18%.

Остались не достигнутыми следующие индикаторы:

- провели ямочный ремонт дорог — 291,2 м² при плане 1200 м²;

- доля использования газа в общем объеме топлива для теплоснабжения потребителей к 2018 году — показатель отсутствует;

- возросло количество обращений граждан в 2018 году по качеству благоустройства населенных пунктов (снижение на 27 ед.);

- ниже контрольного индикатора фактическое количество жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ЦКД» - 499 человек при плане не менее 500;

- снижение числа жителей, пользующихся услугами библиотеки. Фактически составило 11,411 тыс. человек при плане не менее 16,0 тыс. человек;

- не достигнут показатель охвата населения библиотечным обслуживанием — 37,6% при плане не менее 40%;

- количество специалистов МБУ «ЦКД», повысивших профессиональный уровень- 17,1%, при плане не менее 20%;

- количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма -      2 178 человек, при плане не менее 3 000 человек;

- количество специалистов МБУ «ГМЦ», повысивших свой профессиональный уровень — 7,7%, при плане не менее 20%;

- число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ГМЦ» составило 125 человек при плане не менее 480;

- число жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом по месту жительства с инструкторами по физической культуре в 2017 году составило 4,0% (при плане до 16% населения) занимающихся от общего числа жителей Колпашевского городского поселения.

- приоритет 3. «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» - намечено 6 индикаторов, из них достигнуто 3:

- объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках адресных инвестиционных программ;

- привлечены средства федерального и областного бюджетов в рамках целевых программ: «Детство под защитой», «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», «Обеспечение безопасности населения Томской области», «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области», «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», «Обеспечение населения Колпашевского района», «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района», «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2022 г.г.», «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»;

- доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы, достигнута 100 %.

При этом не достигнуты следующие индикаторы:

- объём поступлений в бюджет по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков к предыдущему снизился на 33,14%, при плане не менее 5%;

- произошло увеличение расходов на 21% по отношению к предыдущему году на содержание временно неиспользуемого имущества, при плане снижение не менее 25%;

- доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку составила 87% при плане 98% к 2018 году.

Сводный отчет о реализации Программы социально-экономического развития

муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

на период 2013-2018 г.г. по итогам работы за 2018 год

| № п/п |  | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия основных стратегических направлений Программы: |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 204,798 | 161,043 | 78,6 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 18 | 15 | 83,3 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 27 | 8 | 29,6 |
| 1.1 | Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 0,370 | 0,000 | 0,0 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 1 | 0 | 0,0 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 6 | 1 | 16,7 |
| 1.2 | Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 201,138 | 160,444 | 79,8 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 13 | 11 | 84,6 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 15 | 4 | 22,7 |
| 1.3 | Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 3,290 | 0,598 | 18,2 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 4 | 4 | 100,0 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 6 | 3 | 50,0 |

Приложение № 1 к информации о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. за 2018 год

Информация о реализации инвестиционных проектов на территории

муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2018 год

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Краткое описание проекта | Инициатор/ ответственный исполнитель | Период реализации проекта (годы) | Объём финансирования, млн. рублей |  |  |  |  | Срок окупае-мости, годы | Эффективность от реализации проекта млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства предприятия | привлечённые средства | под гарантию бюджета | кредиты, займы |  | Социальная (кол-во дополнительно созданных рабочих мест) | Экономическая (объём дополнительно привлечённых инвестиций) | Бюджетная (объём дополнительно привлечённых доходов бюджет) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | «Организация видео трансляций выборов Президента РФ 2018» Томская область, г. Колпашево, пер. Озерный,10 | Установка систем видеонаблюдения в режиме «онлайн» за выборами Президента РФ | ПАО «Ростелеком» | 2018 план 2018 факт | 0,071 0,071 | 0,071 0,071 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  | Расширение /модернизация производства, расширение перечня качества оказываемых услуг. |  |  |  |
|  | "МК_г. Колпашево_ул. Базарная_ТФ " | Строительство оптической сети PON в частном секторе |  | 2018 план 2018 факт | 0,053 0,053 | 0,053 0,053 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | КИП_Оборудование ФСС Колпашево, Победы, 5 | Строительство ВОЛС до клиента (1 адрес) |  | 2018 план 2018 факт | 0,003 0,003 | 0,003 0,003 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | B2B_Миграция клиентов B2B/B2G с меди на оптику_Томск_ 2018_1 волна Томская область, г. Колпашево, ул. Белинского,23, ул. Кирова,36, ул. Белинского, 9 | Строительство ВОЛС для клиентов B2B\В2G (3 адреса) |  | 2018 план 2018 факт | 0,997 0,997 | 0,997 0,997 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | B2B_Миграция клиентов B2B/B2G с меди на оптику_Томск_ 2018_2 волна Томская область, г. Колпашево, ул. Белинского,23/1 | Строительство ВОЛС для клиентов B2B\В2G (2 адреса) |  | 2018 план 2018 факт | 0,022 0,022 | 0,022 0,022 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | B2B_Оптика в Бизнес-центры_2018 год_Томский филиал Томская область, г. Колпашево, ул. Белинского, д.19,17, ул. Ленина,48, ул. Победы, д 1/3 | Строительство ВОЛС для клиентов B2B (3 адреса) | ПАО «Ростелеком» | 2018 план 2018 факт | 0,311 0,311 | 0,311 0,311 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | МК_Колпашево_Пивоваровой_ТФ | Строительство оптической сети PON в частном секторе |  | 2018 план 2018 факт | 0,054 0,054 | 0,054 0,054 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | B2C_ Колпашево, пер. Клубный, пер. Новый | Строительство оптической сети PON в районе малоэтажной застройки |  | 2018 план 2018 факт | 0,744 0,744 | 0,744 0,744 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | КИП_оборудование_Колпашевская епархия русской православной церкви_Колпашево, ул Белинского, д. 1 | Строительство ВОЛС до клиента (1 адрес) |  | 2018 план 2018 факт | 0,010 0,010 | 0,010 0,010 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | B2B_Строительство ВОЛС для клиента АО Тандер_г.Колпашево, ул.Кирова. 24/2 | Строительство ВОЛС до клиента (1 адрес) |  | 2018 план 2018 факт | 0,029 0,029 | 0,029 0,029 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | КИП_ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус»_Колпашево, пер Чапаева, д. 42 стр. 2 | Строительство ВОЛС до клиента (1 адрес) |  | 2018 план 2018 факт | 0,067 0,067 | 0,067 0,067 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция вертодрома «Пески» | Инженерные сети, посадочная площадка для вертолета, гараж с пожарным постом\. Реконструкция здания ТО ВС | Томский филиал ООО «Авиапредприятие «Газпром Авиа» | 2018 план 2018 факт | 89,900 83,700 | 89,500 83,700 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |  | Расширение авиационно - технической базы |  |  |  |
|  |  | Итого в 2018 году |  | 2018 план 2018 факт | 99,23 86,03 | 92,23 86,03 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к информации за 2018 год о

выполнении мероприятий Программы

социально- экономического развития

муниципального образования

«Колпашевское городское

поселение» на период 2013-2018 г.г. за 2018 год

Отчет об исполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития

муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. по итогам работы 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Развернутая структура мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения, годы | Объем источник финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Прочие |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Направление 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Компенсация затрат работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. | ОГКУ "ЦЗН" г. Колпашево, Администрация поселения | 2018 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Создано 0 рабочих места при плане 8. | Мероприятие не реализовывалось |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по направлению 1 |  | 2018 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Направление 2. Развитие социальной сферы, улучшение жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание условий пожарной безопасности на территории поселения | Создание муниципального резерва материальных ресурсов для проведения работ по предотвращению и ликвидации ЧС, а также проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 2018 план | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | Оплата за услуги по опашке минерализованной противопожарной полосы в д. Север. Оплата за противопожарную продукцию. Оплата за выполнение работ по контролю за пожарной обстановкой, техническим состоянием защитной дамбы в мкр. Рейд, с. Тогур. Очистка от снега вертолетной площадки в д. Север. Оплата за изготовление знаков «Осторожно — обрушение берега». | Отклонение от плана объясняется необходимостью оплаты договоров: 1. Монтаж системы видеонаблюдения в парке «Кедровый». 2. Монтаж системы видеонаблюдения в границах Колпашевского городского поселения. 3. Приобретение лодочного прицепа в паводковый период. 4. Оплата договоров перевозки речным паромом в рамках ЧС. 5. Оплата баннера «Осторожно на дороге дети». |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,660 | 0,000 |  |  |
| 3 | Ремонт муниципального жилого года | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | Отдел УМХ | 2018 план | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,700 | 0,000 | Количество произведенного ремонта муниципальных жилых помещений, 623,1 м². | Увеличение финансирования |
|  |  |  |  | 2018 факт | 2,296 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | 2,057 | 0,000 |  |  |
| 4 | Ремонт коммунальных объектов муниципальной собственности | Ремонт коммунальных объектов: 1. Водоснабжение и водоотведение: ремонт водопровода, шахтных колодцев, устройство и ремонт гидрантов, ремонт КНС, модернизация станций водоподготовки, очистных сооружений | Отдел УМХ | 2018 план | 2,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,928 | 0,000 | Капитальный ремонт водопроводной скважины с. Тогур, пер. Клубный, 5/1, Аварийно-восстановительные работы по ремонту водопроводных сетей по адресу: г. Колпашево, ул. Суворова, 1 и ул. Обская, 73/2; Ремонт водопроводных сетей г. Колпашево, ул. Мира, 4, ул. Белинского, пер. Промышленный 7; с. Тогур, ул. Дзержинского, мкр. Новостройка, 3, 4, 5, 6; ремонт водопроводных колодцев г. Колпашево и с. Тогур 5 колодцев, ремонт канализационных колодцев с. Тогур и г. Колпашево 15 колодцев. | Увеличение финансирования |
|  |  |  |  | 2018 факт | 3,870 | 0,000 | 0,000 | 1,253 | 2,617 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2. Теплоснабжение: ремонт теплотрасс, утепление теплотрасс, замена котла | Отдел УМХ | 2018 план | 3,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,806 | 0,000 | 2.Обеспечение качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности. Снижение потерь тепловой энергии. - ремонт теплотрассы:- г. Колпашево, территория Колпашевской горбольницы, ул. Обская,13,, мкр. Геолог,9, 18, ул. Строителей,2-6, ул. Сов. Север,53,51ул. Кирова,23; ул. Обская,14;с. Тогур, пер. Клубный-ул. Ленина,8; ул. Советская,31-ул. Ленина,1; ул. Некрасова,1, Чапаева, 15-17,ул. Октябрьская, 107-гаражи,. | Сокращение финансирования |
|  |  |  |  | 2018 факт | 2,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,424 | 0,000 |  |  |
|  |  | 3. Электроснабжение: замена ЛЭП, строительство | Отдел УМХ | 2018 план | 0,586 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,586 | 0,000 | 3.Изготовление проекта строительства ЛЭП и ТП для г. Колпашево. ул. Селекционная167,165,163, ремонт электроснабжения г. Колпашево, ул. Кирова, 28 | Сокращение финансирования |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,000 |  |  |
| 5 | Организация проведения ежегодного мониторинга и визуального наблюдения зоны обрушения р. Обь и р. Кеть | Предоставление безвозмездных субсидий гражданам, проживающим в опасной береговой зоне р. Обь и р. Кеть, для приобретения жилых помещений | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 2018 план | 6,350 | 0,000 | 6,300 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | Расселены 4 жилых дома | Отклонение от плана объясняется недостаточностью финансирования из областного бюджета |
|  |  |  |  | 2018 факт | 3,374 | 0,000 | 3,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.1. |  | 2018 план | 15,870 | 0,000 | 6,300 | 0,000 | 9,570 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 12,709 | 0,000 | 3,374 | 1,491 | 7,844 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание и ремонт дорог | 1. Содержание дорог 2. Текущий ремонт дорог | Отдел УМХ | 2018 план | 36,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | Выполнено ямочного ремонта струйно-эмульсионным способом 291,2 м². |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 68,231 | 0,000 | 35,632 | 12,423 | 20,177 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Региональная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» | Капитальный ремонт фильтров на станции обезжелезивания (г. Колпашево, с. Тогур). Ремонт теплотрасс (г. Колпашево, с. Тогур). Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей. Проект реконструкции и строительства водопроводных сетей и объектов с. Тогур. Реконструкция инженерных сетей мкр. Звезда, мкр. Победа. | Отдел УМХ, отдел Г и З | 2018 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | В 2017 году была приобретена газовая котельная «Металлист», часть средств - в 2017 году, остаток перечислен в 2018 году. | По объекту Реконструкция инженерных сетей мкр. «Звезда» подрядчик не выполнил условия контракта Приобретен объект газовая котельная «Металлист» |
|  |  |  |  | 2018 факт | 4,734 | 0,000 | 0,000 | 4,734 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 8 | Снижение потерь энергоресурсов | Реализация мероприятий в рамках комплексной программы «Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры». Реконструкция инженерных сетей от котельной Звезда, Победа в г. Колпашево | Отдел УМХ | 2018 план | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,000 | 0,000 |  | Отсутствие финансирования |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 9 | Газификация | 1. Строительство сетей газоснабжения на территории поселения. 2. Строительство газовых котельных. | Отдел Г и З | 2018 план | 96,600 | 68,700 | 12,900 | 0,500 | 0,500 | 14,000 | 1. Протяженность построенных газораспределительных сетей низкого давления диам. 63 мм — 0,365 км, подводка к жилым домам диам. 32 мм. - 0,112 км. 2. Количество введенных в эксплуатацию модульных газовых котельных - 0. | Переходящий контракт по газификации на 2019 год, остаток будет оплачен в размере 21,49 млн. рублей. |
|  |  |  |  | 2018 факт | 19,301 | 0,000 | 11,770 | 7,531 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.3. |  | 2018 план | 97,900 | 68,700 | 12,900 | 1,800 | 0,500 | 14,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 24,035 | 0,000 | 11,770 | 12,265 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.4. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшения качества окружающей среды поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпашевского городского поселения на 2012-2020 годы» | Отдел УМХ | 2018 план | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1.Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие в г. Колпашево по ул. Горького — Коммунистическая — Комсомольская — Ленина — Белинского — Сов. Север — Кирова. В с. Тогур — ул. Советская- ремонт опор, замена светильников, провод 700 метров. 2. Установлены новые лампы уличного освещения — по г. Колпашево: ул. Комсомольская, 38, К. Маркса,3, Пушкина,6, Калинина-парковая, 11, Папанина, 6. в с. Тогур: ул. Чапаева,2, Колхозная-Совхозная,8, Белинского,3, мкр. Восточный,26. |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 3,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,230 | 0,000 |  |  |
|  |  | Очистка города, купирование и уборка аварийных деревьев. Ликвидация несанкционированных свалок. |  | 2018 план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 | Вывезены свалки мусора более 561 м³, высажена рассада цветов, разбиты цветники, клумбы 10 шт., произведены работы по спиливанию аварийных деревьев более 100 шт., установлены новые мусорные контейнеры — 76 шт., вывезен мусор — более 214 м³. | Было увеличено финансирование |
|  |  |  |  | 2018 факт | 2,989 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 1,429 | 0,000 |  |  |
|  |  | Освобождение самовольно занятых земельных участков на территории Колпашевского городского поселения от самовольных построек | Отдел Г и З | 2018 план | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | Выдано 11 предписаний об освобождении земельных участков. Освобождено от самовольного занятия — 5 земельных участков. | Не состоялись торги, поэтому финансирование не производилось |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.4. |  | 2018 план | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,400 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 6,219 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 4,659 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.5. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры | 1. Обеспечение деятельности учреждений в области культуры. 2. Проведение культурно-массовых мероприятий. | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ «ЦКД», МБУ «Библиотека» | 2018 план | 38,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,310 | 0,000 | 1. Количество клубных формирований МБУ «ЦКД» - 27 ед.; 2. Численность членов клубных формирований МБУ «ЦКД» - 499 ед.; 3. Количество пользователей библиотек -11 411 чел. |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 38,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,285 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,728 | 0,000 | 1. Численность жителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях МБУ «ЦКД», 114 818 чел. 2. Количество мероприятий МБУ «ЦКД» - 17 ед. | 1 мероприятие отменено |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,495 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.5. |  | 2018 план | 39,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,038 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 38,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,780 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.6. Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества | 1. Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики. | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ «ГМЦ» | 2018 план | 5,351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,351 | 0,000 | 1. Количество клубных формирований, 4 ед.; 2. Численность членов клубных формирований, 125 чел. |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 7,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,980 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2. Проведение мероприятий различной направленности для молодежи. |  | 2018 план | 0,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,275 | 0,000 | 1. Численность жителей, участвующих в мероприятиях для молодежи, 1326 чел.; 2. Количество мероприятий, 416 ед. |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,417 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.6. |  | 2018 план | 5,626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,626 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 8,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,397 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.7. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта | 1. Содержание, ремонт спортивных объектов. Стадионы: г. Колпашево, ул. Кирова, 41; с. Тогур, ул. Ленина, 12/1; г. Колпашево, ул. Гоголя, 87/3; НГСС, ул. Науки, 7/4; с. Тогур, ул. Ленина, 1. | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ «ГМЦ» | 2018 план | 1,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,386 | 0,000 | Количество объектов, приведенных в нормативное состояние, 4 ед. из них установлено дополнительное освещение на футбольном поле (Кирова, 43), произведена установка забора на спортивной площадке в с. Тогур |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2. Проведение спортивных мероприятий. |  | 2018 план | 1,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,334 | 0,000 | 1. Количество проведенных мероприятий, 14 ед. (Гл. Спец по вопросам МПиС), 78 ед. (ГМЦ). 2. Количество участников мероприятий, 1500 чел. (Гл. Спец по вопросам МпиС), 3 233 чел. (ГМЦ). Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий МБУ «ГМЦ», 263 ед., с участием 7 477 человек. |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 1,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,637 | 0,000 |  |  |
|  |  | 3. Обеспечение выездов сборных команд на соревнования различных уровней. |  | 2018 план | 0,534 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,534 | 0,000 | Количество выездов сборных команд на соревнования, 13 ед. | Экономия за счет выезда спортсменов в меньшем количестве |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,315 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.7. |  | 2018 план | 3,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,254 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 2,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,072 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.8. Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность | Организация, проведение, вовлечение населения к участию в конкурсах социальной направленности различного уровня | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ «ГМЦ» | 2018 план | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  | Мероприятие не реализовывалось |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по направлению 2 |  | 2018 план | 201,138 | 68,700 | 39,200 | 1,800 | 77,438 | 14,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 160,444 | 0,000 | 50,776 | 27,740 | 81,929 | 0,000 |  |  |
| Направление 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Создание условий для увеличения дохода бюджета МО «Колпашевское городское поселение» посредством активизации механизмов программно-целевого планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Создание условий для увеличения доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» посредством активизации механизмов программно-целевого планирования | 1. Подготовка целевых программ: - по ремонту жилья и переселению из ветхого и аварийного жилья; - модернизация объектов культуры, спорта и молодежной политики. 2. Своевременная подготовка проектно-сметной документации для реконструкции объектов. | Структурные подразделения поселения | 2018 план | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | Было осуществлено прохождение достоверности сметных расчетов по 3 проектам |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,000 |  |  |
| Направление 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | 1. Проведение комплекса землеустроительных работ по межеванию земельных участков для продажи права на заключение договоров аренды | МКУ "Имущество" | 2018 план | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, 4 ед. |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2. Проведение работы по независимой оценке муниципального имущества и земельных участков |  | 2018 план | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 2. Количество объектов муниципального имущества и земельных участков, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы — 712 ед. |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,246 | 0,000 |  |  |
|  |  | 3. Обеспечение максимальной передачи временно неиспользованного имущества в аренду |  | 2018 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3. Увеличение затрат на 21%. | 30.06.18г. Расторгли договор аренды помещения с ОАО «Томскэнергосбыт» площадью 13 кв.м. что привело к увеличению затрат на отопление по отношению к 2017 году. |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,097 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 3.2. |  | 2018 план | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,483 | 0,000 |  |  |
| Направление 3.3. Повышение качества кадрового потенциала муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 1. Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения | Организационный отдел | 2018 план | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 1. На курсах повышения квалификации обучились 4 муниципальный служащий, при плане —4 человека. 10 муниципальных служащих участвовали в обучающих семинарах и 2 не муниципальных служащих, при плане — 9 человек. 2. Доля муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки повышения квалификации — 16,7% | Участвовало в семинарах на 3 работника больше по причине прохождения 1 муниципальным служащим обучения на безвозмездной основе, а также принятием руководителями структурных подразделений решения о необходимости обучения 2-х не муниципальных служащих. |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2. Обеспечение внедрения и развития механизма противодействия коррупции, выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |  | 2018 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2. На официальном Интернет-сайте МО «Колпашевское городское поселение» создан раздел «Обращения граждан», в котором есть подраздел «Вопрос-ответ», позволяющий гражданам сообщать о фактах коррупции. В 2018 году таких сообщений не поступало. |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 3.3. |  | 2018 план | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,000 |  |  |
| Направление 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления | Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг | Организационный отдел | 2018 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Доля муниципальных услуг, информация о которых предоставляется в электронном виде, 100% |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по направлению 3 |  | 2018 план | 3,290 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 3,100 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,598 | 0,000 |  |  |
|  |  | Всего по программе |  | 2018 план | 204,798 | 68,700 | 39,570 | 1,990 | 80,538 | 14,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 161,043 | 0,000 | 50,776 | 27,740 | 82,527 | 0,000 |  |  |

Приложение № 3 к информации за 2018 о

выполнении мероприятий Программы

социально- экономического развития

муниципального образования

«Колпашевское городское

поселение» на период 2013-2018 г.г. за 2018 год

Показатели мониторинга и оценки результатов выполнения ПСЭР на 2013-2018 годы

(контрольные индикаторы)

по итогам работы за 2018 год

| Ожидаемый результат | Наименование контрольного индикатора | Единица измерения контрольного индикатора | Значение контрольного индикатора в 2018 году |  | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое |  |
| Приоритет 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности. |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата территории и привлечение инвестиций в экономику поселения, в том числе за счёт использования природно-ресурсного потенциала. |  |  |  |  |  |
| Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения | Количество реализованных инвестиционных проектов на территории поселения, ежегодно. | единиц | не менее 2 | 2 | Данные финансово –экономического отдела поселения (опрос предприятий) |
|  | Число созданных новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, ежегодно. | единиц | не менее 4 | 0 | Данные финансово –экономического отдела поселения |
|  | Увеличение объемов производства продукции из местного сырья, ежегодно. | % | не менее 5 | * | Данные финансово –экономического отдела поселения. |
| Задача 1.2. Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Развитие деловой активности предпринимательства в поселении | Рост числа субъектов малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели, малые предприятия), ежегодно. | единиц | не менее 4 | * | Статистика |
|  | Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве (ИП, работники МП и ИП) в численности экономически активного населения поселения, ежегодно | % | не менее 1 | * | Расчётный |
|  | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям, ежегодно. | % | не менее 6 | * | Статистика |
| Приоритет 2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения. |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности граждан, проживающих в опасной оползневой зоне р. Обь | Количество домов поселения, расселенных из опасной береговой оползневой зоны в год. | Единиц | 3 | 4 | Отчет |
| Задача 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт дорог на территории поселения. | Проведение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог Колпашевского городского поселения. | м² | Не менее 1200 | 291,2 | Отчёт отдела УМХ |
| Задача 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли использования газа в общем объёме топлива для теплоснабжения потребителей. | Доля использования газа в общем объёме топлива для теплоснабжения потребителей к 2018 году. | % | 90 | * | Статистика |
| Задача 2.4. Повышение активности населения в сфере управления жилищным фондом |  |  |  |  |  |
| Динамика снижения обращений граждан по качеству жилищных услуг. | Снижение количества обращений граждан ежегодно. | Единиц | Положительная динамика | 146 | Отчёт организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения. Динамика положительная, так как в 2017 году было 164 обращения. |
| Задача 2.5. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения. |  |  |  |  |  |
| Динамика снижения обращений граждан по качеству благоустройства населенных пунктов. | Снижение количества обращений граждан в год. | Единиц | Положительная динамика | 123 | Отчёт организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения. По сравнению с 2017 годом (было 96 обращения) количество обращений выросло, то есть отрицательная динамика. |
| Задача 2.6. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг предоставляемых в сфере культуры. |  |  |  |  |  |
| Удовлетворение потребности населения в качестве предоставляемых услуг в сфере культуры. | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ЦКД», ежегодно | чел. | Не менее 500 | 499 | Отчет учреждения |
|  | Число жителей, пользующихся услугами библиотеки, ежегодно | тыс. чел. | Не менее 16,0 | 11,411 | Отчет учреждения |
|  | Количество пользователей сайта МБУ «Библиотека» | количество посещений | Не менее 30 000 | 36 592 | Отчет учреждения |
|  | Объем охвата населения библиотечным обслуживанием, ежегодно | % | Не менее 40 | 37,6 | Статистика, отчет МБУ «Библиотека» |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно: МБУ «ЦКД» | % | Не менее 20 | 17,1 | Информация МБУ «ЦКД» |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно: МБУ «Библиотека» | % | Не менее 18 | 18,4 | Информация МБУ «Библиотека» |
| Задача 2.7. Создание условий для самореализации молодёжи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества молодёжи участвующей в общественной жизни поселения | Количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма, ежегодно. | чел. | Не менее 3 000 | 2 178 | Информационные справки по результатам проведения мероприятий |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно | % | Не менее 20 | 7,7 | Получение сертификатов, удостоверений |
|  | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МКУ «ГМЦ», ежегодно: | чел. | Не менее 480 | 125 | Отчет специалиста по вопросам молодежной политики и спорта |
| Задача 2.8. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом. | Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом по месту жительства с инструкторами по физической культуре - в 2018 году. | человек | До 16 % населения | 4,0 | Отчет специалиста по вопросам молодежной политики и спорта |
| Приоритет 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Создание условий для увеличения доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» посредством активизации использования механизмов программно-целевого планирования. |  |  |  |  |  |
| Ежегодное пополнение собственных доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» за счет привлечения средств федерального и областного бюджетов в рамках адресных инвестиционных программ и целевых программ Томской области. | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках адресных инвестиционных программ. | Млн. руб. | > 0 | 6,11 | Отчет об исполнении бюджета за отчетный год |
|  | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках целевых программ. | Млн. руб. | > 0 | 76,82 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета |
| Задача 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества. |  |  |  |  |  |
| Увеличение неналоговых доходов бюджета Колпашевского городского поселения от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков. | Ежегодное увеличение объёма поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков к предыдущему году. | % | Не менее 5 | Снижение неналоговых доходов на 33,14 | Отчет МКУ «Имущество» об исполнении бюджета за отчётный год. В 2018 году задолженность прошлых лет от ООО «КТК» составляет 6 611,6 тыс. руб., по договору поступлений не было. Ведется претензионно-исковая работа. Задолженность по аренде: ИП Савин, МУП «Пламя». Направленные претензии и исковые остались без исполнения по причине несостоятельности должника. |
| Повышение эффективности использования имущества МО «Колпашевское городское поселение». | Ежегодное снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества к предыдущему году. | % | Снижение не менее 25 | Увеличение на 21% | 30.06.18г. расторгли договор аренды помещения с ОАО «Томскэнергосбыт» площадью 13 кв.м. что привело к увеличению затрат на отопление по отношению к 2017 году. |
| Задача 3.3. Повышение качества кадрового потенциала исполнительных органов, формирование эффективной системы работы с кадровым резервом органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения и структурных подразделений Администрации Колпашевского городского поселения, прошедших профессиональную переподготовку. | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку к 2018 году | % | 98 | 87,0 | Отчёт организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения. |
| Задача 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы. | Доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы. | % | 100 | 100 | Отчёт организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения. |

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют, так как Томскстат ведет учет по районам.

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют, так как Томскстат ведет учет по районам.

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют, так как Томскстат ведет учет по районам.

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют, так как Томскстат ведет учет по районам.

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют.

Данный фактический показатель отсутствует, так как данными сведениями Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) не располагает.

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют (по данным Томскстата).

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют (по данным Томскстата)

Данный фактический показатель отсутствует, так как данными сведениями Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) не располагает.

Данный фактический показатель отсутствует, так как данными сведениями Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) не располагает.

Расчет произведен с учетом данных за 2013-2018 годы.