## Лист3
Отчет за 2008-2010 годы
об исполнении мероприятий, принятых в рамках «Программы социально-экономического развития
МО «Колпашевское городское поселение" на период 2008-2012гг».
Основные мероприятия | Развернутая структура мероприятия | Срок исполнения | Объем и источник финансирования (млн. руб). | [5 empty] | Показатель оценки выполнения мероприятия
|  |  | Всего | Федеральный | Област ной | Район ный | Бюджет поселения | Другие источники финансирования
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Направление 1. Повышение качества жизни населения.
Приоритет 1.1. Улучшение социально-бытовых условий проживания населения.
1. Программа «Ликвидация непригодных для проживания жилых помещений в МО «Колпашевское городское поселение» в 2006-2010гг с прогнозом до 2020» по годам. | 1.Определение поэтапного переселения граждан из муниципальных ветхих и аварийных жилых помещений и снос данных жилых помещений. | [7 empty] | 1.Перечень переселяемых граждан составлен и утвержден советом Колпашевского городского поселения.
| 2.Окончание строительства 12-ти квартирного жилого дома, ввод жилья площадью 537,46 м² – 2008 год. | 2008-план | 2.677 |  |  |  | 2.677 |  | 2.2008г-Ввод жилья площадью 537,46 м² не осуществлен- строительство находится в стадии завершения.
|  | 2008-факт | 2.677 |  |  |  | 2.677
|  | 2009-план | 0.763 |  |  |  | 0.763 |  | 2009г- Ввод жилья площадью 537,46 м².
|  | 2009-факт | 0.763 |  |  |  | 0.763
| 3.Новое строительство многоквартирного жилья | 2009-план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3. Мероприятие не выполняется в связи с отсутствием финансирования.
|  | 2009-факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010-план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2010-факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.Адресная программа по проведению капитального ремонта много- квартирных домов на период 2007-2010г | 1.Инвентаризация объектов, подлежащих капитальному ремонту. | 2008-план | 0.418 |  |  |  | 0.418 |  | 1.Определена степень износа жилых зданий.
|  | 2008-факт | 0.418 |  |  |  | 0.418
| 2.Проведение государственного кадастрового учета земельных участков данных объектов. | [7 empty] | 2.Закрепление земельных участков за собственниками многоквартирных домов.
|  | 2008-план | 0.4 |  |  |  | 0.4
|  | 2008-факт | 0.4 |  |  |  | 0.4
| 3.Капитальный ремонт многоквартирных домов согласно адресного перечня (Приложение 2 к решению Совета №70 от 24.09.2007г): | 2008-план | 12677 | 7,303 |  | 2,000 | 2,711 | 0,663 | 3.Капитально отремонтировно:
| -2008 год –отремонтировать 20 домов площадью 18692 м² | 2008-факт | 12677 | 7,303 |  | 2,000 | 2,711 | 0,663 | 2008г-34 многоквартирных дома площадью 42936 м²
| .-2009 год- 16 домов 2521м² | 2009-план | 0 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2009г-Не выполнено в связи с отсутствием финансирования.
|  | 2009-факт | 0 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000
| -2010 год- 21 дом 29917м² | 2010-план | 19.551 | 18 |  |  | 1.551 |  | 2010г- Отремонтировано 11 много квартирных домов площадью 12 087м². Выполнили не в полном объеме в связи с недостатком средств,поступивших от государ-ственной корпорации Фонда содействия реформированию жкх.
|  | 2010-факт | 13.412 | 10 |  |  | 2.832 | 0.58
3.Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда на период 2007-2010гг | Переселение граждан из непригодного для проживания жилья и обеспечение их иным жильем: строительство многоквартирных жилых домов: | [7 empty] | Не ыполнено. Начали строительство 80-кв жилого дома.
| 2008г-375м² | 2008-план | 13578 | 9,000 | 3,340 | 1,238
|  | 2008-факт | 13578 | 9,000 | 3,340 | 1,238
| 2009г-1839м² | 2009-план | 40828 | 35,067 |  | 1,688 | 4,073 |  | Введен в эксплуатацию 80-квартирный дом 3048 м².
|  | 2009-факт | 40828 | 35,067 |  | 1,688 | 4,073
| 2010г-120м² | 2010-план | 1.599 |  |  |  | 1.599 |  | Строительство и приобретение жилья не производили в связи с отсутствием средств в части софинансирования из других фондов.В связи с этим неиспользованные средства были направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов по адресной программе капремонтов.
|  | 2010-факт | 0
4. Программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры" МО «Колпашевское городское поселение» на период 2006-2010гг | Строительство водопровода от городской станции водоочистки до мр-на Совхоз -2,1 км. (Новостройка) | [7 empty] | Построен водопровод в мр-не Новостройка. В 2008г из-за отсутствия средств оплачено только часть выполненных работ-142 м (0,8млнр.)
|  | 2008-план | 800 |  |  |  | 0,800
|  | 2008-факт | 800 |  |  |  | 0,800
|  | 2009-план | 1814 |  |  |  | 1,814 |  | 2009г-Оплачено строительство водопровода.
|  | 2009-факт | 1814 |  |  |  | 1,814
Водоснабжение:
| 2008- ремонт электрооборудования на водонапорной башне НГСС; | 2008-план | 99 |  |  |  | 0,099
| -устройство колодцев мкр. Шпальная, с.Рейд, с.Север –3 шт., очистка и ремонт 10 колодцев. | 2008-факт | 99 |  |  |  | 0,099 |  | В связи с отсутствием средств был выполнен ремонт только электрооборудования в НГСС.
| 2009-ремонт шахтных колодцев в с. Тогур: ул ул. Рабочая 30, ул.Пушкина 23; | 2009-план | 168 |  |  |  | 0,168 |  | Улучшилось качество воды в микрорайоне.
| ремонт наружного водопровода: ул. Советская 10, ул. Свердлова 2-4 | 2009-факт | 168 |  |  |  | 0,168
Теплоснабжение:
| 2008- ремонт теплотрассы пер.Клубный; | 2008-план | 1202 |  |  |  | 1,202 |  | 2008-в связи с недостатком средств были выполнены только неотложные работы.
| -подземной теплотрассы ул.Весенняя 25м, ул.Заводской 75м; | 2008-факт | 1202 |  |  |  | 1,202
| -котла №2 в котельной «Новый»; | [7 empty] | 2009-укрепили теплот рассы в с.Тогур от ТК-14 до ТК-11. Произвели ремонт теплотрассы в г.Колпашево ул. Трифонова 61, -ремонт котельных «Лазо», «Теле центр», «НГСС», «Техучасток», «Урожай», «Медучилище». Проложили теплосети к котельной «Медучилище».
-замена котла, горелки и дымососа в котельной СЭС.
| 2009 Обеспечение качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности. | 2009-план | 1714 |  |  |  | 1,714
|  | 2009-факт | 1.714 |  |  |  | 1.714
| 2010 Приобретение сетей теплоснабжения для газовых котельных "Детский дом", "Новостройка" | 2010-план | 5.01 |  |  |  | 5.01 |  | Приобретение сетей теплоснабжения для газовых котельных "Детский дом", "Новостройка".Сверх запланированного приобрели сети для котельных: "Победы", "ТГТ", "Школьная".
|  | 2010-факт | 12.866 |  |  |  | 12.866
| 2008-ремонт канализационного коллектора ул.Кирпичная- 610 м, ул. Портовая-700 м. | 2008-план | 1070 |  |  |  | 1,070 |  | Ремонт произведен.
|  | 2008-факт | 1070 |  |  |  | 1,070
5. Программа на 2008-2012г "Дороги Колпашевского городского поселения и объекты их благоустройства" | Мероприятия согласно решения Совета поселения №98 от 25.12.07г.
| Планировали: | [7 empty] | 2008 –текущее содержание дорог;
| 2008-асфальтирование дорог, тратуаров-15246м²; | 2008-план | 12.198 |  | 2.54 | 9.658 |  |  | -асфальтирование дорог -15246 м²;
| -ямочный ремонт -3087,47 м²; | 2008-факт, в том числе | 12198 |  | 2,540 | 9,658 |  |  | -ямочный ремонт-3087м².
| -уборка аварийных деревьев-96шт; | текущие расходы | 12198 |  | 2,540 | 9,658 |  |  | -уборка аварийных деревьев 96 шт;
| купирование деревьев 97шт. | [7 empty] | -купирование деревьев-97 шт
| 2009-содержание дорог | [7 empty] | 2009- текущее содержание дорог;
-асфальтирование тротуаров-1400м
| -ямочный ремонт-900м² | [7 empty] | - ямочный ремонт-538 м²
| уборка аварийных деревьев 30шт; купирование деревьев 50 шт. | 2009-план | 15049 |  | 4,546 | 9,454 | 1,049 |  | -уборка аварийных деревьев -34 шт;
|  | 2009-факт | 15049 |  | 4,546 | 9,454 | 1,049
| Текущтие расходы, в том числе: | 2010-план | 18.208 | 0 | 13.523 | 1.919 | 2.766 |  | 2010г- Мероприятия выполнены в большем объеме, чем планировали:
|  | 2010-факт | 20.478 | 0 | 13.523 | 3.969 | 2.986
| изготовление техпаспартов на дороги | план | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | изготовлены технические паспорта на дороги с. Тогур;
|  | факт | 0.6 |  |  |  | 0.6
| озеленение ул Белинкого | план | 0.03 |  |  |  | 0.03 |  | озеленение ул.Белинского, пристанской площади;
|  | факт | 0.1 |  |  | 0.05 | 0.05
| купирование деревьев 50 шт | план | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | спилено 60 деревьев,купировано 10 деревьев;
|  | факт | 0.4 |  |  |  | 0.4
| ямочный ремонт 2000 м² | план | 3.872 |  |  | 1.936 | 1.936 |  | произвели ямочный ремонт - 6101м²
|  | факт | 5.855 |  |  | 3.919 | 1.936
| содержание и ремонт дорог | план | 13.523 |  | 13.523 |  |  |  | содержание и ремонт дорог
|  | факт | 13.523 |  | 13.523
6.Содействие в создании ТСЖ (объединений собственников жилья) и определение мер поддержки в существующем жилищном фонде. | Ежегодно: организация обучения руководителей и управляющего персонала ТСЖ-2 человека. | 2008-план | 0 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 2008- не выполнено в связи с отсутствием обращений.
| Создание, регистрация новых ТСЖ. | 2008-факт | 0 |  |  | 0,000 | 0,000
| Приобретение оргтехники для созданных ТСЖ. | 2009-план | 69 |  |  |  | 0,069 |  | 2009-Оплатили расходы на регистрацию ТСЖ, приобрели 1 стол и оргтехнику:
|  | 2009 факт | 69 |  |  |  | 0,069 |  | факс, компьютер, источник бесперебойного питания.
|  | 2010-план | 0.069 |  | 0.069 |  |  |  | 2010-Расходы на регистрацию ТСЖ (2 ед) и приобретение оргтехники для них.
|  | 2010-факт | 0.069 |  | 0.069
7.Проведение конкурсов придомовых территорий | Проведение конкурсов придомовых территорий | 2008-план | 14 |  |  |  | 0,014 |  | Конкурсы проведены.
|  | 2008-факт | 14 |  |  |  | 0,014 |  | 2008г награждены: Левина РС, Мауль ЛП, Кузьмина НН, Ермальчук ТГ, Ленинг МП, Дружинина МС.
|  | 2009-план | 11 |  |  |  | 0,011 |  | 2009-награждены: Кулагина Н.И.,Левина Р.С., Мауль Л.П., Лениенг П,П. Курочника НИ… Многоквартирный дом по адресу Колпашево, мрн. Геолог-
|  | 2009-факт | 11 |  |  |  | 0,011
|  | 2010-план | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 2010- награждены Габова ЛИ, Тулинская НД, Елина ТФ, Съедина ТВ, Березинский ВА…Средства не использованы в связи с небольшим количеством участников конкурса.
|  | 2010-факт | 0.015 |  |  |  | 0.015
8.Ремонт жилья граждан пожилого возраста | Согласно положения, утвержденного постановлением Главы поселения от 9.04.2008 №69 2008г-21 жилое помещение; 2009 -15 жилых помещений | 2008-план | 727 |  |  | 0,300 | 0,427 |  | Выполнение ремонта жилых помещений:
|  | 2008-факт | 727 |  |  | 0,300 | 0,427 |  | 2008 г – 21 жилое помещение
|  | 2009-план | 100 |  |  |  | 0,100 |  | 2009г- 4 жилых помещения.
|  | 2009-факт | 100 |  |  |  | 0,100
| 2010 - 4 жилых помещения | 2010-план | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 2010г- 3 жилых помещения. Сред- ства не использованы в связи с от- казом домовладельца от ремонта. Отказ был зарегистрирован в конце года.
|  | 2010-факт | 0.08 |  |  |  | 0.08
9.Участие в целевой программе «Питьевая вода» | Проектирование и строительство станции водоочистки в мрн НГСС г.Колпашево | 2008-план | 12694 |  | 12,694 |  |  |  | 2008г- Объект введен в эксплуатацию.
|  | 2008-факт | 12694 |  | 12,694
| Проектно-сметная документация для строительства водопровода в мрн Матьянга, мрн Пески | 2009-план | 0 |  |  |  | 0,000 |  | 2009г- Не выполнение из-за отсутствия средств.
|  | 2009-факт | 0 |  |  |  | 0,000
|  | 2010-план | 0.887 |  |  | 0.148 | 0.739 |  | 2010г- Окончание строительства водопровода мрн. Новостройка. Другие мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования.
|  | 2010-факт | 0.887 |  |  | 0.148 | 0.739
10.Строительс-тво объекта «Биоинженерная система очистки хозяйственно- бытовых сточных вод г. Колпашево и с.Тогур» | Строительство коллектора и фильтровочных полей. | 2008-план | 9231 |  | 6,000 | 3,231 |  |  | Объект введен в эксплуатацию.
|  | 2008-факт | 9231 |  | 6,000 | 3,231
11. «Газификация» | 1.Строительство 18,1 км газораспределительных сетей | 2008-план | 53200 |  | 53,200 |  |  |  | 2008г-Выполнено, газифицировано 115 домовладений.
|  | 2008-факт | 53200 |  | 53,200
| 2.Проектно-изыскательские работы (4 очередь, первый этап) | 2009-план | 0 |  | 0,000 |  |  |  | 2009г-Проектно-изыскательские работы проведены ОАО «ГипронииГаз», выполнено 90%. Оплата не произведена.
|  | 2009-факт | 0 |  | 0,000
| 3.Строительство газораспределительных сетей 31км (3очередь) | 2009-план | 72100 |  | 72,100 |  |  |  | Газифицировано 730 домовладений.
|  | 2009-факт | 72100 |  | 72,100
| Проектно-изыскательские газораспреде лительные сетси 27 км (4 очередь). Стро ительство газораспредели тельных сетей 27 км (4очередь) | 2010-план | 55.073 |  | 55.073 |  |  |  | 2010г-Газифицировано 1053 домовладения.
|  | 2010-факт | 55.073 |  | 55.073
| Итого | 2008-план | 105307.293 | 16303 | 75236.54 | 6778.658 | 6326.095 | 663
| по приоритету 1.1 | 2008-факт | 117493.095 | 16303 | 77774 | 16427 | 6326.095 | 663
|  | 2009-план | 131853.763 | 35067 | 76646 | 11142 | 8998.763 | 0
|  | 2009факт | 130141.477 | 35067 | 76646 | 11142 | 7286.477 | 0
|  | 2010-план | 100.547 | 18 | 68.665 | 2.067 | 11.815 | 0
|  | 2010-факт | 102.88 | 10 | 68.665 | 4.117 | 19.518 | 0.58
Приоритет 1.2.Создание условий для формирования здорового образа жизни населения.
12.Развитие спорта и физической культуры населения. Круглогодичное проведение массовых спортивных соревнований (футбол, баскетбол, волейбол, бокс, городошный спорт…). | 1.Панируется 111 спортивных мероприятий с общей численностью охваченного населения- 4600-5100 чел; | 2008-план | 1313 |  |  |  | 1,313 |  | 2008г-провели 111 спортивных мероприятий, охват населения 5387 человек. Организовано 36 соревнований по массовому дворовому спорту - охват населения-500-600 человек
| Ежегодно:36 соревнований по массовому дворовому спорту с участием 500-600 человек. | 2008-факт | 1313 |  |  |  | 1,313
| 2.Приобрести спорт. инвентарь- мячи футб 4шт волейбол-4шт, баскетб 4штсетки футб -2 шт, волейбол 4 шт, баскетб- 3 шт, для тениса -3 шт, винтовки автоматич -2 шт | 2008-план | 141 |  |  |  | 0,141 |  | 2008г-Инвентарь приобретен в полном объеме. Сверх планиру емых приобрели стол для шахмат-5шт, стол для армреслинга-1шт..
|  | 2008-факт | 141 |  |  |  | 0,141
|  | 2010-план | 0.145 |  | 0.025 |  | 0.12 |  | 2010г-Приобрели мячи бутб-4шт; волейбольные -4шт;баскетбольные-2 шт; тенисные-50шт; накладки для ракетки-4шт; основы ракеток-2шт; табло- 4шт; сетка футбольная- 1пара…Приобретены 15 комплектов футбольной формы.
|  | 2010-факт | 0.145 |  | 0.025 |  | 0.12
| 3.Планируется 131 спортивное мероприятие. Будут организованы новые виды соревнований- спортивное рыболовство, армрестлинг. | 2009-план | 1079 |  | 0,045 |  | 1,034 |  | 2009г-В полном объеме провели 120 спортивных мероприятий с охватом населения 5140 человек.
|  | 2009-факт | 1079 |  | 0,045 |  | 1,034 |  | Провели 28 соревнований по массовому дворовому спорту с участием около 560 человек.
| Планируется 140 спортивных мероприятий. Будет организован новый вид соревнований- по хоккею с шайбой. | 2010-план | 1.382 |  |  |  | 1.382 |  | 2010г:Выполнено в полном объеме 147спортивных меропрятий с охватом населения 5700 человек. Провели 28 соревнований по массовому дворовому спорту с охватом населения 446-560 человек.
|  | 2010-факт | 1.382 |  |  |  | 1.382
13. Воспитание гражданственности, патриотизма, обеспечение социально-психологической помощи подросткам и молодеже,интеграции их в культурную жизнь города,а также целенаправленная работа по профилактике безнадзорности, правонарушений,алкоголизма среди подростков и молодежи. | 1. Организация и проведение ежегодных мероприятий: -клубная работа (5 клубов)-1210 плановых мероприятий. Охват населения -900 человек; - оказание социально -психологической помощи подросткам и молодежи: ежедневная работа телефона доверия. Обратившихся -2100 человек. | 2008-план | 30 |  |  |  | 0,030 |  | Выполнение – 2008 г - 198 мероприятий с охватом населения 1200 человек; -за социально -психологической помощью обратилось 2968 человек.
|  | 2008-факт | 30 |  |  |  | 0,030
|  | 2009-план | 33 |  |  |  | 0,033 |  | 2009г-177 мероприятий с охватом населения 10035 человек;- за социально- психологической помощью обратилось 2608 человек.
|  | 2009-факт | 33 |  |  |  | 0,033
|  | 2010-план | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  | 2010г-180 мероприятий с охватом населения 8680 человек; за социально-психологической помощью обратилось 3041 человек. Работает 6 клубов.
|  | 2010-факт | 0.04 |  |  |  | 0.04
| 2.Участие в областных соревнованиях по рукопашному бою среди оборонно-спортивных клубов, соревнованиях «Школы безопасности», «Юный спасатель». Цель -войти в пятерку лучших команд Томской области. | 2008-план | 10 |  |  |  | 0,010 |  | 2008г-участвуя в областных соревнованиях, добились следующих результатов:-"Школа безопасности" -5 место; -Юный спасател"-4 место; -рукопашный бой-4 место.
|  | 2008-факт | 10 |  |  |  | 0,010
|  | 2009-план | 0 |  |  |  | 0,000 |  | 2009 г.- не выиграли- не было средств для должного снаряжения команды.
|  | 2009-факт | 0 |  |  |  | 0,000
|  | 2010-план | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | 2010г- средства не использованы, так как не принимали участия в соревнованиях.
|  | 2010-факт | 0
14.Организация физкультурно-оздоровительной работы | Приобрести 6 тренажеров, 120 ед. спортинвентаря, 108 плановых мероприятий. | 2008-план | 450 |  | 0,450 |  |  |  | 2008г-приобрели 8 тринажоров,384 ед. спорт. инвентаря, провели 108 мероприятий.
|  | 2008-факт | 450 |  | 0,450
15.«Программа развития гражданско–патрио-тического воспитания молодежи на территории Колпашевского городского поселения на 2007- 2010гг» | Проведение мероприятий в рамках программы, принятой решением Совета поселения от 29 мая №40. | 2008-план | 60 |  |  |  | 0,060 |  | Повышена активность молодежных формирований, привлечено населения для участия в работе формирований 9956 человек.
|  | 2008-факт | 60 |  |  |  | 0,060
|  | 2009-план | 78 |  |  |  | 0,078 |  | 2009г-проведено мероприятий 16, в том числе: III тур памяти Е.Ю. Сивкова конкурс социальной рекламы «Мы-против», литературно-музыкальная композиция к годовщине дня Победы, Веселые старты, конкурс «Я-личность», отчетный концерт по итогам 2008 года. Охват населения 1997 человек.
|  | 2009-факт | 78 |  |  |  | 0,078
|  | 2010-план | 0.08 |  |  |  | 0.08 |  | 2010г-Проведено мероприятий в том числе: тур.слет памяти Е.Ю. Сивкова, конкурс социальной рекламы, литературно-музыкальная композиция к дню Победы, Веселые старты,конкурс "Ты защитник, а это значит.." отчетный концерт по итогам 2010 г. Охват населения 2031 человек.
|  | 2010-факт | 0.08 |  |  |  | 0.08
16.Создание комфортных условий пользования библиотечными и информа ционными услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и получения библиотечных документов и информации. | Участие в работе семинаров, проводимых областными библиотеками г.Томска. | 2008-план | 23 |  |  |  | 0,023 |  | Повышен профессиональный уровень:
| Организация и проведение ежеквартальных семинаров по повышению квалификации библиотечных специалистов. Повысить профессиональный уровень 38 специалистов. | 2008-факт | 23 |  |  |  | 0,023 |  | 2008г.-38 специалистов;
|  | 2009-план | 10 |  |  |  | 0,010
|  | 2009-факт | 10 |  |  |  | 0,010 |  | 2009г-35 специалистов;
|  | 2010-план | 0.011 |  |  |  | 0.011 |  | 2010г -52 специалиста;
|  | 2010-факт | 0.011 |  |  |  | 0.011
| Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания физических и юридических лиц. | 2008-план | 1402 |  |  |  | 1,402 |  | 2008г-провели 824 мероприятия с охватом 13439 человек. Обеспечено 171,1тыс посещений библиотек, сайта -17,7 тыс. посещ. Объем книговыдачи -500,4 тыс шт. Довели объем собственных баз данных до 50,9 тыс записей.Приобрели 5554экз.книг, 253 подписных изданий.
| Приобретение книг-4,5 тыс экз , подписных изданий -1,0 тыс экз ежегодно. Ежегодно проводить 590 мероприятий с охватом населения-11 300 чел.. Довести объем собственных баз данных к 2012 году до 50,0 тыс. записей. План посещений сайта-7,0тыс. Объем книговыдач к 2012 году составит 491,5тыс шт. | 2008-факт | 1402 |  |  |  | 1,402
|  | 2009-план | 990 |  |  |  | 0,990 |  | 2009г - провели 711 мероприятия с охватом 12 786 человек. Обеспечено 170,1тыс посещений библиотек, сайта -20,1 тыс. посещ. Объем книговыдачи -510,7 тыс шт. Довели объем собственных баз данных до 54,8 тыс записей.Приобрели 4334 экз книг, 205 подптисных изданий.
|  | 2009-факт | 990 |  |  |  | 0,990
|  | 2010-план | 1.211 |  |  |  | 1.211 |  | 2010г - провели 826 мероприятий с охватом 15 968 человек. Обеспечено 163,6тыс посещений библиотек, сайта -29,8 тыс. посещ. Объем книговыдачи -453,9 тыс шт. Довели объем собственных баз данных до 59,2 тыс записей.
|  | 2010-факт | 1.211 |  |  |  | 1.211
17.Организация культурного обслуживания жителей поселения коллективами художественной самодеятельности ЦКД | Разработка, подготовка и проведение ежегодных мероприятий: театрализованные программы, концерты, уличные массовые гулянья спектакли, детские игровые программы. Охват насел ения-95,0 тыс чел. Ежегод но проводить 780 меропри ятий. Создать клубных формирований -42. | [7 empty] | Охват населения-94,8тыс чел Провели 660 мероприятий, работает 39 клубный формирований-невыполнение в связи с увольнением штатных работников.
|  | 2008-план | 800 |  |  |  | 0,800
|  | 2008-факт | 800 |  |  |  | 0,800
|  | 2009-план | 650 |  |  |  | 0,650 |  | Охват населения-77,3тыс.чел
|  | 2009-факт | 650 |  |  |  | 0,650 |  | Провели 584 мероприятия, работало 45 клубных формирований.
Невыполнение в связи с объявленным карантином по гриппу.
|  | 2010-план | 0.358 |  |  |  | 0.358 |  | Охват населения-72,3тыс.чел.Провели 727 мероприятий,работало 54 клубных формирований, с участием 620 человек.
|  | 2010-факт | 0.358 |  |  |  | 0.358
18.Улучшение материальной базы МУ «ЦКД» | Приобретение сценических костюмов, светового и звукового оборудования. | 2008-план | 108 |  |  | 0,037 | 0,071 |  | 2008г-Обновление сценических костюмов на 15%.
|  | 2008-факт | 108 |  |  | 0,037 | 0,071
Приобрели 6 ед. свето- звукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 5%.
|  | 2009-план | 112 |  | 0,060 |  | 0,052 |  | 2009г-Приобрели 6 ед. свето- звукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 5%.
|  | 2009-факт | 112 |  | 0,060 |  | 0,052
|  | 2010-план | 0.274 |  | 0.177 | 0.02 | 0.077 |  | 2010г-Приобрели 5 ед. свето- звукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 6%.
|  | 2010-факт | 0.274 |  | 0.177 | 0.02 | 0.077
19.Проведение ремонта здания ДК «Рыбник» и ГДК | Изготовление проектно-сметной документации | 2009-план | 0 |  |  |  | 0,000 |  | В связи с недостатком средств мероприятие не финансировалось.
|  | 2009-факт | 0 |  |  |  | 0,000
20.Ремонт здания ДК «Лесопильщик» | Ремонт фасада здания, замена оконных блоков, замена наружных дверных блоков, согласно проектно-сметной документации. | 2008-план | 0 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | Проектно-сметная документация не разработана в связи с отсутствием средств.
|  | 2008-факт | 0 |  | 0,000 |  | 0,000
21.Участие специалистов МУ «ЦКД» в работе семинаров, обучение на курсах повышения квалификации. | Проведение творческих мастерских с привлечением специалистов учреждений культуры области. | 2008-план | 41 |  |  |  | 0,041 |  | Повысили квалификацию: 2008г- 22 специалиста: метод.центры- 3чел; обл.методцентры-19 чел.
|  | 2008-факт | 41 |  |  |  | 0,041
|  | 2009-план | 8 |  |  |  | 0,008 |  | 2009г:обл. метод.центров-8 чел.
|  | 2009-факт | 8 |  |  |  | 0,008
|  | 2010-план | 0.009 |  |  |  | 0.009 |  | 2010г-областной методический центр-ДНТ "Авангард", ТОУМЦКИ- 11 специалистов.
|  | 2010-факт | 0.009 |  |  |  | 0.009
| Итого по приоритету 1.2. | 2008-план | 4378 | 0 | 450 | 37 | 3891 | 0
|  | 2008-факт | 4378 | 0 | 450 | 37 | 3891 | 0
|  | 2009-план | 2960 | 0 | 105 | 0 | 2855 | 0
|  | 2009-факт | 2960 | 0 | 105 | 0 | 2855 | 0
|  | 2010-план | 3.52 | 0 | 0.202 | 0.02 | 3.298 | 0
|  | 2010-факт | 3.365 | 0 | 0.177 | 0.02 | 3.168 | 0
| Всего по направлению 1. | 2008-план | 109685.293 | 16303 | 75686.54 | 6815.658 | 10217.095 | 663
|  | 2008-факт | 121871.095 | 16303 | 78224 | 16464 | 10217.095 | 663
|  | 2009-план | 134813.763 | 35067 | 76751 | 11142 | 11853.763 | 0
|  | 2009-факт | 133101.477 | 35067 | 76751 | 11142 | 10141.477 | 0
|  | 2010-план | 104.067 | 18 | 68.867 | 2.087 | 15.113 | 0
|  | 2010-факт | 106.245 | 10 | 68.842 | 4.137 | 22.686 | 0.58
| в том числе кап.вложений: | 2008-план | 102182.677 | 16303 | 75234 | 6469 | 3513.677 | 663
|  | 2008-факт | 102182.677 | 16303 | 75234 | 6469 | 3513.677 | 663
|  | 2009-план | 129791.763 | 35067 | 76646 | 11142 | 6936.763 | 0
|  | 2009-факт | 129791.763 | 35067 | 76646 | 11142 | 6936.763 | 0
|  | 2010-план | 82.12 | 18 | 55.073 | 0.148 | 8.899 | 0
|  | 2010-факт | 82.238 | 10 | 55.073 | 0.148 | 16.437 | 0.58
Направление 2. Укрепление системы местного самоуправления поселения.
Приоритет 2.1. Создание эффективной системы управления поселением.
22.Обеспечение администрации современными методами управления. | Приобретение програм- много обеспечения для администрации поселения: | [7 empty] | Эффективное использование наиболее прогрессивных методов управления. Программное обеспечение приобретено в 2008г в 2009г. В 2010 году программ не приобреталось.За счет этого сложилась экономия средств. Обновление производится ежегодно.
| программа | 2008-план | 40 |  |  |  | 0,040
| 2008 г- «Гранд-смета» | 2008-факт | 40 |  |  |  | 0,040
| 2009 г -«Гранд-Строй -инфо» | 2009-план | 30 |  |  |  | 0,030
|  | 2009-факт | 30 |  |  |  | 0,030
|  | 2010-план | 0.055 |  |  |  | 0.055
|  | 2010-факт | 0.009 |  |  |  | 0.009
23.Переподготовка кадров. | Переподготовка кадров посредством участия в работе семинаров, проводимых ФГОУ ВПО СибАГС, РЭК…: ФЭО и -отдел управления муниципальным хозяйством - 2008г -2 ед -2009г -2 ед - 2010 - 2 ед | [7 empty] | Профессиональный уровень повысили:
2008г-2 работника- управляющий делами администрации и 1 специалист отдела УМХ
|  | 2008-план | 12 |  |  |  | 0,012
|  | 2008-факт | 12 |  |  |  | 0,012
|  | 2009-план | 12 |  |  |  | 0,012 |  | 2009г- 2 работника:1 специалист отдела
|  | 2009-факт | 12 |  |  |  | 0,012 |  | УМХ и 1 специалист отдела культуры.
|  | 2010-план | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | 2010г- 2 работника отдела управления муниципальным хозяйством.
|  | 2010-факт | 0.01 |  |  |  | 0.01
| Итого по приоритету 2.1 | 2008-план | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
|  | 2008-факт | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
|  | 2009-план | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
|  | 2009-факт | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
|  | 2010-план | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0
|  | 2010-факт | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0
24.Осуществление муници пального земельного контроля на территории поселения. | 2008г -исключение из государственного реестра земельных участков юриди ческих лиц, выбывших из государственного реестра по причине прекращения хозяйственной деятельности или по другим причинам. | 2008-план | 0 | [5 empty] | 2008г- Не выполнен
|  | 2008-факт | 0
| 2009-2012гг выявление самовольно занятых земельных участ ков или использование их без оформленных в установлен ном порядке документов, удостоверяющих право на землю и дальнейшее приведение их в норму. | 2009-план | 0 |  |  |  | 0,000 |  | 2009г-Рост бюджета на 0,001 млн рублей. Приведение в норму налогооблагаемой базы в количестве 29 участков.
|  | 2009-факт | 0 |  |  |  | 0,000
|  | 2010-план | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 2010г-Приведена в норму часть налогооблагаемой базы- в количестве 67 участков. Мероприятия проведены без расхода средств бюджета.
|  | 2010-факт | 0
| Итого по приоритет 2.2 | 2008-план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2008-факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2009-план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0
|  | 2009-факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0
|  | 2010-план | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
|  | 2010-факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по направлению 2 | 2008-план | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
|  | 2008-факт | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
|  | 2009-план | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
|  | 2009-факт | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
|  | 2010-план | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0
|  | 2010-факт | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0
Направление 3. Укрепление позиций г.Колпашево как социально-культурного и образовательного центра севера Томской области.
25.Расходы на проведение работ по благоустройству поселения. | 2008-содержание и техническое обслуживание 1396 светильников уличного освещения, кабельных и воздушных линий сетей уличного освещения. | 2008-план | 3010 |  |  |  | 3,010 |  | 2008г- Заменены электросети уличного освещения: ул. Обская, ул. Чапаева -1,5 км
| Замена электросетей уличного освещения | 2008-факт | 3010 |  |  |  | 3,010
ул. Обская,ул.
Чапаева-1,5км;
| ул. Сов.Север 0,3км; ул.Ватутина 1,442 км; д. Вол ково-0,6км;мрн Рейд-1,57км. | [7 empty] | ул. Сов.Север 0,3км; ул.Ватутина 1,442 км; д. Вол ково-0,6км;мрн Рейд-1,57км.
| Установка светильников: | [7 empty] | Выполнена установка светильников:
| -мрн Рейд-10 | [7 empty] | -мрн Рейд-10
| -д Волково-7 | [7 empty] | -д Волково-7
| -ул. Обская- 5 | [7 empty] | -ул. Обская- 5
| ул Чапаева-5 | [7 empty] | ул Чапаева-5
| ул СовСевер-2 | [7 empty] | ул СовСевер-2
| ул Ватутина-7 | [7 empty] | ул Ватутина-7
Экономия за счет проведенного конкурса на исполнение услуг.
В работе 1396 светильников
| 2009-2012 гг содержание и техническое обслуживание 1396 светильников уличного освещения, кабельных и воздушных линий сетей уличного освещения. | 2009-план | [6 empty] | 2009г- Изготовлены ПСД электроснабжения по ул. Блока, ул.Клюева. В работе 1396 светильников
|  |  | 2900 |  |  |  | 2,900
|  | 2009-факт | 2900 |  |  |  | 2,900
|  | 2010-план | 3.154 |  |  |  | 3.154 |  | 2010г- Содержатся и обслужи- ваются 1396 светильников уличного освещения. Экономия за счет сок- ращения освещения в утренние часы.
|  | 2010-факт | 3.14 |  |  |  | 3.14
26.Оценка технического состояния муниципального имущества. | Изготовление технико-экономического обоснования развития сети уличного освещения с.Тогур. | 2008-план | 0 |  |  |  | 0,000 |  | 2008г -Не выполнено.
|  | 2008-факт | 0 |  |  |  | 0,000
| Изготовление технических паспортов уличного освещения с. Тогур | 2008-план | 99 |  |  |  | 0,099 |  | 2008г- Изготовлены технические паспорта уличного освещения с. Тогур.
|  | 2008-факт | 99 |  |  |  | 0,099
| Изготовление технико-экономического обоснования уличного освещения мкр. Пески, Матьянга | 2009-план | 0 |  |  |  | 0,000 |  | 2009г- Не выполено в связи с отсутствием средств.
|  | 2009-факт | 0 |  |  |  | 0,000
| Изготовление технико-экономического обоснования уличного освещения г. Колпашево | 2010-план | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 2010г- Не выполено в связи с отсутствием средств.
|  | 2010-факт | 0
27. Создание безопасных условий проживания. Улучшение экологической обстановки поселения. | Ежегодно, | 2008-план | 2803 |  |  | 0,600 | 2,203 |  | Проведены следующие мероприятия:
|  | 2008-факт | 2803 |  |  | 0,600 | 2,203
|  | 2009-план | 1560 |  |  |  | 1,560
|  | 2009-факт | 1560 |  |  |  | 1,560
|  | 2010-план | 1.2 |  |  |  | 1.2
|  | 2010-факт | 2.192 |  |  |  | 2.192
| в том числе факт по мероприятиям: купирование и уборка аварийных деревьев - 50 шт.; | 2008-факт | 890 |  |  | 0,600 | 0,290 |  | 2008г. - уборка аварийных деревьев- 96 шт; -купирование деревьев-97 шт.
|  | 2009-факт | 0 |  |  |  | 0,000 |  | 2009г- не выполнили в связи с отсутствием средств.
|  | 2010-факт | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 2010г - спилено 60 деревьев, купировано 10 деревьев.
| установка контейнеров для сбора мусора; | 2008-факт | 215 |  |  |  | 0,215 |  | 2008г-установлено 47 контейнеров
|  | 2009-факт | 100 |  |  |  | 0,100 |  | 2009г-установлено 28 контейнеров
|  | 2010-факт | 0.914 |  |  |  | 0.914 |  | 2010г- установлено 278 контейнеров.
| ликвидация несанкционированных свалок. | 2008-факт | 1698 |  |  |  | 1,698 |  | 2008 г - ликвидировано 37 несанкционированных свалок.
|  | 2009-факт | 1.46 |  |  |  | 1.46 |  | 2009 г - ликвидировано 27 несанкционированных свалок.
|  | 2010-факт | 0.878 |  |  |  | 0.878 |  | 2010г-ликвидировано 19 несанкционированных свалок.
| Всего по напралению 3 | 2008-план | 5912 | 0 | 0 | 600 | 5312 | 0
|  | 2008-факт | 5912 | 0 | 0 | 600 | 5312 | 0
|  | 2009-план | 4460 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 0
|  | 2009-факт | 4460 | 0 | 0 | 0 | 4460 | 0
|  | 2010-план | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 0
|  | 2010-факт | 5.332 | 0 | 0 | 0 | 5.332 | 0
| Всего по программе | план | 255073.942 | 51388 | 152506.407 | 18559.745 | 31956.79 | 663
|  | факт | 265550.168 | 51380 | 155043.842 | 28210.137 | 30252.609 | 663.58
| из них по годам: | 2008-план | 115649.293 | 16303 | 75686.54 | 7415.658 | 15581.095 | 663
|  | 2008-факт | 127835.095 | 16303 | 78224 | 17064 | 15581.095 | 663
|  | 2009-план | 139315.763 | 35067 | 76751 | 11142 | 16355.763 | 0
|  | 2009-факт | 137603.477 | 35067 | 76751 | 11142 | 14643.477 | 0
|  | 2010-план | 108.886 | 18 | 68.867 | 2.087 | 19.932 | 0
|  | 2010-факт | 111.596 | 10 | 68.842 | 4.137 | 28.037 | 0.58
| в том числе кап. вложений: | 2008-план | 102182.677 | 16303 | 75234 | 6469 | 3513.677 | 663
|  | 2008-факт | 102182.677 | 16303 | 75234 | 6469 | 3513.677 | 663
|  | 2009-план | 129791.763 | 35067 | 76646 | 11142 | 6936.763 | 0
|  | 2009-факт | 129791.763 | 35067 | 76646 | 11142 | 6936.763 | 0
|  | 2010-план | 82.12 | 18 | 55.073 | 0.148 | 8.899 | 0
|  | 2010-факт | 82.238 | 10 | 55.073 | 0.148 | 16.437 | 0.58