| Отчет за 2008-2010 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об исполнении мероприятий, принятых в рамках «Программы социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Колпашевское городское поселение" на период 2008-2012гг». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия | Развернутая структура мероприятия |  | Срок исполнения | Объем и источник финансирования (млн. руб). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | Федеральный | Област ной |  | Район ный |  | Бюджет поселения | Другие источники финансирования |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  |
| Направление 1. Повышение качества жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Улучшение социально-бытовых условий проживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа «Ликвидация непригодных для проживания жилых помещений в МО «Колпашевское городское поселение» в 2006-2010гг с прогнозом до 2020» по годам. | 1.Определение поэтапного переселения граждан из муниципальных ветхих и аварийных жилых помещений и снос данных жилых помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Перечень переселяемых граждан составлен и утвержден советом Колпашевского городского поселения. |  |  |
|  | 2.Окончание строительства 12-ти квартирного жилого дома, ввод жилья площадью 537,46 м² – 2008 год. |  | 2008-план |  | 2,677 |  |  |  |  |  |  |  | 2,677 |  | 2.2008г-Ввод жилья площадью 537,46 м² не осуществлен- строительство находится в стадии завершения. |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 2,677 |  |  |  |  |  |  |  | 2,677 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план |  | 0,763 |  |  |  |  |  |  |  | 0,763 |  | 2009г- Ввод жилья площадью 537,46 м². |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,763 |  |  |  |  |  |  |  | 0,763 |  |  |  |  |
|  | 3.Новое строительство многоквартирного жилья |  | 2009-план |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3. Мероприятие не выполняется в связи с отсутствием финансирования. |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.Адресная программа по проведению капитального ремонта много- квартирных домов на период 2007-2010г | 1.Инвентаризация объектов, подлежащих капитальному ремонту. |  | 2008-план |  | 0,418 |  |  |  |  |  |  |  | 0,418 |  | 1.Определена степень износа жилых зданий. |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 0,418 |  |  |  |  |  |  |  | 0,418 |  |  |  |  |
|  | 2.Проведение государственного кадастрового учета земельных участков данных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Закрепление земельных участков за собственниками многоквартирных домов. |  |  |
|  |  |  | 2008-план |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
|  | 3.Капитальный ремонт многоквартирных домов согласно адресного перечня (Приложение 2 к решению Совета №70 от 24.09.2007г): |  | 2008-план |  | 12,677 |  |  | 7,303 |  |  | 2,000 |  | 2,711 | 0,663 | 3.Капитально отремонтировно: |  |  |
|  | -2008 год –отремонтировать 20 домов площадью 18692 м² |  | 2008-факт |  | 12,677 |  |  | 7,303 |  |  | 2,000 |  | 2,711 | 0,663 | 2008г-34 многоквартирных дома площадью 42936 м² |  |  |
|  | .-2009 год- 16 домов 2521м² |  | 2009-план |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 2009г-Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | -2010 год- 21 дом 29917м² |  | 2010-план |  | 19,551 |  |  | 18,000 |  |  |  |  | 1,551 |  | 2010г- Отремонтировано 11 много квартирных домов площадью 12 087м². Выполнили не в полном объеме в связи с недостатком средств,поступивших от государ-ственной корпорации Фонда содействия реформированию жкх. |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 13,412 |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 2,832 | 0,580 |  |  |  |
| 3.Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда на период 2007-2010гг | Переселение граждан из непригодного для проживания жилья и обеспечение их иным жильем: строительство многоквартирных жилых домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не ыполнено. Начали строительство 80-кв жилого дома. |  |  |
|  | 2008г-375м² |  | 2008-план |  | 13,578 |  |  | 9,000 | 3,340 |  | 1,238 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 13,578 |  |  | 9,000 | 3,340 |  | 1,238 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009г-1839м² |  | 2009-план |  | 40,828 |  |  | 35,067 |  |  | 1,688 |  | 4,073 |  | Введен в эксплуатацию 80-квартирный дом 3048 м². |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 40,828 |  |  | 35,067 |  |  | 1,688 |  | 4,073 |  |  |  |  |
|  | 2010г-120м² |  | 2010-план |  | 1,599 |  |  |  |  |  |  |  | 1,599 |  | Строительство и приобретение жилья не производили в связи с отсутствием средств в части софинансирования из других фондов.В связи с этим неиспользованные средства были направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов по адресной программе капремонтов. |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры" МО «Колпашевское городское поселение» на период 2006-2010гг | Строительство водопровода от городской станции водоочистки до мр-на Совхоз -2,1 км. (Новостройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построен водопровод в мр-не Новостройка. В 2008г из-за отсутствия средств оплачено только часть выполненных работ-142 м (0,8млнр.) |  |  |
|  |  |  | 2008-план |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план |  | 1,814 |  |  |  |  |  |  |  | 1,814 |  | 2009г-Оплачено строительство водопровода. |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 1,814 |  |  |  |  |  |  |  | 1,814 |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008- ремонт электрооборудования на водонапорной башне НГСС; |  | 2008-план |  | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  | 0,099 |  |  |  |  |
|  | -устройство колодцев мкр. Шпальная, с.Рейд, с.Север –3 шт., очистка и ремонт 10 колодцев. |  | 2008-факт |  | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  | 0,099 |  | В связи с отсутствием средств был выполнен ремонт только электрооборудования в НГСС. |  |  |
|  | 2009-ремонт шахтных колодцев в с. Тогур: ул ул. Рабочая 30, ул.Пушкина 23; |  | 2009-план |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  | Улучшилось качество воды в микрорайоне. |  |  |
|  | ремонт наружного водопровода: ул. Советская 10, ул. Свердлова 2-4 |  | 2009-факт |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008- ремонт теплотрассы пер.Клубный; |  | 2008-план |  | 1,202 |  |  |  |  |  |  |  | 1,202 |  | 2008-в связи с недостатком средств были выполнены только неотложные работы. |  |  |
|  | -подземной теплотрассы ул.Весенняя 25м, ул.Заводской 75м; |  | 2008-факт |  | 1,202 |  |  |  |  |  |  |  | 1,202 |  |  |  |  |
|  | -котла №2 в котельной «Новый»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-укрепили теплот рассы в с.Тогур от ТК-14 до ТК-11. Произвели ремонт теплотрассы в г.Колпашево ул. Трифонова 61, -ремонт котельных «Лазо», «Теле центр», «НГСС», «Техучасток», «Урожай», «Медучилище». Проложили теплосети к котельной «Медучилище». |  |  |
|  | -замена котла, горелки и дымососа в котельной СЭС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 Обеспечение качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности. |  | 2009-план |  | 1,714 |  |  |  |  |  |  |  | 1,714 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 1,714 |  |  |  |  |  |  |  | 1,714 |  |  |  |  |
|  | 2010 Приобретение сетей теплоснабжения для газовых котельных "Детский дом", "Новостройка" |  | 2010-план |  | 5,010 |  |  |  |  |  |  |  | 5,010 |  | Приобретение сетей теплоснабжения для газовых котельных "Детский дом", "Новостройка".Сверх запланированного приобрели сети для котельных: "Победы", "ТГТ", "Школьная". |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 12,866 |  |  |  |  |  |  |  | 12,866 |  |  |  |  |
|  | 2008-ремонт канализационного коллектора ул.Кирпичная- 610 м, ул. Портовая-700 м. |  | 2008-план |  | 1,070 |  |  |  |  |  |  |  | 1,070 |  | Ремонт произведен. |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 1,070 |  |  |  |  |  |  |  | 1,070 |  |  |  |  |
| 5. Программа на 2008-2012г "Дороги Колпашевского городского поселения и объекты их благоустройства" | Мероприятия согласно решения Совета поселения №98 от 25.12.07г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 –текущее содержание дорог; |  |  |
|  | 2008-асфальтирование дорог, тратуаров-15246м²; |  | 2008-план |  | 12,198 |  |  |  | 2,540 |  | 9,658 |  |  |  | -асфальтирование дорог -15246 м²; |  |  |
|  | -ямочный ремонт -3087,47 м²; |  | 2008-факт, в том числе |  | 12,198 |  |  |  | 2,540 |  | 9,658 |  |  |  | -ямочный ремонт-3087м². |  |  |
|  | -уборка аварийных деревьев-96шт; |  | текущие расходы |  | 12,198 |  |  |  | 2,540 |  | 9,658 |  |  |  | -уборка аварийных деревьев 96 шт; |  |  |
|  | купирование деревьев 97шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -купирование деревьев-97 шт |  |  |
|  | 2009-содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009- текущее содержание дорог; |  |  |
|  | -асфальтирование тротуаров-1400м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ямочный ремонт-900м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ямочный ремонт-538 м² |  |  |
|  | уборка аварийных деревьев 30шт; купирование деревьев 50 шт. |  | 2009-план |  | 15,049 |  |  |  | 4,546 |  | 9,454 |  | 1,049 |  | -уборка аварийных деревьев -34 шт; |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 15,049 |  |  |  | 4,546 |  | 9,454 |  | 1,049 |  |  |  |  |
|  | Текущтие расходы, в том числе: |  | 2010-план |  | 18,208 |  |  | 0,000 | 13,523 |  | 1,919 |  | 2,766 |  | 2010г- Мероприятия выполнены в большем объеме, чем планировали: |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 20,478 |  |  | 0,000 | 13,523 |  | 3,969 |  | 2,986 |  |  |  |  |
|  | изготовление техпаспартов на дороги |  | план |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  | изготовлены технические паспорта на дороги с. Тогур; |  |  |
|  |  |  | факт |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |
|  | озеленение ул Белинкого |  | план |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  | озеленение ул.Белинского, пристанской площади; |  |  |
|  |  |  | факт |  | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  |  |
|  | купирование деревьев 50 шт |  | план |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  | спилено 60 деревьев,купировано 10 деревьев; |  |  |
|  |  |  | факт |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
|  | ямочный ремонт 2000 м² |  | план |  | 3,872 |  |  |  |  |  | 1,936 |  | 1,936 |  | произвели ямочный ремонт - 6101м² |  |  |
|  |  |  | факт |  | 5,855 |  |  |  |  |  | 3,919 |  | 1,936 |  |  |  |  |
|  | содержание и ремонт дорог |  | план |  | 13,523 |  |  |  | 13,523 |  |  |  |  |  | содержание и ремонт дорог |  |  |
|  |  |  | факт |  | 13,523 |  |  |  | 13,523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Содействие в создании ТСЖ (объединений собственников жилья) и определение мер поддержки в существующем жилищном фонде. | Ежегодно: организация обучения руководителей и управляющего персонала ТСЖ-2 человека. |  | 2008-план |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2008- не выполнено в связи с отсутствием обращений. |  |  |
|  | Создание, регистрация новых ТСЖ. |  | 2008-факт |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Приобретение оргтехники для созданных ТСЖ. |  | 2009-план |  | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  | 0,069 |  | 2009-Оплатили расходы на регистрацию ТСЖ, приобрели 1 стол и оргтехнику: |  |  |
|  |  |  | 2009 факт |  | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  | 0,069 |  | факс, компьютер, источник бесперебойного питания. |  |  |
|  |  |  | 2010-план |  | 0,069 |  |  |  | 0,069 |  |  |  |  |  | 2010-Расходы на регистрацию ТСЖ (2 ед) и приобретение оргтехники для них. |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 0,069 |  |  |  | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Проведение конкурсов придомовых территорий | Проведение конкурсов придомовых территорий |  | 2008-план |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 |  | Конкурсы проведены. |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 |  | 2008г награждены: Левина РС, Мауль ЛП, Кузьмина НН, Ермальчук ТГ, Ленинг МП, Дружинина МС. |  |  |
|  |  |  | 2009-план |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  | 2009-награждены: Кулагина Н.И.,Левина Р.С., Мауль Л.П., Лениенг П,П. Курочника НИ… Многоквартирный дом по адресу Колпашево, мрн. Геолог- |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  | 2010- награждены Габова ЛИ, Тулинская НД, Елина ТФ, Съедина ТВ, Березинский ВА…Средства не использованы в связи с небольшим количеством участников конкурса. |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |
| 8.Ремонт жилья граждан пожилого возраста | Согласно положения, утвержденного постановлением Главы поселения от 9.04.2008 №69 2008г-21 жилое помещение; 2009 -15 жилых помещений |  | 2008-план |  | 0,727 |  |  |  |  |  | 0,300 |  | 0,427 |  | Выполнение ремонта жилых помещений: |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 0,727 |  |  |  |  |  | 0,300 |  | 0,427 |  | 2008 г – 21 жилое помещение |  |  |
|  |  |  | 2009-план |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  | 2009г- 4 жилых помещения. |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |
|  | 2010 - 4 жилых помещения |  | 2010-план |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  | 2010г- 3 жилых помещения. Сред- ства не использованы в связи с от- казом домовладельца от ремонта. Отказ был зарегистрирован в конце года. |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |
| 9.Участие в целевой программе «Питьевая вода» | Проектирование и строительство станции водоочистки в мрн НГСС г.Колпашево |  | 2008-план |  | 12,694 |  |  |  | 12,694 |  |  |  |  |  | 2008г- Объект введен в эксплуатацию. |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 12,694 |  |  |  | 12,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация для строительства водопровода в мрн Матьянга, мрн Пески |  | 2009-план |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 2009г- Не выполнение из-за отсутствия средств. |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план |  | 0,887 |  |  |  |  |  | 0,148 |  | 0,739 |  | 2010г- Окончание строительства водопровода мрн. Новостройка. Другие мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования. |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 0,887 |  |  |  |  |  | 0,148 |  | 0,739 |  |  |  |  |
| 10.Строительс-тво объекта «Биоинженерная система очистки хозяйственно- бытовых сточных вод г. Колпашево и с.Тогур» | Строительство коллектора и фильтровочных полей. |  | 2008-план |  | 9,231 |  |  |  | 6,000 |  | 3,231 |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию. |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 9,231 |  |  |  | 6,000 |  | 3,231 |  |  |  |  |  |  |
| 11. «Газификация» | 1.Строительство 18,1 км газораспределительных сетей |  | 2008-план |  | 53,200 |  |  |  | 53,200 |  |  |  |  |  | 2008г-Выполнено, газифицировано 115 домовладений. |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 53,200 |  |  |  | 53,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Проектно-изыскательские работы (4 очередь, первый этап) |  | 2009-план |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 2009г-Проектно-изыскательские работы проведены ОАО «ГипронииГаз», выполнено 90%. Оплата не произведена. |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Строительство газораспределительных сетей 31км (3очередь) |  | 2009-план |  | 72,100 |  |  |  | 72,100 |  |  |  |  |  | Газифицировано 730 домовладений. |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 72,100 |  |  |  | 72,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские газораспреде лительные сетси 27 км (4 очередь). Стро ительство газораспредели тельных сетей 27 км (4очередь) |  | 2010-план |  | 55,073 |  |  |  | 55,073 |  |  |  |  |  | 2010г-Газифицировано 1053 домовладения. |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 55,073 |  |  |  | 55,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2008-план |  | 120,585 |  |  | 16,303 | 77,774 |  | 16,427 |  | 9,418 | 0,663 |  |  |  |
|  | по приоритету 1.1 |  | 2008-факт |  | 120,585 |  |  | 16,303 | 77,774 |  | 16,427 |  | 9,418 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план |  | 132,616 |  |  | 35,067 | 76,646 |  | 11,142 |  | 9,761 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009факт |  | 132,616 |  |  | 35,067 | 76,646 |  | 11,142 |  | 9,761 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план |  | 100,547 |  |  | 18,000 | 68,665 |  | 2,067 |  | 11,815 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 102,880 |  |  | 10,000 | 68,665 |  | 4,117 |  | 19,518 | 0,580 |  |  |  |
| Приоритет 1.2.Создание условий для формирования здорового образа жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Развитие спорта и физической культуры населения. Круглогодичное проведение массовых спортивных соревнований (футбол, баскетбол, волейбол, бокс, городошный спорт…). | 1.Панируется 111 спортивных мероприятий с общей численностью охваченного населения- 4600-5100 чел; |  | 2008-план | 1,313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,313 |  |  | 2008г-провели 111 спортивных мероприятий, охват населения 5387 человек. Организовано 36 соревнований по массовому дворовому спорту - охват населения-500-600 человек |  |
|  | Ежегодно:36 соревнований по массовому дворовому спорту с участием 500-600 человек. |  | 2008-факт | 1,313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,313 |  |  |  |  |
|  | 2.Приобрести спорт. инвентарь- мячи футб 4шт волейбол-4шт, баскетб 4штсетки футб -2 шт, волейбол 4 шт, баскетб- 3 шт, для тениса -3 шт, винтовки автоматич -2 шт |  | 2008-план | 0,141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  | 2008г-Инвентарь приобретен в полном объеме. Сверх планиру емых приобрели стол для шахмат-5шт, стол для армреслинга-1шт.. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,145 |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,120 |  |  | 2010г-Приобрели мячи бутб-4шт; волейбольные -4шт;баскетбольные-2 шт; тенисные-50шт; накладки для ракетки-4шт; основы ракеток-2шт; табло- 4шт; сетка футбольная- 1пара…Приобретены 15 комплектов футбольной формы. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,145 |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,120 |  |  |  |  |
|  | 3.Планируется 131 спортивное мероприятие. Будут организованы новые виды соревнований- спортивное рыболовство, армрестлинг. |  | 2009-план | 1,079 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 1,034 |  |  | 2009г-В полном объеме провели 120 спортивных мероприятий с охватом населения 5140 человек. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 1,079 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 1,034 |  |  | Провели 28 соревнований по массовому дворовому спорту с участием около 560 человек. |  |
|  | Планируется 140 спортивных мероприятий. Будет организован новый вид соревнований- по хоккею с шайбой. |  | 2010-план | 1,382 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,382 |  |  | 2010г:Выполнено в полном объеме 147спортивных меропрятий с охватом населения 5700 человек. Провели 28 соревнований по массовому дворовому спорту с охватом населения 446-560 человек. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 1,382 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,382 |  |  |  |  |
| 13. Воспитание гражданственности, патриотизма, обеспечение социально-психологической помощи подросткам и молодеже,интеграции их в культурную жизнь города,а также целенаправленная работа по профилактике безнадзорности, правонарушений,алкоголизма среди подростков и молодежи. | 1. Организация и проведение ежегодных мероприятий: -клубная работа (5 клубов)-1210 плановых мероприятий. Охват населения -900 человек; - оказание социально -психологической помощи подросткам и молодежи: ежедневная работа телефона доверия. Обратившихся -2100 человек. |  | 2008-план | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  | Выполнение – 2008 г - 198 мероприятий с охватом населения 1200 человек; -за социально -психологической помощью обратилось 2968 человек. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 |  |  | 2009г-177 мероприятий с охватом населения 10035 человек;- за социально- психологической помощью обратилось 2608 человек. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  | 2010г-180 мероприятий с охватом населения 8680 человек; за социально-психологической помощью обратилось 3041 человек. Работает 6 клубов. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |
|  | 2.Участие в областных соревнованиях по рукопашному бою среди оборонно-спортивных клубов, соревнованиях «Школы безопасности», «Юный спасатель». Цель -войти в пятерку лучших команд Томской области. |  | 2008-план | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 2008г-участвуя в областных соревнованиях, добились следующих результатов:-"Школа безопасности" -5 место; -Юный спасател"-4 место; -рукопашный бой-4 место. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2009 г.- не выиграли- не было средств для должного снаряжения команды. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 2010г- средства не использованы, так как не принимали участия в соревнованиях. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Организация физкультурно-оздоровительной работы | Приобрести 6 тренажеров, 120 ед. спортинвентаря, 108 плановых мероприятий. |  | 2008-план | 0,450 |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |  |  | 2008г-приобрели 8 тринажоров,384 ед. спорт. инвентаря, провели 108 мероприятий. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,450 |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.«Программа развития гражданско–патрио-тического воспитания молодежи на территории Колпашевского городского поселения на 2007- 2010гг» | Проведение мероприятий в рамках программы, принятой решением Совета поселения от 29 мая №40. |  | 2008-план | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |  | Повышена активность молодежных формирований, привлечено населения для участия в работе формирований 9956 человек. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 |  |  | 2009г-проведено мероприятий 16, в том числе: III тур памяти Е.Ю. Сивкова конкурс социальной рекламы «Мы-против», литературно-музыкальная композиция к годовщине дня Победы, Веселые старты, конкурс «Я-личность», отчетный концерт по итогам 2008 года. Охват населения 1997 человек. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  | 2010г-Проведено мероприятий в том числе: тур.слет памяти Е.Ю. Сивкова, конкурс социальной рекламы, литературно-музыкальная композиция к дню Победы, Веселые старты,конкурс "Ты защитник, а это значит.." отчетный концерт по итогам 2010 г. Охват населения 2031 человек. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |
| 16.Создание комфортных условий пользования библиотечными и информа ционными услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и получения библиотечных документов и информации. | Участие в работе семинаров, проводимых областными библиотеками г.Томска. |  | 2008-план | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  | Повышен профессиональный уровень: |  |
|  | Организация и проведение ежеквартальных семинаров по повышению квалификации библиотечных специалистов. Повысить профессиональный уровень 38 специалистов. |  | 2008-факт | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  | 2008г.-38 специалистов; |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 2009г-35 специалистов; |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  | 2010г -52 специалиста; |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |
|  | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания физических и юридических лиц. |  | 2008-план | 1,402 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,402 |  |  | 2008г-провели 824 мероприятия с охватом 13439 человек. Обеспечено 171,1тыс посещений библиотек, сайта -17,7 тыс. посещ. Объем книговыдачи -500,4 тыс шт. Довели объем собственных баз данных до 50,9 тыс записей.Приобрели 5554экз.книг, 253 подписных изданий. |  |
|  | Приобретение книг-4,5 тыс экз , подписных изданий -1,0 тыс экз ежегодно. Ежегодно проводить 590 мероприятий с охватом населения-11 300 чел.. Довести объем собственных баз данных к 2012 году до 50,0 тыс. записей. План посещений сайта-7,0тыс. Объем книговыдач к 2012 году составит 491,5тыс шт. |  | 2008-факт | 1,402 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,402 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,990 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,990 |  |  | 2009г - провели 711 мероприятия с охватом 12 786 человек. Обеспечено 170,1тыс посещений библиотек, сайта -20,1 тыс. посещ. Объем книговыдачи -510,7 тыс шт. Довели объем собственных баз данных до 54,8 тыс записей.Приобрели 4334 экз книг, 205 подптисных изданий. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,990 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,990 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 1,211 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,211 |  |  | 2010г - провели 826 мероприятий с охватом 15 968 человек. Обеспечено 163,6тыс посещений библиотек, сайта -29,8 тыс. посещ. Объем книговыдачи -453,9 тыс шт. Довели объем собственных баз данных до 59,2 тыс записей. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 1,211 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,211 |  |  |  |  |
| 17.Организация культурного обслуживания жителей поселения коллективами художественной самодеятельности ЦКД | Разработка, подготовка и проведение ежегодных мероприятий: театрализованные программы, концерты, уличные массовые гулянья спектакли, детские игровые программы. Охват насел ения-95,0 тыс чел. Ежегод но проводить 780 меропри ятий. Создать клубных формирований -42. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват населения-94,8тыс чел Провели 660 мероприятий, работает 39 клубный формирований-невыполнение в связи с увольнением штатных работников. |  |
|  |  |  | 2008-план | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,650 |  |  | Охват населения-77,3тыс.чел |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,650 |  |  | Провели 584 мероприятия, работало 45 клубных формирований. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Невыполнение в связи с объявленным карантином по гриппу. |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,358 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,358 |  |  | Охват населения-72,3тыс.чел.Провели 727 мероприятий,работало 54 клубных формирований, с участием 620 человек. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,358 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,358 |  |  |  |  |
| 18.Улучшение материальной базы МУ «ЦКД» | Приобретение сценических костюмов, светового и звукового оборудования. |  | 2008-план | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 | 0,071 |  |  | 2008г-Обновление сценических костюмов на 15%. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 | 0,071 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобрели 6 ед. свето- звукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 5%. |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,112 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,052 |  |  | 2009г-Приобрели 6 ед. свето- звукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 5%. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,112 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,052 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,274 |  |  |  |  | 0,177 |  |  | 0,020 | 0,077 |  |  | 2010г-Приобрели 5 ед. свето- звукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 6%. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,274 |  |  |  |  | 0,177 |  |  | 0,020 | 0,077 |  |  |  |  |
| 19.Проведение ремонта здания ДК «Рыбник» и ГДК | Изготовление проектно-сметной документации |  | 2009-план | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | В связи с недостатком средств мероприятие не финансировалось. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 20.Ремонт здания ДК «Лесопильщик» | Ремонт фасада здания, замена оконных блоков, замена наружных дверных блоков, согласно проектно-сметной документации. |  | 2008-план | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | Проектно-сметная документация не разработана в связи с отсутствием средств. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 21.Участие специалистов МУ «ЦКД» в работе семинаров, обучение на курсах повышения квалификации. | Проведение творческих мастерских с привлечением специалистов учреждений культуры области. |  | 2008-план | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,041 |  |  | Повысили квалификацию: 2008г- 22 специалиста: метод.центры- 3чел; обл.методцентры-19 чел. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  | 2009г:обл. метод.центров-8 чел. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  | 2010г-областной методический центр-ДНТ "Авангард", ТОУМЦКИ- 11 специалистов. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |
|  | Итого по приоритету 1.2. |  | 2008-план | 4,378 |  |  |  | 0,000 | 0,450 |  |  | 0,037 | 3,891 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 4,378 |  |  |  | 0,000 | 0,450 |  |  | 0,037 | 3,891 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 2,960 |  |  |  | 0,000 | 0,105 |  |  | 0,000 | 2,855 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 2,960 |  |  |  | 0,000 | 0,105 |  |  | 0,000 | 2,855 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 3,520 |  |  |  | 0,000 | 0,202 |  |  | 0,020 | 3,298 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 3,365 |  |  |  | 0,000 | 0,177 |  |  | 0,020 | 3,168 | 0,000 |  |  |  |
|  | Всего по направлению 1. |  | 2008-план | 124,963 |  |  |  | 16,303 | 78,224 |  |  | 16,464 | 13,309 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 124,963 |  |  |  | 16,303 | 78,224 |  |  | 16,464 | 13,309 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 135,576 |  |  |  | 35,067 | 76,751 |  |  | 11,142 | 12,616 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 135,576 |  |  |  | 35,067 | 76,751 |  |  | 11,142 | 12,616 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 104,067 |  |  |  | 18,000 | 68,867 |  |  | 2,087 | 15,113 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 106,245 |  |  |  | 10,000 | 68,842 |  |  | 4,137 | 22,686 | 0,580 |  |  |  |
|  | в том числе кап.вложений: |  | 2008-план | 104,857 |  |  |  | 16,303 | 75,234 |  |  | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 104,857 |  |  |  | 16,303 | 75,234 |  |  | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 130,554 |  |  |  | 35,067 | 76,646 |  |  | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 130,554 |  |  |  | 35,067 | 76,646 |  |  | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 82,120 |  |  |  | 18,000 | 55,073 |  |  | 0,148 | 8,899 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 82,238 |  |  |  | 10,000 | 55,073 |  |  | 0,148 | 16,437 | 0,580 |  |  |  |
| Направление 2. Укрепление системы местного самоуправления поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Создание эффективной системы управления поселением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.Обеспечение администрации современными методами управления. |  | Приобретение програм- много обеспечения для администрации поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эффективное использование наиболее прогрессивных методов управления. Программное обеспечение приобретено в 2008г в 2009г. В 2010 году программ не приобреталось.За счет этого сложилась экономия средств. Обновление производится ежегодно. |  |
|  |  | программа | 2008-план | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |
|  |  | 2008 г- «Гранд-смета» | 2008-факт | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |
|  |  | 2009 г -«Гранд-Строй -инфо» | 2009-план | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |
| 23.Переподготовка кадров. |  | Переподготовка кадров посредством участия в работе семинаров, проводимых ФГОУ ВПО СибАГС, РЭК…: ФЭО и -отдел управления муниципальным хозяйством - 2008г -2 ед -2009г -2 ед - 2010 - 2 ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональный уровень повысили: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008г-2 работника- управляющий делами администрации и 1 специалист отдела УМХ |  |
|  |  |  | 2008-план | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  | 2009г- 2 работника:1 специалист отдела |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  | УМХ и 1 специалист отдела культуры. |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 2010г- 2 работника отдела управления муниципальным хозяйством. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по приоритету 2.1 | 2008-план | 0,052 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,052 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,042 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,042 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,065 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,065 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,019 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,019 | 0,000 |  |  |  |
| 24.Осуществление муници пального земельного контроля на территории поселения. |  | 2008г -исключение из государственного реестра земельных участков юриди ческих лиц, выбывших из государственного реестра по причине прекращения хозяйственной деятельности или по другим причинам. | 2008-план | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008г- Не выполнен |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009-2012гг выявление самовольно занятых земельных участ ков или использование их без оформленных в установлен ном порядке документов, удостоверяющих право на землю и дальнейшее приведение их в норму. | 2009-план | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2009г-Рост бюджета на 0,001 млн рублей. Приведение в норму налогооблагаемой базы в количестве 29 участков. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  | 2010г-Приведена в норму часть налогооблагаемой базы- в количестве 67 участков. Мероприятия проведены без расхода средств бюджета. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по приоритет 2.2 | 2008-план | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,200 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,200 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Всего по направлению 2 | 2008-план | 0,052 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,052 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,042 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,042 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,265 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,265 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,019 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,019 | 0,000 |  |  |  |
| Направление 3. Укрепление позиций г.Колпашево как социально-культурного и образовательного центра севера Томской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.Расходы на проведение работ по благоустройству поселения. |  | 2008-содержание и техническое обслуживание 1396 светильников уличного освещения, кабельных и воздушных линий сетей уличного освещения. | 2008-план | 3,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,010 |  |  | 2008г- Заменены электросети уличного освещения: ул. Обская, ул. Чапаева -1,5 км |  |
|  |  | Замена электросетей уличного освещения | 2008-факт | 3,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,010 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Обская,ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чапаева-1,5км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Сов.Север 0,3км; ул.Ватутина 1,442 км; д. Вол ково-0,6км;мрн Рейд-1,57км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Сов.Север 0,3км; ул.Ватутина 1,442 км; д. Вол ково-0,6км;мрн Рейд-1,57км. |  |
|  |  | Установка светильников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена установка светильников: |  |
|  |  | -мрн Рейд-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -мрн Рейд-10 |  |
|  |  | -д Волково-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -д Волково-7 |  |
|  |  | -ул. Обская- 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ул. Обская- 5 |  |
|  |  | ул Чапаева-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул Чапаева-5 |  |
|  |  | ул СовСевер-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул СовСевер-2 |  |
|  |  | ул Ватутина-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул Ватутина-7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия за счет проведенного конкурса на исполнение услуг. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В работе 1396 светильников |  |
|  |  | 2009-2012 гг содержание и техническое обслуживание 1396 светильников уличного освещения, кабельных и воздушных линий сетей уличного освещения. | 2009-план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009г- Изготовлены ПСД электроснабжения по ул. Блока, ул.Клюева. В работе 1396 светильников |  |
|  |  |  |  | 2,900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,900 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 2,900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,900 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 3,154 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,154 |  |  | 2010г- Содержатся и обслужи- ваются 1396 светильников уличного освещения. Экономия за счет сок- ращения освещения в утренние часы. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 3,140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,140 |  |  |  |  |
| 26.Оценка технического состояния муниципального имущества. |  | Изготовление технико-экономического обоснования развития сети уличного освещения с.Тогур. | 2008-план | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2008г -Не выполнено. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление технических паспортов уличного освещения с. Тогур | 2008-план | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,099 |  |  | 2008г- Изготовлены технические паспорта уличного освещения с. Тогур. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,099 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление технико-экономического обоснования уличного освещения мкр. Пески, Матьянга | 2009-план | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2009г- Не выполено в связи с отсутствием средств. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление технико-экономического обоснования уличного освещения г. Колпашево | 2010-план | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  | 2010г- Не выполено в связи с отсутствием средств. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Создание безопасных условий проживания. Улучшение экологической обстановки поселения. |  | Ежегодно, | 2008-план | 2,803 |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 2,203 |  |  | Проведены следующие мероприятия: |  |
|  |  |  | 2008-факт | 2,803 |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 2,203 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 1,560 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,560 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 1,560 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,560 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 2,192 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,192 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе факт по мероприятиям: купирование и уборка аварийных деревьев - 50 шт.; | 2008-факт | 0,890 |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 0,290 |  |  | 2008г. - уборка аварийных деревьев- 96 шт; -купирование деревьев-97 шт. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2009г- не выполнили в связи с отсутствием средств. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  | 2010г - спилено 60 деревьев, купировано 10 деревьев. |  |
|  |  | установка контейнеров для сбора мусора; | 2008-факт | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,215 |  |  | 2008г-установлено 47 контейнеров |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  | 2009г-установлено 28 контейнеров |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,914 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,914 |  |  | 2010г- установлено 278 контейнеров. |  |
|  |  | ликвидация несанкционированных свалок. | 2008-факт | 1,698 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,698 |  |  | 2008 г - ликвидировано 37 несанкционированных свалок. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 1,460 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,460 |  |  | 2009 г - ликвидировано 27 несанкционированных свалок. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,878 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,878 |  |  | 2010г-ликвидировано 19 несанкционированных свалок. |  |
|  |  | Всего по напралению 3 | 2008-план | 5,912 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,600 | 5,312 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 5,912 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,600 | 5,312 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 4,460 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 4,460 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 4,460 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 4,460 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 4,554 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 4,554 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 5,332 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 5,332 | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Всего по программе | план | 379,891 |  |  | 69,370 |  |  | 223,842 |  | 30,293 | 55,723 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | факт | 382,601 |  |  | 61,370 |  |  | 223,817 |  | 32,343 | 63,828 | 1,243 |  |  |  |
|  |  | В том числе по годам: | 2008-план | 130,927 |  |  | 16,303 |  |  | 78,224 |  | 17,064 | 18,673 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 130,927 |  |  | 16,303 |  |  | 78,224 |  | 17,064 | 18,673 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 140,078 |  |  | 35,067 |  |  | 76,751 |  | 11,142 | 17,118 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 140,078 |  |  | 35,067 |  |  | 76,751 |  | 11,142 | 17,118 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 108,886 |  |  | 18,000 |  |  | 68,867 |  | 2,087 | 19,932 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 111,596 |  |  | 10,000 |  |  | 68,842 |  | 4,137 | 28,037 | 0,580 |  |  |  |
|  |  | в том числе кап. вложений: | 2008-план | 104,857 |  |  | 16,303 |  |  | 75,234 |  | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 104,857 |  |  | 16,303 |  |  | 75,234 |  | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 130,554 |  |  | 35,067 |  |  | 76,646 |  | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 130,554 |  |  | 35,067 |  |  | 76,646 |  | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 82,120 |  |  | 18,000 |  |  | 55,073 |  | 0,148 | 8,899 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 82,238 |  |  | 10,000 |  |  | 55,073 |  | 0,148 | 16,437 | 0,580 |  |  |  |