СОВЕТ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

27 июня 2019 г.                                               № 19

Об утверждении итогового отчета о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Колпашевское городское поселение», решением Совета Колпашевского городского поселения от 29 ноября 2011 года № 62 «О порядке разработки и принятия Программы социально-экономического развития Колпашевского городского поселения»

РЕШИЛ:

1. Утвердить итоговый отчет о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

| Председатель Совета Колпашевского городского поселения | А.Ф.Рыбалов |
| --- | --- |

Приложение  к решению Совета

Колпашевского городского поселения

№ 19 от 27 июня 2019 г.

Итоговый отчет о реализации Программы социально-экономического развития

муниципального образования  «Колпашевское городское поселение»

на период 2013-2018 г.г.»

- Отчет о выполнении мероприятий по совершенствованию

нормативно-правовой  базы

План мероприятий в части совершенствования нормативно-правовой базы Колпашевского городского поселения выполнен на 88,9% (приложение № 1 к итоговому отчету о реализации Программы социально — экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 г.г.).

Свод показателей выполнения мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

за период 2013-2018 г.г.

таблица № 1

| № п/п | Наименование показателей | План | Факт | Результат реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абсолютное значение отклонений (+/-) | относи тельное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы муниципального образования «Колпашевское городское поселение»: - количество мероприятий | 18 | 16 | -2 | 88,9 |

- Отчет о реализации мероприятий по содействию в реализации

инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории Колпашевского городского поселения на период 2013-2018 г.г.

Инвесторами привлечено капитальных вложений в объеме 390,935 млн. рублей при плане 646,441 млн. рублей (таблица № 2), что составляет 60,5%.

За данный период на территории Колпашевского городского поселения было построено 178 км газораспределительных сетей, подключено 3 425 домовладения к газу. В 2018 году были заключены 3 переходящих контракта (на период 2018-2019 годы) на строительство газораспределительных сетей г. Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, 7-я очередь. Осуществлялась модернизация/ расширение перечня оказываемых услуг от ПАО «Ростелеком». Осуществлялась реконструкция вертодрома «Пески» Томским филиалом ООО «Авиапредприятие «Газпром Авиа». Администрацией Колпашевского городского поселения приобретались квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, газовая котельная, расположенная по адресу: г. Колпашево, ул. Обская, 73/2. Кроме того, реализованы бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства: строительство сетей наружного водопровода мкр «Матьянга», «НГСС» г.Колпашево и реконструкция инженерных сетей мкр. «Звезда» и «Победы» г.Колпашево.

Показатели выполнения мероприятий по содействию в реализации инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории

Колпашевского городского поселения за период 2013-2018 г.г.

таблица № 2

| № п/п | Наименование показателей | Результат реализации мероприятий |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мероприятия по содействию в реализации инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за период 2013-2018 годы: |  |  |  |  |
|  | - капитальных вложений (млн. руб.) | 646,641 | 390,935 | -255,506 | 60,5 |
|  | - количество мероприятий (проектов) | 7 | 3 | -4 | 42,9 |
|  | - число вновь созданных рабочих мест | 21 (26) | 0 | -21 (26) | 0,0 |
|  | - поступление налогов в бюджеты РФ (млн. руб.) | 0,437 | 0,0 | -0,437 | 0,0 |

В бюджеты РФ от реализации инвестиционных проектов планировались налоговые поступления в объеме 0,217 млн. рублей, фактически поступлений в бюджеты не было (приложение № 2 к итоговому отчету о реализации Программы социально — экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 г.г.). Причины отклонений объясняются следующим:

а) планировалось строительство спортивно-развлекательного комплекса г.Колпашево, ул. Ленина, 50, 50/1 (Григорьевым И.Ю.). предполагалось создание 10-15 новых рабочих мест. Мероприятие не выполнено.

б) планировалось приобретение оборудования по переработке молока (ООО СХП «Колпашевское» Шадрин С.В.) с созданием 3 новых рабочих места, дополнительно привлеченных инвестиции в размере 14,460 млн. рублей и дополнительно привлеченных доходов бюджета в размере 0,097 млн. рублей. Мероприятие не выполнено.

в) планировалось приобретение мусоровозов, ассенизационных автомобилей ООО «Заря-Сервис» с созданием 2 новых рабочих мест.  Мероприятие не выполнено.

г) планировалось приобретение, монтаж сортировочной линии, прессование, отбор вторсырья ООО «Заря-Сервис» с созданием 6 новых рабочих мест, дополнительно привлеченных инвестиций в размере 11,000 млн. рублей и дополнительно привлеченных доходов в бюджет в размере 0,220 млн. рублей. Мероприятие не выполнено.

Поэтому рабочие места не организованы, платежи в бюджеты РФ не поступали (план 0,217 млн. рублей).

Данные причины невыполнения показателей в части ввода новых рабочих мест и поступлений в бюджеты РФ можно считать объективными.

Из анализа показателей выполнения мероприятий по содействию в реализации инвестиционных проектов, намеченных для реализации на территории Колпашевского городского поселения за период 2013-2018 г.г., следует:

привлечено средств инвесторов — 60,5%;

реализовано мероприятий (проектов) — 42,9%;

число вновь созданных рабочих мест — 0%;

поступление налогов в бюджеты РФ - 0%.

- Отчет о реализации мероприятий «Программы социально —

экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 г.г.»

Основной целью «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г.» (далее - Программа) является совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения.

На основе главной цели и вытекающих стратегических задач развития Колпашевского городского поселения были разработаны и реализованы мероприятия, направленные на решение задач основных приоритетных направлений Программы (приложение № 3 к итоговому отчету о реализации Программы):

1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения;

2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения;

3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов.

Фактический объем финансирования реализации мероприятий Программы составил 1 146,611 млн. рублей. В приведенной ниже таблице № 3 представлена информация об объемах финансирования в разрезе основных направлений Программы.

таблице № 3*

| № п/п | Основные направления Программы | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относи- тельное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения | 2,220 | 1,220 | -1,00 | 55,0 |
|  | Количество мероприятий | 1 | 1 | 0 | 100,0 |
| 2. | Развитие социальной сферы, улучшение жизнедеятельности населения | 1 059,394 | 1 139,995 | 80,601 | 107,6 |
|  | Количество мероприятий | 13 | 12 | 1 | 92,3 |
| 3. | Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов | 15,477 | 5,396 | -10,081 | 34,9 |
|  | Количество мероприятий | 4 | 4 | 0 | 100,0 |
|  | Итого по программе за период 2013-2018 годы | 1 077,091 | 1 146,611 | 69,521 | 106,5 |
|  | в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет бюджет поселения прочие источники | 125,366 392,456 52,891 425,835 80,543 | 68,431 414,113 253,284 379,545 31,239 | -56,935 21,657 200,393 -46,290 -49,304 | 54,6 105,5 478,9 89,1 38,8 |
|  | Количество мероприятий | 18 | 17 | 1 | 94,4 |

*Таблица составлена на основании приложения № 3 к отчету о реализации Программы.

1. На компенсацию затрат работодателя по приобретению, монтажу и установке оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в рамках первого направления «Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения» было направлено 1,220 млн. рублей при плане 2,220 млн. рублей, в том числе, из средств федерального бюджета поступило 0,276 млн. рублей и 0,944 млн. рублей из областного бюджета. Данные средства были израсходованы на создание 8 рабочих мест.

2. По второму направлению программы «Развитие социальной сферы, улучшение жизнедеятельности населения» на весь период действия Программы запланировано расходов на сумму 1 059,394 млн. рублей, фактически расход составил 1 139,995 млн. рублей. Отклонение фактических расходов от плана составило 107,6%. Выполнено 12 мероприятий из 13 планируемых.

2.1. По мероприятию «Создание условий пожарной безопасности на территории поселения» ежегодно проводились мероприятия по созданию муниципального резерва материальных ресурсов для проведения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ. В частности были выполнены следующие мероприятия: производилась опашка минерализованной противопожарной полосы в д. Север; приобреталась противопожарная продукция; осуществлялся контроль за пожарной обстановкой, техническим состоянием защитной дамбы в мкр Рейд, с. Тогур; были изготовлены и установлены запрещающие знаки на водных объектах «Осторожно — обрушение берега»; очистка от снега вертолетной площадки в д. Север. Кроме того, были произведены работы по монтажу системы видеонаблюдения в границах Колпашевского городского поселения, в том числе в парке «Кедровый»; приобретен лодочный прицеп для паводкового периода; оплачены договоры перевозки речным паромом в рамках ЧС; оплачен баннер «Осторожно на дороге дети»; осуществлялся подвоз и раздача технической воды населению мкр. «Шпальный» в с.Тогур в рамках ЧС и другое. Финансирование осуществлялось из областного, районного и местного бюджетов.

2.2. В рамках мероприятий по проведению капитального ремонта муниципального жилого фонда было отремонтировано 4 299,7 м² муниципального жилья за период 2013-2018 годы.

2.3. В рамках мероприятий по ремонту коммунальных объектов муниципальной собственности на период действия Программы было запланировано 35,304 млн. рублей, фактически израсходовано 35,733 млн. рублей. Финансирование производилось из областного, районного бюджетов и бюджета поселения на капитальный ремонт водопроводных скважин, ремонт водопроводных и канализационных колодцев, ремонт тепловых сетей (снижение тепловых потерь). Производилось финансирование на изготовление проектов по строительству линий электропередач, а также производился ремонт линий электропередач.

2.4. В рамках мероприятия по предоставлению безвозмездных субсидий гражданам, проживающим в опасной береговой зоне р. Обь и р. Кеть, для приобретения жилых помещений, за период 2013-2018 годы было расселено 14 домов из опасной береговой зоны. Средства были выделены из областного бюджета в размере 13,024 млн. рублей, при плане 24,75 млн. рублей. Отклонение от плана объясняется уменьшением финансирования в некоторые периоды; отсутствием финансирования по данному направлению в 2014 и 2017 годах, а также сложившейся экономией при приобретении жилья.

2.5. На реализацию мероприятия по содержанию и текущему ремонту дорог было запланировано 207,249 млн. рублей, фактически израсходовано 295,616 млн. рублей. Превышение от плана составило 142,6%. Выполнено ямочного ремонта струйно-эмульсионным способом 6 971,8 м². Финансирование дорожной деятельности с 2014 года осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда. Кроме того, в рамках данного мероприятия ежегодно производится очистка от снега, гредирование, вывозка снега и другое. Производится обустройство ледовой переправы через р.Кеть (Тогур-Рейд).

2.6. В рамках реализации региональной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» была приобретена газовая котельная «Металлист», которая обеспечивает теплом 64 квартиры по адресам: г.Колпашево, ул.Обская, 82 и ул.Обская, 73. Также был произведен капитальный ремонт инженерных сетей теплотрассы по адресу: с.Тогур, р-н Новостройка, д. 3, 4, 5, 6. Были приобретены водопроводные сети с.Тогур, пер.Клубный, 3/1 стр. 3 (протяженность 5,391 км), которые охватывают более 141 домовладения. Была произведена реконструкция инженерных сетей мкр. «Звезда», мкр «Победа».

До 2016 года мероприятие проводилось в рамках областной долгосрочной целевой программы «Чистая вода» 2011-2017 гг.». Было произведено строительство отстойника промывочной воды для станции обезжелезивания в г.Колпашево.

2.7. На реализацию мероприятий в рамках комплексной программы «Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры» было израсходовано 19,244 млн. рублей, при плане 7,200 млн. рублей. Финансирование осуществлялось из областного, районного и местного бюджетов. За период действия программы производились работы по техническому обследованию систем теплоснабжения, произведен капитальный ремонт теплообменников на газовых котельных «Лазо» и «Школа №4», произведен капитальный ремонт фильтра на станции обезжелезивания г.Колпашево и с.Тогур. Произведена замена 522 метров теплотрасс, кроме того, ежегодно производился ремонт тепловых и водопроводных сетей на территории Колпашевского городского поселения.

2.8. На мероприятие по газификации Колпашевского городского поселения было запланировано 390,100 млн. рублей, фактически расходы на газификацию составили 209,551 млн. рублей. Был произведен пуск газовой котельной «Урожай» (г.Колпашево, ул.Сосновая, 9/1), было построено 178 км газопровода, подключено 3 425 домовладения к газу. В 2018 году были заключены 3 переходящих контракта (на период 2018-2019 годы) на строительство газораспределительных сетей г. Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, 7-я очередь.

2.9. На мероприятие по увеличению уровня благоустройства населенных пунктов и качества окружающей среды поселения было направлено финансирование в размере 24,880 млн. рублей, при плане 19,285 млн. рублей, из них:

а) в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпашевского городского поселения на 2012-2020 годы» финансирование из областного бюджета составило 1,000 млн. рублей, 10,135 млн. рублей составил бюджет поселения. За период 2013-2018 годы были произведены: ежегодное обслуживание линий уличного освещения, замены ламп уличного освещения на энергосберегающие, также ежегодно производилась замена голого провода на СИП. Произведено устройство дополнительного уличного освещения ул.Селекционная «Телецентр», ул.Шевченко в              г.Колпашево. Были устроены новые линии уличного освещения общей протяженностью 3 700 метров по ул. Советская, ул. Лермонтова, ул. Октябрьская, ул.Первомайская с.Тогур; ул.Гоголя, пер. Западный, ул.Науки мкр.Матьянга; пер.Рожкова, г.Колпашево; ул.Жданова, г.Колпашево;

б) на очистку города, купирование и уборку аварийных деревьев, ликвидацию несанкционированных свалок было направлено 13,745 млн. рублей, при плане 13,2 млн. рублей. Из них, из бюджета поселения финансирование составило 11,885 млн. рублей, из бюджета района 1,860 млн. рублей. В течении 2013-2018 годов были выполнены работы по удалению аварийных деревьев в количестве 346 шт., разбиты цветники и клумбы, ликвидировано 46 несанкционированных свалок мусора на территории поселения, вывезены свалки мусора, вывезен мусор с оз.Светлое, установлены новые мусорные контейнеры, произведен ремонт детских площадок, производилась обработка от клещей, осуществлялись работы по содержанию площадей и лестниц на территории поселения;

в) с 2016 года в Программу социально-экономического развития было включено мероприятие по освобождению самовольно занятых земельных участков на территории поселения. Финансирование было запланировано в размере 0,585 млн. рублей из бюджета поселения, фактически финансирование не осуществлялось, но в рамках данного мероприятия было выдано 21 предписание об освобождении земельных участков.

2.10. На мероприятие по созданию условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры направлена сумма 257,511 млн. рублей, при плане 239,442 млн. рублей. Данное мероприятие включает в себя проведение культурно-массовых мероприятий и обеспечение деятельности учреждений в области культуры МБУ «ЦКД» и МБУ «Библиотека». С 2015 года часть полномочий по решению вопросов местного значения «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» МБУ «ЦКД» были переданы муниципальному образованию «Колпашевский район».

МБУ «ЦКД» включает в себя три культурно-досуговых отдела, расположенных на территории Колпашевского городского поселения: культурно-досуговый отдел «Городской Дом культуры», культурно-досуговый отдел «Дом культуры «Лесопильщик»,  культурно-досуговый отдел «Дом культуры «Рыбник».

Приоритетным направлением деятельности МБУ «ЦКД» является формирование культуры населения и выполнение запросов населения с использованием всех доступных форм клубной работы.

Основной целью структурных подразделений МБУ «ЦКД», расположенных на территории Колпашевского городского поселения, является сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах, обеспечение культурного обслуживания жителей муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и развития народного самодеятельного творчества.

По состоянию на 01.01.2019 года в структурных подразделениях МБУ «ЦКД» работают 27 клубных формирований, в которых занимаются 499 участников, в том числе: для детей - 10 клубных формирований (223 участника), для молодежи - 4 клубных формирования (43 участника), для взрослых - 13 клубных формирований (233 участника).

Три творческих самодеятельных коллектива имеют звание «Народный»: Народный хор «Ветеран», Народный хор «Тогурчанка» и Народный драматический театр имени В.И.Пикалова. Один коллектив имеет звание «Образцовый»: Образцовый хореографический ансамбль «Югана».

Структурными подразделениями организуются концерты, проводятся творческие вечера, праздничные мероприятия, в том числе посвященные военной тематике. В 2018 году в здании ГДК по адресу: г. Колпашево, ул.Кирова, 21 был открыт кинотеатр «Киносфера»; с 2017 года проводятся обзорные автобусные экскурсии по городу Колпашево и селу Тогур, для учащихся начальных классов новогодние автобусные экскурсии с сюрпризом, для учащихся старших классов обзорные экскурсии по городу Колпашево с посещением краеведческого музея.

В состав МБУ «Библиотека» входят 8 отделов библиотечного обслуживания. МБУ «Библиотека» предоставляет жителям поселения библиографическую и фактографическую информацию, документы и их копии, а также другие библиотечные услуги, обеспечивающие удовлетворение информационных потребностей пользователей. Библиотека занимается не только хранением, переработкой и предоставлением информации, но и организацией и проведением культурно-массовых мероприятий. Ежегодно наблюдается рост посещений массовых мероприятий. На базе библиотек Колпашевского городского поселения функционируют различные клубные формирования для разных возрастов. Направления глубокой деятельности: декоративно-прикладное творчество, стихосложение, изучение материалов по садоводству, изучение английского языка. С 2015 года часть полномочий по решению вопросов местного значения «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» МБУ «Библиотека» были переданы муниципальному образованию «Колпашевский район».

2.11. На выполнение мероприятия по созданию условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества было направлено финансирование в размере 37,093 млн. рублей при плане 31,070 млн. рублей. Реализация мероприятий осуществляется силами городского молодежного центра (далее - МКУ «ГМЦ»), а именно: привлекает молодежь своей добровольностью выбора различных форм деятельности, возможностью сочетать физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и созерцательную, производственную и игровую. Основная задача молодежного центра, заключается в развитии социальной активности и творческого потенциала личности, организации разнообразных форм досуга и отдыха, создание условий полной самореализации. На базе МКУ «ГМЦ» осуществляют свою деятельность 4 клубных формирования: клуб «Юный спасатель», волонтерский клуб «Все путем», клуб «Музыкальный руководитель» и клуб «Гриммаски». Численность членов клубных формирований ежегодно составляет 125 человек.

2.12. Реализация мероприятия по созданию оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения осуществляется силами МКУ «ГМЦ» и Администрации Колпашевского городского поселения. Финансирование составило за период действия программы 17,602 млн. рублей, при плане 9,308 млн. рублей. Из них, финансирование осуществлялось из областного (7,375 млн. рублей), районного (0,224 млн. рублей) и бюджета поселения (10,003 млн. рублей). Данное мероприятие включает в себя: ежегодное проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий различных уровней, проведение соревнований, турниров по хоккею, футболу, волейболу, баскетболу, соревнований по лыжам, карате киокусинкай, соревнования «Силовой экстрим», конкурс «Молодежная волна», соревнования «Внедорожник» и другие. Ежегодно спортсмены Колпашевского городского поселения занимают призовые места, становятся победителями областных соревнований.

Кроме того, МКУ «ГМЦ» с 2015 года осуществляет свою деятельность в новом здании по адресу г.Колпашево, ул.Кирова, 43, где был осуществлен ремонт, закуплено новое тренажерное оборудование, спортивный инвентарь. Была произведена реконструкция спортивных объектов: на стадионе в с.Тогур, ул.Ленина, 12/1 построили новую теплую раздевалку, произвели работы по благоустройству стадиона (покраска трибун, укладка тротуара, переход через теплотрассу, установка светильников, замена сетки рабицы), установлено видеонаблюдение на стадионе; на футбольном поле г.Колпашево, ул.Кирова, 41 построили 2 крытых скамейки для спортсменов, установили новое освещение, изготовили новые ворота для мини-футбола, установлено видеонаблюдение на стадионе. Приведено в нормативное состояние 3 тренажерных зала, спортивный зал на ул.Комсомольская, 3, стадион на ул.Гоголя, 87, спортивная площадка в НГСС.

2.13. С 2016 года мероприятие «Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность» не реализовывалось. За период 2013-2015 года финансирование составило 0,905 млн. рублей, при плане  на организацию, проведение мероприятий отдела по вопросам культуры, молодежной политики и спорта Администрации Колпашевского городского поселения (районные, областные, всероссийские, международные и межрегиональные спортивные мероприятия, фестиваль-конкурс молодежных социально-культурных программ «Я выбираю жизнь», конкурс вокального искусства «Я помню чудное мгновение» и другие). По результатам проводимых мероприятий участники конкурсов и спортивных мероприятий занимали призовые места.

3. По третьему направлению программы «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» за весь период действия программы запланировано расходов на сумму 15,477 млн. рублей, фактически расход составил 5,396 млн. рублей. Выполнение составило 34,9%. Выполнено 4 мероприятия из 4 планируемых.

3.1. В рамках создания условий для увеличения доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» посредством активизации механизмов программно-целевого планирования, запланировано 7,500 млн. рублей, фактически финансирование составило 2,278 млн. рублей, что составило 30,4% от плана. Были подготовлены проектно-сметные документации по газоснабжению поселения 7 очереди,  было осуществлено прохождение достоверности сметных расчетов строительства трансформаторной подстанции (подвод электроснабжения к трансформаторной подстанции от двух фидеров кабельными и воздушными электролиниями, подвод электроснабжения к жилым домам г. Колпашево, ул. Селекционная, д.163, 165, 167); капитального ремонта системы электроснабжения жилых домов г. Колпашево, ул. Селекционная, д.163, 165, 167; капитального ремонта водозаборной скважины по адресу: с. Тогур, пер. Клубный, 5/1. Была подготовлена ПСД (проектно-сметная документация): на реконструкцию спортивного стадиона в с. Тогур — строительство теплой раздевалки; на реконструкцию трех КНС (канализационные насосные станции) в с. Тогур,  ул. Некрасова, 2/1, г. Колпашево, ул. Обская, 69/1, мкр. Геолог, 11/1; на реконструкцию станции обезжелезивания и хлораторной.

3.2. На выполнение мероприятия по повышению эффективности использования имущества было запланировано финансирование в размере 7,137 млн. рублей, фактически израсходовано из бюджета поселения 2,640 тыс. рублей. За период действия программы государственный кадастровый учет проведен в отношении 30 земельных участков, проведены работы по независимой оценке муниципального имущества и земельных участков 1 447 ед. При этом, в последние несколько лет возросли расходы по содержанию временно неиспользуемого имущества.

3.3. На мероприятие по повышению качества кадрового потенциала муниципальных служащих (с 2016 года изменено наименование направления и уменьшено количество мероприятий) планировалось направить 0,840 млн. рублей, фактически расходы составили 0,478 млн. рублей, исполнение от плана 56,9%. В рамках мероприятия осуществлялась ежегодно профессиональная подготовка муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения. На официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения был создан раздел «Обращения граждан» в подразделе «Вопрос-ответ», позволяющий гражданам сообщать о фактах коррупции. За весь период действия программы сообщений от граждан не поступало.

3.4. На повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления финансирование предусмотрено не было на весь период действия программы. При этом, 100% составляет доля муниципальных услуг, информация о которых предоставляется в электронном виде ежегодно.

Из 18 мероприятий Программы выполнены 17 мероприятий (приложение № 3 к отчету о реализации Программы), что составило 94,4% исполнения.

Для оценки результатов задач направления Программы «Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности» приняты 6 контрольных индикаторов (приложение № 4 к итоговому отчету о реализации Программы), из которых достигнут 1 индикатор, что составило 16,7% от общего количества индикаторов:

1. Количество реализованных инвестиционных проектов на территории поселения составил по итогам 2018 года 2 единицы. Таким образом, контрольный индикатор, предусматривающий не менее 2 реализованных инвестиционных проектов на территории поселения ежегодно, достигнут.

Для оценки результатов задач направления Программы «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» приняты 15 контрольных индикаторов (приложение № 4 к отчету о реализации Программы), из которых достигнуты 6 индикаторов, что составило 40% от общего количества индикаторов:

1. Количество домов поселения, расселенных из опасной береговой оползневой зоны достигнут. Всего за период действия программы расселено 14 домов.

2. Ежегодно проводились работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог Колпашевского городского поселения не менее 1200 м². За период действия программы было отремонтировано 8 282,7 м². Только в 2018 году ямочного ремонта было проведено менее планового показателя, при этом можно считать, что показатель достигнут.

3. Доля использования газа в общем объеме топлива для теплоснабжения потребителей к 2018 году должна достигнуть 90%. Данный показатель был достигнут к 2015 году. В период с 2016 по 2018 год данные отсутствуют. Можно считать, что показатель достигнут.

4. Снижение количества обращений граждан по качеству жилищных услуг от 351 ед. в 2013 году до 146 ед. в 2018 году. Можно считать, что показатель достигнут.

5. Количество пользователей сайта МБУ «Библиотека», количество посещений сайта достигло в 2018 году 36 592, тогда как в 2013 году — 24 453 посещения.

6. Достигнут показатель количество специалистов МБУ «Библиотека», повысивших профессиональный уровень. Плановое значение не менее 18% ежегодно. Фактическое значение составило ежегодно более 18%, в 2018 году — 18,4%.

Для оценки результатов задач направления Программы «Повышение эффективности и качества  муниципального управления и муниципальных финансов» принято 6 контрольных индикаторов (приложение № 4 к отчету о реализации Программы), из которых достигнуты 3 индикатора, что составило 50% от общего количества индикаторов:

1. Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках адресных инвестиционных программ составил за период реализации Программы 58,61 млн. рублей. Были произведены работы по строительству: газораспределительных сетей и модульных котельных; отстойника промывочной воды для станции обезжелезивания; спортивной площадки в с. Тогур., приобретены квартиры детям — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Показатель можно считать достигнутым, так как плановое значение планировалось больше 0 млн. рублей.

2. Объем средств федерального и областного бюджетов привлеченных на территорию поселения в рамках целевых программ за период реализации Программы составил 405,107 млн. рублей. Финансирование было направлено на реализацию программ: «Детство под защитой», «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», «Обеспечение безопасности населения Томской области», «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области», «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», «Обеспечение населения Колпашевского района», «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района», «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2022 г.г.», «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе», «Развитие культуры и туризма в Томской области», федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Показатель можно считать достигнутым, так как плановое значение планировалось более 0,0 млн. рублей.

3. Показатель «доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы» составляет 100%. Показатель можно считать достигнутым.

Из проведенного анализа следует: всего по Программе было принято 27 контрольных индикаторов, фактически достигнуто 10, что составляет 37,0%.

IV. Заключение.

Результатом вышеприведенного анализа реализации Программы и достижения контрольных индикаторов является следующее:

| № п/п | Наименование показателя | План | Факт | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы: количество мероприятий, шт. | 18 | 16 | 88,9 |
| 2. | Мероприятия по содействию в реализации инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории Колпашевского городского поселения на период 2013-2018 г.г: -привлечено средств инвесторов, млн. руб. -реализовано проектов, шт. -число созданных рабочих мест -поступило налогов в бюджет, млн. руб. | 550,641 7 5 0,217 | 371,634 3 0 0,0 | 67,5 42,9 0,0 0,0 |
| 3. | Мероприятия основных стратегических направлений Программы: -объем финансирования, млн. руб. -количество мероприятий, шт. -контрольные индикаторы, шт. | 1 077,091 18 27 | 1 146,612 17 10 | 106,5 94,4 37,0 |
| 3.1. | Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения: -объем финансирования, млн. руб. -количество мероприятий, шт. -контрольные индикаторы, шт. | 2,200 1 6 | 1,220 1 1 | 55,5 100,0 16,7 |
| 3.2. | Развитие социальной сферы, улучшение жизнедеятельности населения: -объем финансирования, млн. руб. -количество мероприятий, шт. -контрольные индикаторы, шт. | 1 059,394 13 15 | 1 139,995 12 6 | 107,6 92,3 40,0 |
| 3.3. | Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов: -объем финансирования, млн. руб. -количество мероприятий, шт. -контрольные индикаторы, шт. | 15,477 4 6 | 5,396 4 3 | 34,9 100,0 50,0 |

За период реализации Программы социально — экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 г.г. получены следующие результаты:

1. Переселено 14 домов из опасной береговой оползневой зоны поселения.

2. Произведено 8 282,7 м² работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог Колпашевского городского поселения.

3. Было проведено асфальтирование дорог общей протяженностью 5 772 м по улицам: Белинского, Ленина, Челюскина, Горького, Кирова, Мира, Панова, Советский Север, перекресток Кирова-Толстого в г.Колпашево и по ул.Советская в с.Тогур.

4. Муниципальный жилой фонд в 2013 году составлял 41 687,2 м², в 2018 году — 28 188,1 м².

5. Произошло сокращение жилья, непригодного для проживания с 13,03 тыс.м² до 10,78 тыс.м².

6. Введено в эксплуатацию 2 403 м² нового жилья.

7. Капитально отремонтировано 4 299,7 м² муниципальных жилых помещений.

8. Снизился уровень безработицы с 3,18% до 3,0%.

9. Повысилась степень благоустройства частных домовладений за счет газификации        3 425 домовладений.

10. Построено 178 км газопровода.

11. Повысилась степень надежности централизованного отопления.

12. Выполнен большой объем работ по благоустройству поселения - уборка и купирование аварийных деревьев в количестве 346 шт., ремонт остановочных площадок и приобретение новых, приобретение и установка новых контейнеров для сбора мусора, произведена обработка от шелкопряда, противоклещевая обработка, приобретение и установка 17 вазонов, устроены цветники и клумбы, ликвидировано 46 несанкционированных свалок на территории поселения, вывезены свалки мусора, произведен ремонт детских площадок, производилась очистка от мусора территории городского парка и береговой полосы оз. Светлое.

13. Установлены энергосберегающие лампы для светильников уличного освещения, в 2016 году были выполнены работы по устройству новой линии уличного освещения общей протяженностью 1 650 м (ул. Советская, ул. Лермонтова с. Тогур; ул. Гоголя, мкр. Матьянга; пер. Рожкова, г. Колпашево), а также осуществлялось обслуживание линий уличного освещения.

Кроме того, с 2016 года началась реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (которая не была запланирована в Программе социально-экономического развития). В рамках данной муниципальной программы были разработаны проекты благоустройства и выполнены на территории поселения работы по устройству асфальтобетонного покрытия, установлены скамейки, урны, установлено наружное освещение, оборудованы детские площадки, установлены уличные тренажеры; а так же в городском парке выполнены работы 1 этапа благоустройства, в том числе, благоустройство входной группы, устройству парковочных мест, пешеходных дорожек. Был разработан проект благоустройства парка 2 этап, проведены работы по асфальтобетонному покрытию, установлен детский городок, дополнительное наружное освещение, установлены информационные стенды, установлены лавки, урны (малые архитектурные формы). Выполнено благоустройство родника (площадка, рокарий, скамейка, освещение). Кроме того, благоустроена аллея по ул. Белинского г. Колпашево, благоустроен сквер им. В.Липатова в с.Тогур, произведена установка въездного знака г.Колпашево на городской пристани, выполнено благоустройство дворовой территории жилого микрорайона «Звезда» г. Колпашево.

Из результатов анализа реализации «Программы социально — экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г.» следует: основная цель Программы «Совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения» достигнута.

## Приложение № 1 к итоговому отчету о реализации

## Программы социально — экономического развития

## МО «Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 г.г.

- от___.__.2019 № ____

- Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы и осуществлению институциональных преобразований

| - № п/п | - Наименование нормативных правовых актов | - Ответственные исполнители/ соисполнители | - Срок выполнения (год) | - Краткое содержание нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Направление 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |  |  |  |  |
| - Приоритет 1.1. Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |
| - 1 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 14.02.2014 № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» на 2014-2018 годы»» (изм. № 1179 от 11.12.2015, № 23 от 17.01.2018) | - Администрация Колпашевского городского поселения | - 2014-2018 годы | - Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, - совершенствование видов поддержки малого и среднего предпринимательства на территории поселения |
| - 2 | - Решение Совета Колпашевского городского поселения от 23.10.2017 № 53 «Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | - Администрация Колпашевского городского поселения | - Постоянно | - Формирование, ведение, обязательное опубликование перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| - 3 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 24.10.2017 № 737 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | - Администрация Колпашевского городского поселения | - Ежегодно | - Утверждение перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| - Направление 2. Развитие социальной сферы, улучшение жизнедеятельности населения |  |  |  |  |
| - Приоритет 2.1. Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
| - 4 | - Решение Совета Колпашевского городского поселения от 31.05.2016 № 25 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне в Колпашевском городском поселении» | - Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности населения (далее - ГО ЧС и БН) | - Постоянно | - План мероприятий по гражданской обороне |
| - 5 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 20.06.2017 № 398 «О запрете купания в открытых водоемах Колпашевского городского поселения» | - Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | - Постоянно | - Положение о запрете купания в открытых водоемах |
| - 6 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 22.12.2017 № 932 «Об установлении мест и способов разведения костров, а также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» | - Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | - Постоянно | - Положение об установлении мест для сжигания сухой растительности |
| - 7 | - Распоряжение Администрации Колпашевского городского поселения от 17.05.2018 № 188 «О противопожарных мероприятиях» | - Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | - Постоянно | - Выявление территорий, на которых необходимо проводить опашку |
| - 8 | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 30.01.2015 № 25 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2015г. («Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства» - приложение № 5; «Обеспечение бесперебойного функционирования и строительство (ремонт) сетей уличного освещения» - приложение № 6) (изм. № 1201 от 17.12.2015, № 1254 от 29.12.2015 ) | Отдел УМХ Администрации Колпашевского городского поселения (далее — отдел УМХ) | 2015 | Организация мероприятий в области коммунального хозяйства и обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения Колпашевского городского поселения |
| - 9 | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 16.03.2016 № 145 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства» (изм. № 867 от 10.11.2016) | Отдел УМХ | 2016 | Организация мероприятий в области коммунального хозяйства Колпашевского городского поселения |
| - 10 | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 21.12.2016 № 1009 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства» (изм. № 492 от 14.07.2017, № 831 от 24.11.2017) | Отдел УМХ | 2017 | Организация мероприятий в области коммунального хозяйства Колпашевского городского поселения |
| - 11 | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 27.12.2017 № 947 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства» (изм. № 479 от 31.07.2018) | Отдел УМХ | 2018 | Организация мероприятий в области коммунального хозяйства Колпашевского городского поселения |
| - 12 | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 30.01.2015 № 25 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2015 год» (изм. № 1201 от 17.12.2015, № 1254 от 29.12.2015) | Отдел УМХ | 2015 | Организация мероприятий в области капитального ремонта муниципального жилого фонда, расположенного на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - 13 | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения № 1 от 15.01.2016 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (изм. № 865 от 10.11.2016) | Отдел УМХ | 2016 | Организация мероприятий в области капитального ремонта муниципального жилого фонда, расположенного на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - 14 | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 16.12.2016 № 996 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (изм. № 714 от 09.10.2017, № 790 от 09.11.2017) | Отдел УМХ | 2017 | Организация мероприятий в области капитального ремонта муниципального жилого фонда, расположенного на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - 15 | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения № 950 от 27.12.23017 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (изм. № 481 от 31.07.2018) | Отдел УМХ | 2018 | Организация мероприятий в области капитального ремонта муниципального жилого фонда, расположенного на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - Приоритет 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети - для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |  |  |  |  |
| - 16 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 11.11.2016 № 872 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (изм. № 135 от 27.02.2018) | - Отдел УМХ | - Постоянно | - Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - 17 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 30.01.2015 № 25 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2015 год (изм. № 1201 от 17.12.2015, № 1254 от 29.12.2015) | - Отдел УМХ | - 2015 | - Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении |
| - 18 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 01.04.2014 № 192 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (изм. № 213 от 17.04.2015, № 393 от 26.05.2016, № 731 от 04.10.2018) | - Отдел УМХ | - Постоянно | - Порядок выдачи специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
| - 19 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 18.06.2014 № 313 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Колпашевского городского поселения» (изм. № 105 от 19.02.2016, № 801 от 21.10.1026, № 626 от 30.08.2017, № 713 от 04.10.2018) | - Отдел УМХ | - Постоянно | - Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Колпашевского городского поселения |
| - 20 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 05.06.2015 № 389 «Об утверждении Проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (изм. № 30 от 21.01.2016, № 487 от 01.07.2016) | - Отдел УМХ | - Постоянно | - Организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - 21 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 21.01.2016 № 25 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них» (изм. № 325 от 06.05.2016, № 556 от 26.07.2016, № 868 от 10.11.2016) | - Отдел УМХ | - 2016 | - Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении |
| - 22 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 28.02.2017 № 552 «О создании комиссии для приемки выполнения работ или результатов отдельного этапа исполнения контракта по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (изм. № 650 от 14.09.2017) | - Отдел УМХ | - Постоянно | - Создании комиссии для приемки выполнения работ или результатов отдельного этапа исполнения контракта по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - 23 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.12.2017 № 949 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них» (изм. № 482 от 31.07.2018, № 518 от 15.08.2018) | - Отдел УМХ | - 2018 | - Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении |
| - 24 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 28.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги местного значения – Администрацией Колпашевского городского поселения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» к другой автомобильной дороге, а также перечень документов, необходимый для выдачи такого согласия» | - Отдел УМХ | - Постоянно | - Порядка выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги местного значения – Администрацией Колпашевского городского поселения в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» к другой автомобильной дороге, а также перечень документов, необходимый для выдачи такого согласия» |
| - 25 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 28.12.2018 № 1049 «Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | - Отдел УМХ | - 2018-2038 | - Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - Приоритет 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| - 26 | - Решение Совета Колпашевского городского поселения от 11.09.2012 № 52 « О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2012-2020 гг.» (изм. №60 от 18.12.2014, № 37 от 29.10.2015, № 28 от 27.08.2015, № 71 от 15.12.2017) | Отдел УМХ | 2012-2022 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Колпашевского городского поселения |
| - 27 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 20.03.2014 № 157 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2015-2019 г.г.»» | - Отдел градостроительства и землеустройства | - 2015-2019 годы | - План мероприятий по газификации поселения на период 2015-2019 г.г. |
| - 28 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.12.2017 № 964 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение качества окружающей среды» (в редакции постановления от 06.07.2018 № 412) | - Отдел градостроительства и землеустройства | - 2018, 2019 год | - Мероприятия по сносу самовольных построек и выявлению земельных участков, подлежащих оформлению в порядке действующего законодательства |
| - Приоритет 2.4. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшения качества окружающей среды поселения |  |  |  |  |
| - 29 | Решение Совета Колпашевского городского поселения от 11.09.2012 № 53 «Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпашевского городского поселения на 2012-2020 годы» | Отдел УМХ | 2012-2020 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпашевского городского поселения |
| - 30 | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 17.03.2016 № 154 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения» (изменения Постановление от 09.09.2016 № 676, 29.11.2016 № 935) | Отдел УМХ | 2016 | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения Колпашевского городского поселения |
| - 31 | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 21.12.2016 № 1007 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения» | Отдел УМХ | 2017 | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения Колпашевского городского поселения |
| - 32 | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 28.12.2017 № 956 Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения» (изменения Постановление от 31.07.2018 № 480) | Отдел УМХ | 2018 | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения Колпашевского городского поселения |
| - 33 | Решение Совета Колпашевского городского поселения от 27.12.2005 года № 30 «О порядке финансирования работ по благоустройству, освещению улиц, содержанию дорог общего пользования, содержанию кладбищ, памятников культуры и старины, озеленению Колпашевского городского поселения» | Отдел УМХ | 2005-2016 | Организация мероприятий в области увеличения уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения Колпашевского городского поселения |
| - 34 | Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 06.06.2008 № 108 «О создании межведомственной комиссии по вопросам обследования, вырубки и посадки деревьев на территории населенных пунктов Колпашевского городского поселения» (изм. от 06.11.2012 № 596, от 08.04.2013 № 169, от 03.06.2014 № 292, от 29.01.2018 № 52, от 22.02.2018 № 123, от 04.05.2018 № 269, от 13.08.2018г. № 515, от 21.08.2018 № 530) | Отдел УМХ | Постоянно | Организация мероприятий в области увеличения уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения Колпашевского городского поселения |
| - 35 | Решение Совета Колпашевского городского поселения от 31.08.2017 № 48 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории Муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (изменения Решение Совета Колпашевского городского поселения от 31.08.2019 № 4) | Отдел УМХ | 2017 | Организация мероприятий в области увеличения уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения Колпашевского городского поселения |
| - Приоритет 2.5. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |  |  |  |  |
| - 36 | - Решение Совета Колпашевского городского поселения № 6 от 19.03.2015 «О передаче муниципальному образованию «Колпашевский район» осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» (изм. № 31 от 20.06.2016) | - Администрация Колпашевского городского поселения | - Постоянно с - 2015 года | - Осуществление части полномочий муниципального бюджетного учреждения «ЦКД», муниципального бюджетного учреждения «Библиотека» |
| - Приоритет 2.6. Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |  |  |  |  |
| - 37 | - Решение Совета Колпашевского городского поселения от 31.05.2012 № 33 «О Положении об обеспечении условий для развития физической культуры и спорта, организации проведения спортивных мероприятий в городском поселении » | - Муниципальное казенное учреждение «ГМЦ» (далее - МКУ «ГМЦ») | - Постоянно с - 2012 года | - Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта является эффективное использование возможностей физической культуры и спорта для оздоровления населения, воспитания молодежи, формирования здорового образа жизни населения |
| - 38 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 19.12.2016 № 1001 «Об утверждении в новой редакции Устава муниципального казённого учреждения «Городской молодежный центр» | - МКУ «ГМЦ» | - Постоянно | - Осуществление полномочий МКУ «ГМЦ» |
| - Приоритет 2.7. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |  |  |  |  |
| - 39 | - Решение Совета Колпашевского городского поселения от 31.05.2012 № 33 «О Положении об обеспечении условий для развития физической культуры и спорта, организации проведения спортивных мероприятий в городском поселении » | - МКУ «ГМЦ» | - Постоянно с - 2012 года | - Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта является эффективное использование возможностей физической культуры и спорта для оздоровления населения, воспитания молодежи, формирования здорового образа жизни населения |
| - 40 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 19.12.2016 № 1001 «Об утверждении в новой редакции Устава муниципального казённого учреждения «Городской молодежный центр» | - МКУ «ГМЦ» | - Постоянно | - Осуществление полномочий МКУ «ГМЦ» |
| - 41 | - Решение Совета Администрации Колпашевского городского поселения от 28.02.2012 № 8 «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом» | - Администрация Колпашевского городского поселения | - Постоянно | - Положение устанавливает основные принципы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - Приоритет 2.8. Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность |  |  |  |  |
| - 42 | - Решение Совета Колпашевского городского поселения от 31.05.2012 № 33 «О Положении об обеспечении условий для развития физической культуры и спорта, организации проведения спортивных мероприятий в городском поселении» | - Главный специалист по вопросам молодежной политики и спорта | - Постоянно | - Определение основных направлений развития сферы физической культуры и спорта на территории Колпашевского городского поселения |
| - 43 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 19.09.2012 № 493 «Об утверждении Положения о порядке расходования бюджетных средств на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Колпашевского городского поселения» | - Главный специалист по вопросам молодежной политики и спорта | - Постоянно | - Определение основных видов расходов в сфере физической культуры и спорта Колпашевского городского поселения и их предельных значений |
| - Направление 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |  |
| - Приоритет 3.1. Создание условий для увеличения доходов бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов - программно-целевого планирования |  |  |  |  |
| - Направление 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |
| - 44 | - Решение Совета Администрации Колпашевского городского поселения от 28.02.2012 № 8 «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом» | - Администрация Колпашевского городского поселения | - Постоянно | - Положение устанавливает основные принципы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - 45 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 15.10.2012 № 544 «Об определении уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Колпашевское городское поселение» » | - МКУ «Имущество» | - Постоянно | - Об определении уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - 46 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 04.03.2013 № 79 «Об утверждении Правил подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | - МКУ «Имущество» | - Постоянно | - Правил подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - 47 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 04.03.2013 № 78 «О порядке оплаты муниципального имущества МО «Колпашевское городское поселение» при его приватизации» | - МКУ «Имущество» | - Постоянно | - Порядок внесения денежных средств в счет оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Колпашевское городское поселение» , поступивших от покупателей денежных средств лицами, осуществляющими в установленном порядке функции продавца муниципального имущества |
| - 48 | - Приказ МКУ «Имущество» от 29.12.2017 № 9 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» | - МКУ «Имущество» | - 2018 год | - Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - 49 | - Приказ МКУ «Имущество» от 29.12.2017 № 10 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» | - МКУ «Имущество» | - 2018 год | - Максимизация неналоговых доходов местного бюджета, в том числе от имущества, временно неиспользуемого для выполнения полномочий муниципального образования «Колпашевское городское поселение», и земельных участков |
| - 50 | - Приказ МКУ «Имущество» от 18.12.2018 № 7 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» | - МКУ «Имущество» | - 2019 год | - Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| - 51 | - Приказ МКУ «Имущество» от 18.12.2018 № 8 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение»» | - МКУ «Имущество» | - 2019 год | - Максимизация неналоговых доходов местного бюджета, в том числе от имущества, временно неиспользуемого для выполнения полномочий муниципального образования «Колпашевское городское поселение», и земельных участков |
| - Направление 3.3. Повышение качества кадрового потенциала муниципальных служащих |  |  |  |  |
| - 52 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 18.01.2016 № 21 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальные кадры» (в редакции от 05.04.2016 № 222, от 03.11.2016 № 850)» | - Начальник организационного отдела, ведущий специалист по кадрам и делопроизводству | - 2016 год | - Поддержание соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров в связи с постоянными изменениями законодательства |
| - 53 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 29.12.2016 № 1051 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальные кадры» (в редакции от 10.07.2017 № 465» | - Начальник организационного отдела, ведущий специалист по кадрам и делопроизводству | - 2017 год | - Поддержание соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров в связи с постоянными изменениями законодательства |
| - 54 | - Постановление Администрации Колпашевского городского поселения от 28.12.2017 № 958 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Муниципальные кадры» (в редакции от 29.12.2018 № 1069)» | - Начальник организационного отдела, ведущий специалист по кадрам и делопроизводству | - 2018 год | - Поддержание соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров в связи с постоянными изменениями законодательства |
| - 55 | - Распоряжение Администрации Колпашевского городского поселения от 15.09.2015 № 260 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Колпашевского городского поселения от 08.05.2013 № 127 «Об утверждении Стандарта делопроизводства в Администрации Колпашевского городского поселения» | - Ведущий специалист по юридическим вопросам | - Постоянно | - Порядок проведения антикоррупционной экспертизы |
| - 56 | - Распоряжение Администрации Колпашевского городского поселения от 05.04.2016 № 141 «Об утверждении порядка сообщения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Колпашевского городского поселения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» | - Ведущий специалист по кадрам и делопроизводству | - Постоянно | - Порядок уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей |
| - 57 | - Распоряжение Администрации Колпашевского городского поселения от 26.10.2018 № 856 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в Администрации Колпашевского городского поселения, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)» | - Ведущий специалист по кадрам и делопроизводству | - Постоянно | - Порядок уведомления муниципальным служащим работодателя о получении подарка, его сдаче, оценке и реализации |
| - 58 | - Распоряжение Администрации Колпашевского городского поселения от 26.12.2018 № 1042 «Об утверждении Порядка получения лицами, замещающими в Администрации Колпашевского городского поселения должности муниципальной службы, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политических партий, профсоюзов, зарегистрированных в установленном порядке), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления» | - Ведущий специалист по кадрам и делопроизводству | - Постоянно | - Порядок получения муниципальными служащими разрешения работодателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политических партий, профсоюзов, зарегистрированных в установленном порядке) жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления |
| - Направление 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления |  |  |  |  |
| - По направлению 3.4. нормативные акты не принимались. |  |  |  |  |

## Приложение № 2 к итоговому отчету о реализации

## Программы социально — экономического развития

## МО «Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 г.г.

от___.__.2019 № ____

# Показатели выполнения мероприятий

## по содействию в реализации инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации

на территории муниципального образования «Колпашевского городского поселения» за период 2013-2018 г.г.

| № п\п | Наименование инвестиционного проекта | Краткое описание проекта | Инициатор/ ответствен ный исполни тель | Период реализации проекта (годы) | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Срок оккупа емости, годы | Эффективность от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. собственные средства предприятия | Привлеченные средства | Под гарантию бюджет | Кредиты, займы |  | Социальная (количество дополнительно созданных рабочих мест), ед. | Экономическая (объем дополнительно привлеченных инвестиций), млн.руб. |  |  | Бюджетная (объем дополнительно привлеченных доходов в бюджет), млн.руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение оборудования по переработке молока г.Колпашево,1-й км автодороги Колпашево-Тогур, строение 1 | Производство молочной продукции (переработка 1тонн молока в сутки) | ООО СХП «Колпашевское» Шадрин С.В. | 2013 план 2013 факт | 5,000 0,000 |  |  |  | 5,000 0,000 | 8 0 | 3 0 | 14,640 0,000 |  |  | 0,097 0,000 |  |  |
| 2. | Реконструкция вертодрома «Пески» г.Колпашево, ул.Портовая, 72/2 | Расширение авиационно –технической базы | Томский филиал ООО «Авиапр едприятие «ГазпромАвиа» | 2013 план 2013 факт | 89,950 0,000 | 89,950 0,000 |  |  |  |  | Расширение авиационно- технической базы |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение специализированной техники г.Колпашево, ул. Дорожная. 24 | Приобретение мусоровозов, ассенизационных автомобилей. | ООО «Заря-Сервис» | 2013 план 2013 факт | 2,000 0,000 | 0,500 0,000 | 0,500 0,000 | 1,000 0,000 |  | 4 0 | 2 0 | 6,000 0,000 |  |  | 0,120 0,000 |  |  |
| 4. | Традиционная телефония. Новые и прочие услуги. Линии передачи и объекты инфраструктуры | Расширение /модернизация существующих АТС. Строительство и расширение сети передачи данных. Расширение мультисервисной сети, реконструкция радиорелейных линий | Томский филиал ОАО «Ростелеком» Махорин А.И. | 2013 план 2013 факт | 11,600 11,600 | 11,600 11,600 |  |  |  |  | Расширение /модернизация производства, расширение перечня качества оказываемых услуг. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Газификация Колпашевского городского поселения | Ввод в эксплуатацию 5 муниципальных газовых котельных | Администрация Колпашевского городского поселения | 2013 план 2013 факт | 54,900 68,281 | 0,000 6,400 | 54,900 61,881 |  |  |  | 1.Подготовлен проект и построено 14,8 км газопроводов. Газ подведен к 533 домовладениям. За год подключено к газу 107 домов. 2. Количество введенных в эксплуатацию модульных газовых котельных- 1 шт. Начали проектирование 20 км газопроводов второго этапа 6-ой очереди. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2013 год |  |  | 2013 план 2013 факт | 163,450 85,381 | 102,350 18,000 | 55,400 61,881 | 0,000 5,500 | 6,000 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Традиционная телефония. Новые услуги и прочие услуги помимо традиционной телефонии Линии передачи и объекты инфраструктуры связи. Проект осуществляется в г. Колпашево и п. Тогур | Инвестиционный проект направлен на строительство оптических сетей и подключение к услугам ОАО «Ростелеком» новых клиентов. Проект реализован в установленные сроки в соответствии с бюджетными показателями. | Томский филиал ОАО «Ростелеком» Махорин А.И. | 2014 план 2014 факт | 5,440 5,440 | 5,440 5,440 |  |  |  |  | Расширение /модернизация производства, расширение перечня качества оказываемых услуг. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Газификация Колпашевского городского поселения | Газификация домовладений г.Колпашево и с.Тогур. Строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка ПСД. | Администрация Колпашевского городского поселения | 2014 план 2014 факт | 45,900 30,910 | 9,000 21,010 | 36,900 9,900 |  |  |  | 1. Закончена подготовка ПСД для строительства 20 км газопроводов 6 очереди 2 этапа. За год подключены к газу 255 домов. Выполнены работы по благоустройству и работы по устройству ограждения отключающихся устройств на распределительных газопроводах низкого давления (14,4 км) от ГРПШ № 45, ГРПШ № 46, ГРПШ № 27. 2. Произведен пуск газовой котельной "Урожай". |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2014 год |  |  | 2014 план 2014 факт | 51,340 36,350 | 14,440 26,450 | 36,900 9,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство PON в малоэтажной застройке г. Колпашево | Строительство фрагментов сети PON в г. Колпашево (охвачено 982 домохозяйства) | ПАО «Ростелеком» | 2015 план 2015 факт | 1,500 3,600 | 1,500 3,600 |  |  |  |  | Расширение /модернизация производства, расширение перечня качества оказываемых услуг. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Газификация Колпашевского городского поселения | Газификация домовладений г. Колпашево и с. Тогур. Строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка ПСД. | Администра ция Колпашевс кого городского поселения | 2015 план 2015 факт | 45,900 27,857 | 9,000 0,00 | 36,900 27,857 |  |  |  | Построено в 2015 году 11,2 км сетей газоснабжения. Данные работы по 3 контрактам продолжатся в 2016 году. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Спортивно-развлекательный комплекс г.Колпашево, ул. Ленина, 50, 50/1 | Услуги кинотеатра, боулинга | Григорьев И.Ю. | 2015 план 2015 факт | 17,000 0,000 | 17,000 0,000 |  |  |  | 10 | 10-15 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2015 год |  |  | 2015 план 2015 факт | 64,400 31,457 | 27,500 3,600 | 36,900 27,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство сети xDSL в г. Колпашево | Расширение сти доступа в г. Колпашево (100 пар) | ПАО «Ростелеком» | 2016 план 2016 факт | 1,500 0,390 | 1,500 0,390 |  |  |  |  | Расширение /модернизация производства, расширение перечня качества оказываемых услуг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение клиентов (юридических лиц) по ВОЛС в г. Колпашево | Подключение клиентов по ВОЛС в г. Колпашево (8 адресов) |  | 2016 план 2016 факт | 1,500 1,203 | 1,500 1,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Газификация Колпашевского городского поселения | Газификация домовладений г. Колпашево и с. Тогур. Строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка ПСД. | Администрация Колпашевского городского поселения | 2016 план 2016 факт | 45,900 63,202 | 0,000 0,00 | 45,900 63,202 |  |  |  | Построено в 2016 году 23 км сетей газоснабжения. Завершение работ по 3 контрактам, начатые в 2015 году. Подготовлена ПСД газоснабжения 7 очереди. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мусоровозочная станция | Приобретение, монтаж сортировочной линии, отбор вторсырья | ООО «Заря-Сервис» | 2016 план 2016 факт | 14,000 0,000 | 4,000 0,000 | 5,000 0,000 |  | 5,000 0,000 |  | 6 0 |  |  | 11,000 0,000 |  |  | 0,220 0,000 |
|  | Итого за 2016 год |  |  | 2016 план 2016 факт | 62,900 64,795 | 7,000 1,593 | 50,900 63,202 |  | 5,000 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В2С Доумощнение сети PON МРФ «Сибирь» (перевод адресов NRFS в статус RFS1 приоритет) | Доумощнение сети PON | ПАО «Ростелеком» | 2017 план 2017 факт | 0,136 0,136 | 0,136 0,136 |  |  |  |  | Расширение /модернизация производства, расширение перечня качества оказываемых услуг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Централизованное приобретение сварочных аппаратов | Приобретение аппарата для сварки оптических волокон |  | 2017 план 2017 факт | 0,139 0,139 | 0,139 0,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В2В предоставление беспроводного доступа в Интернет и к Инф. Ресурсам посредством сети Wi-Fi для офисов ПАО Сбербанк | предоставление беспроводного доступа в Интернет и к Инф. Ресурсам посредством сети Wi-Fi для клиента |  | 2017 план 2017 факт | 0,006 0,006 | 0,006 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования GPON на 2-х узлах | Замена оборудования GPON на 2-х узлах |  | 2017 план 2017 факт | 0,991 0,991 | 0,991 0,991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение клиентов (в том числе юридических лиц) по ВОЛС в г. Колпашево | Подключение клиентов по ВОЛС в г. Колпашево (334 адреса) |  | 2017 план 2017 факт | 4,818 4,818 | 4,818 4,818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция вертодрома «Пески» | Расширение авиационно –технической базы | Томский филиал ООО «Авиапредприятие «Газпром Авиа» | 2017 план 2017 факт | 89,900 61,500 | 89,500 61,500 | 0,000 0,000 |  |  |  | Расширение авиационно - технической базы |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Газификация Колпашевского городского поселения | Газификация домовладений г. Колпашево и с. Тогур. Строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка ПСД. | Администрация Колпашевского городского поселения | 2017 план 2017 факт | 36,900 0,000 | 0,000 0,000 | 36,900 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2017 год |  |  | 2017 план 2017 факт | 178,390 67,590 | 95,590 67,590 | 82,800 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение жилых помещений, расположенных по адресам: г. Колпашево, пер. С. Лазо, д.9, кв. 44; пер. Озерный, д. 10/4, кв. 4; ул. Обская, д. 44/3, кв. 12; ул. Обская, д. 44/3, кв. 38; ул. Обская, д. 82, кв. 32; ул. Обская, д. 44/3, кв. 4; пер. Озерный, д. 10/3, кв. 5; ул. Победы, д. 87, кв. 34; ул. Обская, д. 44/3, кв. 49 |  | Начальник организационного отдела Устюгова Н.А. | 2018 факт | 6,113 | 6,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция вертодрома «Пески» | Инженерные сети, посадочная площадка для вертолета, гараж с пожарным постом\ Реконструкция здания ТО ВС | Томский филиал ООО «Авиапредприятие «Газпром Авиа» | 2018 план 2018 факт | 89,900 83,700 | 89,900 83,700 |  |  |  |  | Расширение авиационно - технической базы |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расширение /модернизация производства, расширение перечня качества оказываемых услуг. | Строительство: ВОЛС до клиента, оптической сети PON в районе малоэтажной застройки, ВОЛС для клиентов B2B\В2G | ПАО «Ростелеком» | 2018 план 2018 факт | 2,361 2,361 | 2,361 2,361 |  |  |  |  | Расширение /модернизация производства, расширение перечня качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Газификация Колпашевского городского поселения | Газификация домовладений г. Колпашево и с. Тогур. Строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка ПСД. | Администрация Колпашевского городского поселения | 2018 план 2018 факт | 27,900 19,301 | 0,000 0,00 | 27,900 19,301 |  |  |  | Протяженность построенных газораспределительных сетей низкого давления диаметром 63 мм составила 0,365 км. Подводка к жилым домам диаметром 32 мм — 0,112 км. Модульных котельных в эксплуатацию в 2018 году не вводилось. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2018 год |  |  | 2018 план 2018 факт | 120,161 86,061 | 92,261 86,061 | 27,900 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего за период 2013-2018 годы |  |  | план факт | 646,441 390,935 | 339,141 202,294 | 290,800 182,141 | 5,500 5,500 | 11,000 6,000 |  | 21 (26) 0 |  | 31,640 0 |  |  | 0,437 0 |  |

## Приложение № 3 к итоговому отчету о реализации

## Программы социально — экономического развития

## МО «Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 г.г.

Итоговый отчет об исполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития

муниципального образования "Колпашевское городское поселение" на период 2013-2018 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Развернутая структура мероприятия | Ответственный исполни тель | Срок исполнения, годы | Объем источник финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Прочие |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Направление 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Компенсация затрат работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. | ОГКУ "ЦЗН" г.Колпашево, Администрация поселения | 2013 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | За период действия программы было создано 8 рабочих мест |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,660 | 0,000 | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,269 | 0,000 | 0,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,291 | 0,276 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по направлению 1 |  | 2013 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,660 | 0,000 | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,269 | 0,000 | 0,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,291 | 0,276 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Направление 2. Развитие социальной сферы, улучшение жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание условий пожарной безопасности на территории поселения | Создание муниципального резерва материальных ресурсов для проведения работ по предотвращению и ликвидации ЧС, а так же проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности населения (далее - ГО ЧС и БН) | 2013 план | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | Наличие резерва материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации ЧС, а так же проведения спасательных и аварийно- восстановительных работ. Приобретение противопожарной продукции и другое. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,230 | 0,000 | 0,215 | 0,000 | 0,015 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,294 | 0,000 | 0,000 | 0,101 | 0,193 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,349 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,401 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,595 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,595 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,660 | 0,000 |  |  |
| 3 | Ремонт муниципального жилого фонда | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | Отдел УМХ Администрации Колпашевского городского поселения (далее — отдел УМХ) | 2013 план | 10,861 | 7,876 | 0,000 | 2,442 | 0,000 | 0,543 | За период действия программы было произведено ремонта 4 299,7 м² |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 42,099 | 18,286 | 22,350 | 1,463 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 10,400 | 7,000 | 0,000 | 2,400 | 0,500 | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 105,703 | 45,972 | 0,000 | 58,265 | 1,466 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 10,400 | 7,000 | 0,000 | 2,400 | 0,500 | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 1,374 | 0,000 | 0,000 | 0,901 | 0,473 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 2,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,133 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 1,924 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 1,866 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,700 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 1,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,490 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,700 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 2,296 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | 2,058 | 0,000 |  |  |
| До 2015 года мероприятие называлось «Ремонт жилья и переселение из ветхого и аварийного жилья», в рамках мероприятия на территории муниципального образования действовала «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт коммунальных объектов муниципальной собственности | Ремонт коммунальных объектов: 1. Водоснабжение и водоотведение: ремонт водопровода, шахтных колодцев, устройство и ремонт гидрантов, ремонт КНС, модернизация станций водоподготовки, очистных сооружений | Отдел УМХ | 2014 факт | 5,800 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 1,800 | 0,000 | Улучшение качества воды для жителей микрорайонов |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 1,052 | 0,000 | 0,000 | 0,098 | 0,954 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 2,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,354 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 2,662 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,662 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 4,452 | 0,000 | 0,000 | 4,236 | 0,216 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 2,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,928 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 3,870 | 0,000 | 0,000 | 1,253 | 2,617 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2. Теплоснабжение: ремонт теплотрасс, утепление теплотрасс, замена котла |  | 2013 план | 2,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,600 | 0,000 | Обеспечение качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности. Снижение потерь тепловой энергии. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,535 | 0,000 | 0,000 | 0,383 | 0,152 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 2,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,600 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,633 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 2,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,660 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 1,670 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 1,270 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 3,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,146 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,945 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 3,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,460 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 3,501 | 0,000 | 0,000 | 1,824 | 1,677 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 3,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,806 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 2,424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,424 | 0,000 |  |  |
|  |  | 3. Электроснабжение: замена ЛЭП, строительство |  | 2013 план | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | Строительство ЛЭП для новых застраивающихся территорий. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,440 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,484 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,532 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,586 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,586 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,000 |  |  |
| 5 | Организация проведения ежегодного мониторинга и визуального наблюдения зоны обрушения р. Обь и р. Кеть | Предоставление безвозмездных субсидий гражданам, проживающим в опасной береговой зоне р. Обь и р. Кеть, для приобретения жилых помещений | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 2013 план | 2,850 | 0,000 | 2,800 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | Количество домов, расселенных из опасной береговой оползневой зоны в год, 14 ед. - всего за период реализации Программы |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 1,460 | 0,000 | 1,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 3,550 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 4,250 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 3,265 | 0,000 | 3,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 4,950 | 0,000 | 4,900 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 4,925 | 0,000 | 4,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 5,650 | 0,000 | 5,600 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 6,350 | 0,000 | 6,300 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 3,374 | 0,000 | 3,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.1. |  | 2013 план | 19,011 | 7,876 | 2,800 | 2,442 | 5,350 | 0,543 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 52,471 | 18,286 | 28,996 | 1,846 | 3,343 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 19,300 | 7,000 | 3,500 | 2,400 | 5,900 | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 112,430 | 45,972 | 0,000 | 62,366 | 4,092 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 20,300 | 7,000 | 4,200 | 2,400 | 6,200 | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 7,710 | 0,000 | 3,265 | 1,399 | 3,046 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 13,513 | 0,000 | 4,900 | 0,000 | 8,613 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 10,814 | 0,000 | 4,983 | 0,000 | 5,831 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 14,404 | 0,000 | 5,600 | 0,000 | 8,804 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 10,038 | 0,000 | 0,000 | 6,060 | 3,978 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 15,870 | 0,000 | 6,300 | 0,000 | 9,570 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 12,709 | 0,000 | 3,374 | 1,491 | 7,844 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание и ремонт дорог | 1. Содержание дорог 2. Текущий ремонт дорог | Отдел УМХ | 2013 план | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнено ямочного ремонта струйно-эмульсионным способом 6 971,8 м². |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 23,069 | 0,000 | 13,588 | 3,797 | 5,684 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 22,740 | 0,000 | 0,000 | 11,418 | 11,322 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 24,442 | 0,000 | 0,685 | 16,000 | 7,757 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 76,249 | 0,000 | 44,160 | 16,203 | 15,886 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 75,027 | 0,000 | 44,160 | 16,390 | 14,477 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 35,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 82,106 | 0,000 | 38,696 | 24,729 | 18,681 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 36,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 68,232 | 0,000 | 35,632 | 12,423 | 20,177 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Региональная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» | Капитальный ремонт фильтров на станции обезжелезивания (г. Колпашево, с. Тогур). Ремонт теплотрасс (г. Колпашево, с. Тогур). Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей. Проект реконструкции и строительства водопроводных сетей и объектов с. Тогур. Реконструкция инженерных сетей мкр. Звезда, мкр. Победа. | Отдел УМХ, отдел градостроительства и землеустройства (далее — отдел Г и З) | 2013 план | 8,068 | 3,895 | 2,588 | 0,000 | 1,585 | 0,000 | Количество построенных объектов. Улучшение качества воды для жителей микрорайона. Приобретена котельная «Металлист», произведен капитальный ремонт инженерных сетей теплотрассы, были приобретены водопроводные сети. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 5,411 | 3,897 | 1,357 | 0,000 | 0,157 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 16,456 | 0,000 | 5,000 | 1,456 | 5,000 | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 17,360 | 0,000 | 12,910 | 4,450 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 20,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 10,000 | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 43,916 | 0,000 | 6,631 | 37,000 | 0,285 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 4,734 | 0,000 | 0,000 | 4,734 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Приоритет «Повышение активности населения в сфере управления жилищным фондом» — исключен из программы в 2016 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Снижение потерь энергоресурсов | Реализация мероприятий в рамках комплексной программы "Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры". Реконструкция инженерных сетей от котельной Звезда, Победа в г. Колпашево | Отдел УМХ | 2014 план | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | Замена трубопроводов: -теплотрасс на новые, в полиуретановом исполнении, не менее 200 м; -водопроводные трубы в полиэтиленовом исполнении, не менее 200 м. |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 6,237 | 0,000 | 3,597 | 2,100 | 0,540 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 5,330 | 0,000 | 2,770 | 2,100 | 0,460 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 4,477 | 0,000 | 2,461 | 0,000 | 2,016 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 2,100 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 9 | Газификация | 1. Строительство сетей газоснабжения на территории поселения. 2. Строительство газовых котельных. | Отдел Г и З | 2013 план | 54,900 | 9,000 | 36,000 | 0,450 | 0,450 | 9,000 | Протяженность построенных сетей газоснабжения в год, 178 км. Подключено 3 425 домовладений к газу. Произведен пуск газовой котельной «Урожай» |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 68,281 | 0,000 | 56,381 | 5,500 | 0,000 | 6,400 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 45,900 | 9,000 | 27,000 | 0,450 | 0,450 | 9,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 30,910 | 0,000 | 5,130 | 0,000 | 4,770 | 21,010 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 45,900 | 9,000 | 27,000 | 0,450 | 0,450 | 9,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 27,857 | 0,000 | 23,424 | 4,433 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 56,400 | 0,000 | 39,100 | 2,800 | 0,500 | 14,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 63,202 | 0,000 | 60,042 | 3,160 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 90,400 | 0,000 | 61,600 | 14,300 | 0,500 | 14,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 96,600 | 68,700 | 12,900 | 0,500 | 0,500 | 14,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 19,301 | 0,000 | 11,770 | 7,531 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.3. |  | 2013 план | 64,068 | 12,895 | 38,588 | 1,550 | 2,035 | 9,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 69,381 | 0,000 | 56,381 | 6,600 | 0,000 | 6,400 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 47,100 | 9,000 | 27,000 | 1,650 | 0,450 | 9,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 42,558 | 3,897 | 10,084 | 2,100 | 5,467 | 21,010 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 47,100 | 9,000 | 27,000 | 1,650 | 0,450 | 9,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 33,187 | 0,000 | 26,194 | 6,533 | 0,460 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 74,056 | 0,000 | 44,100 | 5,456 | 5,500 | 19,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 85,039 | 0,000 | 75,413 | 7,610 | 2,016 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 111,600 | 0,000 | 66,600 | 15,500 | 10,500 | 19,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 46,016 | 0,000 | 6,631 | 39,100 | 0,285 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 97,900 | 68,700 | 12,900 | 1,800 | 0,500 | 14,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 24,035 | 0,000 | 11,770 | 12,265 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Приоритет «Повышение активности населения в сфере управления жилищным фондом» — исключен из программы в 2016 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.4. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшения качества окружающей среды поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпашевского городского поселения на 2012-2020 годы» | Отдел УМХ | 2013 план | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие. Замена голого провода СИП 2х16 ежегодно. Устройство дополнительного уличного освещения ул. Селекционная «Телецентр»,ул. Шевченко. Были устроены новые линии уличного освещения общей протяженностью 3 700 метров. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 1,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,536 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,607 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,607 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 2,645 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,645 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,888 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,888 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 2,229 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,229 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 3,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,230 | 0,000 |  |  |
|  |  | Очистка города, купирование и уборка аварийных деревьев. Ликвидация несанкционированных свалок. |  | 2013 план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 | Производилось удаление аварийных деревьев - 346 шт., разбиты цветники, клумбы, ликвидировано 46 несанкционированных свалок мусора. Установлены новые мусорные контейнеры, производилась обработка от клещей, ремонт детских площадок и другое. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 2,567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,567 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 2,284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,284 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 1,589 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 1,289 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 2,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,116 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 2,989 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 1,429 | 0,000 |  |  |
|  |  | Освобождение самовольно занятых земельных участков на территории Колпашевского городского поселения от самовольных построек (мероприятие включено в программу с 2016 года) | Отдел Г и З | 2013 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Освобождены от самовольного занятия 21 земельный участок (по предписаниям) |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,185 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.4. |  | 2013 план | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,100 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 4,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,103 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,100 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 2,807 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,807 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,100 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 4,929 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 3,929 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 3,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,285 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 2,477 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 2,177 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 3,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,300 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 4,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,345 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 3,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,400 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 6,219 | 0,000 | 0,000 | 1,560 | 4,659 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.5. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры (с 2016 года изменились наименования мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры | 1. Обеспечение деятельности учреждений в области культуры. 2. Проведение культурно-массовых мероприятий. | Гл. специалист по вопросам молодежной политики и спорта, МБУ "ЦКД", МБУ «Библиотека» | 2013 план | 2,126 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,126 | 0,000 | 1. Количество клубных формирований МБУ «ЦКД» - 27 ед.; 2. Численность членов клубных формирований МБУ «ЦКД» - 499 чел., что на 78 ед. меньше численности 2013 года; 3. Количество пользователей библиотек -11 411 человек, что составило 99,6% от численности 2013 года. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 4,709 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 0,183 | 0,526 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 2,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,386 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 2,581 | 0,000 | 0,162 | 1,341 | 0,504 | 0,574 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 2,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,296 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 4,972 | 0,000 | 0,040 | 4,436 | 0,496 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 34,749 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,749 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 35,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,242 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 36,486 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,486 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 36,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,558 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 38,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,310 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 38,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,285 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 план | 37,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,437 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 50,738 | 0,000 | 15,862 | 0,000 | 34,876 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 40,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,568 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 59,304 | 0,000 | 23,402 | 0,176 | 32,997 | 2,729 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 43,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,001 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 23,550 | 0,000 | 0,010 | 10,036 | 13,504 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,661 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,539 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,694 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,538 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,728 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,495 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.5. |  | 2013 план | 39,563 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 38,563 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 55,447 | 0,000 | 16,862 | 3,000 | 35,059 | 0,526 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 42,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,954 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 61,885 | 0,000 | 23,564 | 1,517 | 33,501 | 3,303 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 45,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45,297 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 28,522 | 0,000 | 0,050 | 14,472 | 14,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 35,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,410 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 35,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,781 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 37,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,180 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 37,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,096 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 39,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,038 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 38,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,780 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.6. Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества (с 2016 года изменились наименования мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества | 1. Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики. | Гл. специалист по вопросам молодежной политики и спорта, МКУ «ГМЦ» | 2013 план | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,210 | 0,000 | 1. За 2018 год количество клубных формирований составило 4 ед.; 2. Численность членов клубных формирований составила 125 чел за 2018 год, уменьшение на 45 чел. по сравнению с 2013 годом. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,247 | 0,000 | 0,187 | 0,050 | 0,010 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,306 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,851 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,851 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,306 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 3,097 | 0,000 | 2,564 | 0,000 | 0,533 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 4,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,855 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 5,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,114 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 5,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,097 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 6,816 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 6,644 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 5,351 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,351 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 7,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,980 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2. Проведение мероприятий различной направленности для молодежи. |  | 2013 план | 4,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,447 | 0,000 | За 2018 год численность жителей, участвующих в мероприятиях для молодежи составила 837 чел.; количество мероприятий, 439 ед. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 5,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,245 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 4,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,714 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 4,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,997 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 6,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,798 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,153 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,262 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,275 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,417 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.6. |  | 2013 план | 4,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,657 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 5,492 | 0,000 | 0,187 | 0,050 | 5,255 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 5,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,020 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,966 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 5,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,303 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 9,895 | 0,000 | 2,564 | 0,000 | 7,331 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 5,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,105 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 5,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,267 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 5,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,359 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 7,076 | 0,000 | 0,172 | 0,000 | 6,904 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 5,626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,626 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 8,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,397 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.7. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта | 1. Содержание, ремонт спортивных объектов. Стадионы: г. Колпашево, ул. Кирова, 41; с. Тогур, ул. Ленина, 12/1; г. Колпашево, ул. Гоголя, 87/3; НГСС, ул. Науки, 7/4; с. Тогур, ул. Ленина, 1. | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ «ГМЦ» | 2013 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество объектов, приведенных в нормативное состояние, 8 ед. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 1,424 | 0,000 | 1,040 | 0,204 | 0,180 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 2,378 | 0,000 | 2,023 | 0,000 | 0,355 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 1,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,258 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 1,182 | 0,000 | 0,158 | 0,020 | 1,004 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 1,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,320 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 4,833 | 0,000 | 2,710 | 0,000 | 2,123 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 1,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,386 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2. Проведение спортивных мероприятий. |  | 2013 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1. Количество проведенных мероприятий, 15 ед. 2. Количество участников мероприятий, 3097 чел. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий МБУ «ГМЦ», 294 ед. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 2,029 | 0,000 | 1,444 | 0,000 | 0,585 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,389 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,389 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 1,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,211 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 1,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,271 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 1,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,516 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 1,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,334 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 1,637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,637 | 0,000 |  |  |
|  |  | 3. Обеспечение выездов сборных команд на соревнования различных уровней (мероприятие включено в программу с 2016 года) |  | 2013 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество выездов сборных команд на соревнования, 46 ед. за период 2016-2018 г.г. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,485 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,269 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,509 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,534 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,534 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,315 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.7. |  | 2013 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 3,453 | 0,000 | 2,484 | 0,204 | 0,765 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 2,767 | 0,000 | 2,023 | 0,000 | 0,744 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 2,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,954 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 2,701 | 0,000 | 0,158 | 0,020 | 2,523 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,100 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 6,609 | 0,000 | 2,710 | 0,000 | 3,899 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 3,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,254 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 2,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,072 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.8. Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность | Организация, проведение, вовлечение населения к участию в конкурсах социальной направленности различного уровня | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ «ГМЦ» | 2013 план | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  | Мероприятие не реализовывалось с 2016 года |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,018 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,807 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,807 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по направлению 2 |  | 2013 план | 158,517 | 24,666 | 63,976 | 4,992 | 55,340 | 9,543 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 213,464 | 18,286 | 118,498 | 15,527 | 54,227 | 6,926 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 137,524 | 16,000 | 50,500 | 4,050 | 57,474 | 9,500 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 246,203 | 49,869 | 35,671 | 77,401 | 58,949 | 24,313 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 141,150 | 16,000 | 51,200 | 4,050 | 60,400 | 9,500 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 109,492 | 0,000 | 33,758 | 38,404 | 37,330 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 210,622 | 0,000 | 93,160 | 21,659 | 76,803 | 19,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 217,106 | 0,000 | 124,714 | 24,320 | 68,072 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 210,443 | 0,000 | 92,200 | 15,500 | 83,743 | 19,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 193,286 | 0,000 | 48,209 | 69,889 | 75,188 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 201,138 | 68,700 | 39,200 | 1,800 | 77,438 | 14,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 160,444 | 0,000 | 50,776 | 27,739 | 81,929 | 0,000 |  |  |
| Направление 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Создание условий для увеличения дохода бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Создание условий для увеличения доходов бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирования | 1. Подготовка целевых программ: - по ремонту жилья и переселению из ветхого и аварийного жилья; - модернизация объектов культуры, спорта и молодежной политики. 2. Своевременная подготовка проектно-сметной документации для реконструкции объектов. | Структурные подразделения поселения | 2013 план | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | Подготовлена проектно-сметная документация газоснабжения 7 очереди, на реконструкцию спортивного стадиона в с. Тогур (строительство теплой раздевалки), на реконструкцию трех КНС, на реконструкцию станции обезжелезивания и др. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,685 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 1,543 | 0,000 | 1,543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,000 |  |  |
| Направление 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | 1. Проведение комплекса землеустроительных работ по межеванию земельных участков для продажи права на заключение договоров аренды | МКУ "Имущество" | 2013 план | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, 30 ед. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,347 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,347 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,074 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2. Проведение работы по независимой оценке муниципального имущества и земельных участков |  | 2013 план | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,850 | 0,000 | 2. Количество объектов муниципального имущества и земельных участков, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы — 1 447 ед. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,192 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,192 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,211 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,950 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,383 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,234 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,246 | 0,000 |  |  |
|  |  | 3. Обеспечение максимальной передачи временно неиспользованного имущества в аренду |  | 2013 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | За последние несколько лет выросли расходы по содержанию временно неиспользуемого имущества. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,138 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,097 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 3.2. |  | 2013 план | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,285 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,287 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,287 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,337 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,780 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,452 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 1,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,450 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,303 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,483 | 0,000 |  |  |
| Направление 3.3. Повышение качества кадрового потенциала муниципальных служащих (с 2016 года изменено наименование направления и уменьшено количество мероприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 1. Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения | Организационный отдел | 2013 план | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | Доля муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки повышения квалификации за период 2013-2018 г.г. — 87,0% |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2. Обеспечение внедрения и развития механизма противодействия коррупции, выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |  | 2013 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2. На официальном Интернет-сайте МО "Колпашевское городское поселение" создан раздел "Обращения граждан", в котором есть подраздел "Вопрос-ответ", позволяющий гражданам сообщать о фактах коррупции. За период действия программы таких сообщений не поступало. |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 3.3. |  | 2013 план | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,000 |  |  |
| Направление 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления | Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг | Организационный отдел | 2013 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Доля муниципальных услуг, информация о которых предоставляется в электронном виде, 100% |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по направлению 3 |  | 2013 план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 2,100 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 0,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,970 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 1,502 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 1,387 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 2,044 | 0,000 | 1,543 | 0,000 | 0,501 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 2,630 | 0,000 | 0,000 | 0,130 | 2,500 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 0,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,873 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 2,845 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 2,700 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,522 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 3,010 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | 2,850 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 0,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,386 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 3,290 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 3,100 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 0,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,598 | 0,000 |  |  |
|  |  | Всего по программе |  | 2013 план | 161,087 | 24,666 | 64,346 | 5,092 | 57,440 | 9,543 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 факт | 215,094 | 18,286 | 119,158 | 15,527 | 55,197 | 6,926 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 139,396 | 16,000 | 50,870 | 4,165 | 58,861 | 9,500 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 248,516 | 49,869 | 37,483 | 77,401 | 59,450 | 24,313 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 план | 144,150 | 16,000 | 51,570 | 4,180 | 62,900 | 9,500 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 факт | 110,656 | 0,276 | 33,773 | 38,404 | 38,203 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 план | 213,837 | 0,000 | 93,530 | 21,804 | 79,503 | 19,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 217,631 | 0,000 | 124,714 | 24,323 | 68,594 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 план | 213,823 | 0,000 | 92,570 | 15,660 | 86,593 | 19,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 факт | 193,672 | 0,000 | 48,209 | 69,889 | 75,574 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 204,798 | 68,700 | 39,570 | 1,990 | 80,538 | 14,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 факт | 161,043 | 0,000 | 50,776 | 27,740 | 82,527 | 0,000 |  |  |

Приложение № 4 к итоговому отчету о реализации

## Программы социально — экономического развития

## МО «Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 г.г.

от __________. 2019 № ______

Показатели мониторинга и оценки результатов выполнения Программы социально-экономического развития на 2013-2018 годы

(контрольные индикаторы)

по итогам работы за 2013-2018 годы

| № п/п | Индикаторы достижения цели | Источник информации | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2017 (факт) | 2018 (факт) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Приоритет 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата территории и привлечение инвестиций в экономику поселения, в том числе за счёт использования природно-ресурсного потенциала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.а | Количество реализованных инвестиционных проектов на территории поселения, ежегодно, ед. | Данные финансово-экономического отдела Администрации Колпашевского городского поселения (далее - ФЭО) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Достигнут |
| 1.1.б | Число созданных новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, ежегодно, ед. | Данные ФЭО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не достигнут |
| 1.1.в | Увеличение объемов производства продукции из местного сырья, ежегодно, % | Данные ФЭО | 7,9 | -19 | -21,7 | -3 | * | * | Не достигнут (информация с 2017 года отсутствует) |
| Задача 1.2. Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.а | Рост числа субъектов малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели, малые предприятия), ежегодно, ед. | Статистика | -153 | 78 | -116 | * | * | * | Не достигнут (информация с 2016 года отсутствует) |
| 1.2.б | Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве (ИП, работники МП и ИП) в численности экономически активного населения поселения, ежегодно, % | Расчетный | -6,5 | -9,0 | 0 | 0 | * | * | Не достигнут (информация с 2017 года отсутствует) |
| 1.2.в | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям, ежегодно,% |  | -9,4 | -9,9 | -6,2 | * | * | * | Не достигнут (информация с 2016 года отсутствует) |
|  | Итого достигнуто индикаторов |  | Из 6 контрольных индикаторов достигли 1 (16,7%) |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.а | Количество домов поселения, расселенных из опасной береговой оползневой зоны в год, ед. | Отчет ведущего специалиста по вопросам ГО ЧС и БН Администрации Колпашевского городского поселения | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | Достигнут |
| Задача 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.а | Проведение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог Колпашевского городского поселения, м² | Отчет отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения | 1 300 | 1 600 | 1 772 | 1 729,5 | 1 590,0 | 291,2 | Достигнут |
| Задача 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.а | Доля использования газа в общем объёме топлива для теплоснабжения потребителей к 2018 году, % | Статистика | 90 | 90 | 90 | * | * | * | Достигнут в 2015 году, далее информация отсутствует |
| Задача 2.4. Повышение активности населения в сфере управления жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.а | Снижение количества обращений граждан ежегодно, ед. | Отчет организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения | 351 | 319 | 106 | 135 | 164 | 146 | Достигнут |
| Задача 2.5. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.а | Снижение количества обращений граждан в год, ед. | Отчет организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения | 114 | 97 | 98 | 138 | 96 | 123 | Не достигнут |
| Задача 2.6. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг предоставляемых в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.а | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ЦКД», ежегодно, чел. | Отчеты учреждений | 577 | 586 | 522 | 494 | 499 | 499 | Не достигнут |
| 2.6.б | Число жителей, пользующихся услугами библиотеки, ежегодно, тыс.чел. |  | 11,461 | 11,462 | 14,076 | 11,653 | 11,405 | 11,411 | Не достигнут |
| 2.6.в | Количество пользователей сайта МБУ «Библиотека», количество посещений |  | 24 453 | 19 404 | 24 821 | 26 743 | 32 960 | 36 592 | Достигнут |
| 2.6.г | Объем охвата населения библиотечным обслуживанием, ежегодно, % | Статистика, отчет учреждения | 37,3 | 37,3 | 46,3 | 38,3 | 37,4 | 37,6 | Не достигнут |
| 2.6.д | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно МБУ «ЦКД»,% | Информация МБУ «ЦКД» | 11 | 11 | 0 | 8,2 | 25,0 | 17,1 | Не достигнут |
| 2.6.е | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно МБУ «Библиотека», % | Информация МБУ «Библиотека» | 33,3 | 50 | 22,0 | 33,3 | 19,2 | 18,4 | Достигнут |
| Задача 2.7. Создание условий для самореализации молодёжи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.а | Количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма, ежегодно, чел. | Информационные справки по результатам проведения мероприятий | 4 357 | 4 781 | 3 000 | 2 415 | 2 500 | 2 178 | Не достигнут |
| 2.7.б | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно, % | Получение сертификатов, удостоверений | 36,4 | 26,7 | 0 | 18,7 | 16,7 | 7,7 | Не достигнут |
| 2.7.в | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МКУ «ГМЦ», ежегодно, чел. | Отчет специалиста по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Колпашевского городского поселения | 170 | 170 | 642 | 542 | 715 | 125 | Не достигнут |
| Задача 2.8. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.а | Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом по месту жительства с инструкторами по физической культуре - в 2018 году, чел. | Отчет специалиста по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Колпашевского городского поселения | 27,9 | 37,5 | 1,7 | 2,5 | 2,4 | 4,0 | Не достигнут |
|  | Итого достигнуто индикаторов |  | Из 15 контрольных индикаторов достигнуто 6 (40%) |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Создание условий для увеличения доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» посредством активизации использования механизмов программно-целевого планирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.а | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках адресных инвестиционных программ, млн. руб. | Отчет об исполнении бюджета за отчетный год | 40,6 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 6,11 | Достигнут |
| 3.1.б | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках целевых программ, млн. руб. | Отчет об исполнении консолидиррованного бюджета | 74,9 | 45,972 | 62,145 | 119,5 | 25,77 | 76,82 | Достигнут |
| Задача 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.а | Ежегодное увеличение объёма поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков к предыдущему году, % | Отчет МКУ «Имущество» | 31 | -22 | 40 | -0,1 | 8,25 | -33,14 | Не достигнут |
| 3.2.б | Ежегодное снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества к предыдущему году, % | Отчет МКУ «Имущество» | 0 | -9,5 | 40 | -8 | 5 | 21 | Не достигнут |
| Задача 3.3. Повышение качества кадрового потенциала исполнительных органов, формирование эффективной системы работы с кадровым резервом органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.а | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку к 2018 году, % | Отчет организационного отдела | 0 | 12 | 28,6 | 65,2 | 70,2 | 87,0 | Не достигнут |
| Задача 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.а | Доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы, % | Отчет организационного отдела | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Достигнут |
|  | Итого достигнуто индикаторов |  | Из 6 контрольных индикаторов достигнуто 3 (50%) |  |  |  |  |  |  |
| Из 27 контрольных индикаторов достигнуто 10 индикаторов (37,0%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |