Отчёт

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования

«Колпашевское городское поселение» до 2025 года за 2020 год

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городского поселение» до 2025 года утверждена решением Совета  Колпашевского городского поселения от 30.11.2018 № 35 (далее – Стратегия).

В целях реализации Стратегии постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 24.12.2018 № 1036 утверждён план мероприятий по реализации Стратегии (далее – план мероприятий).

Настоящий отчёт сформирован в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 30.05.2018 № 317.

Характеристика социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2020 год подготовлена на основе данных органов статистики, информации, полученной от предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Колпашевского городского поселения, а также с учетом социально — экономических процессов (при этом, отметим, что данные представленные статистикой в основной своей части по Колпашевскому району — и сделаны соответствующие отметки по тексту, так как учет данных по Колпашевскому городскому поселению статистика не ведет).

1. Краткая характеристика социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2020 год

Демография

По данным Томскстата численность постоянного населения в Колпашевском городском поселении на 01.01.2021 года составила 29 488 человек. В 2020 году наблюдается сокращение численности постоянного населения Колпашевского городского поселения на 438 человек по сравнению с 2019 годом.

Отметим, что за период 2020 года миграционный поток по г. Колпашево сложился отрицательный, так как число выбывших (558 человек) превысило число прибывших (367 человек) на 191 человека. Кроме того, число умерших (376 человек) превысило число родившихся (237 человек) на 139 человек (по данным отдела Статистики по городу Колпашево).

Рынок труда и заработная плата

Полномочия в области содействия занятости населения в Колпашевском городском поселении осуществляет ОГКУ «Центр занятости населения г. Колпашево», который  проводит мероприятия, направленные на оказание содействия гражданам в поисках работы и снижение уровня безработицы в районе, в том числе и в Колпашевском городском поселении: привлечение безработных граждан на выполнение общественных работ, временное трудоустройство граждан, организация опережающего обучения и повышения квалификации работников, содействие самозанятости граждан, проведение ярмарок вакансий, и другие.

Основные показатели, характеризующие регистрируемый рынок труда в Колпашевском городском поселении, представлены в таблице 1.

# Таблица 1. Показатели рынка труда (по данным центра занятости населения города Колпашево)

| Показатели | Ед. изм. | На 01.01.2020 | На 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень регистрируемой безработицы по Колпашевскому району | % | 2,7 | 7,57 |
| Численность официально зарегистрированных безработных (данные представлены по Колпашевскому району) | человек | 1 672 | 606 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда (численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) по Колпашевскому району | человек на 1 вакансию | 2,8 | 13,2 |

Уровень регистрируемой безработицы (по Колпашевскому району) увеличился за 2020 год в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом и составил 7,57%, а численность официально зарегистрированных безработных (по Колпашевскому району) за 2020 год увеличилась в 2,7 раза и составила 1 672 человека. В 2020 году коэффициент напряжённости на рынке труда (численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) представлен по Колпашевскому району составил — 13,2 человека на 1 вакансию. Такой высокий коэффициент напряженности обусловлен тем, что количество граждан, обратившихся в центр занятости населения в 2020 году, существенно возросло, а количество вакансий, поступивших в центр занятости — снизилось.

По итогам 2020 года среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям по Колпашевскому району, увеличилась на 34 человека и составила 5  899 человек, что выше значения показателя 2019 года на 0,6% (в 2019 году –   5 865 человек).

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в целом по Колпашевскому району (с учетом работников списочного состава без внешних совместителей) в 2020 году составила 51 743,2 рубля, темп роста к уровню 2019 года – 108,4%.

Экономика

Структура экономики Колпашевского района, в том числе Колпашевского городского поселения, представлена широким спектром видов экономической деятельности. Имеются предприятия пищевой промышленности, металлообработки, энергетики, транспорта и связи, строительства, лесозаготовки и лесопереработки, торговли и другие. Среди предприятий основную долю оборота дают торговля оптовая и розничная, транспорт, промышленность и деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.

По состоянию на 01.01.2021 в Колпашевском районе учтено Томскстатом 955 субъектов хозяйственной деятельности, из них: 693 индивидуальных предпринимателя и 262 малых и средних предприятия. За 2020 год наибольшее снижение числа организации, осуществляющих деятельность на территории Колпашевского района составили: по виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» произошло снижение числа организаций по сравнению с 2019 годом на 25%, по виду деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - снижение на 21,6%, по виду деятельности «Деятельность финансовая и страховая» - снижение на 20%, по виду деятельности «Транспортировка и хранение» - снижение на 13,3%.

Основные показатели экономического развития Колпашевского района (по крупным, средним и малым предприятиям и организациям, представившим сведения в органы государственной статистики) представлены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели экономического развития Колпашевского района (по крупным, средним и малым предприятиям и организациям, представившим сведения в органы государственной статистики)

| Показатели | 2020 год | 2019 год | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот организаций, тыс. рублей | 4 654 650,7 | 3 925 791,2 | 118,6 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, тыс. рублей | 298 932,0 | 346 206,0 | 86,3 |
| Объём платных услуг, оказанных населению, тыс. рублей | 317 409,1 | 421 199,5 | 75,4 |
| Инвестиции в основной капитал, тыс. рублей | 843 985,0 | 327 611,0 | в 2,6 раза |

Жилищное строительство

В 2020 году в Колпашевском районе введено в действие 74 жилых дома общей площадью   8 175 кв.м., что на 23,3% больше, чем за 2019 год. Из них, по Колпашевскому городскому поселению введено жилья общей площадью 4 593,1 кв.м. (индивидуальной застройки).

Транспорт

Объем перевозок грузов автомобилями крупных и средних предприятий по Колпашевскому району в январе-декабре 2020 года составил 95,2 тысячи тонн грузов, что на 31,8% больше, чем за соответствующий период 2019 года, грузооборот — 6,59 млн. тонно-километров, что на 23,5% меньше, чем в январе-декабре 2019 года.

Объем перевезенных пассажиров по Колпашевскому району за 2020 год составил 328,1 тыс. человек, что составило 65,6%  от перевезенных пассажиров за 2019 год.

2. Информация о достигнутых за отчётный период значениях показателей достижения целей и задач социально-экономического развития

Колпашевского городского поселения

План мероприятий предусматривает контрольные индикаторы (показатели достижения стратегической цели, целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» с определением плановых значений ежегодно на период с 2019 по 2025 годы.

В приложении №1 к Отчёту приведена информация о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года за 2020 год.

Для контроля реализации Стратегии Планом предусмотрено:

- 3 контрольных индикаторов выполнения стратегической цели, из которых 2 выполнены менее чем на 100% и один — 0%;

- 1 контрольный индикатор реализации цели, который достигнут на 100%;

- 33 контрольных индикатора реализации задач, из которых достигнуты плановые значения (на 100% и более) по 23-м индикаторам.

Средний процент выполнения показателей за 2020 год составил:

- по стратегической цели — 64,0%;

- по 15-ти задачам – 181,1%.

Информация о степени выполнения целей и задач приведена в приложении № 2.

На реализацию комплекса мероприятий в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение», включенных в План по реализации Стратегии, в 2020 году было направлено 163 371,428 тыс. рублей, исполнение составило 97,6% к объёмам финансирования, указанным в редакциях программ по состоянию на 01.01.2021 года.

Капитальные расходы составили 39 996,886 тыс. рублей или 24,5% от общего объёма финансирования, а текущие расходы – 123 374,542 тыс. рублей или 75,5%.

Информация о финансировании мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года в 2020 году представлена в приложении №3 к отчёту.

Справочно: в таблице 3 представлена сводная информация о реализации Плана мероприятий за отчетный 2020 год и период с начала реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года.

# Таблица 3. Сводная информация о реализации Плана мероприятий за отчетный 2020 год и период с начала реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года

| Показатель |  | Год реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год |
| Финансирование, план, тыс. рублей |  | 140 075,193 | 163 371,428 |
| Финансирование, факт, тыс. рублей |  | 140 068,893 | 159 339,248 |
| % исполнения |  | 100% | 97,6% |
| Средний % выполнения показателей Стратегии | по Стратегической цели | 143,9% | 64,0% |
|  | По задачам | 179,5% | 181,1% |
| Количество показателей достижения целей и задач (контрольных индикаторов) на 100% и более, ед. |  | 25 | 24 |

3. Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение, утвержденным постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 17 февраля 2014 года № 74 финансово-экономическим отделом была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год, результаты которой приведены в приложении №4.

Заключение

Проведенный анализ реализации Плана мероприятий за 2020 год показывает, что реализация намеченных мероприятий и, как следствие, достижение поставленных задач осуществляется достаточно эффективно.

В основном, показатели имеют положительную динамику и направлены на достижение значений, утверждённых к концу реализации Стратегии в 2025 году.

При этом по результатам проведенного анализа требуется корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии.

Рекомендуется ответственным исполнителям представить в финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения предложения для корректировки плана в связи с:

- внесением изменений в перечень мероприятий, в том числе дополнением ведомственных целевых программ;

- необходимостью дополнения перечня показателей (контрольных индикаторов) в случае невозможности проведения мониторинга по показателю, утвержденному в Стратегии;

- необходимостью корректировки значений показателей достижения целей и задач социально-экономического развития (контрольных индикаторов) в случаях изменения методики расчёта показателя либо неверного расчёта значения показателя на момент разработки Стратегии, а также в соответствии с  одобренным среднесрочным прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и показателями по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчётный год.

- с изменением ответственных исполнителей за достижение показателей целей и задач Стратегии.

Корректировка Плана мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 30 мая 2018 года № 317 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на долгосрочный период и  подготовки ежегодного отчёта о ходе его исполнения.

И.о. начальника финансово-экономического отдела                                             Г.В.Комарова

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целей, задач и мероприятий (в том числе муниципальных программ и ведомственных целевых программ) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Контрольные индикаторы / Показатели оценки выполнения мероприятий |  |  |  |  |  | Объём и источники финансирования на 2020 год, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование показателя, единицы измерения | Значение показателя в 2020 году |  | % исполнения | Краткое описание хода выполнения мероприятия / Пояснение причин отклонения фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры. | Источник информации | По видам затрат | Предусмотренный** | Фактически осуществлённый, по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | РБ | БП | Внебюджетные средства |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Стратегическая цель -обеспечить высокое качество жизни в Колпашевском городском поселении | Финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения (далее — ФЭО) | Численность постоянного населения Колпашевского городского поселения (на конец года), тыс. человек | 30,06 | 29,488 | 98,1 | Численность населения Колпашевского городского поселения за 2020 год сократилась на 438 человек (за 2019 год численность населения составляла 29,926 тыс. человек). | Томскстат | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Коэффициент напряженности на рынке труда (количество зарегистрированных безработных граждан, в расчете на 1 вакантное место), человек на 1 вакансию | 1,3 | 13,2 | 0,0 | Данные представлены по Колпашевскому району. По итогам 2020 года фактический показатель превысил запланированный. Это обусловлено тем, что количество граждан, обратившихся в центр занятости населения в 2020 году существенно возросло, а количество вакансий снизилось. Увеличение произошло более чем в 10 раз. | Центр занятости населения |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения, млн. руб. | 85,3 | 80,2 | 94,0 | Произошло снижение поступлений доходов в бюджет поселения в связи с введением в 2020 году ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (по заявлениям оранизаций и предприятий по отсрочке платежей в бюджет на 2021 год) | ФЭО |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского городского поселения, накопление человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского городского поселения | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности населения | Количество зарегистрированных преступлений, единиц | 795 | 588 | 74,0 | Плановый показатель достигнут. Количество зарегистрированных преступлений фактически меньше плановых значений. | Отчет ведущего специалиста по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности населения | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 795 | 588 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 795 | 588 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП, на водных объектах, иных аварийных ситуациях, человек | 15 | 8 | 100,0 | Плановый показатель достигнут. Количество погибших фактически меньше плановых значений. |  | Всего | 637,700 | 637,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 637,700 | 0,000 |
|  |  |  |  | 15 | 8 | 100,0 |  |  | Текущие | 637,700 | 637,700 |  |  |  | 637,700 |  |
|  |  |  |  | 15 | 8 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2. Улучшение жилищных условий для проживания нанимателей муниципальных жилых помещений | Отдел управления муниципальным хозяйством (далее - УМХ) | Доля отремонтированного муниципального жилого фонда в общем количестве объектов муниципального жилого фонда, % | 1,2 | 1,2 | 100,0 | Плановый показатель достигнут | Отчет УМХ | Всего | 1 250,800 | 1 250,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 250,800 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 100,0 |  |  | Текущие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 100,0 |  |  | Капитальные | 1 250,800 | 1 250,800 |  |  |  | 1 250,800 |  |
| 1.3 | Задача 1.3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском городском поселении | МБУ «Центр культуры и досуга» (далее — МБУ «ЦКД»), МБУ «Библиотека» (далее - МБУ «Библиотека») | Численность пользователей библиотеками Колпашевского городского поселения, человек | 13 460 | 10 650 | 79,1 | В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, посещать библиотеки очно, в течение некоторого времени не представлялось возможным | Отчет МБУ «Библиотека» | Всего | 15 708,300 | 15 708,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 708,300 | 0,000 |
|  |  |  |  | 13 460 | 10 650 | 79,1 |  |  | Текущие | 15 708,300 | 15 708,300 |  |  |  | 15 708,300 |  |
|  |  |  |  | 13 460 | 10 650 | 79,1 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского городского поселения, единиц на 1 жителя | 1,12 | 1,8 | 160,7 | В связи с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции,многие мероприятия не были реализованы | Отчет МБУ «ЦКД» | Всего | 23 650,000 | 23 650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23 650,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1,12 | 1,8 | 160,7 |  |  | Текущие | 23 650,000 | 23 650,000 |  |  |  | 23 650,000 |  |
|  |  |  |  | 1,12 | 1,8 | 160,7 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском городском поселении, единиц | 2 | 3 | 150,0 | На территории Колпашевского городского поселения действуют 3 маршрута, однако в 2020 году в связи введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, осуществлять экскурсии не представлялось возможным |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 150,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 150,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского городского поселения, человек | 4 400 | 2730 | 62,0 | Данные представлены по Колпашевскому району. Снижение данного показателя связано с введением на территории Томской области ограничительных мер из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, а также уменьшился поток туристов. Многие коллективные средства размещения не функционировали. |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 4 400 | 2730 | 62,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 400 | 2730 | 62,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Колпашевского городского поселения | Главный специалист по вопросам молодежной политике и спорта Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «ГМЦ» | Количество проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий (без учета мероприятий, проводимых инструкторами по физической культуре), единиц | 87 | 31 | 35,6 | Отклонение связано с ограничениями в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией | Отчет главного специалиста по вопросам молодежной политике и спорта Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «ГМЦ» | Всего | 1 407,700 | 645,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 645,400 | 0,000 |
|  |  |  |  | 87 | 31 | 35,6 |  |  | Текущие | 1 407,700 | 645,400 |  |  |  | 645,400 |  |
|  |  |  |  | 87 | 31 | 35,6 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий (без учёта мероприятий, проводимых инструкторами по ФК), человек | 4 600 | 5638 | 122,6 | Плановый показатель достигнут |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 4 600 | 5638 | 122,6 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 600 | 5638 | 122,6 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество доступных спортивных объектов, находящихся в нормативном состоянии, единиц | 9 | 10 | 111,1 | Плановый показатель достигнут |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 9 | 10 | 111,1 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 10 | 111,1 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выездов сборных спортивных команд поселения на соревнования различных, единиц | 10 | 3 | 30,0 | Отклонение связано с ограничениями в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией |  | Всего | 325,100 | 60,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,900 | 0,000 |
|  |  |  |  | 10 | 3 | 30,0 |  |  | Текущие | 325,100 | 60,900 |  |  |  | 60,900 |  |
|  |  |  |  | 10 | 3 | 30,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Задача 1.5. Создание условий для развития эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского городского поселения | Главный специалист по вопросам молодежной политике и спорта Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «ГМЦ» | Количество участников в массовых молодежных мероприятиях, единиц | 14 600 | 7122 | 48,8 | Отклонение связано с ограничениями в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией | Отчет главного специалиста по вопросам молодежной политике и спорта Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «ГМЦ» | Всего | 92,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 14 600 | 7122 | 48,8 |  |  | Текущие | 92,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 600 | 7122 | 48,8 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество работающих молодежных клубов, единиц | 4 | 4 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  | Всего | 9 214,840 | 8 906,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 906,800 | 0,000 |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 100,0 |  |  | Текущие | 9 214,840 | 8 906,800 |  |  |  | 8 906,800 |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество регулярно занимающихся в молодежных клубах, человек | 125 | 125 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 125 | 125 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 125 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Задача 1.6. Создание условий устойчивого развития жилищного строительства в Колпашевском городском поселении, в том числе индивидуального | Отдел градостроительства и землеустройства Администрации Колпашевского городского поселения (далее — ГиЗ) | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, мест | 6 | 62 | 1033,3 | Жилые дома построены населением за свой счет | Отчет ГиЗ | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 6 | 62 | 1033,3 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 62 | 1033,3 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов, мест | 5 | 61 | 1220,0 | Жилые дома построены населением за свой счет |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 5 | 61 | 1220,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 61 | 1220,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Задача 1.7. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов поселения | УМХ | Доля освещённых улиц в их общей протяженности, % | 80,0 | 80,0 | 100,0 | Плановый показатель достигнут | Данные УМХ | Всего | 6 766,600 | 6 721,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 721,500 | 0,000 |
|  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |  | Текущие | 6 766,600 | 6 721,500 |  |  |  | 6 721,500 |  |
|  |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист по вопросам молодежной политике и спорта Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «ГМЦ» | Число детских и спортивных площадок, единиц | 60 | 59 | 98,3 |  | Отчет главного специалиста по вопросам молодежной политике и спорта Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «ГМЦ» | Всего | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 60 | 59 | 98,3 |  |  | Текущие | 250,000 | 250,000 |  |  |  | 250,000 |  |
|  |  |  |  | 60 | 59 | 98,3 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения | Количество реализованных на территории Колпашевского городского поселения проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, единиц | 1 | 1 | 100,0 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов: ул.Науки, 9/1, 9/2, г.Колпашево. Устройтсов асфальтобетонного покрытия, установка детской площадки, малые архитектурные формы (МАФ). | Отчет заместителя Главы Колпашевского городского поселения | Всего | 2 227,122 | 2 227,122 | 0,000 | 2 000,000 | 222,000 | 0,000 | 5,122 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  | Капитальные | 2 227,122 | 2 227,122 |  | 2 000,000 | 222,000 |  | 5,122 |
|  |  |  | Количество реализованных на территории Колпашевского городского поселения проектов по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, единиц | 1 | 5 | 100,0 | 1. Благоустройство общественной территории ул. Ленина, 49, г. Колпашево. Устройство тротуарного покрытия, мощение торцовкой, формирование парковочного кармана, устройство освещения, установка МАФ, озеленение. 2. Сквер с детской игровой площадкой в с. Тогур, ул. Советская, 35. Устройство автостоянки; устройство тротуара; установка детской площадки; озеленение территории; установка МАФов (сетка «полоса препятствий», брусья гимнастические, игровой комплекс «Фикси двор»); устройство водоотводных лотков; установка информационного стенда; устройство входной зоны. 3. Благоустройство общественной территории ул.Белинского в г.Колпашево (от ул.Ленина до ул. Комсомольская). Устройство покрытия из тротуарной плитки, устройство газонов (геопластика) формирование клумб с местами для сидения, установка вазонов, как дополнительные элементы озеленения. Компенсационная подсадка декоративных деревьев, освещение. 4.Благоустройство общественной территории ул. Кирова, 28, г.Колпашево. Демонтажные работы, устройство покрытия из тротуарной плитки. 5. Благоустройство территории по ул. Кирова, 43, г. Колпашево. установка видеонаблюдения, устройство входной группы, устройство детской-спортивной площадки, устройство тротуара и парковочной площадки. |  | Всего | 30 504,114 | 30 504,114 | 22 545,152 | 697,273 | 7 261,689 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1 | 5 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 5 | 100,0 |  |  | Капитальные | 30 504,114 | 30 504,114 | 22 545,152 | 697,273 | 7 261,689 |  |  |
|  |  |  | Количество реализованных на территории Колпашевского городского поселения проектов по обустройству городских парков, скверов, единиц | 0 | 0 |  | Не оценивался |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество проектов в рамках инициативного бюджетирования, единиц | 1 | 1 | 100,0 | Реализован проект благоустройства дворовой территории многоквартирных домов: ул.Науки, 9/1, 9/2, г.Колпашево в рамках инициативного бюджетирования. |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2. Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2.1. Улучшение инвестиционного климата в Колпашевском городском поселении | ФЭО | Доля исполненных органами местного самоуправления поселения мероприятий, предусмотренных планами мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Колпашевском районе, % | 100 | 100 | 100,0 | Плановый показатель достигнут. План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Колпашевском районе разработан на период 2019-2021 года. В 2020 году мероприятия выполнены. | Данные ФЭО | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФЭО | Количество объектов муниципальной собственности (в том числе земельных участков), предоставленных на льготных условиях для реализации инвестиционных проектов — До 2025 года не менее 1 единицы, единиц | 1 | 0 | 0,0 | В 2020 году не предоставлялось. |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Задача 2.2. Развитие предпринимательства на территории Колпашевского городского поселения | ФЭО | Доля исполненных Администрацией Колпашевского городского поселения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение», % | 100 | 0 | 0,0 |  | Данные ФЭО | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 100 | 0 | 0,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 0 | 0,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФЭО | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, км | 186,133 | 186,13 | 100,0 | Плановый показатель достигнут | Данные УМХ | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 186,133 | 186,13 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 186,133 | 186,13 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | УМХ | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении которых производится текущее содержание автомобильных дорог в их общем количестве, % | 100 | 100 | 100,0 | Плановый показатель достигнут | Отчет УМХ | Всего | 29 499,610 | 28 864,290 | 0,000 | 0,000 | 6 057,000 | 22 807,290 | 0,000 |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |  | Текущие | 29 499,610 | 28 864,290 |  |  | 6 057,000 | 22 807,290 |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | УМХ | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающая нормативным требованиям в их общем количестве, % | 38,4 | 41,65 | 108,5 | Плановый показатель достигнут |  | Всего | 28 993,670 | 28 900,060 | 0,000 | 26 045,030 | 2 855,030 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 38,4 | 41,65 | 108,5 |  |  | Текущие | 28 993,670 | 28 900,060 |  | 26 045,030 | 2 855,030 |  |  |
|  |  |  |  | 38,4 | 41,65 | 108,5 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | УМХ | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского городского поселения, единиц | 9 | 39 | 433,3 | Плановый показатель достигнут | Отчет УМХ | Всего | 12 441,472 | 10 880,762 | 0,000 | 5 080,320 | 2 273,652 | 3 526,790 | 0,000 |
|  |  |  |  | 9 | 39 | 433,3 |  |  | Текущие | 6 570,022 | 4 979,792 |  |  | 1 800,022 | 3 179,770 |  |
|  |  |  |  | 9 | 39 | 433,3 |  |  | Капитальные | 5 871,450 | 5 900,970 |  | 5 080,320 | 473,630 | 347,020 |  |
| 3.3 | Задача 3.3. Повышение энергоэффективности на территории в Колпашевском городском поселении | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМХ | -электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего | 1 900 | 1900 | 100,0 | Плановый показатель достигнут | Отчет УМХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,19 | 0,19 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - горячая вода, куб. метров на 1 проживающего | 8,3 | 8,3 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - холодная вода, куб. метров на 1 проживающего | 27,5 | 27,5 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -природный газ, куб. метров на 1 проживающего | 1 489 | 1491 | 100,1 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМХ | -электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего | 83,0 | 83 | 100,0 | Плановый показатель достигнут | Отчет УМХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,169 | 0,17 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - горячая вода, куб. метров на 1 проживающего | 0,27 | 0,27 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - холодная вода, куб. метров на 1 проживающего | 1,46 | 1,46 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -природный газ, куб. метров на 1 проживающего | 0,2 | 0,2 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4. Эффективное муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 4.1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом | МКУ «Имущество» | Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Колпашевского городского поселения, единиц | 5 | 7 | 140,0 | Плановый показатель достигнут | Отчет МКУ «Имущество» | Всего | 210,600 | 121,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 5 | 7 | 140,0 |  |  | Текущие | 210,600 | 121,000 |  |  |  | 121,000 |  |
|  |  |  |  | 5 | 7 | 140,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Задача 4.2. Повышение качества кадрового потенциала муниципальных служащих | Организационный отдел Администрации Колпашевского городского поселения | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших профессиональную подготовку, человек | 12 | 10 | 83,3 | В связи с введенными ограничениями из-за короновирусной инфекции | Отчет организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения | Всего | 48,400 | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 |
|  |  |  |  | 12 | 10 | 83,3 |  |  | Текущие | 48,400 | 10,500 |  |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  |  | 12 | 10 | 83,3 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество организованных интерактивных сервисов на официальном сайте муниципального образования «Колпашевское городское поселение», позволяющих пользователям сообщать о фактах коррупции, единиц | 1 | 1 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Задача 4.3. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления | Организационный отдел Администрации Колпашевского городского поселения | Доля муниципальных услуг, охваченных с использованием информационно — телекоммуникационных технологий при их предоставлении, % | 100 | 100 | 100,0 | Плановый показатель достигнут | Отчет организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| *- объём финансирования, указанный в редакции МП, ВЦП по состоянию на 01.01.2021 г. Капитальные расходы - это расходы на строительство (реконструкцию) объектов и приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о степени выполнения целей и задач |  |  |  |  |  |  |
| Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| В 2020 году |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целей и задач Стратегии | Количество показателей достижения целей и задач (контрольных индикаторов) |  |  |  |  | Средний % выполнения |
|  | предусмотрено планом | выполнено на 100% и более | выполнено менее чем на 100% | не выполнено (процент исполнения 0%) | не оценивался |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского городского поселения, накопление человеческого потенциала | 22 | 15 | 6 | 0 | 1 | 242,4 |
| Задача 1.1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского городского поселения | 2 | 2 |  |  |  | 100,0 |
| Задача 1.2. Улучшение жилищных условий для проживания нанимателей муниципальных жилых помещений | 1 | 1 |  |  |  | 100 |
| Задача 1.3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском городском поселении | 4 | 2 | 2 |  |  | 113,0 |
| Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Колпашевского городского поселения | 4 | 2 | 2 |  |  | 74,8 |
| Задача 1.5. Создание условий для развития эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского городского поселения | 3 | 2 | 1 |  |  | 82,9 |
| Задача 1.6. Создание условий устойчивого развития жилищного строительства в Колпашевском городском поселении, в том числе индивидуального | 2 | 2 |  |  |  | 1126,7 |
| Задача 1.7. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов поселения | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 99,7 |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привлекательности | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25,0 |
| Задача 2.1. Улучшение инвестиционного климата в Колпашевском городском поселении | 2 | 1 |  | 1 |  | 50,0 |
| Задача 2.2. Развитие предпринимательства на территории Колпашевского городского поселения | 1 |  |  | 1 |  | 0,0 |
| Цель 3 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 212,5 |
| Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | 2 | 2 |  |  |  | 104,3 |
| Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | 1 | 1 |  |  |  | 433,3 |
| Задача 3.3. Повышение энергоэффективности на территории в Колпашевском городском поселении | 1 | 1 |  |  |  | 100,0 |
| Цель 4 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 4. Эффективное муниципальное управление | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 110,6 |
| Задача 4.1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом | 1 | 1 |  |  |  | 140,0 |
| Задача 4.2. Повышение качества кадрового потенциала муниципальных служащих | 2 | 1 | 1 |  |  | 91,7 |
| Задача 4.3. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления | 1 | 1 |  |  |  | 100,0 |
| Всего по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |
| Всего по 15-ти задачам | 33 | 23 | 7 | 2 | 1 | 181,1 |
| Стратегическая цель |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить высокое качество жизни в Колпашевском городском поселении за счёт устойчивого экономического развития и преобразований в социальной сфере | 3 |  | 2 | 1 |  | 64,0 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о финансировании мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление | Объём финансирования мероприятий Плана по реализации Стратегии, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | % исполнения |
|  | По видам затрат | Предусмотренный* | Фактически осуществлённый, по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | РБ | БП | Внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского городского поселения, накопление человеческого потенциала | Всего | 92 177,676 | 90 562,636 | 22 545,152 | 2 697,273 | 7 483,689 | 57 831,400 | 5,122 | 98,2 |
|  | текущие | 58 052,240 | 56 580,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56 580,600 | 0,000 | 98,2 |
|  | капитальные | 34 125,436 | 33 982,036 | 22 545,152 | 2 697,273 | 7 483,689 | 1 250,800 | 5,122 | 98,2 |
| Задача 1.1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского городского поселения | Всего | 637,700 | 637,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 637,700 | 0,000 | 100,0 |
|  | текущие | 637,700 | 637,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 637,700 | 0,000 | 100,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
| Задача 1.2. Улучшение жилищных условий для проживания нанимателей муниципальных жилых помещений | Всего | 1 394,200 | 1 250,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 250,800 | 0,000 | 89,7 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 89,7 |
|  | капитальные | 1 394,200 | 1 250,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 250,800 | 0,000 | 89,7 |
| Задача 1.3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском городском поселении | Всего | 39 358,300 | 39 358,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39 358,300 | 0,000 | 100,0 |
|  | текущие | 39 358,300 | 39 358,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39 358,300 | 0,000 | 100,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
| Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Колпашевского городского поселения | Всего | 1 732,800 | 706,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 706,300 | 0,000 | 40,8 |
|  | текущие | 1 732,800 | 706,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 706,300 | 0,000 | 40,8 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,8 |
| Задача 1.5. Создание условий для развития эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского городского поселения | Всего | 9 306,840 | 8 906,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 906,800 | 0,000 | 95,7 |
|  | текущие | 9 306,840 | 8 906,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 906,800 | 0,000 | 95,7 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,7 |
| Задача 1.6. Создание условий устойчивого развития жилищного строительства в Колпашевском городском поселении, в том числе индивидуального | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Задача 1.7. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов поселения | Всего | 39 747,836 | 39 702,736 | 22 545,152 | 2 697,273 | 7 483,689 | 6 971,500 | 5,122 | 99,9 |
|  | текущие | 7 016,600 | 6 971,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 971,500 | 0,000 | 99,9 |
|  | капитальные | 32 731,236 | 32 731,236 | 22 545,152 | 2 697,273 | 7 483,689 | 0,000 | 5,122 | 99,9 |
| Цель 2. Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привлекательности | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Задача 2.1. Улучшение инвестиционного климата в Колпашевском городском поселении | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Задача 2.2. Развитие предпринимательства на территории Колпашевского городского поселения | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Цель 3. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | Всего | 70 934,752 | 68 645,112 | 0,000 | 31 125,350 | 11 185,682 | 26 334,080 | 0,000 | 96,8 |
|  | текущие | 65 063,302 | 62 744,142 | 0,000 | 26 045,030 | 10 712,052 | 25 987,060 | 0,000 | 96,8 |
|  | капитальные | 5 871,450 | 5 900,970 | 0,000 | 5 080,320 | 473,630 | 347,020 | 0,000 | 96,8 |
| Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | Всего | 58 493,280 | 57 764,350 | 0,000 | 26 045,030 | 8 912,030 | 22 807,290 | 0,000 | 98,8 |
|  | текущие | 58 493,280 | 57 764,350 | 0,000 | 26 045,030 | 8 912,030 | 22 807,290 | 0,000 | 98,8 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 98,8 |
| Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | Всего | 12 441,472 | 10 880,762 | 0,000 | 5 080,320 | 2 273,652 | 3 526,790 | 0,000 | 87,5 |
|  | текущие | 6 570,022 | 4 979,792 | 0,000 | 0,000 | 1 800,022 | 3 179,770 | 0,000 | 87,5 |
|  | капитальные | 5 871,450 | 5 900,970 | 0,000 | 5 080,320 | 473,630 | 347,020 | 0,000 | 87,5 |
| Задача 3.3. Повышение энергоэффективности на территории в Колпашевском городском поселении | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Цель 4. Эффективное муниципальное управление | Всего | 259,000 | 131,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 131,500 | 0,000 | 50,8 |
|  | текущие | 259,000 | 131,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 131,500 | 0,000 | 50,8 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,8 |
| Задача 4.1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом | Всего | 210,600 | 121,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,000 | 0,000 | 57,5 |
|  | текущие | 210,600 | 121,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121,000 | 0,000 | 57,5 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,5 |
| Задача 4.2. Повышение качества кадрового потенциала муниципальных служащих | Всего | 48,400 | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 21,7 |
|  | текущие | 48,400 | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 21,7 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,7 |
| Задача 4.3. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Всего по мероприятиям Плана | Всего | 163 371,428 | 159 339,248 | 22 545,152 | 33 822,623 | 18 669,371 | 84 296,980 | 5,122 | 97,6 |
|  | текущие | 123 374,542 | 119 456,242 | 0,000 | 26 045,030 | 10 712,052 | 82 699,160 | 0,000 | 97,6 |
|  | капитальные | 39 996,886 | 39 883,006 | 22 545,152 | 7 777,593 | 7 957,319 | 1 597,820 | 5,122 | 97,6 |
| * - объём финансирования, указанный в редакции МП, ВЦП по состоянию на 01.01.2020г. Капитальные расходы - это расходы на строительство (реконструкцию) объектов и приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий в муниципальной программе |  | % выполнения мероприятий муниципальной программы в 2020 году | Средства бюджета, направленные на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | % фактического финансирования в 2020 году | Оценка эффективности муниципальной программы в баллах | Рейтинговая оценка среди действующих муниципальных программ (по мере убывания) | Примечание |
|  |  | План мероприятий в муниципальной программе, запланированные к выполнению в 2020 году | Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме |  | Утверждено | Освоено |  |  |  |  |
| 1 | «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2024 г.г.» | 4 | 4 | 100,0 | 32 731,2 | 32 731,2 | 100,0 | 90 | 1 | Муниципальная программа оценивается как высокоэффективная |
| 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Колпашевского городского поселения на 2018-2022 г.г.» | 3 | 3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 60 | 2 | Муниципальная программа оценивается как умеренная |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» на 2019-2023 годы» | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | 3 | Муниципальная программа оценивается как неэффективная |
| 4 | «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2020-2025 г.г.» | 4 | 0 | 0,0 | 12 390,0 | 12 390,0 | 100,0 |  |  | Проведение оценки муниципальной программы по итогам 2020 года признано не целесообразным, так как конечный показатель реализации мероприятия можно оценить по итогам 2021 года (мероприятие выполняется в течении 2020 и 2021 г.г.) |
| Общий объем средств бюджета муниципального образования "Колпашевское городское поселение", направленных на реализацию данных муниципальных программ в 2020 году, составил 45 121,2 тыс. рублей или 100% к плану на 2020 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Колпашевское городское поселение" за 2020 год доведены каждому ответственному исполнителю муниципальной программы в форме заключения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |