Отчёт

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования

«Колпашевское городское поселение» до 2025 года за 2022 год

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городского поселение» до 2025 года утверждена решением Совета  Колпашевского городского поселения от 30.11.2018 № 35 (далее – Стратегия).

В целях реализации Стратегии постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 24.12.2018 № 1036 утверждён план мероприятий по реализации Стратегии (далее – план мероприятий).

Настоящий отчёт сформирован в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 30.05.2018 № 317.

Характеристика социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2022 год подготовлена на основе данных органов статистики, информации, полученной от предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Колпашевского городского поселения, а также с учетом социально — экономических процессов. Отметим, что данные представленные статистикой в основной своей части по Колпашевскому району, так как учет данных по Колпашевскому городскому поселению статистика не ведет, о чем сделаны соответствующие отметки по тексту.

1. Краткая характеристика социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2022 год

Демография

По данным Томскстата численность постоянного населения в Колпашевском городском поселении на 01.01.2023 года составила 26 426 человека. За 2021 год численность населения до всероссийской переписи населения (ВПН) составляла 28 984 чел., после ВПН численность была уточнена за 2021 год и составила 26 679 чел.

Отметим, что за период 2022 года миграционный поток по г. Колпашево сложился отрицательный, так как число выбывших (392 человека) превысило число прибывших (246 человек) на 146 человек. Кроме того, число умерших (423 человека) превысило число родившихся (222 человека) на 201 человек (по данным отдела Статистики по городу Колпашево).

Рынок труда и заработная плата

Полномочия в области содействия занятости населения в Колпашевском городском поселении осуществляет ОГКУ «Центр занятости населения г. Колпашево», который  проводит мероприятия, направленные на оказание содействия гражданам в поисках работы и снижение уровня безработицы в районе, в том числе и в Колпашевском городском поселении: привлечение безработных граждан на выполнение общественных работ, временное трудоустройство граждан, организация опережающего обучения и повышения квалификации работников, содействие самозанятости граждан, проведение ярмарок вакансий, и другие.

Основные показатели, характеризующие регистрируемый рынок труда в Колпашевском городском поселении, представлены в таблице 1.

# Таблица 1.

# Показатели рынка труда (по данным центра занятости

# населения города Колпашево)

| Показатели | Ед. изм. | На 01.01.2022 | На 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень регистрируемой безработицы по Колпашевскому району | % | 2,4 | 1,3 |
| Численность официально зарегистрированных безработных (данные представлены по Колпашевскому району) | человек | 517 | 282 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда (численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) по Колпашевскому району | человек на 1 вакансию | 2,6 | 1,7 |

Уровень регистрируемой безработицы (по Колпашевскому району) сократился за 2022 год в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом и составил 1,3%. Снижение коэффициента напряженности обусловлено тем, что уменьшилось количество граждан, обратившихся в центр занятости населения в 2022 году. Численность официально зарегистрированных безработных (по Колпашевскому району) за 2022 год составила 282 человека. По сравнению с 2021 годом сокращение численности безработных в 2022 году произошло в 1,8 раза.

По итогам 2022 года среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям по Колпашевскому району, уменьшилась на 160 человек и составила 5  494 человека, что ниже значения показателя 2021 года на 2,9% (в 2021 году –   5 654 человека).

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в целом по Колпашевскому району (с учетом работников списочного состава без внешних совместителей) в 2022 году составила 55 082,8 рубля, рост к уровню 2021 года произошёл на 8,6%.

Экономика

Структура экономики Колпашевского района, в том числе Колпашевского городского поселения, представлена широким спектром видов экономической деятельности. Имеются предприятия пищевой промышленности, металлообработки, энергетики, транспорта и связи, строительства, лесозаготовки и лесопереработки, торговли и другие. Среди предприятий основную долю оборота дают торговля оптовая и розничная, платные услуги населению.

По состоянию на 01.01.2023 учтено в Статрегистре организаций Колпашевского района 899 субъектов хозяйственной деятельности, из них: 659 индивидуальных предпринимателя и 240 малых и средних предприятия (за 2021 год в Статрегистре было учтено 900 субъектов хозяйственной деятельности).

За 2022 год наибольшее снижение числа организации, осуществляющих деятельность на территории Колпашевского района составили: по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - снижение на 37,5%, по виду деятельности «Деятельность гостиницы и предприятий общественного питания» - снижение на 28,6%, по виду деятельности  «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - снижение на 25,0%. При этом, рост числа организаций произошел в 2022 году по следующим видам деятельности: «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - рост на 18,2%, «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» - рост на 16,7%, «Строительство» - рост на 11,1%.

За 2022 год наибольшее снижение числа индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Колпашевского района составили: по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - снижение на 60%, по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - снижение на 50,0%, по виду деятельности «Транспортировка и хранение» - снижение на 24,0%. При этом, рост числа индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица произошел в 2022 году по следующим видам деятельности: «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - рост в 3 раза, «Образование» - рост на 57,1%, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - рост на 35,7%.

Основные показатели экономического развития Колпашевского района (по крупным, средним и малым предприятиям и организациям, представившим сведения в органы государственной статистики) представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Показатели экономического развития Колпашевского района (по крупным,

средним и малым предприятиям и организациям, представившим сведения

в органы государственной статистики)

| Показатели | 2022 год | 2021 год | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот организаций, тыс. рублей | 6 539 393,8 | 5 886 055,1 | 111,1 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, тыс. рублей | 434 627,0 | 324 310,0 | 134,0 |
| Объём платных услуг, оказанных населению, тыс. рублей | 387 857,8 | 394 659,7 | 98,3 |
| Инвестиции в основной капитал, тыс. рублей | 585 643,0 | 637 523,0 | 91,9 |

Жилищное строительство

В 2022 году в Колпашевском районе введено в действие жилых домов общей площадью   6 549 кв.м., что на 49,1% больше, чем за 2021 год.

Транспорт

Объем перевозок грузов автомобилями крупных и средних предприятий по Колпашевскому району в январе-декабре 2022 года составил 113,3 тысяч тонн грузов, что на 0,7% больше, чем за соответствующий период 2021 года, грузооборот на коммерческой основе — 5,9 млн. тонно-километров, что на 18,7% больше, чем в январе-декабре 2021 года.

Объем перевезенных пассажиров по Колпашевскому району за 2022 год составил 620,0 тыс. человек, что на 5,9% больше, чем перевезенных пассажиров за 2021год.

2. Информация о достигнутых за отчётный период значениях показателей достижения целей и задач социально-экономического развития

Колпашевского городского поселения

План мероприятий предусматривает контрольные индикаторы (показатели достижения стратегической цели, целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» с определением плановых значений ежегодно на период с 2019 по 2025 годы.

В приложении №1 к Отчёту приведена информация о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года за 2022 год.

Для контроля реализации Стратегии Планом предусмотрено:

- 3 контрольных индикатора выполнения стратегической цели, из которых 1 выполнен на 100% и более, 2 - менее чем на 100%;

- 1 контрольный индикатор реализации цели, который достигнут на 100%;

- 33 контрольных индикатора реализации задач, из которых достигнуты плановые значения (на 100% и более) по 19-ти индикаторам.

Средний процент выполнения показателей за 2022 год составил:

- по стратегической цели — 88,7%;

- по 15-ти задачам – 113,3%.

Информация о степени выполнения целей и задач приведена в приложении № 2.

На реализацию комплекса мероприятий в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение», включенных в План по реализации Стратегии, в 2022 году было направлено    252 582,590 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% к объёмам финансирования, указанным в редакциях программ по состоянию на 01.01.2023 года.

Капитальные расходы составили 5 123,390 тыс. рублей или 2,0% от общего объёма финансирования, а текущие расходы – 247 459,200 тыс. рублей или 98,0%.

Информация о финансировании мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года в 2022 году представлена в приложении №3 к отчёту.

Справочно: в таблице 3 представлена сводная информация о реализации Плана мероприятий за отчетный 2022 год и период с начала реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года.

# Таблица 3.

# Сводная информация о реализации Плана мероприятий за отчетный

# 2022 год и период с начала реализации Стратегии социально-экономического

# развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

# до 2025 года

| Показатель |  | Год реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Финансирование, план, тыс. рублей |  | 140 075,193 | 163 371,428 | 168 786,665 | 252 582,590 |
| Финансирование, факт, тыс. рублей |  | 140 068,893 | 159 339,248 | 168 415,854 | 252 462,700 |
| % исполнения |  | 100% | 97,6% | 99,8% | 100% |
| Средний % выполнения показателей Стратегии | по Стратегической цели | 143,9% | 64,0% | 65,9% | 88,7 |
|  | По задачам | 179,5% | 181,1% | 93,8% | 113,3 |
| Количество показателей достижения целей и задач (контрольных индикаторов) на 100% и более, ед. |  | 25 | 24 | 21 | 20 |

3. Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 17 февраля 2014 года № 74, финансово-экономическим отделом была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год, результаты которой приведены в приложении №4.

Заключение

Проведенный анализ реализации Плана мероприятий за 2022 год показывает, что реализация намеченных мероприятий и, как следствие, достижение поставленных задач осуществляется достаточно эффективно.

В основном, показатели имеют положительную динамику и направлены на достижение значений, утверждённых к концу реализации Стратегии в 2025 году.

При этом по результатам проведенного анализа требуется корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии.

Рекомендуется ответственным исполнителям представить в финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения предложения для корректировки плана в связи с:

- внесением изменений в перечень мероприятий, в том числе дополнением ведомственных целевых программ;

- необходимостью дополнения перечня показателей (контрольных индикаторов) в случае невозможности проведения мониторинга по показателю, утвержденному в Стратегии;

- необходимостью корректировки значений показателей достижения целей и задач социально-экономического развития (контрольных индикаторов) в случаях изменения методики расчёта показателя либо неверного расчёта значения показателя на момент разработки Стратегии, а также в соответствии с  одобренным среднесрочным прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и показателями по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчётный год.

- с изменением ответственных исполнителей за достижение показателей целей и задач Стратегии.

Корректировка Плана мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 30 мая 2018 года № 317 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на долгосрочный период и  подготовки ежегодного отчёта о ходе его исполнения».

Начальник финансово-экономического отдела                                                          Г.В.Комарова

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целей, задач и мероприятий (в том числе муниципальных программ и ведомственных целевых программ) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Контрольные индикаторы / Показатели оценки выполнения мероприятий |  |  |  |  |  | Объём и источники финансирования на 2022 год, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование показателя, единицы измерения | Значение показателя в 2022 году |  | % исполнения | Краткое описание хода выполнения мероприятия / Пояснение причин отклонения фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры. | Источник информации | По видам затрат | Предусмотренный** | Фактически осуществлённый, по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | РБ | БП | Внебюджетные средства |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Стратегическая цель -обеспечить высокое качество жизни в Колпашевском городском поселении | Финансово-экономический отдел Администрации Колпашевского городского поселения (далее — ФЭО) | Численность постоянного населения Колпашевского городского поселения (на конец года), тыс. человек | 29,864 | 26,426 | 88,5 | Численность населения Колпашевского городского поселения за 2022 год составила 26,426 тыс. чел. По данным за 2021 год численность населения до всероссийской переписи населения (ВПН) составляла 28,984 тыс. чел., после ВПН численность была уточнена и составила 26,679 тыс. чел. | Томскстат | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Коэффициент напряженности на рынке труда (количество зарегистрированных безработных граждан, в расчете на 1 вакантное место), человек на 1 вакансию | 1,3 | 1,7 | 76,5 | Исполнение контрольного показателя обусловлено уменьшением количества вакансий, поданных работодателями на 01.01.2023г | Центр занятости населения |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения, млн. руб. | 92,2 | 93,3 | 101,2 | Плановый показатель достигнут | ФЭО |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского городского поселения, накопление человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского городского поселения | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности населения | Количество зарегистрированных преступлений, единиц | 775 | 540 | 100,0 | Плановый показатель достигнут. Количество зарегистрированных преступлений фактически меньше плановых значений. | Отчет ведущего специалиста по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности населения | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 785 | 508 | 100,0 |  |  | Текущие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 785 | 508 | 100,0 |  |  | Капитальные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество погибших в ЧС природного и техногенного характера, пожарах, ДТП, на водных объектах, иных аварийных ситуациях, человек | 11 | 5 | 100,0 | Плановый показатель достигнут. Количество погибших фактически меньше плановых значений. |  | Всего | 10 156,100 | 10 156,100 | 0,000 | 9 296,000 | 25,000 | 835,100 | 0,000 |
|  |  |  |  | 13 | 4 | 100,0 |  |  | Текущие | 10 156,100 | 10 156,100 | 0,000 | 9 296,000 | 25,000 | 835,100 | 0,000 |
|  |  |  |  | 13 | 4 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2. Улучшение жилищных условий для проживания нанимателей муниципальных жилых помещений | Отдел управления муниципальным хозяйством (далее - УМХ) | Доля отремонтированного муниципального жилого фонда в общем количестве объектов муниципального жилого фонда, % | 1,3 | 1,5 | 115,4 | Плановый показатель достигнут | Отчет УМХ | Всего | 1 387,490 | 1 381,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 381,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1,3 | 1,6 | 123,1 |  |  | Текущие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,3 | 1,6 | 123,1 |  |  | Капитальные | 1 387,490 | 1 381,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 381,000 | 0,000 |
| 1.3 | Задача 1.3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском городском поселении | МБУ «Центр культуры и досуга» (далее — МБУ «ЦКД»), МБУ «Библиотека» (далее - МБУ «Библиотека») | Численность пользователей библиотеками Колпашевского городского поселения, человек | 13 480 | 11 975 | 88,8 | Снижение данного показателя связано с ограничениями, введенными из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции | Отчет МБУ «Библиотека» | Всего | 15 966,700 | 15 966,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 966,700 | 0,000 |
|  |  |  |  | 13 470 | 10 643 | 79,0 |  |  | Текущие | 15 966,700 | 15 966,700 |  |  |  | 15 966,700 |  |
|  |  |  |  | 13 470 | 10 643 | 79,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Колпашевского городского поселения, единиц на 1 жителя | 1,12 | 4,96 | 442,9 | В 2022 году культурно-массовые мероприятия посетили 143944 человек. Увеличение показателя связано с отменой антиковидных ограничений, снятия запрета проведения массовых мероприятий, а также с эффективной работой с целевой аудиторией. (143944/28984=4,96 численность жителей поселения для расчёта взята на 01.01.22). | Отчет МБУ «ЦКД» | Всего | 24 596,200 | 24 596,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24 596,200 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1,12 | 4,32 | 385,7 |  |  | Текущие | 24 596,200 | 24 596,200 |  |  |  | 24 596,200 |  |
|  |  |  |  | 1,12 | 4,32 | 385,7 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском городском поселении, единиц | 2 | 5 | 250,0 | В 2022 году на территории поселения реализовано 4 обзорных городских экскурсионных маршрутов, экскурсия «Виль Липатов и это все о нем». Плановый показатель достигнут. |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 150,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 150,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского городского поселения, человек | 4 500 | 1 232 | 27,4 | Согласно данным мониторинга о загрузке номерного фонда средств коллективных размещений количество гостей в 2022 году 1 232 человек (по поселению). Для сведения по району за 2022 год - 4 780 чел., в основном показатель достигается за счет санатория "Чажемто", в 2021 - 3810 чел. это показатель по району) |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 4 400 | 3 810 | 86,6 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 400 | 3 810 | 86,6 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Колпашевского городского поселения | Главный специалист по вопросам молодежной политике и спорта Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «ГМЦ» | Количество проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий (без учета мероприятий, проводимых инструкторами по физической культуре), единиц | Не менее 91 | 93 | 102,2 | Плановый показатель достигнут | Отчет главного специалиста по вопросам молодежной политике и спорта Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «ГМЦ» | Всего | 1 427,400 | 1 427,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 427,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 89 | 100,0 |  |  | Текущие | 1 427,400 | 1 427,400 |  |  |  | 1 427,400 |  |
|  |  |  |  |  | 89 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий (без учёта мероприятий, проводимых инструкторами по ФК), человек | Не менее 4 700 | 4 404 | 93,7 | Отклонение связано с ограничениями в связи с карантинными мероприятиями, изменён формат проведения мероприятий, бесконтактный в режиме онлайн |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 5 155 | 110,9 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 155 | 110,9 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество доступных спортивных объектов, находящихся в нормативном состоянии, единиц | Не менее 9 | 10 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 10 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выездов сборных спортивных команд поселения на соревнования различных, единиц | Не менее 10 | 3 | 30,0 | Отклонение связано с ограничениями в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией и сокращением расходов |  | Всего | 60,500 | 60,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2 | 20,0 |  |  | Текущие | 60,500 | 60,400 |  |  |  | 60,400 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 20,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Задача 1.5. Создание условий для развития эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского городского поселения | Главный специалист по вопросам молодежной политике и спорта Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «ГМЦ» | Количество участников в массовых молодежных мероприятиях, единиц | Не менее 14 680 | 10 841 | 73,8 | Отклонение связано с ограничениями в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией | Отчет главного специалиста по вопросам молодежной политике и спорта Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «ГМЦ» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 11 917 | 81,4 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 917 | 81,4 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество работающих молодежных клубов, единиц | Не менее 4 | 4 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  | Всего | 150,300 | 150,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 4 | 100,0 |  |  | Текущие | 150,300 | 150,300 |  |  |  | 150,300 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество регулярно занимающихся в молодежных клубах, человек | Не менее 125 | 125 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 125 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 125 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Задача 1.6. Создание условий устойчивого развития жилищного строительства в Колпашевском городском поселении, в том числе индивидуального | Отдел градостроительства и землеустройства Администрации Колпашевского городского поселения (далее — ГиЗ) | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, мест | 5 | 0 | 0,0 | Продление срока действия упрощенной регистрации индивидуальных жилых домов без получения разрешения на ввод | Отчет ГиЗ | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 5 | 2 | 40,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 | 40,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов, мест | 5 | 0 | 0,0 | Продление срока действия упрощенной регистрации индивидуальных жилых домов без получения разрешения на ввод |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 5 | 2 | 40,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 | 40,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Задача 1.7. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов поселения | УМХ | Доля освещённых улиц в их общей протяженности, % | 82,0 | 50,5 | 61,6 | Недостаточно финансирования для увеличения доли освещенных улиц в их общей протяженности | Данные УМХ | Всего | 9 474,300 | 9 340,400 | 0,000 | 0,000 | 3100,400 | 6 240,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 81,0 | 56,4 | 69,6 |  |  | Текущие | 9 474,300 | 9 340,400 |  |  | 3100,400 | 6 240,000 |  |
|  |  |  |  | 81,0 | 56,4 | 69,6 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист по вопросам молодежной политике и спорта Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «ГМЦ» | Число детских и спортивных площадок, единиц | 66 | 54 | 81,8 | Фактически поставленные на учет | Отчет главного специалиста по вопросам молодежной политике и спорта Администрации Колпашевского городского поселения, МКУ «ГМЦ» | Всего | 270,000 | 270,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 63 | 58 | 92,1 |  |  | Текущие | 270,000 | 270,000 |  | 250,000 |  | 20,000 |  |
|  |  |  |  | 63 | 58 | 92,1 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения | Количество реализованных на территории Колпашевского городского поселения проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, единиц | 1 | 0 | 0,0 | Мероприятие не планировалось | Отчет заместителя Главы Колпашевского городского поселения | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество реализованных на территории Колпашевского городского поселения проектов по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, единиц | 1 | 4 | 400,0 | 1. Установка арт-объектов в виде арок на Аллее влюбленных на пристанской площади. 2. Благоустройство стадиона МКУ «Городской молодежный центр», по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 41: подготовительные работы, планировка территории, устройство проводов наружного освещения, устройство светильников, приобретение лавок, урн. 3. Благоустройство сквера (парка) в НГСС у памятника Воинам Великой отечественной войны: удаление деревьев, приобретение стенда, урн, лавок. 4. "Благоустройство Центрального бульвара в городе Колпашево" |  | Всего | 113 818,7000 | 113 149,4000 | 108 987,4000 | 471,7000 | 3 690,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1 | 4 | 400,0 |  |  | Текущие | 113 818,7000 | 113 149,4000 | 108 987,4000 | 471,7000 | 3 690,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1 | 4 | 400,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество реализованных на территории Колпашевского городского поселения проектов по обустройству городских парков, скверов, единиц | 1 | 0 | 0,0 | Мероприятие не планировалось |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество проектов в рамках инициативного бюджетирования, единиц | 1 | 2 | 200,0 | Реализованы проекты по: 1. Обустройство уличного освещения по адресу: ТО, КР, в г.Колпашево, ул. Гоголя; 2. Обустройство ограждения кладбища по адресу: с.Тогур, ул. Тургенева, 30/1, (2 этап). |  | Всего | 3 132,300 | 3 132,300 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 787,700 | 344,600 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 200,0 |  |  | Текущие | 3 132,300 | 3 132,300 |  | 2 000,000 |  | 787,700 | 344,600 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 200,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2. Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2.1. Улучшение инвестиционного климата в Колпашевском городском поселении | ФЭО | Доля исполненных органами местного самоуправления поселения мероприятий, предусмотренных планами мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Колпашевском районе, % | 100 | 100 | 100,0 | Плановый показатель достигнут. План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Колпашевском районе разработан на период 2022-2027 годы. В 2022 году мероприятия выполнены. | Данные ФЭО | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФЭО | Количество объектов муниципальной собственности (в том числе земельных участков), предоставленных на льготных условиях для реализации инвестиционных проектов — До 2025 года не менее 1 единицы, единиц | 1 | 0 | 0,0 | В 2022 году не предоставлялось. |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Задача 2.2. Развитие предпринимательства на территории Колпашевского городского поселения | ФЭО | Доля исполненных Администрацией Колпашевского городского поселения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение», % | 100 | 0 | 0,0 | Программа действующая | Данные ФЭО | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 100 | 0 | 0,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 0 | 0,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФЭО | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, км | Не менее 186,133 | 186,133 | 100,0 | Плановый показатель достигнут | Данные УМХ | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 186,13 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 186,13 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | УМХ | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении которых производится текущее содержание автомобильных дорог в их общем количестве, % | 100 | 100 | 100,0 | Плановый показатель достигнут | Отчет УМХ | Всего | 27 355,200 | 29 164,200 | 0,000 | 0,000 | 6 795,300 | 22 368,900 | 0,000 |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |  | Текущие | 27 355,200 | 29 164,200 |  |  | 6 795,300 | 22 368,900 |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | УМХ | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающая нормативным требованиям в их общем количестве, % | 41,6 | 41,6 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  | Всего | 35 382,900 | 34 033,200 | 0,000 | 32 331,500 | 1 701,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 40,0 | 42,51 | 106,3 |  |  | Текущие | 35 382,900 | 34 033,200 |  | 32 331,500 | 1 701,700 |  |  |
|  |  |  |  | 40,0 | 42,51 | 106,3 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | УМХ | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского городского поселения, единиц | 10 | 15 | 150,0 | Плановый показатель достигнут | Отчет УМХ | Всего | 9 072,100 | 9 302,700 | 0,000 | 3 200,000 | 2 928,200 | 3 174,500 | 0,000 |
|  |  |  |  | 10 | 13 | 130,0 |  |  | Текущие | 5 336,200 | 5 566,800 |  |  | 2 419,800 | 3 147,000 |  |
|  |  |  |  | 10 | 13 | 130,0 |  |  | Капитальные | 3 735,900 | 3 735,900 |  | 3 200,000 | 508,400 | 27,500 |  |
| 3.3 | Задача 3.3. Повышение энергоэффективности на территории в Колпашевском городском поселении | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМХ | -электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего | 1 850 | 1 850 | 100,0 | Плановый показатель достигнут | Отчет УМХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,17 | 0,17 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - горячая вода, куб. метров на 1 проживающего | 8,2 | 8,2 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - холодная вода, куб. метров на 1 проживающего | 27,2 | 27,2 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -природный газ, куб. метров на 1 проживающего | 1 487 | 1 487 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМХ | -электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего | 82,0 | 82,0 | 100,0 | Плановый показатель достигнут | Отчет УМХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,167 | 0,167 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - горячая вода, куб. метров на 1 проживающего | 0,265 | 0,265 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - холодная вода, куб. метров на 1 проживающего | 1,44 | 1,44 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -природный газ, куб. метров на 1 проживающего | 0,18 | 0,18 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4. Эффективное муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 4.1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом | МКУ «Имущество» | Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Колпашевского городского поселения, единиц | 7 | 29 | 414,3 | Плановый показатель достигнут | Отчет МКУ «Имущество» | Всего | 284,000 | 284,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 284,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 7 | 8 | 114,3 |  |  | Текущие | 284,000 | 284,000 |  |  |  | 284,000 |  |
|  |  |  |  | 7 | 8 | 114,3 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Задача 4.2. Повышение качества кадрового потенциала муниципальных служащих | Организационный отдел Администрации Колпашевского городского поселения | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших профессиональную подготовку, человек | 14 | 6 | 42,9 | В связи с введенными ограничениями из-за короновирусной инфекции | Отчет организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения | Всего | 48,400 | 48,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,400 | 0,000 |
|  |  |  |  | 13 | 4 | 30,8 |  |  | Текущие | 48,400 | 48,400 |  |  |  | 48,400 |  |
|  |  |  |  | 13 | 4 | 30,8 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество организованных интерактивных сервисов на официальном сайте муниципального образования «Колпашевское городское поселение», позволяющих пользователям сообщать о фактах коррупции, единиц | 1 | 1 | 100,0 | Плановый показатель достигнут |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Задача 4.3. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления | Организационный отдел Администрации Колпашевского городского поселения | Доля муниципальных услуг, охваченных с использованием информационно — телекоммуникационных технологий при их предоставлении, % | 100 | 100 | 100,0 | Плановый показатель достигнут | Отчет организационного отдела Администрации Колпашевского городского поселения | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |  | Текущие |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 |  |  | Капитальные |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | *- объём финансирования, указанный в редакции МП, ВЦП по состоянию на 01.01.2023 г. Капитальные расходы - это расходы на строительство (реконструкцию) объектов и приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о степени выполнения целей и задач |  |  |  |  |  |  |
| Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| в 2022 году |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целей и задач Стратегии | Количество показателей достижения целей и задач (контрольных индикаторов) |  |  |  |  | Средний % выполнения |
|  | предусмотрено планом | выполнено на 100% и более | выполнено менее чем на 100% | не выполнено (процент исполнения 0%) | не оценивался |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского городского поселения, накопление человеческого потенциала | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 102,0 |
| Задача 1.1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского городского поселения | 2 | 2 |  |  |  | 100,0 |
| Задача 1.2. Улучшение жилищных условий для проживания нанимателей муниципальных жилых помещений | 1 | 1 |  |  |  | 115,4 |
| Задача 1.3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском городском поселении | 4 | 2 | 2 |  |  | 202,3 |
| Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Колпашевского городского поселения | 4 | 2 | 2 |  |  | 81,5 |
| Задача 1.5. Создание условий для развития эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского городского поселения | 3 | 2 | 1 |  |  | 91,3 |
| Задача 1.6. Создание условий устойчивого развития жилищного строительства в Колпашевском городском поселении, в том числе индивидуального | 2 |  |  | 2 |  | 0,0 |
| Задача 1.7. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов поселения | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 123,9 |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привлекательности | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25,0 |
| Задача 2.1. Улучшение инвестиционного климата в Колпашевском городском поселении | 2 | 1 |  | 1 |  | 50,0 |
| Задача 2.2. Развитие предпринимательства на территории Колпашевского городского поселения | 1 |  |  | 1 |  | 0,0 |
| Цель 3 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116,7 |
| Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | 2 | 2 |  |  |  | 100,0 |
| Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | 1 | 1 |  |  |  | 150,0 |
| Задача 3.3. Повышение энергоэффективности на территории в Колпашевском городском поселении | 1 | 1 |  |  |  | 100,0 |
| Цель 4 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 4. Эффективное муниципальное управление | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 195,3 |
| Задача 4.1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом | 1 | 1 |  |  |  | 414,3 |
| Задача 4.2. Повышение качества кадрового потенциала муниципальных служащих | 2 | 1 | 1 |  |  | 71,5 |
| Задача 4.3. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления | 1 | 1 |  |  |  | 100,0 |
| Всего по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |
| Всего по 15-ти задачам | 33 | 19 | 8 | 6 | 0 | 113,3 |
| Стратегическая цель |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить высокое качество жизни в Колпашевском городском поселении за счёт устойчивого экономического развития и преобразований в социальной сфере | 3 | 1 | 2 |  |  | 88,7 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о финансировании мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2025 года в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление | Объём финансирования мероприятий Плана по реализации Стратегии, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | % исполнения |
|  | По видам затрат | Предусмотренный* | Фактически осуществлённый, по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | РБ | БП | Внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского городского поселения, накопление человеческого потенциала | Всего | 180 439,990 | 179 630,200 | 108 987,400 | 12 017,700 | 6 815,700 | 51 464,800 | 344,600 | 99,6 |
|  | текущие | 179 052,500 | 178 249,200 | 108 987,400 | 12 017,700 | 6 815,700 | 50 083,800 | 344,600 | 99,9 |
|  | капитальные | 1 387,490 | 1 381,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 381,000 | 0,000 | 99,9 |
| Задача 1.1. Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского городского поселения | Всего | 10 156,100 | 10 156,100 | 0,000 | 9 296,000 | 25,000 | 835,100 | 0,000 | 100,0 |
|  | текущие | 10 156,100 | 10 156,100 | 0,000 | 9 296,000 | 25,000 | 835,100 | 0,000 | 99,1 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,1 |
| Задача 1.2. Улучшение жилищных условий для проживания нанимателей муниципальных жилых помещений | Всего | 1 387,490 | 1 381,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 381,000 | 0,000 | 99,5 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
|  | капитальные | 1 387,490 | 1 381,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 381,000 | 0,000 | 100,0 |
| Задача 1.3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Колпашевском городском поселении | Всего | 40 562,900 | 40 562,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40 562,900 | 0,000 | 100,0 |
|  | текущие | 40 562,900 | 40 562,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40 562,900 | 0,000 | 100,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
| Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Колпашевского городского поселения | Всего | 1 487,900 | 1 487,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 487,800 | 0,000 | 100,0 |
|  | текущие | 1 487,900 | 1 487,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 487,800 | 0,000 | 99,2 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,2 |
| Задача 1.5. Создание условий для развития эффективной молодёжной политики на территории Колпашевского городского поселения | Всего | 150,300 | 150,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,300 | 0,000 | 100,0 |
|  | текущие | 150,300 | 150,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,300 | 0,000 | 98,4 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 98,4 |
| Задача 1.6. Создание условий устойчивого развития жилищного строительства в Колпашевском городском поселении, в том числе индивидуального | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Задача 1.7. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов поселения | Всего | 126 695,300 | 125 892,100 | 108 987,400 | 2 721,700 | 6 790,700 | 7 047,700 | 344,600 | 99,4 |
|  | текущие | 126 695,300 | 125 892,100 | 108 987,400 | 2 721,700 | 6 790,700 | 7 047,700 | 344,600 | 100,3 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,3 |
| Цель 2. Наращивание экономического потенциала и повышение уровня инвестиционной привлекательности | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Задача 2.1. Улучшение инвестиционного климата в Колпашевском городском поселении | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Задача 2.2. Развитие предпринимательства на территории Колпашевского городского поселения | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Цель 3. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | Всего | 71 810,200 | 72 500,100 | 0,000 | 35 531,500 | 11 425,200 | 25 543,400 | 0,000 | 101,0 |
|  | текущие | 68 074,300 | 68 764,200 | 0,000 | 32 331,500 | 10 916,800 | 25 515,900 | 0,000 | 99,7 |
|  | капитальные | 3 735,900 | 3 735,900 | 0,000 | 3 200,000 | 508,400 | 27,500 | 0,000 | 99,7 |
| Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | Всего | 62 738,100 | 63 197,400 | 0,000 | 32 331,500 | 8 497,000 | 22 368,900 | 0,000 | 100,7 |
|  | текущие | 62 738,100 | 63 197,400 | 0,000 | 32 331,500 | 8 497,000 | 22 368,900 | 0,000 | 99,6 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,6 |
| Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении | Всего | 9 072,100 | 9 302,700 | 0,000 | 3 200,000 | 2 928,200 | 3 174,500 | 0,000 | 102,5 |
|  | текущие | 5 336,200 | 5 566,800 | 0,000 | 0,000 | 2 419,800 | 3 174,000 | 0,000 | 100,0 |
|  | капитальные | 3 735,900 | 3 735,900 | 0,000 | 3 200,000 | 508,400 | 27,500 | 0,000 | 100,0 |
| Задача 3.3. Повышение энергоэффективности на территории в Колпашевском городском поселении | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Цель 4. Эффективное муниципальное управление | Всего | 332,400 | 332,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 332,400 | 0,000 | 100,0 |
|  | текущие | 332,400 | 332,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 332,400 | 0,000 | 100,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
| Задача 4.1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом | Всего | 284,000 | 284,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 284,000 | 0,000 | 100,0 |
|  | текущие | 284,000 | 284,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 284,000 | 0,000 | 100,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
| Задача 4.2. Повышение качества кадрового потенциала муниципальных служащих | Всего | 48,400 | 48,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,400 | 0,000 | 100,0 |
|  | текущие | 48,400 | 48,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,400 | 0,000 | 100,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 |
| Задача 4.3. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | текущие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | капитальные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| Всего по мероприятиям Плана | Всего | 252 582,590 | 252 462,700 | 108 987,400 | 47 549,200 | 18 240,900 | 77 340,600 | 344,600 | 100,0 |
|  | текущие | 247 459,200 | 247 345,800 | 108 987,400 | 44 349,200 | 17 732,500 | 75 932,100 | 344,600 | 99,8 |
|  | капитальные | 5 123,390 | 5 116,900 | 0,000 | 3 200,000 | 508,400 | 1 408,500 | 0,000 | 99,8 |
| * - объём финансирования, указанный в редакции МП, ВЦП по состоянию на 01.01.2023г. Капитальные расходы - это расходы на строительство (реконструкцию) объектов и приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий в муниципальной программе |  | % выполнения мероприятий муниципальной программы в 2022 году | Средства бюджета, направленные на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | % фактического финансирования в 2022 году | Оценка эффективности муниципальной программы в баллах | Рейтинговая оценка среди действующих муниципальных программ (по мере убывания) | Примечание |
|  |  | План мероприятий в муниципальной программе, запланированные к выполнению в 2022 году | Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме |  | Утверждено | Освоено |  |  |  |  |
| 1 | «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2018-2024 г.г.» | 1 | 1 | 100,0 | 113 149,4 | 113 149,4 | 100,0 | 90 | 1 | Муниципальная программа оценивается как высокоэффективная |
| 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Колпашевского городского поселения на 2018-2022 г.г.» | 4 | 4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 60 | 3 | Муниципальная программа оценивается как умеренная. Финансирование не предусмотрено |
| 3 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» на 2019-2023 годы» | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | 4 | Муниципальная программа оценивается как неэффективная |
| 4 | «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2020-2025 г.г.» | 2 | 2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | 2 | Муниципальная программа оценивается как умеренная |
| Общий объем средств бюджета муниципального образования "Колпашевское городское поселение", направленных на реализацию данных муниципальных программ в 2022 году, составил 113 149,4 тыс. рублей или 100% к плану на 2022 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Колпашевское городское поселение" за 2022 год доведены каждому ответственному исполнителю муниципальной программы в форме заключения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |